# Công văn 10017/BGTVT-KHĐT chấp thuận điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 các dự án của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

| Số hiệu | 10017/BGTVT-KHĐT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 18/09/2024 |
| Ngày hiệu lực | 18/09/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10017/BGTVT-KHĐT

V/v chấp thuận điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 các dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

Kính gửi:  Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT): số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 và số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024;

Căn cứ văn bản số 4085/BGTVT-KHĐT ngày 17/4/2024 của Bộ GTVT về việc chấp thuận kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 các dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý;

Sau khi xem xét đề nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tại các văn bản: số 2687/BĐHCM-KTTH ngày 16/81/2024 và số 2917/BĐHCM-KTTH ngày 06/9/2024 về kế hoạch giải ngân hàng tháng cho các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công NSNN năm 2024 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2023 do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý; ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại văn bản số 2291/CQLXD-QLXD2 ngày 26/8/2024, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 từ tháng 9/2024 đến tháng 01/2025[1] các dự án do Ban QLDA đường HCM quản lý theo đề nghị của Ban QLDA đường HCM tại các văn bản nêu trên (xem phụ lục kèm theo).

2. Ban QLDA đường HCM phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn NSNN năm 2024 được Bộ GTVT chấp thuận. Giám đốc Ban QLDA đường HCM chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện kế hoạch được giao.

Đề nghị Ban QLDA đường HCM triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c);

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng;

- Lưu: VT, KHĐT (3).  tuanva

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lưu Quang Thìn

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CHI TIẾT TỪNG THÁNG CÁC DỰ ÁN DO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ

(Kèm theo văn bản số 10017/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: triệu VNĐ

TT

Danh mục

Kế hoạch vốn năm 2024

Kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng

Tổng số

Đã giải ngân đến hết ngày 31/03/2024

Đã giải ngân đến hết ngày 31/8/2024

Còn lại

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1/2025

Cộng

TỔNG CỘNG

4.846.869

606.521

178.814

4.061.534

200.929

254.188

349.327

359.180

381.600

564.016

511.938

578.480

851.476

10.400

4.061.534

A

DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

2.263.345

233.711

178.814

1.850.820

147.549

158.550

163.220

164.450

171.560

292.106

211.970

200.200

341.215

-

1.850.820

1

Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ

2.263.345

233.711

178.814

1.850.820

147.549

158.550

163.220

164.450

171.560

292.106

211.970

200.200

341.215

-

1.850.820

a

KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023

1.409.345

233.711

-

1.175.634

147.549

158.550

163.220

164.450

171.560

117.390

105.000

80.900

67.015

-

1.175.634

b

KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024

854.000

-

178.814

675.186

-

-

-

-

-

174.716

106.970

119.300

274.200

675.186

B

CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

2.583.524

372.810

-

2.210.714

53.380

95.638

186.107

194.730

210.040

271.910

299.968

378.280

510.261

10.400

2.210.714

1

Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

597.250

11.000

-

586.250

30.245

29.215

45.700

55.670

62.040

63.910

67.210

88.920

132.940

10.400

586.250

a

KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023

547.250

11.000

-

536.250

30.245

29.215

45.700

55.670

62.040

63.910

67.210

74.420

97.440

10.400

536.250

b

KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024

50.000

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

14.500

35.500

-

50.000

2

Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

596.311

9.323

-

586.988

5.135

23.800

59.407

56.060

35.000

55.000

65.000

102.730

184.856

-

586.988

a

KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023

446.311

9.323

-

436.988

5.135

23.800

59.407

56.060

35.000

55.000

65.000

72.730

64.856

-

436.988

b

KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024

150.000

-

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

30.000

120.000

-

150.000

3

Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

1.389.963

352.487

-

1.037.476

18.000

42.623

81.000

83.000

113.000

153.000

167.758

186.630

192.465

-

1.037.476

a

KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023

1.189.963

352.487

-

837.476

18.000

42.623

81.000

83.000

113.000

123.000

123.000

123.000

130.853

837.476

b

KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024

200.000

-

-

200.000

-

-

-

-

-

30.000

44.758

63.630

61.612

200.000

[1] Kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024 các dự án do Ban QLDA đường HCM quản lý giữ nguyên theo văn bản số 4085/BGTVT-KHĐT ngày 17/4/2024 của Bộ GTVT

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com