# Công văn 1099/UBDT-CTMTQG về đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 Chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban dân tộc ban hành

| Số hiệu | 1099/UBDT-CTMTQG |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 28/06/2023 |
| Ngày hiệu lực | 28/06/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1099/UBDT-CTMTQG

V/v đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 Chương trình MTQG DTTS&MN

Hà Nội, ngày  28  tháng 6 năm 2023

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng K ế  hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 13/06/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình), Ủy ban Dân tộc hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc th iểu số  và miền núi đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 của Chương trình, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG Đ   Ầ U NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2023

1.  Đánh giá công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện gồm: Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều ph ố i, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động  tr uyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình; công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử.

2.  Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; việc thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình

Tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW, NSĐP năm 2023  (gồm cả s ố   kinh phí năm 2022 chuy  ể n nguồn sang thực hiện năm 2023)  cho các dự án thuộc Chương trình; khối lượng hoàn thành và tiến độ giải ngân nguồn vốn NSTW được giao thực hiện Chương trình năm 2022, 2023 tại các Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023  (T í nh đến hết tháng 30/6/2023, ước thực hiện đ ế n ngày 3 1 / 1 2/2023).

3.  Mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hằng năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao.

4.  Tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân.

II. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 3 NĂM 2024-2026

Căn cứ Chỉ thị s ố  21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc đề nghị các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và dự kiến nhu cầu vốn NSTW  (bao g ồ m v ố n sự nghiệp, v ố n đầu tư) , khả năng b ố  trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện trong năm 2024 và năm 2025, 2026, cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch năm 2024

a) Mục tiêu

- Dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể kế hoạch năm 2024 theo từng dự án, ti ể u dự án, dự án thành phần;

- Dự kiến chỉ tiêu mục tiêu cụ thể thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần và Chương trình.

b) Dự kiến kinh phí thực hiện: Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Quyết định 147/Q Đ -TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ tiêu mục tiêu, dự kiến kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất nhu cầu kinh phí tương ứng để thực hiện trong năm 2024, trong đó, kinh phí thực hiện phải đảm bảo phù hợp với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình phù hợp với tiến độ, nhu cầu thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần.

(Chi t iế t theo Phụ  l ục s ố     I , II, III gửi kèm)

2. Xây dựng kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026

a) Căn cứ mục tiêu, dự kiến kế hoạch nêu trên, đề xuất nhu cầu kinh phí tương ứng để thực hiện trong năm 2024 và năm 2025, 2026 trong đó, kinh phí thực hiện phải đảm bảo phù hợp với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình phù hợp với tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần.

b) Khả năng bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư thực hiện Chương trình năm 2024 và năm 2025, 2026 (tín dụng, doanh nghiệp, huy động người dân và cộng đồng đóng góp).

3. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện

a) Tập trung đề xuất về nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, đặc biệt là nh ữ ng nội dung, giải pháp hỗ trợ để tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững của Chương trình.

b) Đề xuất giải pháp về quản lý, theo d õ i, giám sát, cơ chế phân bổ vốn ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính, cơ chế hỗ trợ và cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, cơ chế đặc thù riêng (nếu có).

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung nêu trên, gửi Báo cáo về Ủy ban Dân tộc  (qua Văn phòng Điều ph ố i Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN: Địa chỉ số 349 Đội  C ấn, Ba Đình, Hà Nội, thư điện tử: chuongtr i nhmt q g3 @. cema.gov.vn),   đồng gửi cho các bộ, cơ quan trung ương chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình  trước ngày   10/7/2023   để tổng hợp chung trong kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2024 của cả nước gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, nhu cầu vốn của các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Ủy ban Dân tộc để phối hợp xử lý theo quy định./.

(Thông tin chi tiết x i n liên hệ: Đ/c Phùng Quốc Huy, Văn phòng Điều ph ối  CTMTQG, sđt: 0986.622.469).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đ/c TT, PCN UBDT;

- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- C ổ ng TTĐT  U BDT;

- Lưu: VT, CTMTQG (02).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Hầu A Lềnh

Mã Qrcode tải file văn bản

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024-2026

(Kèm theo Công văn số  1099 / U BDT-CTMTQG ngày  28  tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình

1.1. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình

a) Kết quả ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và quy định của Trung ương.

b) Kết quả ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương, trong đó, làm rõ những cơ chế, chính sách có tính chất đột phá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của Chương trình; những khó khăn, vướng mắc cần phải khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện.

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình

- Công tác kiện toàn hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình các cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Cơ chế phối h ợ p giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình

- Cơ chế phân cấp quản lý, trao quyền cho địa phương, cơ sở và người dân thực hiện Chương trình

- Cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng, lồng ghép nguồn lực

- Lập kế hoạch, giao kế hoạch thực hiện Chương trình

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án, hoạt động thuộc Chương trình

- Thông tin, truyền thông, vận động

- Nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư, cán bộ các cấp, cộng đồng, người dân.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình

- Đánh giá những thuận lợi, khó kh ă n, hạn chế về công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình.

1.3. Công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách trung ương, địa phương và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN  (Phụ  l ục III kèm theo).

a) Kết quả phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW, NSĐP năm 2023 cho các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình.

b) Khối lượng hoàn thành và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW được giao tính đến ngày 30/6/2023 và ước thực hiện đến ngày 31/12/2023.

c) Kết quả bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình  (đối với các địa phương tự cân đ ố i ngân sách, sử dụng ngân sách địa phương đ ể  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN).

d) K ế t quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2023, bao gồm:

- Nguồn cân đ ố i bố trí từ NSNN  (nguồn hỗ trợ từ NSTW, nguồn vốn đ ố i ứng từ NSĐP)  ;

- Nguồn vốn tín dụng;

- Nguồn huy động khác  (bao gồm cả hiện vật, sức lao động của người dân tham gia được quy đ ổi   ra ti  ề n).

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; nội dung của Chương trình     (Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo)

a) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ y ế u của Chương trình

- Đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình (so với các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022; các nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh, thành phố).  (T í nh đến hết 30/6/2023, ước thực hiện đến hết 31/12/2023)

- Những chỉ tiêu chủ yếu đã đạt kế hoạch đề ra trong năm 2023.

- Những chỉ tiêu chủ yếu ch ư a đạt kế hoạch đề ra trong năm 2023.

- Phân tích các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng, các bài học, kinh nghiệm tốt, cách làm hay, các khó khăn, hạn chế của địa phương.

b) Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát tri ể n kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s ố  và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, đề nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án, ti ể u dự án, nội dung hoạt động của Chương trình, trong đó, với nội dung, tiểu dự án trong từng Dự án đề nghị nêu kết quả đạt được đ ế n hết ngày 30/6/2022, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến hết ngày 31/12/2023. Báo cáo tình hình thực hiện đối với mồi dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình nội dung như sau:

- Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: ngân sách T ru ng ương (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương (vốn đối ứng: vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp); vốn lồng ghép; huy động khác (theo các nguồn: tín dụng; huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đóng góp của người dân, cộng đồng; hợp tác quốc tế, dự án tài trợ nếu có) cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình.

- Tiến độ, kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động (nêu các chỉ số kết quả chính, chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt được).

- Những thành tựu nổi bật, thay đổi tích cực trong kỳ báo cáo, so sánh với các kỳ báo cáo trước.

- Những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, mô hình thành công, gương điển hình.

- Tình hình lồng ghép giới, thực hiện bình đ ẳ ng giới.

- Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện; các hạn chế, y ế u tố ảnh hưởng và rủi ro trong điều kiện thực tế tại địa phương. Nguyên nhân và hệ quả.

(Chi tiết theo khoản 3 mục I mẫu số 3.1-Phụ  l ục s ố  03 Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc; Phụ lục  II  và Phụ  l ục  III  kèm theo)

c) Kết quả thực hiện các chương trình, đề án đặc thù của địa phương trong xây dựng Chương trình.

3. Đánh giá kết quả chung đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc ph   ụ c.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024-2026

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc đề nghị các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bào dân tộc thi ể u số và miền núi nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và dự kiến nhu cầu vốn NSTW, khả năng bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện trong năm 2024 và năm 2025, 2026, cụ thể như sau:

1. Dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể kế hoạch năm 2024 theo từng nội dung, dự án thành phần của Chương trình   (theo Phụ lục  II  kèm theo)

2. Dự kiến nguồn lực và khả năng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2024 và năm 2025,   2026   (theo Phụ  l ục III kèm theo)

a) Căn cứ mục tiêu, dự kiến kế hoạch nêu trên, đề xuất nhu cầu kinh phí tương ứng để thực hiện trong năm 2023, trong đó, kinh phí thực hiện phải đảm bảo phù hợp với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS&MN, phù hợp với tiến độ thực hiện, nhu c ầ u vốn và khả năng giải ngân của từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần.

b) Khả năng bố trí v ố n đối ứng từ ngân sách địa phương; huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đ ầ u tư thực hiện Chương trình năm 2023  (tín dụng, doanh nghiệp, huy động người dân và cộng đồng đóng góp).

3. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện

a) Tập trung đề xuất về nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, đặc biệt là những nội dung, giải pháp hỗ trợ để tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững của Chương trình.

b) Đề xuất giải pháp về quản lý, theo dõi, giám sát, cơ chế phân bổ vốn ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính, cơ ch ế   hỗ trợ và cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, cơ ch  ế  đặc thù riêng (n ế u có).

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ KHÁC (nếu có)./.

I. DANH SÁCH CÁC TỈNH

TT

UBND tỉnh, thành phố

Cơ quan Công tác dân tộc tỉnh, thành phố

1.

Hà Nội

Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

2.

H à  Giang

Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

3.

Cao Bằng

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

4.

Bắc Kạn

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

5.

Tuyên Quang

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

6.

Lào Cai

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

7.

Điện Biên

Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

8.

Lai Châu

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

9.

Sơn La

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

10.

Yên Bái

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

11.

Hoà Bình

Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình

12.

Thái Nguyên

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

13

Lạng Sơn

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

14.

Qu ả ng Ninh

Ban Dân tộc t ỉ nh Quảng Ninh

15.

Bắc Giang

Ban Dân tộc tỉnh B ắ c Giang

16.

Phú Thọ

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

17.

Vĩnh Phúc

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

18.

Ninh Bình

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

19.

Thanh Hoá

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá

20.

Nghệ An

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

21.

Hà Tĩnh

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

22.

Quảng Bình

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

23.

Quảng Trị

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

24.

Thừa Thiên Huế

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Hu ế

25

Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

26.

Quảng Ngãi

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

27.

Bình Định

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

28.

Phú Yên

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

29.

Khánh Hoà

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà

30.

Ninh Thuận

Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

31.

Bình Thuận

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

32.

Kon Tum

Ban Dân tộc t ỉ nh Kon Tum

33.

Gia Lai

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

34.

Đắk Lắk

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

35.

Đắk Nông

Ban Dân tộc tỉnh Đ ắ k Nông

36.

Lâm Đồng

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

37.

Bình Phước

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

38.

Tây Ninh

Ban Tôn giáo tỉnh T â y Ninh

39.

Đồng Nai

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

40.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

41.

Trà Vinh

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

42.

Vĩnh Long

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

43.

An Giang

Ban D â n tộc tỉnh An Giang

44.

Kiên Giang

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

45.

Cần Thơ

Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ

46.

Hậu Giang

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

47.

Sóc Trăng

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

48.

Bạc Liêu

Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

49.

Cà Mau

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com