# Công văn 12517/BXD-KTQLXD năm 2025 trả lời văn bản 402/DA-KTHC về đề nghị hướng dẫn thống nhất thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

| Số hiệu | 12517/BXD-KTQLXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 30/10/2025 |
| Ngày hiệu lực | 30/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 12517/BXD-KTQLXD

V/v trả lời văn bản số 402/DA-KTHC ngày 16/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột

Hà   Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

Kính gửi:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 402/DA-KTHC ngày 16/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (Ban Buôn Ma Thuột) về việc đề nghị hướng dẫn thống nhất thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc quản lý hợp đồng xây dựng (bao gồm quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng, quản lý điều chỉnh hợp đồng và các nội dung quản lý khác[1]) thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Đối với các hợp đồng xây dựng được ký kết trước ngày 01/7/2025, khi điều chỉnh/sửa đổi tiến độ hợp đồng làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh là của người quyết định đầu tư theo quy định pháp luật về xây dựng[2] và đấu thầu[3].

2. Trường hợp còn vướng mắc về các quy định chuyển tiếp của Luật số 90/2025/QH15, đề nghị Ban Buôn Ma Thuột tham vấn ý kiến của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với các nội dung đề nghị hướng dẫn của Ban Buôn Ma Thuột tại văn bản số 402/DA-KTHC ngày 16/10/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KTQLXD(VNA).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đàm Đức Biên

[1] Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

[2] Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

[3] Khoản 4 Điều 70 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; khoản 1 Điều 10 Luật số 90/2025/QH15.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com