# Công văn 2152/BXD-QLN năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5 do Bộ Xây dựng ban hành

| Số hiệu | 2152/BXD-QLN |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 29/05/2023 |
| Ngày hiệu lực | 29/05/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2152/BXD-QLN

V/v: triển khai thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2021-2025, dự án 5.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:  UBND tỉnh…………………

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi là CTMTQG GNBV dự án 5). Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của CTMTQG GNBV dự án 5.

Theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đối với CTMTQG GNBV dự án 5 là 1.020 tỷ đồng để các địa phương triển khai thực hiện.

Để đảm bảo việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra của năm 2023, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tập trung triển khai công tác hỗ trợ, đẩy mạnh giải ngân vốn NSTW đã cấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia CTMTQG GNBV dự án 5 theo quy định.

2. Báo cáo kết quả thực hiện, kết quả giải ngân vốn NSTW đã cấp cho CTMTQG GNBV dự án 5 tính đến ngày 31/5/2023 gửi Bộ Xây dựng trước ngày 01/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ  (theo mẫu Phụ lục V Thông tư số 01/2022/TT-BXD đính kèm).

3. Đối với các địa phương (Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắc Nông) chưa lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 01/2022/TT-BXD thì khẩn trương thực hiện và gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/6/2023.

Đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Nguyên Thanh Nghị (để b/c);

- Lưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

PHỤ LỤC V

(Kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

UBND TỈNH.....

BÁO CÁO HÀNG QUÝ

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Quý ……. năm ........

I. Về số liệu thực hiện

TT

Nội dung

Đơn vị

Kế hoạch hỗ trợ tại địa phương

Kết quả thực hiện trong Quý

Luỹ kế thực hiện từ đầu Chương trình

Kế hoạch Quý tiếp theo

Ghi chú

Tổng số

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Tổng số

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Tổng số

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

1

Hộ xây mới nhà ở

hộ

Trong đó:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số

hộ

- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại

hộ

2

Hộ sửa chữa nhà ở

hộ

Trong đó:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số

hộ

- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

hộ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại

hộ

3

Tổng số vốn huy động

triệu đồng

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương

triệu đồng

- Ngân sách địa phương

triệu đồng

- Vốn huy động hợp pháp khác

triệu đồng

4

Kết quả giải ngân vốn hỗ trợ

triệu đồng

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương

triệu đồng

- Ngân sách địa phương

triệu đồng

- Vốn huy động hợp pháp khác

triệu đồng

II. Về khó khăn, vướng mắc

III. Kiến nghị (nếu có)

NGƯỜI LẬP

(Họ tên, số điện thoại, email)

TM. UBND TỈNH

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH 26 ĐỊA PHƯƠNG

1. Hà Giang

2. Tuyên Quang

3. Cao Bằng

4. Lạng Sơn

5. Lào Cai

6. Yên Bái

7. Bắc Kạn

8. Bắc Giang

9. Hòa Bình

10. Sơn La

11. Lai Châu

12. Điện Biên

13. Thanh Hóa

14. Nghệ An

15. Quảng Trị

16. Thừa Thiên Huế

17. Quảng Nam

18. Quảng Ngãi

19. Bình Định

20. Khánh Hòa

21. Ninh Thuận

22. Đăk Lăk

23. Đăk Nông

24. Gia Lai

25. Kon Tum

26. An Giang

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com