Công văn 4617/BXD-KTXD năm 2023 hướng dẫn xác định chi phí theo quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
	Số hiệu
	4617/BXD-KTXD

	Loại văn bản
	Công văn

	Ngày ban hành
	13/10/2023

	Ngày hiệu lực
	13/10/2023

	Tình trạng
	Chưa xác định



BỘ XÂY DỰNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4617/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023
Kính gửi:  Công ty xây lắp Mỏ -TKV
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2401/CV-XLM ngày 08/9/2023 của Công ty xây lắp Mỏ -TKV về hướng dẫn xác định chi phí theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Mục 3.1.3. Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức chi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế thuộc chi phí gián tiếp đối với các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò (6,5%) không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu.
2. Chi phí đầu tư ban đầu gồm các chi phí: xây dựng; mua sắm, lắp đặt thiết bị và các chi phí cần thiết khác được xác định theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty xây lắp Mỏ -TKV nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- TT Bùi Hồng Minh (để b/c);
- Lưu: VP Cục KTXD, (PVH).
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