# Công văn 7456/VPCP-QHĐP năm 2023 về điều chỉnh thời gian tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

| Số hiệu | 7456/VPCP-QHĐP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 28/09/2023 |
| Ngày hiệu lực | 28/09/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7456/VPCP-QHĐP

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 5714/TTr- UBND ngày 24/8/2023 và văn bản số 6127/UBND-KTN ngày 12/9/2023 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7345/BKHĐT-QLQH ngày 07 tháng 9 năm 2023 về gia hạn thời hạn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời hạn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến tháng 12 năm 2023.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Vụ CN;

- Lưu: VT, QHĐP (3b) vmd

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com