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ỦY BAN NHÂN DÂN
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-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 108/KH-UBND
Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sau đây viết là Luật), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả;
b) Xác định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; các quận, huyện; xã, phường, thị trấn trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật;
c) Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc thi hành Luật.
2. Yêu cầu
a) Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban ngành thành phố; các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thi hành Luật;
b) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong việc phối hợp với các sở, ban ngành thành phố; các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thi hành Luật;
c) Xác định thời gian cụ thể trong triển khai, nhằm đảm bảo từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn thành phố;
d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, thi hành Luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật
a) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các sở, ban, ngành thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở, ban ngành thành phố; doanh nghiệp Nhà nước; Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III hoặc quý IV năm 2023.
b) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ; Báo Cần Thơ; các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng khác đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại quận, huyện
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.
- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2023.
d) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại xã, phường, thị trấn
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, công chức giữ các chức danh chuyên môn cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực và đại diện nhân dân trên địa bàn quản lý.
- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2023.
2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật
a) Sở Nội vụ
- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở của các sở, ban ngành thành phố; cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực; doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 và những năm tiếp theo.
b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ Mặt trận các cấp và thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 và những năm tiếp theo.
c) Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.
Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 và những năm tiếp theo.
3. Trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở
a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
b) Cơ quan phối hợp: Sở, ban ngành thành phố; doanh nghiệp Nhà nước; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.
4. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
a) Cơ quan chủ trì: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện; cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã; doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước đóng trên địa bàn thành phố.
b) Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2023.
5. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật
a) Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thành phố rà soát tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, gửi kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.
b) Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2023.
6. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật
a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố; sở, ban ngành thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Thời gian thực hiện: Định kỳ và khi có yêu cầu.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1.  Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
2.  Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, tổ chức có liên quan và địa phương được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán hàng năm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
3.  Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành thành phố, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố và các quận, huyện; xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này. Hàng năm, trước ngày 01 tháng 12, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ theo quy định.
2.  Các sở, ban ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 11 hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
3.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Liên đoàn Lao động thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch để triển khai thi hành Luật đảm hiệu quả, thiết thực.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban ngành thành phố; doanh nghiệp Nhà nước; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, hướng dẫn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ;
- Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ;
- TT TU; TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UB.MTTQVN TP;
- Sở, ban ngành TP;
- Doanh nghiệp NN trên địa bàn TP;
- TT. HĐND, UBND quận, huyện;
- TT. HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Báo Cần Thơ, Đài PT&TH TPCT;
- VP UBND TP (3CE,4)
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, H.
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