# Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2023 thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 và hàng năm

| Số hiệu | 110/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 12/05/2023 |
| Ngày hiệu lực | 12/05/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 110/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA TIỂU DỰ ÁN 2 THUỘC DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ HÀNG NĂM

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  (sau đây gọi tắt là Chương trình);  Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025  (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc);  Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 396/BDT-CSDT ngày 05/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị của Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Mục đích

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiến đến thực hiện đạt được các mục tiêu của Chương trình; góp phần thực hiện đạt mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Giải quyết sinh kế cho khoảng 8.000 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khác tham gia vào các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng.

- Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, các huyện triển khai thực hiện hoàn thành 100% số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

3. Nguyên tắc thực hiện

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc.

4. Đối tượng, địa bàn áp dụng và nội dung hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Tiết b1 Điểm b Khoản 3 Mục III Phần B Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

5. Nội dung thực hiện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Căn cứ danh mục định hướng các dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn đã được Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt; các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

- UBND các huyện thông báo các chủ trì liên kết  (các doanh nghiệp, HTX)  lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị thẩm định, phê duyệt.

- Mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định hồ sơ: thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề xuất là Chủ trì dự án cấp huyện; sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ đảm bảo nội dung quy định, tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định dự án, kế hoạch liên kết.

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn để hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và thực hiện hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Tập trung hỗ trợ để củng cố, mở rộng, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã có.

- Trường hợp đơn vị chủ trì liên kết đề xuất dự án, kế hoạch liên kết không nằm trong danh mục định hướng trung hạn đã được phê duyệt, Chủ trì dự án phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành văn bản đồng ý, chủ trì liên kết lập hồ sơ thực hiện dự án, kế hoạch liên kết trình UBND huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án triển khai thực hiện.

* Đối với các địa phương không có điều kiện thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng, theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT.

6. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, đối ứng ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn hợp pháp khác.

7. Tổ chức thực hiện

a) Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện có dự án thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Trung ương kết quả thực hiện.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện lồng ghép, phối hợp nguồn vốn thực hiện Nội dung thành phần số 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Kế hoạch này.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện lồng ghép, phối hợp nguồn vốn thực hiện Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Kế hoạch này.

d) Các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN: Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch này và dự toán ngân sách được giao; xây dựng, ban hành Kế hoạch cụ thể đảm bảo không trùng lắp nội dung hỗ trợ khi thực hiện Kế hoạch này, gửi Ban Dân tộc tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh  (thông qua Ban Dân tộc tỉnh)  về tình hình và kết quả triển khai thực hiện.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng:

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện.

- Giao cho một cơ quan trực thuộc chủ trì dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát các ngành hàng, đánh giá các liên kết theo chuỗi giá trị hiện có, tiềm năng phát triển các liên kết theo chuỗi giá trị mới, xác định các nội dung ưu tiên; xây dựng và trình UBND cấp huyện phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện.

- Hàng năm xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung Hỗ trợ phát triển sản xuất, gửi UBND tỉnh  (thông qua Ban Dân tộc)  để theo dõi, chỉ đạo.

- Thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí của Chương trình; kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh  (thông qua Ban Dân tộc tỉnh)  về tình hình và kết quả triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh  (thông qua Ban Dân tộc tỉnh)  để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Các sở, ban ngành tỉnh;

- UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng;

- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, CBTH;

- Lưu: VT, KGVX VHTin220 .

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Phiên

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh)

STT

Tên danh mục dự án

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Mục tiêu dự án

Nội dung thực hiện

Chủ đầu tư

Ghi chú

TỔNG CỘNG: 58 DỰ ÁN

I

HUYỆN SƠN HÀ: 16 DA

1

Dự án liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao quản lý chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản chủ lực của của địa phương góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

UBND huyện

2

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ đậu phụng và đậu các loại

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm

UBND huyện

3

Dự án liên kết gắn với sản xuất trồng và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, tập huấn kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm

UBND huyện

4

Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với chế biến sản phẩm tre lấy măng

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, liên kết xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm

UBND huyện

5

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm Gà kiến (Gà thịt); (mở rộng, nâng cấp dự án đã có)

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao quản lý chất lượng và giá trị sản phẩm từng bước tạo thành vùng chăn nuôi tập trung, tạo sản phẩm OCOP của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững

Củng cố nâng cấp chuỗi giá trị đã có; hỗ trợ con giống, vật tư, máy móc, thiết bị sơ chế, bao bì, nhãn mác sản phẩm

UBND huyện

6

Dự án liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm heo ky, heo bản địa theo chuỗi giá trị

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, thức ăn tập huấn kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

UBND huyện

7

Dự án liên kết sản xuất nuôi Bò cái sinh sản theo chuỗi giá trị

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, thức ăn tập huấn kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

UBND huyện

8

Dự án liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá nước ngọt

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Phát triển thủy sản theo hướng thâm canh, sản xuất hàng hóa, Góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, thức ăn tập huấn kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm

UBND huyện

9

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi trâu sinh sản

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, thức ăn, tập huấn kỹ thuật ... và các nội dung khác theo quy định

UBND huyện

10

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây chè dây

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát triển sản phẩm OCOP

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

11

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây sâm ba kích

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tạo thành vùng sản xuất cây dược liệu

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, thức ăn, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

12

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây sả chanh

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hình thành vùng nguyên liệu. Dược liệu trồng ngô sinh khối nhằm mục đích phát triển vùng thức ăn phục vụ chăn nuôi, từng bước tạo thành sản phẩm hàng hóa có giá trị

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, thức ăn, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

13

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ cây ngô (sinh khối)

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hình thành vùng trồng ngô sinh khối nhằm mục đích phát triển vùng thức ăn phục vụ chăn nuôi, từng bước tạo thành sản phẩm hàng hóa có giá trị; Quy mô: 15 ha

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật,... theo quy định

UBND huyện

14

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ cây keo cấy mô

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Hình thành vùng trồng keo cấy mô nhằm mục đích phát triển vùng trồng cây gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC, tạo thành sản phẩm hàng hóa có giá trị

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật,... theo quy định

UBND huyện

15

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ heo thịt thương phẩm

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Giúp người dân nắm được KHKT, hỗ trợ giống, vật tư chăn nuôi nhằm cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững. Xây dựng liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật,... theo quy định

UBND huyện

16

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ sản phẩm dê bản địa thương phẩm

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Giúp người dân nắm được khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư chăn nuôi nhằm cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững. Xây dựng liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật,... theo quy định

UBND huyện

II

HUYỆN BA TƠ: 08 DA

1

Dự án Trồng cây ăn quả

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

2

Dự án Trồng tre lấy măng

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

3

Dự án Trồng tre khổng lồ

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

4

Dự án Trồng Sả chanh kết hợp chăn nuôi gia súc  (trâu, bò)

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

5

Dự án liên kết chăn nuôi heo thương phẩm

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

6

Dự án liên kết sản xuất lúa giống

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

7

Dự án liên kết sản xuất trồng Ngô sinh khối

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

8

Dự án chăn nuôi bò, kết hợp trồng và chế biến thức ăn gia súc

Các xã, thị trấn

2023-2025

Giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ

Hỗ trợ cây, con giống, thức ăn, phân bón, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

III

HUYỆN SƠN TÂY: 24 DA

1

Dự án trồng và tiêu thụ cây ăn quả

Xã Sơn Dung

2023-2025

Tăng thêm thu nhập, nhân rộng được mô hình để phát triển kinh tế xã hội diện rộng, giải quyết công ăn việc làm cho thành viên trong độ tuổi lao động, giảm nghèo bền vững

Cấp giống, vật tư, dụng cụ sản xuất, phân bón, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật

UBND huyện

2

Dự án trồng và tiêu thụ cây Cau

Xã Sơn Dung

2023-2025

Tăng thêm thu nhập, nhân rộng được mô hình để phát triển kinh tế xã hội diện rộng, giải quyết công ăn việc làm cho thành viên trong độ tuổi lao động, giảm nghèo bền vững

Cấp giống, vật tư, dụng cụ sản xuất, phân bón, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật

UBND huyện

3

Dự án nuôi và tiêu thụ cá lồng

Xã Sơn Dung

2023-2025

Tăng thêm thu nhập, nhân rộng được mô hình để phát triển kinh tế xã hội diện rộng, giải quyết công ăn việc làm cho thành viên trong độ tuổi lao động, giảm nghèo bền vững

Cấp giống, vật tư, dụng cụ, thức ăn, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật

UBND huyện

4

Dự án nuôi và tiêu thụ bò cái nội

Xã Sơn Dung

2023-2025

Tăng thêm thu nhập, nhân rộng được mô hình để phát triển kinh tế xã hội diện rộng, giải quyết công ăn việc làm cho thành viên trong độ tuổi lao động, giảm nghèo bền vững

Cấp giống, vật tư, dụng cụ, thức ăn, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ làm chuồng

UBND huyện

5

Dự án trồng cây thanh long ruột đỏ

Xã Sơn Long

2023-2025

Giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

6

Dự án trang trại tổng hợp vườn rừng, (vận hành theo cơ chế của nông nghiệp tuần hoàn)

Thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân

2023-2025

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân.

Hỗ trợ tư vấn, khảo sát, nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật; Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng, các hoạt động quảng bá sản phẩm...

UBND huyện

7

Dự án chuyên canh cau

Xã Sơn Bua

2023-2025

Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao kiến thức, giảm nghèo bền vững cho các hộ dân trên địa bàn xã

Hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

8

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Cau giai đoạn 2022-2025

Xã Sơn Màu

2023-2025

Tạo thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững cho khoảng 30 hộ

Giống, phân bón, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị

UBND huyện

9

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Quế giai đoạn 2023-2025

Xã Sơn Màu

2023-2025

Tạo sản phẩm đặc trưng, có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững cho khoảng 25 hộ

Giống, phân bón, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị

UBND huyện

10

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lan gấm (dược liệu) giai đoạn 2023-2025

Xã Sơn Màu

2023-2025

Tạo sản phẩm đặc trưng, có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững cho khoảng 15 hộ

Giống, phân bón, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị

UBND huyện

11

Dự án Trồng cây cau

3 thôn của xã Sơn Liên

2023-2025

- Hình thành chuỗi giá trị, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS&MN

- Đầu tư nguyên liệu, cây giống, con giống, vật tư kỹ thuật.

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất,

- Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ...

UBND huyện

12

Dự án liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả

5 thôn của xã Sơn Tinh

2023-2025

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân

Giống, vật tư, hệ thống tưới, tư vấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, thu mua, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi nâng cao giá trị

UBND huyện

13

Dự án mở rộng, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Cau

5 thôn của xã Sơn Tinh

2023-2025

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân

Giống, vật tư, tư vấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, thu mua, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi nâng cao giá trị

UBND huyện

14

Dự án chăn nuôi heo ky

5 thôn của xã Sơn Tinh

2023-2025

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn

giống, vật tư, tư vấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, thu mua, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi nâng cao giá trị

UBND huyện

15

Dự án chăn nuôi Dê địa phương

5 thôn của xã Sơn Tinh

2023-2025

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn

giống, vật tư, tư vấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, thu mua, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi nâng cao giá trị

UBND huyện

16

Dự án trồng cây dược liệu

Xã Sơn Lập

2023-2025

Giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật

UBND huyện

17

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị trồng cây cau

Thôn Tu La, thôn Huy Em, thôn Huy Ra Long, thôn Nước Min, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, phân bón, Hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật,

UBND huyện

18

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị trồng chuối

Thôn Huy Em, thôn Nước Min, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, phân bón, Hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật.

UBND huyện

19

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị trồng nghệ

Thôn Huy Em, thôn Huy thôn Ra Long, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, phân bón, Hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật,

UBND huyện

20

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị trồng ổi

Thôn Tu La, thôn Huy Ra Long, thôn Huy Em, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, phân bón, Hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật,

UBND huyện

21

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị trồng cây dược liệu dưới tán rừng

Thôn Tu La, thôn Nước Min, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, phân bón, Hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật,

UBND huyện

22

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị nuôi heo ky

Thôn Tu La, thôn Huy Em, thôn Huy Ra Long, thôn Nước Min, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Cung cấp giống, hỗ trợ làm chuồng, thuốc thú y, hướng dẫn kỹ thuật

UBND huyện

23

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị trồng chanh không hạt

Thôn Huy Em, thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ giống, phân bón, Hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật,

UBND huyện

24

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi gà ta

Thôn Tu La, thôn Huy Em, thôn Huy Ra Long, Nước Min, xã Sơn Mùa

2023-2025

Tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững

Cung cấp giống, hỗ trợ làm chuồng, thuốc thú y, hướng dẫn kỹ thuật

UBND huyện

IV

HUYỆN MINH LONG: 2 DA

1

Dự án trồng cây mây dưới tán rừng

Xã Long Môn

2023-2025

Nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng trọt góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế

Hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng trọt

UBND huyện

2

Dự án nuôi heo kiềng sắt

Xã Long Mai

2023-2025

Nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế

Hỗ trợ giống, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn

UBND huyện

V

HUYỆN TRÀ BỒNG: 8 DA

1

Dự án hỗ trợ liên kết sản xuất quế theo hình thức chuỗi giá trị

13 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2023-2025

Mở rộng diện tích cây quế, dần hình thành vùng nguyên liệu tập trung, hình thành chuỗi giá trị phát triển cây quế

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

2

Dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ bò cái vàng địa phương theo hình thức chuỗi giá trị

13 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2023-2025

Phát triển đàn bò cái nội sinh sản tại địa phương, liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định cho thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

3

Dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ gừng sẻ theo hình thức chuỗi giá trị

Các xã: Sơn Trà, Hương Trà, Trà Xinh, Trà Thanh, Trà Phong, Trà Tây

2023-2025

Tập trung hỗ trợ phát triển để hình thành vùng sản xuất và chế biến cây dược liệu theo định hướng của huyện.

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

4

Dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ heo nội (heo cỏ giống địa phương) theo hình thức chuỗi giá trị

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Khôi phục, bảo tồn và phát triển giống heo nội tại địa phương, phát huy thế mạnh sản phẩm đặc trưng tại huyện, dần dần hình thành liên kết chăn nuôi heo theo chuỗi giá trị.

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

5

Dự án liên kết sản xuất, chế biến lá tre xuất khẩu theo chuỗi giá trị

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Phát triển kinh tế địa phương vừa bảo vệ thiên nhiên để chống sạt xói mòn đất, bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi hệ sinh thái; tạo sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân.

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

6

Dự án liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ tre nguyên liệu sinh khối

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2023-2025

Phát triển kinh tế địa phương vừa bảo vệ thiên nhiên để chống sạt xói mòn đất, bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi hệ sinh thái.

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

7

Dự án sản xuất - chế biến - tiêu thụ các sản phẩm từ chè Trà Nham theo chuỗi giá trị

Các xã: Hương Trà, Trà Tân, Trà Nham

2023-2025

Bảo tồn, phát triển giống Chè Trà Nham, nâng cao thu nhập cho người dân

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

8

Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị

Các xã trên địa bàn huyện (trừ các xã, thị trấn: Trà Xuân, Trà Phú, Trà Bình)

2023-2025

Hình thành ý thức nuôi trồng dược liệu và bảo tồn nguồn gien; kết hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Hỗ trợ tư vấn lập dự án; hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT mới, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm, thiết lập mã truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm

UBND huyện

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com