# Kế hoạch 1102/KH-UBND thực hiện nội dung về Thông tin và Truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

| Số hiệu | 1102/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 10/05/2024 |
| Ngày hiệu lực | 10/05/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1102/KH-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG TIỂU DỰ ÁN 1 VÀ TIỂU DỰ ÁN 2 THUỘC DỰ ÁN 10 CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chương trình số 29-CTr/TU ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Kế hoạch số 2509/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 19/ tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Kế hoạch số 2367/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện một số nội dung về Thông tin và Truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Kế hoạch số 1290/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024;

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung về Thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

I. MỤC TIÊU

1.  Tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng tới các nước có chung đường biên giới theo mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số  1191/QĐ-TTg.

2.  Tiếp tục triển khai thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Tiểu dự án 10.2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10 của Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI     (Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại):

1. Nội dung sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

-  Tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, đặc biệt là khu vực biên giới, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước;

-  Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi khu vực biên giới gắn với phát triển du lịch;

-  Tuyên truyền về thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi khu vực biên giới; tình hình tội phạm khu vực biên giới; tội phạm công nghệ cao để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cho đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới; những nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Hình thức sản phẩm thông tin, tuyên truyền:

- Bản tin (thể hiện dưới dạng âm thanh, chữ viết, hình ảnh), tài liệu (thông tin chuyên đề, sổ tay nghiệp vụ), tờ rơi, tờ gấp, áp phích, thư viện điện tử, video clip.

- Thực hiện in, nhân bản, phát hành, phát sóng, đăng các sản phẩm thông tin đối ngoại phục vụ đối tượng, địa bàn thụ hưởng.

3. Về ngôn ngữ:

Các sản phẩm tuyên truyền được sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Jrai, Bahnar), tiếng nước ngoài có chung đường biên giới (Campuchia) để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

III. THIẾT LẬP CÁC ĐIỂM HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Dự kiến số lượng điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin:  57 điểm; cụ thể:

1.1. Huyện Chư Pưh: 05 điểm.

1.2. Huyện Chư Păh: 07 điểm.

1.3. Huyện Đức Cơ: 04 điểm.

1.4. Huyện Đak Pơ: 03 điểm.

1.5. Huyện Kông Chro: 14 điểm.

1.6. Huyện Phú Thiện: 07 điểm.

1.7. Huyện Chư Sê: 01 điểm.

1.8. Huyện Chư Prông: 02 điểm.

1.9. Huyện Kbang: 05 điểm.

1.10. Thị xã An Khê: 01 điểm.

1.11. Huyện Mang Yang: 05 điểm.

1.12. Huyện Đak Đoa: 03 điểm.

* Năm 2023, huyện Ia Pa đã triển khai hoàn thành cho 07/07 xã, huyện Krông Pa đã triển khai hoàn thành cho 11/11 xã.

2. Địa điểm:  Tại các xã thuộc khu vực III hoặc xã không thuộc khu vực III có thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai, mỗi xã 01 điểm  (tại Phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này).  Địa điểm cụ thể thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thuận lợi cho người dân sử dụng, cụ thể như sau:

2.1. Có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng.

2.2. Thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ.

2.3. Đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị.

2.4. Có nguồn điện ổn định.

3. Nội dung đầu tư:

3.1. Danh mục thiết bị cơ bản tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ứng dụng công nghệ thông tin  (Quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Internet Ti vi: 01 cái, được kết nối Internet;

- Amplifier (Amply): 01 cái;

- Loa (phục vụ hội trường);

- Microphone (Micro);

- Bàn phím máy tính (có thể kết nối với Internet Tivi);

- Vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt.

3.2. Các thiết bị nêu trên phải đảm bảo cấu hình kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 5183/BTTTT- KHTC ngày 10/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông đã thông báo văn bản đính chính của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Công văn số 241/STTTT-CNTT ngày 21/02/2024).

Trường hợp địa phương có nhu cầu về danh mục thiết bị, cấu hình kỹ thuật ngoài danh mục, cấu hình hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3.3. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng theo quy định.

3.4. Cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng tại điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện theo điểm b, khoản 3, Điều 53 của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Thời gian thực hiện:  Năm 2024.

5. Hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin:

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, bao gồm các nội dung chính: Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng internet; kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng; kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các nội dung khác theo xu hướng phát triển công nghệ số; nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho nhân dân; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, cảnh giác với các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch nhằm vào vùng dân tộc thiểu số.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch này được phân bổ từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại  Phần II  của Kế hoạch này.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và gửi sản phẩm thông tin đối ngoại dưới dạng số hóa do địa phương thực hiện bằng nguồn kinh phí của Chương trình về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin đối ngoại) để đưa vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực biên giới.

2. Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin:

2.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ theo quy định; kịp thời tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tháo gỡ.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần Chương trình được phân công chủ trì theo quy định.

- Quyết định phân bổ, điều chỉnh (nếu cần thiết) nguồn vốn trung ương bổ sung; nguồn kinh phí đối ứng (vốn sự nghiệp) ngân sách huyện để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế tại đơn vị.

(Kèm theo Bảng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch này)

3.  Các địa phương có trách nhiệm báo cáo thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gửi về Sở Thông tin và Truyền thông   trước ngày 20/12/2024   về kết quả thực hiện theo các biểu mẫu của  Phụ lục 3   và Phụ lục 4  ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; yêu cầu các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có hiệu quả và tiết kiệm./.

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);

- Ủy ban Dân tộc (báo cáo);

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, NC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Lịch

PHỤ LỤC 1:

THIẾT LẬP ĐIỂM HỖ TRỢ: ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

ĐVT: Triệu đồng

Số   TT

Đơn vị hành chính  (Huyện/xã)

Khu vực

Kinh phí năm 2024

Ghi chú

Tổng số

NSTW

NSĐP

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Huyện Chư Pưh

1

Xã Chư Don

Xã thuộc khu vực III

109,8

109,8

2

Xã Ia Hla

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

109,8

109,8

3

Xã Ia Phang

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

109,8

109,8

4

Thị trấn Nhơn Hòa

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

109,8

109,8

5

Xã Le

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

109,8

109,8

II

Huyện Chư Păh

1

Xã Ia Kreng

Xã thuộc khu vực III

250

250

Vốn chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 thực hiện

2

Xã Hà Tây

Xã thuộc khu vực III

250

250

Vốn chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 thực hiện

3

Xã Đăk Tơ Ver

Xã thuộc khu vực III

200

200

Vốn thực hiện năm 2024

4

Xã Chư Đăng Ya

Xã thuộc khu vực III

200

200

Vốn chuyển nguồn từ năm 2022 (đã chuyển nguồn sang 2023) sang năm 2024 thực hiện

5

Xã Ia Mơ Nông

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

200

200

Vốn chuyển nguồn từ năm 2022 (đã chuyển nguồn sang 2023) sang năm 2024 thực hiện

6

Xã Ia Khươl

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

200

200

Vốn thực hiện năm 2024

7

Xã Ia Phí

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

200

200

Vốn thực hiện năm 2024

III

Huyện Đức Cơ

1

Xã Ia Lang

Xã thuộc khu vực III

115

100

15

2

Xã Ia Pnôn

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

144

139

5

3

Xã Ia Kriêng

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

113

100

13

4

Xã Ia Dơk

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

114

100

14

IV

Huyện Đak Pơ

1

Xã Yang Bắc

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

67

67

0

0

2

Xã An Thành

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

67

67

0

0

3

Thị trấn Đak Pơ

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

85

85

0

0

V

Huyện Kông Chro

1

Xã Đăk Kơ Ning

Xã thuộc khu vực III

107

107

2

Xã Đăk Song

Xã thuộc khu vực III

106

106

3

Xã Đăk PLing

Xã thuộc khu vực III

107

107

4

Xã Sơ Ró

Xã thuộc khu vực III

107

107

5

Xã Ya Ma

Xã thuộc khu vực III

107

107

6

Xã Đăk Tơ Pang

Xã thuộc khu vực III

106

106

7

Xã Yang Nam

Xã thuộc khu vực III

107

107

8

Xã Cho Glong

Xã thuộc khu vực III

107

107

9

Xã Đăk Pơ Pho

Xã thuộc khu vực III

107

107

10

Xã Chư Krei

Xã thuộc khu vực III

107

107

11

Thị trấn Kông Chro

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

4

4

12

Xa Yang Trung

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

2

2

13

Xã Kông Yang

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

5

5

14

Xã An Trung

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

5

5

VI

Huyện Phú Thiện

1

Xã Chư A Thai

Xã thuộc khu vực III

230.335

230.335

Vốn năm 2024

2

Xã Ia Yeng

Xã thuộc khu vực III

230.335

230.335

Vốn năm 2024

3

Xã Chrôh Pơnan

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

230.330

230.330

Vốn năm 2024

4

Xã Ia Ake

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100.000

100.000

Vốn năm 2023 chuyển qua 2024

5

Xã Ia Hiao

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100.000

100.000

Vốn năm 2023 chuyển qua 2024

6

Xã Ayun Hạ

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100.000

100.000

Vốn năm 2022 chuyển qua 2023

7

Xã Ia Piar

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100.000

100.000

Vốn năm 2022 chuyển qua 2023

VII

Huyện Chư Sê

1

Xã Ayun

Xã thuộc khu vực III

202

202

VIII

Huyện Chư Prông

1

Xã Ia Púch

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

113

113

2

Xã Ia Mơ

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

113

113

IX

Huyện Kbang

1

Xã Krong

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100

100

0

0

Vốn chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 thực hiện

2

Xã Đăk Smar

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100

100

0

0

Vốn chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 thực hiện

3

Xã Kông Bơ La

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100

100

0

0

Vốn thực hiện năm 2024

4

Sơ Pai

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100

100

0

0

Vốn thực hiện năm 2024

5

Xã Lơ Ku

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

100

100

0

0

Vốn thực hiện năm 2024

X

Thị xã An Khê

1

Xã Tú An

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

26

26

XI

Huyện Mang Yang

1

Xã Kon Chiêng

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

210,35

210,35

2

Xã Đăk Trôi

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

210,35

210,35

3

Xã Đê Ar

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

210,35

210,35

4

Xã Lơ Pang

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

210,35

210,35

5

Xã Đăk Jơ Ta

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

210,35

210,35

XII

Huyện Đak Đoa

1

Xã ADơk

Xã khu vực III

212

212

2

Xã Kon Gang

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

212

212

3

Xã Hnol

Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn

212

212

* Năm 2023, huyện Ia Pa đã triển khai hoàn thành cho 07/07 xã, huyện Krông Pa đã triển khai hoàn thành cho 11/11 xã.

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung thực hiện

Số lượng

Kinh phí  (ĐVT: triệu đồng)

Ghi chú

NSTW

NSĐP

1

Bản tin

2

282

20

2

Video clip

5

96

3

Tổng cộng

378

23

PHỤ LỤC 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Sản xuất các sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Tên Sản phẩm

Số lượng

Nội dung

Hình thức thể hiện (Bản tin, xuất bản phẩm …)

Ngôn ngữ

Nguồn kinh phí được cấp (triệu đồng)

Nguồn kinh phí đã sử dụng (triệu đồng)

NSTW

Địa phương

Khác

NSTW

Địa phương

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

…

2

….

…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

PHỤ LỤC 4

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Đơn vị hành chính    (Huyện/xã)

Khu     vực

Internet Tivi

Amplifier

Loa

Microphone

Bàn phím máy tính

Vật tư, thiết bị phụ trợ khác phục vụ công tác lắp đặt

Kinh phí thực hiện     (triệu đồng)

Kinh phí thực hiện     (triệu đồng)

Số lượng (cái)

Kinh phí thực hiện     (triệu đồng)

Số lượng (cái)

Kinh phí thực hiện     (triệu đồng)

Số lượng (cái)

Kinh phí thực hiện     (triệu đồng)

Kinh phí thực hiện     (triệu đồng)

Tổng số

NST W

NSĐP

Khá c

Tổng số

NSTW

NSĐP

Khác

Tổng số

NSTW

NSĐP

Khác

Tổng số

NSTW

NSĐP

Khác

Tổng số

NST W

NSĐP

Khá c

Tổng số

NST

NSĐP

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

I

Huyện…

1

Xã …..

2

Xã …..

3

Xã …..

4

Xã …..

Lập biểu

Ký và ghi rõ hộ tên

......., ngày.....tháng …..năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Đối với cột (3): Ghi rõ xã thuộc khu vực III hoặc xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com