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Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí của các cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu
- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi, triển khai ngay từ năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Mục tiêu đến năm 2025
- 50% cơ quan báo chí của tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước).
- 50% cơ quan báo chí của tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.
- 50% cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương.
- Các cơ quan báo chí của tỉnh tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí của tỉnh tăng doanh thu tối thiểu 20% (so với doanh thu năm 2022).
- 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí.
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.
- Hàng năm, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng 20% số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu.
b) Mục tiêu đến năm 2030
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước).
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.
- Các cơ quan báo chí của tỉnh tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 100% cơ quan báo chí của tỉnh tăng doanh thu tối thiểu 20%/năm (doanh thu hàng năm tăng 20%).
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh tự chủ; Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện thông tin thiết yếu theo quy định.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số của tỉnh.
- Thông tin tốt, tích cực, có kiểm chứng, chuyên sâu; thông tin trên báo chí cân bằng giữa đưa tin và phân tích, đánh giá, định hướng; tập trung truyền thông chính sách triển khai tại địa phương.
- Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.
2. Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí
Theo dõi, rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 142/KH- UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
3. Phát triển các sản phẩm báo chí số
- Thiết kế, sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả.
- Phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả.
- Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để thúc đẩy quá trình sản xuất nội dung.
4. Ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí của tỉnh
- Ứng dụng các công cụ thu thập, xử lý dữ liệu, đánh giá, theo dõi, giám sát chất lượng báo chí; chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; nền tảng phát thanh số (trực tuyến) và nền tảng truyền hình số (trực tuyến); nền tảng báo chí điện tử.
- Ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí thực hiện phân phối nội dung báo chí, chia sẻ dữ liệu báo chí; khuyến khích cơ quan báo chí có đủ tiềm lực về công nghệ, tài chính xây dựng nền tảng riêng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp thông qua ứng dụng nền tảng quản lý tòa soạn điện tử.
5. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí tỉnh
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý thông tin, truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí về kỹ năng cơ bản, cần thiết cho chuyển đổi số báo chí.
- Tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ đổi mới sản xuất, phân phối nội dung và giám sát, đánh giá chất lượng thông tin.
6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí
- Tăng cường quản lý, chấn chỉnh và xử lý nghiêm sai phạm hoạt động báo chí, truyền thông tại địa phương.
- Nâng cao vị thế của báo chí, truyền thông nói chung và công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông nói riêng; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng.
- Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Phát triển các sản phẩm báo chí số; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền
- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí của tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2023 - 2025.
2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo chí, kỹ thuật viên của tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2023 - 2025.
3. Hướng dẫn các cơ quan báo chí sử dụng nền tảng dùng chung, hợp tác và chia sẻ chi phí cho các cơ quan báo chí về nguồn lực công nghệ. Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.
4. Ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí của tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2024 - 2025.
5. Theo dõi, đánh giá kết quả triển khai Quy hoạch báo chí trên địa bàn tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí và đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2023 - 2025.
6. Rà soát hiệu lực giấy phép hoạt động báo chí, chuyên trang, ấn phẩm phù hợp quy định pháp luật và Quy hoạch báo chí
- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí của tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Tăng cường công tác quản lý báo chí, chấn chỉnh vi phạm hoạt động báo chí
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho chuyển đổi số hằng năm và theo phân cấp ngân sách hiện hành (gồm nguồn kinh phí từ các chương trình, kế hoạch, đề án khác liên quan đã được phê duyệt để lồng ghép thực hiện nội dung Kế hoạch); huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, xác định danh mục nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch hằng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nhu cầu kinh phí từ nguồn vốn chi đầu tư), Sở Tài chính (đối với nhu cầu kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định.
3. Cơ quan tài chính các cấp cân đối, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong tổng kinh phí chi cho chuyển đổi số hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí của tỉnh, góp phần hoàn thành Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch nhằm triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình phát triển và chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.
3. Sở Tài chính
Hằng năm, trên cơ sở đề xuất danh mục nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn vốn chi thường xuyên theo quy định.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí vốn đầu tư công hằng năm cho các dự án chuyển đổi số thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp thẩm quyền phê duyệt.
5. Các cơ quan báo chí của tỉnh
Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của đơn vị; từng bước chuyển đổi số theo hướng dẫn; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 25 tháng 11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- Trường Đại học Tài chính-Kế toán;
- VPUB CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt).
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




