# Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2025 nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bắc Ninh

| Số hiệu | 131/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 10/11/2025 |
| Ngày hiệu lực | 10/11/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 131/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ (DTI) TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”; thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 25/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 07-KH/TU ngày 25/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 125/TTr-SKHCN ngày 08/11/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu, các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và hiệu quả thực chất. Phấn đấu nâng thứ hạng DTI 2025 của tỉnh Bắc Ninh lên nhóm  10/34  tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

b) Nâng cao năng lực quản trị số, hạ tầng số, kỹ năng số của cán bộ, công chức và người dân, qua đó cải thiện môi trường điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, hướng tới chính quyền số hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

c) Phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 405/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh trong năm 2025.

d) Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trong các Kế hoạch số 07-KH/TU, 17/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW.

2. Yêu cầu

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ KH&CN, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Kế hoạch xây dựng phải chi tiết, cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ và chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm mỗi chỉ tiêu có một cơ quan chủ trì duy nhất chịu trách nhiệm chính trong tổ chức triển khai và kết quả thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số DTI tỉnh Bắc Ninh năm 2025  đạt ≥0.75  thuộc nhóm  10 tỉnh/thành phố  dẫn đầu cả nước, cải thiện đáng kể điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần, đặc biệt là nhóm chỉ số yếu.

2. Mục tiêu cụ thể cho các nhóm chỉ số thành phần

Chỉ số

Bắc Ninh 2024

Bắc Ninh 2025

Điểm số

Thứ hạng

Điểm số

Thứ hạng

Nhận thức số

1.0000

1

1.0000

1

Thể chế số

1.0000

1

1.0000

1

Hạ tầng số

0.8852

17

≥0.9000

≤12

Nhân lực số

0.7875

16

≥0.8000

≤12

An toàn thông tin mạng (ATTT mạng)

0.8715

11

≥0.9000

≤10

Hoạt động CQS

0.4840

29

≥0.7000

≤15

Hoạt động KTS

0.7978

2

≥0.8000

2

Hoạt động XHS

0.6416

6

≥0.7000

≤5

DTI

0.7474

11/34

≥0.7500

≤10/34

3. Mục tiêu cụ thể cho từng chỉ tiêu và phân công đơn vị chủ trì:   Chi tiết tại phụ lục I kèm theo

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao Hoạt động Chính quyền số: Trọng tâm cải thiện năm 2025

a) Nâng cao tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình : Rà soát, chuẩn hóa và số hóa quy trình nội bộ của 100% dịch vụ công đủ điều kiện,  đặc biệt là các thủ tục có tần suất phát sinh hồ sơ cao  ( vì những dịch vụ có số lượng phát sinh hồ sơ nhiều mà không là dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ kéo tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đi xuống ), để chuyển đổi lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Phấn đấu tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt  tối thiểu 60%  trên tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh.

b) Thúc đẩy nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình:  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân biết và nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình ;  Triển khai chiến dịch "Hỗ trợ 100% người dân" tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, xã; Bố trí cán bộ, đoàn thanh niên, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ và trang thiết bị đầy đủ để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ toàn trình; Đưa tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình vào báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả giải quyết TTHC để đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện. Phấn đấu hết năm 2025 tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt  tối thiểu 25%.

c) Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC:  Khẩn trương rà soát, nâng cấp hệ thống hiện tại để đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và kết nối, đồng bộ hoàn chỉnh với các nền tảng quốc gia: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Phấn đấu năm 2025 Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu tối thiểu từ  mức B trở lên .

d) Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu:  Thực hiện rà soát các Hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành của hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (cũ) để thống nhất sử dụng tại tỉnh Bắc Ninh mới. Hoàn thành kết nối và đưa vào sử dụng chính thức  100%  dịch vụ dữ liệu có trên NDXP, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về dữ liệu nguồn và chuẩn hóa dữ liệu.

2. Củng cố nhóm chỉ số Nền tảng còn yếu (Hạ tầng số, Nhân lực số, ATTT mạng)

a) Về Hạ tầng số

- Ứng dụng AI và Nền tảng số dùng chung:  Chủ động phối hợp với Bộ KH&CN, để nắm bắt hướng dẫn kỹ thuật và  triển khai hoàn thành  các nền tảng còn thiếu (Trợ lý ảo phục vụ người dân, công chức) trong năm 2025 và mở rộng ứng dụng AI (AI nâng cao trong y tế, giáo dục, nông nghiệp…) để tạo đột phá.

- Hoàn thiện Trung tâm dữ liệu:  Chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn chưa đáp ứng của Trung tâm Dữ liệu của Bắc Giang cũ, đảm bảo năm 2025 Trung tâm Dữ liệu của Bắc Giang cũ được Bộ Khoa học và Công nghệ  công nhận đạt chuẩn  để tối đa hóa điểm số.

b) Về Nhân lực số

- Tăng cường đội ngũ chuyên trách:  Kiện toàn và tăng cường tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách về CĐS tại các Sở, ngành, địa phương. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị có tối thiểu 1-2 cán bộ công chức, viên chức chuyên trách về CNTT, CĐS; 01 cán bộ chuyên trách về ATTT mạng. Có chính sách đào tạo, thu hút và đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ này.

- Phổ cập kỹ năng số thực chất:  Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt cho nhóm người cao tuổi và nông thôn để tăng tỷ lệ người dân được phổ cập kỹ năng số cơ bản trên nền tảng Bình dân học vụ số và tăng tỷ lệ thành viên Tổ CNSCĐ/100 dân.

c) Về An toàn thông tin mạng

- Kiểm tra, đánh giá ATTT:  Chỉ đạo các Sở, ngành  thực hiện nghiêm túc  việc kiểm tra, đánh giá ATTT định kỳ hàng năm cho  100% HTTT cấp độ 3 trở lên  theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT.

- Hoàn thiện Phương án ứng cứu sự cố:  Đảm bảo  100% Hệ thống thông tin  có phương án ứng cứu, xử lý sự cố ATTT đã được  phê duyệt và cập nhật  theo quy định.

3. Duy trì và phát huy thế mạnh (Nhận thức số, Thể chế số, Kinh tế số, Xã hội số)

Các chỉ số Nhận thức số, Thể chế số, Hoạt động Kinh tế số và Hoạt động Xã hội số là những trụ cột vững chắc, tạo nền tảng và động lực chính cho Chỉ số DTI chung của tỉnh. Cần duy trì các kết quả này đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi.

a) Nhận thức số và Thể chế số

- Duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục giữ vững sự thống nhất và quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, từ tỉnh đến cơ sở, về tầm quan trọng của chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách: Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định mới của Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) và thực tiễn phát triển của tỉnh để đảm bảo hành lang pháp lý luôn đầy đủ, đồng bộ, và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai chuyển đổi số trên cả ba trụ cột.

b) Hoạt động Kinh tế số

Tăng cường hệ sinh thái doanh nghiệp số:

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ cụ thể, hiệu quả để khuyến khích thành lập mới và phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, đặc biệt tại khu vực Bắc Giang cũ để nâng cao chỉ tiêu Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân (hiện tại Bắc Giang cũ đạt 0,44/0,5).

- Tăng cường truyền thông, hỗ trợ thủ tục để các doanh nghiệp đăng ký và sử dụng rộng rãi tên miền ".vn", giải quyết điểm yếu trong chỉ tiêu Số lượng tên miền ".vn" (Bắc Giang cũ đạt 38,64%; Bắc Ninh cũ 25,33%).

Duy trì tỉ trọng cao:  Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy số hóa trong sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử để duy trì tỉ trọng kinh tế số trong GRDP ở mức cao, khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước.

c) Hoạt động Xã hội số

Phổ cập kỹ năng số chuyên sâu:

Tăng cường các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về  Kỹ năng CNTT-TT  (hiện đang chưa đạt yêu cầu tối thiểu) cho người dân, tập trung vào các kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, giao dịch an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

Phát triển công cụ giao dịch số an toàn:

Triển khai chiến dịch  phổ cập chữ ký số cá nhân  cho người dân và doanh nghiệp, nâng tỷ lệ này lên mức  tối thiểu 30%  trong năm 2025 (hiện tại Bắc Ninh mới đạt 19%) để tạo điều kiện thực hiện các giao dịch điện tử có tính pháp lý cao.

(Chi tiết các giải pháp thực hiện và phân công nhiệm các đơn vị chủ trì vụ tại Phụ lục II kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia triển khai Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Thực hiện thu thập số liệu, tài liệu kiểm chứng từ các đơn vị được giao chủ trì thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; tổng hợp số liệu chung các chỉ số của Bộ chỉ số chuyển đổi số, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo yêu cầu.

c) Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này trước ngày 25 hằng tháng và các báo cáo về chỉ số chuyển đổi số theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số DTI chung của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh, UBND cấp xã; các trường Đại học, Cao đẳng, trên địa bàn tỉnh

a) Căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp tại Phụ lục I, Phụ lục II của Kế hoạch này, nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra của Kế hoạch.

b) Thực hiện báo cáo, cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu kiểm chứng liên quan tới các chỉ tiêu được giao chủ trì tại các Phụ lục I của Kế hoạch này khi có yêu cầu gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ chấm điểm, đánh giá xếp loại chỉ số DTI của tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ tiêu, điểm số của các chỉ tiêu được giao chủ trì.

c) Các sở, ngành, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị chủ trì yêu cầu phối hợp và thực hiện chế độ báo cáo (khi có yêu cầu từ đơn vị chủ trì). Chịu trách nhiệm trước đơn vị chủ trì về chỉ tiêu, điểm số của các chỉ tiêu được giao phối hợp.

d) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các chỉ tiêu tại Phụ lục I và chủ trì các nhiệm vụ tại Phụ lục II, thực hiện  báo cáo định kỳ hằng tháng  về tình hình, kết quả triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao chủ trì gửi về Sở KH&CN  trước ngày 20  hằng tháng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn, tổng hợp và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Báo và PTTH tỉnh;

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;

- UBND các xã, phường;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ LĐVP; KGVX;

+ Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DTI 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Chỉ số/Chỉ số thành phần

DTI 2024

Bắc Giang

DTI 2024

Bắc Ninh (cũ)

Mục tiêu

DTI 2025

Cơ quan   chủ trì

Cơ quan   phối hợp

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

1

Nhận thức số

1.1

Người đứng đầu Tỉnh, thành phố (Bí thư hoặc Chủ tịch Tỉnh, thành phố) là Trưởng ban Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Tỉnh

Đạt

Đạt

Đạt

Sở KH&CN

1.2

Ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số

Đạt

Đạt

Đạt

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương

1.3

Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số hoặc có chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số và đưa từ 52 tin, bài/ năm trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Văn phòng UBND tỉnh

Sở KH&CN và các sở, ngành, địa phương

1.4

Cơ quan báo chí của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và số lượng tin, bài đạt từ 52 tin bài/ năm trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

Các sở, ngành; địa phương

1.5

Đài Phát thanh truyền hình của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và số lượng phát sóng về chuyển đổi số đạt từ 12 lần phát sóng/năm trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

Các sở, ngành; địa phương

2

Thể chế số

2.1

Nghị quyết chuyên đề hoặc văn bản tương đương của cấp uỷ về chuyển đổi số của Tỉnh, thành phố

Đạt

Đạt

Đạt

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

2.2

Ban hành Kế hoạch hành động 5 năm và hằng năm của Tỉnh, thành phố về chuyển đổi số

Đạt

Đạt

Đạt

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

2.3

Ban hành, cập nhật Khung/Kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số phiên bản mới nhất theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam

Đạt

Đạt

Đạt

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

2.5

Ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) bao gồm chính sách giảm phí, lệ phí và chính sách giảm thời gian

Đạt

Đạt

Đạt

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành; địa phương

3

Hạ tầng số

3.1

Tỷ lệ thôn, bản được phủ sóng di động băng rộng

Đạt: 100%

Đạt: 100%

Đạt 100%

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

3.2

Tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng cố định

Chưa đạt: 99.72%

Đạt: 100%

Đạt 100%

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

3.3

Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động/100 dân

Chưa đạt: 96,4%

Đạt: 100%

Đạt 100%

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

3.4

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang (yêu cầu trên 80%)

Đạt trên 80%

Đạt trên 80%

Đạt trên 80%

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

3.5

Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Đạt 1/2 tiêu chí: Đã triển khai nhưng chưa đạt tiêu chuẩn của Bộ

Đạt: Đã triển khai và đạt tiêu chuẩn của Bộ

Đạt: Được Bộ KH&CN công nhận đạt chuẩn

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

3.6

Mức độ triển khai các nền tảng số dùng chung

Chưa đạt: 5/7 nền tảng số đã triển khai theo hướng dẫn của Bộ TT&TT

Đat: 7/7 nền tảng số đã triển khai theo hướng dẫn của Bộ TT&TT

Đạt: 7/7

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

3.7

Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)

Có ứng dụng AI phục vụ CCVC

Đạt

Đạt

Đạt

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

Có ứng dụng AI phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chưa đạt: Chưa có

Đạt

Đạt

Sở KH&CN

Có ứng dụng AI nâng cao khác

Chưa đạt: Chưa có

Chưa đạt

Đạt

Sở KH&CN

Các sở, ngành

4

Nhân lực số

4.1

Sở, ban, ngành, huyện, xã có bộ phận/đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị

Đạt 100%

Đạt 100%

Đạt 100%

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

4.2

Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách về chuyển đổi số (yêu cầu 10%/ tổng số CBCCVC của tỉnh)

Đạt 100%

Chưa đạt

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có ít nhất 1-5 cán bộ chuyên trách về CNTT, CĐS

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

4.3

Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách về An toàn thông tin mạng (yêu cầu 1%/ tổng số CBCCVC của tỉnh)

Đạt 100%

Đạt 100%

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có ít nhất 1-2 cán bộ chuyên trách về ATTT

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

4.4

Tỷ lệ công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số

Đạt: 100%

Đạt: 100%

Đạt 100%

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; địa phương

4.5

Số lượng thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng trên 100 dân (yêu cầu 5%/ Tổng dân số là thành viên Tổ CNSCĐ)

Đạt: Toàn tỉnh có khoảng 20.000 thành viên Tổ CNSCĐ,

Chưa đạt: 1.04%

Phấn đấu đạt 5% dân số là thành viên Tổ CNSCĐ/100 dân

Sở KH&CN

Tỉnh đoàn thanh niên và UBND cấp xã

4.6

Số lượng người dân được phổ cập kỹ năng số (từ 15 tuổi trở lên)

Đạt: 100%

Chưa đạt: 74.9%

100% công dân đủ điều kiện  (công dân đã được cấp căn cước/căn cước công dân, có sử dụng điện thoại thông minh, sim điện thoại).

Công an tỉnh

Sở KH&CN, UBND cấp xã

5

An toàn thông tin mạng

Thực trạng DTI Bắc Giang (cũ)

Thực trạng DTI Bắc Ninh (cũ)

5.1

Tỷ lệ hệ thống thông tin được xác định và phê duyệt cấp độ an toàn

Đạt: 100%

Chưa Đạt: 97.37%

Đạt: 100%

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

5.2

Tỷ lệ hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt

Đạt: 100%

Đạt: 100%

Đạt: 100%

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

5.3

Tỷ lệ hệ thống thông tin được triển khai giám sát an toàn thông tin và cài đặt đầy đủ phần mềm phòng chống mã độc tập trung

Chưa đạt: 97.06%

Đạt: 100%

Đạt: 100%

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

5.4

Tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hàng năm

Chưa đạt: 62.5%

Chưa đạt: 69.23%

Đạt: 100%

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

5.5

Tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hàng năm đầy đủ các nội dung và hình thức theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT- BTTTT

Chưa đạt: 62.5%

Chưa đạt: 69.23%

Đạt: 100%

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

5.6

Tỷ lệ hệ thống thông tin đã ban hành đầy đủ các phương án ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg

Chưa đạt: 95.59%

Chưa Đạt: 92.11%

Đạt: 100%

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

5.7

Cổng thông tin điện tử được cấp chứng nhận tín nhiệm mạng

Đạt

Đạt

Đạt

Văn phòng UBND tỉnh

Sở KH&CN

5.8

Cổng Dịch vụ công được cấp chứng nhận tín nhiệm mạng

Chưa Đạt

Đạt

Đạt

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Sở KH&CN

6

Hoạt động chính quyền số

6.1

Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Sở KH&CN

Văn phòng UBND tỉnh

6.2

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt: Mức B

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành; địa phương

6.3

Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại Tỉnh, thành phố

Chưa đạt: 87.5% (14/16)

Chưa đạt: 56,25% (09/16)

Đạt: 100%

Sở KH&CN

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm PV HCC

6.4

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Chưa đạt: 54.58/60% theo yêu cầu

Chưa đạt: 44,59%/60% theo yêu cầu

Đạt: 60%

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

6.5

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (yêu cầu trên 80%)

Đạt: 99.58%

Chưa đạt. 54%

Đạt: Trên 80%

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

6.6

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình (yêu cầu trên 70%)

Chưa đạt: 19.11%

Chưa đạt: 7,5%

25%

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

6.7

Tỷ lệ tài khoản của người dân, doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đạt: 100%

Đạt: 98,99%

Đạt: 100%

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

6.8

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công

Đạt: 99.23%

Đạt 90,74%

Đạt: Trên 99%

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

6.9

Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chính quyền số

Đạt: 1.58%

Chưa đạt: 0,78%

Đạt: Trên 1%

Sở Tài chính

Các sở, ngành, địa phương

7

Hoạt động kinh tế số

7.1

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP

Đạt: 51.26%

Đạt. 48,12%

Đạt

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương

7.2

Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân

Chưa đạt: 0.44/0.5

Đạt: 1,35%/0.5

Đạt: Trên 0.5

Sở Tài chính

Sở KH&CN

7.3

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử (yêu cầu trên 80%)

Đạt: trên 80%

Đạt: trên 80%

Đạt trên 80%

Sở KH&CN

Sở KH&CN, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Nội vụ, Ban QL các KCN tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, UBND các xã, phường

7.4

Số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định

Đạt: 81.59%

Đạt: 92,64%

Đạt: 100%

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương

7.5

Số lượng tên miền .vn

Chưa đạt: 38.64%

Chưa đạt: 25,33%

50%

Sở Tài chính

Sở KH&CN, Sở Tài chính, Sở Công thương,Các trường CĐ, ĐH, UBND cấp xã

8

Hoạt động xã hội số

8.1

Tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử sử dụng được cho các giao dịch điện tử

Đạt: 100%

Chưa đạt: 75,2%

100% công dân đủ điều kiện

Công an tỉnh

UBND cấp xã

8.2

Tỷ lệ dân số từ 14 tuổi trở lên có chứng thư số cá nhân (yêu cầu tối thiểu 50%)

Chưa đạt: 8.86%

Chưa đạt: 23,18%

Trên 30%

Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Công an tỉnh, Sở KH&CN, UBND cấp xã

8.3

Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông (yêu cầu tối thiểu 70%)

Chưa đạt: 49.5%

Chưa đạt: 52,49%

70%

Công an tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, Tỉnh đoàn thanh niên, UBND cấp xã

PHỤ LỤC II

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ DTI NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Chỉ số/Chỉ số thành phần

Nhiệm vụ Giải pháp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả/sản phẩm

Thời gian   hoàn   thành

III

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

1

Nhận thức số

1.1

Người đứng đầu Tỉnh, thành phố (Bí thư hoặc Chủ tịch Tỉnh, thành phố) là Trưởng ban Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ tỉnh.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương

Thường xuyên

1.2

Ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định mới của Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) và thực tiễn phát triển của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành đảm bảo hành lang pháp lý luôn đầy đủ, đồng bộ, và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai CĐS trên cả ba trụ cột

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương

Các văn bản chỉ đạo ban hành

Thường xuyên (Theo hướng dẫn của Bộ KH&CN)

1.3

Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số hoặc có chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số và đưa từ 52 tin, bài/ năm trở lên

Văn phòng UBND tỉnh duy trì cập nhật tin, bài viết về chuyển đổi số lên chuyên trang, chuyên mục CĐS của tỉnh đảm bảo mức tối thiểu 52 tin, bài/ 1 năm.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở KH&CN và các sở, ngành, địa phương

Tối thiểu 52 tin, bài/năm

Thường xuyên

1.4

Cơ quan báo chí của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và số lượng tin, bài đạt từ 52 tin bài/ năm trở lên

Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tiếp tục duy trì các tin, bài viết về CĐS trên chuyên mục CĐS của Báo đảm bảo mức tối thiểu 52 tin, bài/ năm

Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

Các sở, ngành; địa phương

Tối thiểu 52 tin, bài/năm

Thường xuyên

1.5

Đài Phát thanh truyền hình của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và số lượng phát sóng về Chuyển đổi số đạt từ 12 lần phát sóng/năm trở lên

Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tiếp tục duy trì chuyên mục CĐS và số lượng phát sóng trên Đài PTTH tỉnh đảm bảo tối thiểu 12 lần phát sóng/năm

Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

Các sở, ngành; địa phương

Tối thiểu 12 lần phát sóng/năm

Thường xuyên

2

Thể chế số

2.1

Nghị quyết chuyên đề hoặc văn bản tương đương của cấp uỷ về chuyển đổi số của Tỉnh, thành phố

Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sở KH&CN tiếp tục tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành các văn bản chính sách mới khi có sự chỉ đạo của Trung ương.

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

Nghị quyết hoặc Kế hoạch

Thường xuyên (Khi có hướng dẫn từ TW)

2.2

Ban hành Kế hoạch hành động 5 năm và hằng năm của Tỉnh, thành phố về chuyển đổi số

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH- UBND về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 25/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sở KH&CN tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chính sách mới khi có sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ KH&CN

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

Chiến lược/Kế hoạch

Đã hoàn thành

2.3

Ban hành, cập nhật Khung/Kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số phiên bản mới nhất theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành Khung Kiến trúc số tỉnh Bắc Ninh theo Khung Kiến trúc số quốc gia Việt Nam phiên bản mới nhất và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

Khung kiến trúc số tỉnh Bắc Ninh

Tháng 12 (theo hướng dẫn của Trung ương)

2.5

Ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) bao gồm chính sách giảm phí, lệ phí và chính sách giảm thời gian

Trung tâm phục vụ HCC tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Ban hành văn bản chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập) hoặc khi có văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ KH&CN

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành; địa phương

Nghị quyết của HĐND

Khi có hướng dẫn của TW

3

Hạ tầng số

3.1

Tỷ lệ thôn, bản được phủ sóng di động băng rộng

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng viễn thông cố định, di động; nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông; có chính sách ưu đãi hỗ trợ, khuyến mãi... thiết bị đầu cuối thông minh, cước phí sử dụng dịch vụ viễn thông cho các khách hàng. Phấn đấu 100% thôn,bản được phủ sóng di động, cố định, 100% thuê bao băng rộng/ 100 dân, trên 80 hộ gia đình có internet cáp quang

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

100%

Năm 2025

3.2

Tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng cố định

100%

3.3

Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động/100 dân

100%

3.4

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang

Trên 80%

3.5

Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, triển khai các giải pháp đảm bảo năm 2025 Trung tâm Dữ liệu của tỉnh Bắc Ninh mới được Bộ KH&CN  công nhận đạt chuẩn  để tối đa hóa điểm số.

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

TTTHDL được công nhận đạt chuẩn

Năm 2025

3.6

Mức độ triển khai các nền tảng số dùng chung

Các sở, ngành tiếp tục duy trì phát triển các nền tảng số đã triển khai; Tiếp tục tham mưu đưa vào triển khai tại tỉnh các nền tảng số quốc gia đã triển khai tại các Bộ, ngành ở trung ương; Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu triển khai: Nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp; Nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức hoàn thiện trong năm 2025

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

7/7 nền tảng theo hướng dẫn của Bộ

Năm 2025

3.7

Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)

Có ứng dụng AI phục vụ CCVC

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu triển khai, nâng cấp, tích hợp đưa AI vào trong các HTTT, nền tảng số phục vụ CCVC và người dân doanh nghiệp

Sở KH&CN

Các sở, ngành; địa phương

Có AI phục vụ người dân, DN

Năm 2025

Có ứng dụng AI phục vụ người dân, doanh nghiệp

Có ứng dụng AI nâng cao khác

Ngành y tế tham mưu triển khai, nâng cấp, tích hợp đưa AI vào trong các hệ thống chuyên ngành của ngành y tế

Sở Y tế

Sở KH&CN

Có ứng dụng AI trong y tế.

Năm 2025

Ngành Giáo dục tham mưu triển khai, nâng cấp, tích hợp đưa AI vào trong các hệ thống chuyên ngành của ngành Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở KH&CN

Có ứng dụng AI trong Giáo dục.

Năm 2025

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tham mưu triển khai, nâng cấp, tích hợp đưa AI vào trong các hệ thống chuyên ngành của ngành Nông nghiệp và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sở KH&CN

Có ứng dụng AI trong Nông nghiệp Môi trường.

Năm 2025

Ngành Xây dựng tham mưu triển khai, nâng cấp, tích hợp đưa AI vào trong các hệ thống chuyên ngành của ngành Xây dựng, giao thông

Sở Xây dựng

Sở KH&CN

Có ứng dụng AI trong Xây dựng, giao thông.

Năm 2025

4

Nhân lực số

4.1

Sở, ban, ngành, huyện, xã có bộ phận/đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí cán bộ chuyên trách CNTT, CĐS đảm bảo mỗi cơ quan đều có đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

- Báo cáo kết quả kèm theo danh sách các sở, ngành, địa phương có bố trí cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT, CĐS của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở KH&CN  trước ngày 20/12/2025

Sở Nội vụ

Sở KH&CN, Các sở, ngành, địa phương

100% sở, ngành, xã phường bố trí cán bộ chuyên trách CNTT, CĐS

Năm 2025 và các năm tiếp theo

4.2

Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách về chuyển đổi số (yêu cầu 10%/ tổng số CBCCVC của tỉnh)

- Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí cán bộ chuyên trách CNTT, CĐS đảm bảo tối thiểu mỗi cơ quan cấp sở, cấp xã có ít nhất 01-05 cán bộ công chức, viên chức là chuyên trách CNTT, CĐS

- Báo cáo kết quả kèm theo danh sách cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT, CĐS của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở KH&CN  trước ngày 20/12/2025

Sở Nội vụ

Sở KH&CN, Các sở, ngành, địa phương

4.3

Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách về An toàn thông tin mạng

Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí cán bộ chuyên trách về ATTT đảm bảo tối thiểu mỗi cơ quan, địa phương có 01-02 cán bộ công chức, viên chức là chuyên trách ATTT

Báo cáo kết quả kèm theo danh sách cán bộ chuyên trách, phụ trách ATTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở KH&CN trước  ngày 20/12/2025

Sở Nội vụ

Công an tỉnh, Các sở, ngành, địa phương

100% sở, ngành, xã phường bố trí cán bộ chuyên trách ATTT

Năm 2025 và các năm tiếp theo

4.4

Tỷ lệ công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số

Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng về chuyển đổi số cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh theo các KH đã ban hành.

Sở Nội vụ

Sở KH&CN, Các sở, ngành; địa phương

100%

Thường xuyên

4.5

Số lượng thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng trên 100 dân (yêu cầu 5%/ Tổng dân số là thành viên Tổ CNSCĐ)

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc UBND các xã, phường thành lập, kiện toàn Tổ CNSCĐ cấp xã và cấp thôn theo hướng mở rộng các thành viên đáp ứng tỉ lệ theo quy định của Bộ

Sở KH&CN

UBND các xã, phường

Văn bản của Sở KH&CN

Trước 15/11/202 5

4.6

Số lượng người dân được phổ cập kỹ năng số

Công an tỉnh tiếp tục triển khai, phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người dân tham gia học tập trực tuyến trên Nền tảng Bình dân học vụ số

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

100% công dân đủ điều kiện (công dân đã được cấp căn cước/căn cước công dân, có sử dụng điện thoại thông minh, sim điện thoại).

Thường xuyên

UBND cấp xã chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền nền tảng bình dân học vụ số đến người dân trên địa bàn, chỉ đạo Tổ CNSCĐ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng bình dân học vụ số.

UBND cấp xã

Công an tỉnh

Báo và Đài phát thành truyền hình Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền, đưa tin, bài viết, phóng sự lan tỏa Phong trào Bình dân học vụ số đến mọi đối tượng người dân; tuyên truyền, phổ biến để người dân biết về lợi ích, ý nghĩa của nền tảng Bình dân học vụ số và việc tham gia học tập trên nền tảng này tới quần chúng nhân dân dưới nhiều hình thức khác nhau.

Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

Các sở, ngành, địa phương

Tỉnh đoàn thanh niên triển khai "chiến dịch thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số" cho người dân.

Tỉnh đoàn thanh niên

Các sở, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai phong trào Bình dân học vụ số

Sở KH&CN

Các Sở, ngành, địa phương

5

An toàn thông tin mạng

5.1

Tỷ lệ hệ thống thông tin được xác định và phê duyệt cấp độ an toàn

- Công an tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc các sở, ngành, xã, phường xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin đầu tư xây dựng mới, các HTTT của các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ.

- Các sở, ngành, xã, phường tiếp tục rà soát xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ gửi Công an tỉnh thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt đối với HTTT do cơ quan, quản lý vận hành

Công an tỉnh

Các sở, ngành, xã, phường

100% HTTT được phê duyệt cấp độ

Thường xuyên

5.2

Tỷ lệ hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã dược phê duyệt

- Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt.

- Các sở, ngành, địa phương triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các Hệ thống thông tin đang vận hành.

Công an tỉnh

Các sở, ngành, xã, phường

100%

Thường xuyên

5.3

Tỷ lệ hệ thống thông tin được triển khai giám sát an toàn thông tin và cài đặt đầy đủ phần mềm phòng chống mã độc tập trung

Xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng của tỉnh, mở rộng kết nối tới toàn bộ các hệ thống thông tin

Công an tỉnh

Các sở, ngành; địa phương

Trung tâm giám sát

Năm 2026

5.4

Tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hàng năm

Tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/9/2025 về kiểm tra an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đảm bảo đầy đủ 100% hoàn thành chỉ tiêu)

Công an tỉnh

Các sở, ngành; địa phương

Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh

Tháng 12/2025

5.5

Tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hàng năm đầy đủ các nội dung và hình thức theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT- BTTTT

Tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/9/2025 về kiểm tra an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đảm bảo đầy đủ 100% hoàn thành chỉ tiêu)

Công an tỉnh

Các sở, ngành; địa phương

Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh

Tháng 12/2025

5.6

Tỷ lệ hệ thống thông tin đã ban hành đầy đủ các phương án ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg

Công an tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Ninh; rà soát các hệ thống thông tin chưa ban hành phương án ứng phó sự cố, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng và ban hành phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Công an tỉnh

Các sở, ngành; địa phương

100%

Tháng 12/2025

5.7

Cổng thông tin điện tử được cấp chứng nhận tín nhiệm mạng

Đã được cấp tín nhiệm mạng

Văn phòng UBND tỉnh

Sở KH&CN

Thường xuyên

5.8

Cổng Dịch vụ công được cấp chứng nhận tín nhiệm mạng

Đã được cấp tín nhiệm mạng

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Sở KH&CN

Thường xuyên

6

Hoạt động chính quyền số

6.1

Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, nâng cấp, chỉnh sửa Cổng TTĐT đáp ứng các yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định

Sở KH&CN

Văn phòng UBND tỉnh

Cổng TTĐT đáp ứng yêu cầu quy định

Năm 2025

6.2

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định

Văn phòng UBND tỉnh (trung tâm Phục vụ HCC) kiểm tra, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu tối thiểu mức B trở lên.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành; địa phương

Đáp ứng mức B trở lên

Năm 2025

6.3

Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại Tỉnh, thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ: (1) rà soát thống nhất sử dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu của 2 tỉnh (Bắc Ninh cũ, Bắc Giang cũ) tại tỉnh Bắc Ninh mới đối với Hệ thống, CSDL của ngành KH&CN; (2) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thành công với Hệ thống của Bộ KH&CN; (3) Thường xuyên khai thác, sử dụng mô hình kết nối để phát sinh dữ liệu giao dịch thành công.

Sở KH&CN

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm PV HCC)

100% có trên NDXP đưa vào sử dụng tại tỉnh

Năm 2025

Sở Tài chính: (1) rà soát thống nhất sử dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu của 2 tỉnh (Bắc Ninh cũ, Bắc Giang cũ) tại tỉnh Bắc Ninh mới đối với Hệ thống, CSDL của ngành Tài chính; (2) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thành công với Hệ thống của Bộ Tài chính; (3) Thường xuyên khai thác, sử dụng mô hình kết nối để phát sinh dữ liệu giao dịch thành công.

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm PV HCC)

100% có trên NDXP đưa vào sử dụng tại tỉnh

Năm 2025

Sở Xây dựng: (1) rà soát thống nhất sử dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu của 2 tỉnh (Bắc Ninh cũ, Bắc Giang cũ) tại tỉnh Bắc Ninh mới đối với Hệ thống, CSDL của ngành Xây dựng ; (2) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thành công với các Hệ thống của Bộ Xây dựng; (3) Thường xuyên khai thác, sử dụng mô hình kết nối để phát sinh dữ liệu giao dịch thành công.

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm PV HCC)

100% có trên NDXP đưa vào sử dụng tại tỉnh

Năm 2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường: (1) rà soát thống nhất sử dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu của 2 tỉnh (Bắc Ninh cũ, Bắc Giang cũ) tại tỉnh Bắc Ninh mới đối với Hệ thống, CSDL của ngành Nông nghiệp và Môi trường ; (2) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thành công với Hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; (3) Thường xuyên khai thác, sử dụng mô hình kết nối để phát sinh dữ liệu giao dịch thành công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm PV HCC)

100% có trên NDXP đưa vào sử dụng tại tỉnh

Năm 2025

6.4

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm HCC) tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, chuẩn hóa đưa các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ toàn trình sao cho tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình/ tổng số dịch vụ công đạt tối thiểu 60%, trong đó đặc biệt chú trọng các dịch vụ công phát sinh nhiều hồ sơ.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

60%

Năm 2025

6.5

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến

Tiếp tục duy trì tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến sao cho tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến >= 80%.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

>80%

Thường xuyên

6.6

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình

-Triển khai chiến dịch "Hỗ trợ 100% người dân" tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, xã; bố trí cán bộ, đoàn thanh niên, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ và trang thiết bị đầy đủ để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ toàn trình

- Đưa tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình vào báo cáo tuần, báo cáo tháng để đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan đơn vị thực hiện.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về lợi ích và cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

25%

2025

6.7

Tỷ lệ tài khoản của người dân, doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ công trực tuyến

- Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện DVCTT

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ CNSCĐ trong hướng dẫn, vận động người dân sử dụng DVCTT

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo lập và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

100%

Thường xuyên

6.8

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công

- Trung tâm PVHCC Tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định, tránh gây bức xúc, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của người dân và doanh nghiệp đúng hạn theo quy định. Trường hợp hồ sơ quá hạn có thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ HCC)

Các sở, ngành, địa phương

100%

Thường xuyên

6.9

Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chính quyền số

Tiếp tục duy trì tỉ lệ chi ngân sách nhà nước cho Chính quyền số đạt trên 1% tổng chi ngân sách.

Sở Tài chính

Các sở, ngành, địa phương

Đạt trên 1%

Năm 2025

7

Hoạt động kinh tế số

7.1

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP

Tiếp tục duy trì tỉ trọng kinh tế số trên 40% GRDP

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương

Đạt trên 40%

Năm 2025

7.2

Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân

Sở Tài chính tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ số.

Sở Tài chính

Sở KH&CN

Đạt trên 2000 DN công nghệ số

Năm 2025

7.3

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử

Sở Công Thương tiếp tục tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia sử dụng hợp đồng điện tử trong các hoạt động thương mại

Sở Công Thương

Sở KH&CN

Trên 80%

2025

Sở Nội vụ chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng hợp đồng lao động điện tử trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Sở KH&CN

Sở Tài chính: Đẩy mạnh triển khai hợp đồng điện tử trong lĩnh vực tài chính, kế toán, đấu thầu, mua sắm công và thanh toán điện tử; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hợp đồng điện tử, thúc đẩy minh bạch hóa giao dịch tài chính và hoạt động đầu tư công.

Sở Tài chính

Sở KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh ký kết hợp đồng điện tử đối với các hợp đồng viễn thông, internet tại các doanh nghiệp.

Sở KH&CN

UBND các xã, phường: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, tính pháp lý của hợp đồng điện tử đến hộ kinh doanh, tổ hợp tác; phối hợp cập nhật, tổng hợp dữ liệu về tình hình sử dụng hợp đồng điện tử trên địa bàn gửi Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ.

UBND cấp xã

Sở KH&CN

7.4

Số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính duy trì và nâng cao tỉ lệ điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương

100%

Năm 2025

7.5

Số lượng tên miền .vn

Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các hội, hiệp hội, tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền về lợi ích khi xây dựng website tới các doanh nghiệp; triển khai "Chương trình thúc đẩy người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến an toàn, tin cậy với tên miền quốc gia ".vn" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ KHCN)

Sở KH&CN

Các sở, ngành, UBND cấp xã

50% DN có tên miền

Năm 2025

Sở Công thương: Tích hợp yêu cầu và hỗ trợ đăng ký tên miền ".vn" vào các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử

Sở Công Thương

Sở KH&CN

Sở Tài chính: Tuyên truyền và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp mới thành lập đăng ký tên miền ngay trong quá trình cấp phép kinh doanh (theo Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia .vn, các đối tượng trên được hưởng ưu đãi miễn phí 02 năm tên miền biz.vn và các dịch vụ số đi kèm: website, email)

Sở Tài chính

Sở KH&CN

UBND cấp xã: Triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và phổ biến đến cấp xã, phường và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

UBND cấp xã

Sở KH&CN

Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia .vn, sinh viên trong độ tuổi 18-23 được hưởng ưu đãi miễn phí 02 năm tên miền id.vn và các dịch vụ số đi kèm: website, email)

Các Trường ĐH, CĐ

Sở KH&CN

8

Hoạt động xã hội số

8.1

Tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử sử dụng được cho các giao dịch điện tử

Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai cấp định danh điện tử từ cấp xã, phường

Công an tỉnh

UBND cấp xã

100% công dân đủ điều kiện

2025

8.2

Tỷ lệ dân số từ 14 tuổi trở lên có chứng thư số cá nhân (yêu cầu tối thiểu 50%)

Ban hành kế hoạch triển khai cấp chữ ký số cho người dân.

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai cấp chữ ký số cho người dân.

Thành lập các tổ chữ ký số cộng đồng tại Đoàn thanh niên xã, phường và Đoàn thuộc (tối thiểu 30 người/ đội hình) hỗ trợ cấp chữ ký số cho người dân.

Tổ chức Chương trình ra quân đồng loạt cài đặt chữ kỹ số cho công dân vào dịp Chiến dịch tình nguyện mùa đông 2025 - xuân tình nguyện 2026; tháng thanh niên 2026; chiến dịch tình nguyện hè 2026

Tỉnh đoàn Bắc Ninh

UBND cấp xã

Trên 30% dân số trưởng thành có chữ ký số

Năm 2025

8.3

Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông (yêu cầu tối thiểu 70%)

Công an tỉnh tiếp tục triển khai, phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người dân tham gia học tập trực tuyến trên Nền tảng Bình dân học vụ số

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

70% người dân biết kỹ năng về CNTT, truyền thông

2025

UBND cấp xã chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền nền tảng bình dân học vụ số đến người dân trên địa bàn, chỉ đạo Tổ CNSCĐ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng bình dân học vụ số.

UBND cấp xã

Công an tỉnh

Báo và Đài phát thành truyền hình Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền, đưa tin, bài viết, phóng sự lan tỏa Phong trào Bình dân học vụ số đến mọi đối tượng người dân; tuyên truyền, phổ biến để người dân biết về lợi ích, ý nghĩa của nền tảng Bình dân học vụ số và việc tham gia học tập trên nền tảng này tới quần chúng nhân dân dưới nhiều hình thức khác nhau.

Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

Các sở, ngành, địa phương

Tỉnh đoàn thanh niên triển khai "chiến dịch thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số" cho người dân.

Tỉnh đoàn thanh niên

Các sở, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai phong trào Bình dân học vụ số

Sở KH&CN

Các Sở, ngành, địa phương

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com