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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 143/KH-UBND
Cần Thơ, ngày 11 tháng 7 năm 2024
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 213/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi là Quyết định số 213/QĐ-TTg) và Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi là Quyết định 798/QĐ-BTC) đến các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về hội đang quản lý, sử dụng tài sản công, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị).
2.  Yêu cầu
a) Phổ biến đầy đủ các nội dung của Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC đến cơ quan, tổ chức, đơn vị.
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC bảo đảm việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản cấp thành phố để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản.
2. Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC.
4. Thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.
5. Tiến độ dự kiến thực hiện một số công việc chính:
- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố, cấp quận, huyện; xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê: tháng 7 năm 2024.
- Tiếp thu các chỉ tiêu kiểm kê, các văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê: tháng 7 năm 2024.
- Tập huấn, hướng dẫn kiểm kê: tháng 7 đến tháng 12 năm 2024.
- Tổ chức thực hiện kiểm kê: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.
- Tổng hợp kết quả kiểm kê: tháng 5 năm 2025.
- Báo cáo kết quả kiểm kê về Bộ Tài chính: trước ngày 15 tháng 6 năm 2025.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1.  Sở Tài chính
1.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; kế hoạch kiểm kê của thành phố.
Thời gian hoàn thành: 7 năm 2024.
1.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê Bộ Tài chính đã xây dựng (trong trường hợp địa phương thuộc phạm vi kiểm kê thử nghiệm của Bộ Tài chính).
Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2024.
1.3. Phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại địa phương. Cụ thể:
a) Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính:
- Triển khai, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải).
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
- Thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải). Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: tháng 5 năm 2025.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính:
- Triển khai, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều.
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
- Thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều. Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: tháng 5 năm 2025.
c) Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính:
- Triển khai, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
- Thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: tháng 5 năm 2025.
d) Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính:
- Triển khai, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị; tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị.
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
- Thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị; tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị. Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: tháng 5 năm 2025.
đ) Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính:
- Triển khai, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Tài sản kết cấu hạ tầng khu chế xuất.
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
- Thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Tài sản kết cấu hạ tầng khu chế xuất. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Sở Tài chính theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2025.
e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính:
- Triển khai, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hoá.
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
- Thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hoá. Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2025.
g) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê đối với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để phù hợp với nội dung Đề án kiểm kê đất đai.
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
1.4. Tổng hợp kết quả kiểm kê, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả kiểm kê gửi Bộ Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 6 năm 2025.
2.  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm các cơ quan tại điểm 2 mục này và các đối tượng thực hiện kiểm kê theo điểm 2, Khoản III, Điều 1 Quyết định 213/QĐ-TTg)
a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê cấp huyện
Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2024.
c) Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của cơ quan, tổ chức, đơn vị, (trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ và thời hạn thực hiện của từng đối tượng kiểm kê, đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và các đơn vị khác có liên quan).
Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2024.
d) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê Bộ Tài chính đã xây dựng (trong trường họp cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi kiểm kê thử nghiệm của Bộ Tài chính)
Thời gian thực hiện: tháng 7 đến tháng 8 năm 2024.
đ) Triển khai, hướng dẫn các đối tượng kiểm kê thuộc phạm vi quản lý.
Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.
e) Đối tượng thực hiện kiểm kê (theo điểm 2, Khoản III, Điều 1 Quyết định 213/QĐ-TTg)
- Thành lập Tổ kiểm kê và thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê theo Đề án và hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên (trong trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên) trước ngày 15 tháng 4 năm 2025. Đối với cơ quan quản lý cấp trên có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới thực hiện kiểm kê. Tổng hợp kết quả kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới để báo cáo Sở Tài chính trong tháng 5/2025.
g) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê gửi Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: tháng 5 năm 2025.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nội dung Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và Kế hoạch này để ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và Kế hoạch này.
2.  Việc triển khai Kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3.  Để thực hiện có hiệu quả việc kiểm kê tài sản đề nghị các Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, thống kê, phân loại các tài sản đang quản lý, sử dụng; Tổng hợp các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản kiểm kê; rà soát, bổ sung đầy đủ nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản để phục vụ công tác kiểm kê (tại mục IV Điều 1 Quyết định số 213/QĐ-TTg).
4.  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- CT, PCT. UBND TP;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND thành phố (2,3);
- Lưu: VT,   XL.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hè

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




