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Số: 150/KH-UBND
Ninh Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 951/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển thành chuyển đổi số báo chí.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, đảm bảo các mục tiêu, định hướng và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm phát triển toàn diện lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh.
- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
- Có giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin hệ thống thông tin báo chí theo quy định hiện hành.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu đến năm 2025
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước).
- 50% cơ quan báo chí của tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.
- 80% cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới; phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương.
- Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 30% cơ quan báo chí của tỉnh tăng doanh thu tối thiểu 20%.
- 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí.
- 100% cơ quan báo chí điện tử tỉnh có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.
- Duy trì 100% người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận ít nhất một loại hình báo chí của cơ quan báo chí của tỉnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.
- Hàng năm, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng 20% số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thông tin thiết yếu.
2. Mục tiêu đến năm 2030
- Duy trì 100% cơ quan báo chí của tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước).
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.
- 100% cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.
- Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền
- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động chuyển đổi số báo chí; Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
- Các cơ quan chủ quản báo chí quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan báo chí trực thuộc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tăng kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ để hàng năm cơ quan báo chí tỉnh tăng khoảng 20% số lượng tin, bài sản xuất mới tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025.
- Thông tin tốt, tích cực, có kiểm chứng, chuyên sâu; Thông tin trên báo chí cân bằng giữa đưa tin và phân tích, đánh giá, định hướng; Báo chí tập trung truyền thông tốt, giải thích rõ chính sách để xã hội hiểu và ủng hộ, tập trung tìm kiếm lời giải cho những vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh, đồng thời chú trọng nhiệm vụ truyền thông các chính sách triển khai tại địa phương.
- Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.
2. Thực hiện quy hoạch báo chí
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
3. Phát triển các sản phẩm báo chí số
- Thiết kế, sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả.
- Phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả.
- Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để thúc đẩy quá trình sản xuất nội dung.
4. Ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí của tỉnh
- Ứng dụng các công cụ thu thập, xử lý dữ liệu, đánh giá, dự báo, theo dõi, giám sát chất lượng báo chí; chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; nền tảng phát thanh số (trực tuyến) và nền tảng truyền hình số (trực tuyến); nền tảng báo chí điện tử.
- Ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí thực hiện phân phối nội dung báo chí, chia sẻ dữ liệu báo chí; khuyến khích cơ quan báo chí có đủ tiềm lực về công nghệ, tài chính xây dựng nền tảng riêng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp thông qua ứng dụng nền tảng quản lý tòa soạn điện tử.
5. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí tỉnh
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý thông tin, truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí về kỹ năng cơ bản, cần thiết cho chuyển đổi số báo chí.
- Tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ đổi mới sản xuất, phân phối nội dung và giám sát, đánh giá chất lượng thông tin.
- Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nhằm đào tạo nguồn nhân lực số có chất lượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số báo chí.
6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước hoạt động báo chí
- Nâng cao vị thế của báo chí nói chung và công tác quản lý nhà nước về báo chí nói riêng trong nhận thức của hệ thống chính trị, của người dân; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí phát triển đúng hướng.
- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Khuyến khích, hướng dẫn cơ quan báo chí triển khai mô hình “thu phí một phần nội dung” trên phiên bản điện tử, phù hợp xu thế phát triển báo chí, nhằm tăng nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ quảng cáo.
- Chỉ đạo, định hướng báo chí thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh… để các thông tin tốt, tích cực là dòng chảy chính trên báo chí, nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội.
7. Tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố có nền báo chí số phát triển mạnh.
- Các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm đối với các địa phương có nền báo chí số phát triển mạnh, đi trước, có điều kiện và đặc điểm tương đồng.
- Nghiên cứu, chọn lọc và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí Trung ương có thế mạnh trong chuyển đổi số và có cách làm hay để được tư vấn, hướng dẫn, áp dụng.
(Kèm theo Phụ lục chi tiết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai)
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách, tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đã được phê duyệt; huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu tại kế hoạch.
- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về hoạt động báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan theo chức năng, thẩm quyền được giao nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình phát triển và chuyển đổi số của các cơ quan báo chí tỉnh. Thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện chuyển đổi số báo chí trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định.
2. Đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan báo chí trực thuộc.
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính cho cơ quan báo chí triển khai chuyển đổi số.
- Nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên về chuyển đổi số.
3. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình
Chủ động xây dựng Kế hoạch để thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình; tổ chức thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).
- Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với các cơ quan báo chí tỉnh.
4. Sở Tài chính
Tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án và bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch này theo phân cấp hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
6. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan báo chí của tỉnh triển khai thực hiện chuyển đổi số thuận lợi, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.
Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh  (qua Sở Thông tin và Truyền thông)  theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UNBD các huyện, thành phố;
- Đài PTTH NB, Báo NB,
- Tạp chí Văn nghệ NB;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn
PHỤ LỤC
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình)
TT
Nhiệm vụ, giải pháp
Đơn vị Chủ trì
Đơn vị phối hợp
Kết quả sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
- Phát triển các sản phẩm báo chí số;
- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền;
- Đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Các cơ quan báo chí của tỉnh
Sở TT&TT; các cơ quan, đơn vị có liên quan
Tin, bài phương thức, hình thức truyền thông
Hằng năm
2
Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí tỉnh
Sở TT&TT; các cơ quan báo chí của tỉnh
Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan
Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm
Hằng năm
3
3.1. Biên tập, xuất bản tài liệu hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí; hướng dẫn các cơ quan báo chí sử dụng nền tảng dùng chung, khung chương trình và các tài liệu về Chuyển đổi số báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
Các cơ quan báo chí của tỉnh
Văn bản, tài liệu
Sau khi có hướng dẫn từ Bộ TT&TT
3.2. Ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí tỉnh
Các cơ quan báo chí của tỉnh
Sở TT&TT
Ứng dụng nền tảng số
2024 - 2025
4
Thực hiện quy hoạch báo chí
4.1. Theo dõi, đánh giá kết quả triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Sở TT&TT
Các cơ quan báo chí tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan
Báo cáo
Khi có yêu cầu từ Bộ TT&TT
4.2. Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung quy hoạch lĩnh vực Báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 128/KH- UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh
Các cơ quan báo chí của tỉnh
Sở TT&TT; các cơ quan, đơn vị có liên quan
Kế hoạch, báo cáo
Thường xuyên
5
Rà soát hiệu lực giấy phép hoạt động báo chí, chuyên trang, ấn phẩm phù hợp quy định pháp luật và Quy hoạch báo chí, đề nghị Bộ TT&TT cấp phép nhằm hoạt động đảm bảo quy định của pháp luật
Các cơ quan báo chí tỉnh
Sở TT&TT
Giấy phép hoạt động
Thường xuyên
6
Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước hoạt động báo chí theo nội dung kế hoạch này; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, chấn chỉnh vi phạm hoạt động báo chí
Sở TT&TT
Các cơ quan báo chí tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan
Các cuộc thanh tra, kiểm tra
Thường xuyên
7
Xây dựng Hệ thống số hóa, lưu trữ điện tử tập trung, phục vụ quá trình sản xuất, phòng thu trên nền tảng số Báo Ninh Bình
Báo Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Trang thiết bị và ứng dụng phần mềm: Môi trường làm việc số, làm việc mọi lúc, mọi nơi cho toàn bộ phóng viên, biên tập viên, các bộ phận liên quan… phối hợp sản xuất xuyên suốt từ quá trình thu thập dữ liệu đầu vào qua các quá trình biên tập, xử lý nội dung, phê duyệt sản phẩm, lưu trữ…
2024
8
Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin tổng hợp phân tích và xử lý dữ liệu tập trung. Khai thác sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác và hoạt động xuất bản báo chí
Báo Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Hệ thống tổng hợp dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động và xuất bản
2025
9
Xây dựng hệ thống Quản lý nền tảng phân phối, chia sẻ dữ liệu nội dung đa nền tảng, nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng doanh thu sản xuất
Báo Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Ứng dụng số phân phối nội dung trên đa nền tảng (Social Facebook, API, CMS, Đơn vị cộng tác…)
2026- 2028
10
Hệ thống thu thập, phân tích dữ liệu độc giả trên nền tảng số, phân tích xu hướng và định hướng nội dung
Báo Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Ứng dụng số thu thập dữ liệu nội dung, dữ liệu hành vi và phân tích xu hướng
2026-2028
11
Đầu tư hệ thống thiết bị an ninh mạng, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Đài PTTH Ninh Bình.
Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Đảm bảo an toàn an ninh mạng, an toàn cho hệ thống thông tin, lưu trữ, sản xuất, phát sóng chương trình PTTH hình của Đài
2024 -2025
12
Hoàn thiện nền tảng phát thanh, truyền hình số của địa phương để chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng PT-TH số quốc gia và các nền tảng số khác.
Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Trang thiết bị, ứng dụng phần mềm phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng PT-TH số quốc gia nhằm tăng mức độ tiếp cận đến người xem, người nghe trên đa nền tảng (Website, OTT, mạng xã hội…)
2024 - 2025
13
Xây dựng và phát triển mô hình tòa soạn hội tụ trên cơ sở nền tảng Phát thanh, Truyền hình số
Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Trang thiết bị, ứng dụng phần mềm hình thành mô hình toà soạn hội tụ, sản xuất nội dung theo hướng báo chí số; sản xuất và phân phối nội dung trên đa nền tảng.
2025 - 2030
14
Ứng dụng công nghệ số và AI trong quản trị nội dung, quản lý hoạt động nhằm tối ưu hoá hoạt động của cơ quan báo chí
Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Trang thiết bị và ứng dụng công nghệ số và AI trong quản trị nội dung, quản lý hoạt động; thu thập, phân tích dữ liệu tổng hợp từ đó phát triển và xây dựng các kịch bản nội dung phù hợp; tối ưu hoá hoạt động của cơ quan báo chí; tối ưu hoá chi phí và tăng doanh thu sản xuất.
2025 - 2030
15
Xây dựng đề án ấn phẩm Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình điện tử
Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình
Sở TTT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Nâng cấp giao diện Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình điện tử đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; Nâng cấp trang thiết bị và ứng dụng phần mềm cho phóng viên, biên tập viên, các bộ phận liên quan
2024-2025
16
Xây dựng Hệ thống số, lưu trữ điện tử tập trung, phục vụ quá trình sản xuất trên nền tảng số Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình
Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình
Sở TTT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Trang thiết bị và ứng dụng phần mềm: Môi trường làm việc số, làm việc mọi lúc mọi nơi cho phóng viên, biên tập viên, các bộ phận liên quan…
2025-2026
17
Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin tổng hợp phân tích và xử lý dữ liệu tập trung. Khai thác sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác và hoạt động xuất bản Báo chí
Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình
Sở TTT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Hệ thống Tổng hợp dữ liệu & Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xuất bản
2026-2028
18
Xây dựng hệ thống Quản lý nền tảng phân phối, chia sẻ dữ liệu nội dung đa nền tảng
Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình
Sở TTT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Ứng dụng số phân phối nội dung trên đa nền tảng (Social Facebook, API CMS …)
2027-2029
19
Hệ thống thu thập, phân tích dữ liệu độc giả trên nền tảng số, phân tích xu hướng và định hướng nội dung
Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình
Sở TTT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Ứng dụng số thu thập dữ liệu nội dung, dữ liệu hành vi và phân tích xu hướng
2029-2030

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




