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Gia Lai, ngày 25 tháng 6 năm 2024
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ VNEID TẠI TỈNH GIA LAI
Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử  [1]; Văn bản số 4031/TCTTKĐA ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử của Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, tham khảo và áp dụng Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Gia Lai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP), tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí, sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tái sử dụng kết quả, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.
b) Tạo điều kiện thuận lợi để người dân lựa chọn phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP phù hợp. Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích và trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, người dân có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID (ứng dụng VNeID).
2. Yêu cầu
a) Việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và đúng lộ trình, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.
b) Việc thực hiện phải phải đảm bảo đúng theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID theo lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung thực hiện
a) Triển khai cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
b) Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.
2. Hình thức thực hiện
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả về cấp Phiếu LLTP của người dân trên ứng dụng VNeID.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động triển khai, thực hiện thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, thống nhất theo lộ trình. Cụ thể như sau:
1. Sở Tư pháp
a) Thực hiện giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên:
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Gia Lai.
- Thời gian triển khai: Quý IV năm 2024.
b) Chủ trì thực hiện chế độ báo cáo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung phát sinh, khi có hướng dẫn của các bộ, ngành cấp trên.
2. Công an tỉnh
a) Tiếp tục tổ chức thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện; bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID:
- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Gia Lai:
- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên.
c) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu LLTP theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với phần mềm Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để triển khai cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Gia Lai. Bảo đảm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh vận hành ổn định.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viễn thông Gia Lai.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý III năm 2024.
4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Sắp xếp, bố trí về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện việc hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
5. Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai; Báo Gia Lai; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai việc thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Gia Lai. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, ủng hộ của người dân biết và thực hiện.
Thời gian thực hiện: trong năm 2024 và thường xuyên.
6. Sở Tài chính
Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp, cân đối theo khả năng ngân sách, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.
- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024 và thường xuyên.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Cục Cảnh sát QLHCVTTXH - Bộ Công an;
- Trung tâm LLTPQG - Bộ Tư pháp;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai, Viễn thông Gia Lai;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, HCQT, NC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Lịch
[1] Tại Mục 7, nêu:  “ Ủy ban nhân dân các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ, trong đó trước mắt phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để  hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và việc nhân rộng triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID ; thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác (như: tham khảo kinh nghiệm triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,…) để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.”

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




