# Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2023 thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

| Số hiệu | 167/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 26/06/2023 |
| Ngày hiệu lực | 26/06/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 167/KH-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 58/2023/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 281/TTr-SNN ngày 19/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ giao thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan liên quan trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.  Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 58/2023/NQ- HĐND ngày 02/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; và các văn bản liên quan tới các tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

2.  Tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3.  Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

4.  Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

5.  Kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La bảo đảm theo đúng quy định.

(Chi tiết có Phụ lục I, II gửi kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh.

- Công bố, công khai Danh mục các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền.

- Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

- Kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố theo thẩm quyền.

- Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất vào báo cáo chung Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

3. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.

- Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố theo thẩm quyền.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thường trực Chương trình ( Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh)  tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch thực hiện Chương trình với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường hợp tác, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp; kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp ở địa bàn xã nghèo, huyện nghèo.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành được giao gửi cơ quan thường trực Chương trình. Phối hợp giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính

- Căn cứ nguồn vốn Trung ương giao, nguồn kinh phí sự nghiệp đối ứng của ngân sách địa phương  (nếu có) : Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh  (Cơ quan quản lý Chương trình) , các Sở, ngành có liên quan , UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phương án phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành khi được yêu cầu báo cáo; phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn theo Kế hoạch bảo đảm giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung; tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn, đúng theo các quy định của pháp luật.

- Công bố, công khai Danh mục các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

- Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Danh mục các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

7.  Các Sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc cụ thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

8. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn theo Kế hoạch bảo đảm giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung; tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn, đúng theo các quy định của pháp luật.

- Công bố, công khai Danh mục các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn địa bàn địa phương quản lý.

- Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Danh mục các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn địa bàn địa phương quản lý.

- Chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; nguồn vốn thực hiện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn địa phương quản lý.

- Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác; sự tham gia của cả hệ thống chính trị huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn địa phương.

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp chung.

9. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng quý  (Từ ngày 18 đến ngày 20 của tháng cuối quý) ; năm  (từ ngày 18/11 đến ngày 20/11)  các Sở liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh  (Qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) . Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 của tháng cuối quý và ngày 01/12 hàng năm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động gửi ý kiến về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, Phú 10bb

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

PHỤ LỤC I:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh).

TT

Nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 58/2023/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; và các văn bản liên quan tới các tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị

Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan

Thường xuyên

2

Tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Các cơ quan liên quan

Năm 2023 - 2025

3

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan

Tháng 6 năm 2023

4

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội Nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

Năm 2023 - 2025

5

Kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La bảo đảm theo đúng quy định.

Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan

Năm 2023 - 2025

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh).

STT

Danh mục các dự án, kế hoạch, phương án thực hiện   hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Dự kiến hình thức hỗ trợ

Dự kiến bố trí nguồn vốn từ   Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -   2025

Ghi chú

A

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (68)

I

HUYỆN BẮC YÊN

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải tạo, thâm canh chè liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

II

HUYỆN MỘC CHÂU

1

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới về sản xuất rau, quả

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả các loại theo chuỗi giá trị

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

3

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây hàng năm theo chuỗi giá trị

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

4

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả các loại theo cộng đồng

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

5

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây hàng năm theo cộng đồng

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

III

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm xoài hôi

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm xoài GL4

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

3

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm mít siêu sớm TL1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

4

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả Na SR-1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

5

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả Lê VH06

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

IV

THÀNH PHỐ SƠN LA

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Cà phê theo hướng hữu cơ (quy mô liên xã)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025

2

Hỗ trợ thâm canh cà phê theo hướng hữu cơ từ năm thứ 5 trở đi

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

V

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

Dự án trồng thâm canh cây Lê theo hướng VietGAP

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Dự án chăm sóc, cải tạo diện tích Cà phê theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị, góp phần ổn định và phát triển bền vững

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

3

Dự án chăm sóc, cải tạo giống mận Hậu, mận Tam Hoa theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao giá trị gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

4

Dự án thâm canh, cải tạo giống xoài theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

5

Dự án trồng cây dược liệu

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

6

Chuỗi PTSXLK chè theo hướng hữu cơ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

7

Chuỗi PTSXLK Cà phê theo hướng hữu cơ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

8

Chuỗi PTSXLK Mít ruột đỏ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

VI

HUYỆN VÂN HỒ

1

Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm Mít liên kết theo chuỗi giá trị (quy mô liên xã).

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Lê xanh liên kết theo chuỗi giá trị (quy mô liên xã).

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

VII

HUYỆN MAI SƠN

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất Mít thái liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất Cà phê liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất Xoài liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

4

Hỗ trợ phát triển sản xuất Na liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

5

Hỗ trợ phát triển sản xuất Dâu tây liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

6

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết Sâm Ngọc Linh” liên kết theo chuỗi gia trị quy mô 1 xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

VIII

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Mít trên địa bàn xã Chiềng Bằng và Chiềng Khoang

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Mít trên địa bàn xã Pá Ma Pha Khinh và Mường Chiên

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Mít trên địa bàn xã Mường Giàng và Chiềng Ơn

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

4

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Mít trên địa bàn xã Mường Sại; xã Nặm Ét và Cà Nàng

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

5

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả chuối

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

6

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Xoài

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

IX

HUYỆN YÊN CHÂU

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Lê VH6

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Mít

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm mận theo hướng hữu cơ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

4

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nhãn theo hướng hữu cơ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

X

HUYỆN SỐP CỘP

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm Cà phê theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

XI

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả dứa Queen liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả mít liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mường La, Quỳnh Nhai

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm rau gắn với chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ

XII

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

1

Phát triển sản xuất sản phẩm quả chanh leo liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ phát triển mở rộng sản xuất sản phẩm quả mít liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

3

Hỗ trợ phát triển mở rộng sản xuất sản phẩm quả cam liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

4

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn xuất khẩu liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

XIII

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI

1

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm Cà phê theo định hướng hữu cơ (quy mô liên huyện) tại huyện Thuận Châu và Thành phố Sơn La

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

2

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu: Đảng Sâm (quy mô liên huyện) tại huyện Mộc Châu và Quỳnh Nhai

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

3

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Chanh leo (quy mô liên huyện) tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

4

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu: Đảng Sâm (quy mô liên huyện) tại huyện Sông Mã và Sốp Cộp

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

5

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Quả Mít (quy mô liên huyện) tại huyện Yên Châu và Quỳnh Nhai

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

6

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Xoài theo hướng hữu cơ (quy mô liên huyện) tại huyện Mường La và thành phố Sơn La

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

7

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Xoài theo hướng hữu cơ (quy mô liên huyện) tại huyện Thuận Châu và huyện Quỳnh Nhai

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

8

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Xoài theo hướng hữu cơ (quy mô liên huyện) tại huyện Phù Yên và huyện Bắc Yên

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

9

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Xoài theo hướng hữu cơ (quy mô liên huyện) tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

10

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Quả Xoài thuộc Đề án số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy mô liên huyện) tại huyện Mai Sơn và huyện Yên Châu

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

11

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Quả Cam thuộc Đề án số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy mô liên huyện) tại huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

12

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: quả Lê (quy mô liên huyện) tại huyện Mộc Châu và huyện Quỳnh Nhai

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

XIV

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Na liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mai Sơn, Yên Châu

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Mít liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mường La, Thuận Châu

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Na liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mộc Châu, Yên Châu

4

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả chanh leo liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mai Sơn, Phù Yên

5

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả chuối liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu

6

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Trám Đen xen cây cà phê, cây chè liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Sốp Cộp, Thuận Châu

7

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cà phê đặc sản liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu

8

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cam quýt đặc sản liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

9

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê chất lượng cao quy mô liên huyện tại huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

B

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI (34)

I

HUYỆN SÔNG MÃ

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi (chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi (chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi dê sinh sản, dê thương phẩm

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

II

HUYỆN BẮC YÊN

1

Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

04 dự án

3

Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi dê sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

III

HUYỆN MỘC CHÂU

1

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới về chăn nuôi bò cái sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi (gia súc, gia cầm) theo chuỗi giá trị

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

3

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi (gia súc, gia cầm) theo cộng đồng

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

IV

HUYỆN PHÙ YÊN

1

Hỗ trợ dự án liên kết chăn nuôi đại gia súc

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

2

Dự án hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm bò sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

3

Hỗ trợ bò cái sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

V

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm bò sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm trâu sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

3

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm trâu thịt

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

VI

THÀNH PHỐ SƠN LA

1

Hỗ trợ nuôi dê sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

VII

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

Dự án nuôi gà bản địa thương phẩm (Gà đen H'Mông)

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Dự án chăn nuôi lợn sinh sản (Lợn địa phương) áp dụng các biện pháp an toàn sinh học

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

3

Dự án nuôi bò sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

4

Dự án chăn nuôi dê thương phẩm

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

5

Chuỗi PTSXLK Bò

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

VIII

HUYỆN VÂN HỒ

1

Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà (hướng trứng hướng thịt) liên kết theo chuỗi giá trị (quy mô liên xã)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

IX

HUYỆN MAI SƠN

1

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

X

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

Hỗ trợ chăn nuôi bò

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Hỗ trợ chăn nuôi Gia cầm; thủy cầm

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

XI

HUYỆN YÊN CHÂU

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng bò sinh sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng bò thịt

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

XII

HUYỆN SỐP CỘP

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà đẻ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

XIII

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi trâu liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Thuận Châu, Yên Châu

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm từ chăn nuôi gà liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Mường La, Bắc Yên

XIV

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm bò (chăn nuôi bò sinh sản)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

C

CÂY QUẾ, MẮC CA, MĂNG, TRE, DƯỢC LIỆU (15)

I

HUYỆN SÔNG MÃ

1

Hỗ trợ sản xuất chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu Quế

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ sản xuất chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu Quế

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

II

HUYỆN BẮC YÊN

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất măng tre Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

III

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu (cây Sa Nhân, Thảo Quả)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

IV

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

Dự án trồng thâm canh cây Mắc Ca

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Chuỗi PTSXLK Mắc ca

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

V

HUYỆN VÂN HỒ

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm măng tre Bát độ liên kết theo chuỗi giá trị (quy mô liên xã)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

VI

HUYỆN MAI SƠN

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất Mắc ca liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

VII

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Mắc Ca trên địa bàn xã Mường Giôn và Chiềng Khay

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm: Cây quế

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại xã Chiềng Khay, Cà Nàng

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm: Cây quế

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai tại xã Mường Chiên, Mường Giôn

4

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Măng tre bát độ trên địa bàn xã Mường Giôn và Mường Chiên

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

5

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm: Cây tre lấy lá

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

VIII

HUYỆN SỐP CỘP

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Tre măng Bát độ

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

IX

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm từ cây giổi gắn với chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện)

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Triển khai tại huyện Phù Yên, Yên Châu

D

LĨNH VỰC THỦY SẢN (06)

I

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm thủy sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

II

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

Dự án nuôi trồng thuỷ sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

2

Chuỗi PTSXLK Cá Lăng Nha

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

III

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Cá Lồng trên địa bàn xã Chiềng Bằng và Chiềng Khoang

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

2

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm quả Cá Lồng trên địa bàn xã Mường Giàng và xã Chiềng Ơn

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

IV

HUYỆN SỐP CỘP

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm liên kết theo chuỗi thủy sản gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com