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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1961/KH-UBND
Kon Tum, ngày 05 tháng 6 năm 2024
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY KHỞI SỰ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Căn cứ các Văn bản liên quan  [1], Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số  (DTTS)  trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024  (Kế hoạch) , cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện hiệu quả Nội dung số 03, Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  (Chương trình) ; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 tới các đoàn thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương.
- Tạo lập môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào DTTS; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, tăng cường trao đổi hàng hoá nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện đạt mục tiêu hỗ trợ chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
2. Yêu cầu
- Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; đảm bảo tính khả thi, thiết thực, tiết kiệm; đúng mục tiêu, đối tượng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương; điều kiện, khả năng, nguồn lực thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.
- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả và kịp thời giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ đề ra.
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1.  Doanh nghiệp, Hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi có kế hoạch mở rộng kinh doanh, sản xuất.
2.  Doanh nghiệp, Hợp tác xã mới thành lập có các hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.
3.  Hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi.
III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
1. Tổ chức biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS và miền núi
a) Tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Ban Dân tộc.
- Địa điểm:  Tại thành phố Kon Tum.
- Thời gian thực hiện:  Quý IV năm 2024.
b) Tổ chức tuyên dương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu vùng đồng bào DTTS
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Tỉnh Đoàn Kon Tum.
- Địa điểm:  Trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Thời gian thực hiện:  Quý IV năm 2024.
2. Tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi
a) Tham gia 02 Hội nghị sự kiện kết nối giao thương B2B  (kết nối doanh nghiệp đến doanh nghiệp)  tại các tỉnh; 04 hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương tại khu vực các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam tổ chức.
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Sở Công Thương.
- Địa điểm:  Một số tỉnh trong nước.
- Thời gian thực hiện:  Tháng 6 năm 2024 tham gia 02 Hội chợ tại Miền Bắc và Miền Trung; các nội dung còn lại thực hiện trong quý III và quý IV năm 2024.
b) Tham gia 02 Hội chợ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân các tỉnh tổ chức trên địa bàn cả nước: nhằm truyền thông, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của hội viên, nông dân là người DTTS, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, ... hoạt động ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn đến người dân trong và ngoài tỉnh.
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Hội Nông dân.
- Địa điểm:  Theo văn bản của Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh.
- Thời gian thực hiện:  Quý IV năm 2024.
c) Xây dựng 03 chuyên đề về tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hoá, đặc biệt là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Ban Dân tộc.
- Hình thức, nội dung:  Truyền thông xây dựng phóng sự
- Thời gian thực hiện:  Quý III, IV năm 2024.
d) Tổ chức Hội chợ sản phẩm của Thanh niên năm 2024
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Tỉnh Đoàn Kon Tum.
- Địa điểm tổ chức:  Tại thành phố Kon Tum
- Thời gian thực hiện:  Quý IV năm 2024.
e) Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Tỉnh Đoàn Kon Tum.
- Địa điểm:  Trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Thời gian thực hiện:  Quý IV năm 2024.
g) Tổ chức hội chợ phiên kết nối tiêu thụ sản phẩm, gắn thương mại với du lịch: Duy trì 04 phiên chợ/01 tháng  (theo Kế hoạch 162/KH-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về tổ chức Chợ phiên Măng Đen, huyện Kon Plông).
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
- Địa điểm:  Tại huyện Kon Plông.
-  Thời gian thực hiện:  Trong năm 2024.
3. Tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại vùng đồng bào DTTS và miền núi
a) Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp vùng đồng bào DTTS và miền núi cho các đối tượng là người DTTS sản xuất giỏi tiêu biểu trong phát triển kinh tế; người có uy tín thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Ban Dân tộc.
- Địa điểm:  Tại thành phố Kon Tum.
- Thời gian thực hiện:  Quý III năm 2024.
b) Tổ chức 04 hội nghị tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân, hộ kinh doanh cá thể, Tổ hợp tác, Hợp tác xã...kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa; hướng dẫn cập nhật, giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Hội Nông dân tỉnh.
- Địa điểm:  Tại các huyện.
- Thời gian thực hiện:  Quý III năm 2024.
c) Tổ chức 02 lớp tập huấn các chuyên đề về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi cho các đối tượng là thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật của các tổ chức kinh tế tập thể; Hợp tác xã mới thành lập có các hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
- Địa điểm:  Tại thành phố Kon Tum.
- Thời gian thực hiện:  Quý III năm 2024.
IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện: 2.691 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó:
1.  Ngân sách Trung ương: 2.341 triệu đồng  (trong đó, nguồn vốn Ngân sách trung ương năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 tiếp tục thực hiện: 505 triệu đồng; nguồn vốn Ngân sách trung ương năm 2024: 1.836 triệu đồng) .
2.  Ngân sách địa phương đối ứng  (cân đối, bố trí lồng ghép trong các nhiệm vụ có tính chất tương đồng được giao dự toán đầu năm 2024 tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh  [2]) : 350 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động, nội dung được giao đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này. Trước ngày 25 tháng 12 năm 2024, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; đồng thời, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp chung.
2. Sở Tài chính:  Phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh năm 2024 cho các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.
3. Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn : Căn cứ nhiệm vụ được giao tại phần III Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, dự án, đề án khác và giải ngân đạt kế hoạch vốn năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 12 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo chung.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Dân tộc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này.
- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông căn cứ nhiệm vụ được giao tại điểm g, mục 2, phần III Kế hoạch này tổ chức thực hiện theo quy định; bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, dự án, đề án khác và giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 12 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo chung.
Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện theo quy định. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương (t/h);
- Ban Dân tộc (t/h);
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh (t/h);
- Hội Nông dân tỉnh (t/h);
- Tỉnh đoàn (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (p/h);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP Trà Thanh Trí;
- Lưu: VT, KGVX. PTDL .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Ngọc
PHỤ LỤC
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY KHỞI SỰ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM - NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số: 1961/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng
TT
Nội dung thực hiện
ĐVT
Số lượng
Tổng kinh phí thực hiện
Trong đó
Năm 2023 (chuyển sang)
Năm 2024
NSTW
NSĐP
NSTW
TỔNG CỘNG
70
2.691
505
350
1.836
I
CẤP TỈNH
21
2.391
505
50
1.836
1
Ban Dân tộc
5
1.109
458
0
651
-
Tổ chức 01 Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Diễn đàn
1
1.109
458
651
-
Tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chuyên đề
3
-
Tập huấn phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lớp
1
2
Sở Công Thương
6
505
0
50
455
-
Tham gia Hội chợ nhằm truyền thông, quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Hội chợ
4
505
0
50
455
-
Tham gia tổ chức sự kiện kết nối giao thương B2B (Kết nối doanh nghiệp đến doanh nghiệp)
Chuyến
2
3
Hội Nông dân
6
325
0
0
325
-
Tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lớp
4
157
0
0
157
-
Tham gia Hội chợ nhằm truyền thông, quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Hội chợ
2
168
0
168
4
Liên Minh Hợp tác xã tỉnh
2
126
47
0
80
-
Tập huấn các chuyên đề về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lớp
2
126
47
80
5
Tỉnh Đoàn
2
325
0
0
325
-
Tổ chức Hội chợ sản phẩm của Thanh niên năm 2024
Hội chợ
1
325
325
-
Tổ chức Tuyên dương Đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hội nghị
1
-
Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
Hội thi
1
II
CẤP HUYỆN
48
300
0
300
0
1
Huyện Kon Plông
48
300
0
300
0
-
Tổ chức hội chợ phiên kết nối tiêu thụ sản phẩm, gắn thương mại với du lịch (theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Kon Plông về tổ chức Chợ phiên Măng Đen, huyện Kon Plông)
Hội chợ phiên
48
300
0
300
[1] Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình); Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình; Thông tư số 02/2023/TT-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2022/TT-UBDT; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
[2] về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
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