# Kế hoạch 1996/KH-UBND hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

| Số hiệu | 1996/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 02/04/2024 |
| Ngày hiệu lực | 02/04/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1996/KH-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 04 năm 2024

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG NĂM 2024 TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC THÔNG TIN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Kế hoạch số 8591/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số  184/QĐ-BTTTT n gày 20 tháng 2 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024 theo Kế hoạch số 8591/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quyết định số  184/QĐ-BTTTT n gày 20 tháng 2 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại trong năm 2024 và cả giai đoạn 2024 - 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến kịp thời thông tin thiết yếu đến người dân; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở.

2. Yêu cầu

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện; tập trung các nguồn lực để thực hiện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

- Căn cứ tình hình thực tế để phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng theo Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã được ban hành; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

II. CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC THEO NĂM

TT

Nội dung chỉ tiêu

Năm   2021

Năm   2022

Năm   2023

Năm   2024

Năm   2025

1

Cấp xã

1.1

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến tổ dân phố, khu dân cư

92,3%

92.6%

94,7%

98%

100%

1.2

Tỷ lệ chuyển đổi đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin -viễn thông

6,4%

13.2%

20,8%

40%

70% -

100%

1.3

Tỷ lệ phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã

-

57,9%

66,8%

85%

100%

1.4

Tỷ lệ xã có trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã

-

60,1%

69,2%

85%

100%

1.5

Tỷ lệ phường, thị trấn có bảng   tin điện tử công cộng

-

29,0%

31,8%

70%

100%

1.6

Tỷ lệ xã có bảng tin điện tử   công cộng

-

7,1%

11,7%

45%

70%

2

Cấp huyện

2.1

Tỷ lệ huyện, thành phố có cơ   sở truyền thông cấp huyện

94,5%

94,5%

99,7%

100%

2.2

Tỷ lệ huyện, thành phố có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

-

-

4%

50%

100%

3

Cấp tỉnh

Tỉnh có Hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố

-

100%

III. PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tổ chức thiết lập hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hoạt động đến ấp, tổ dân phố, khu phố, khu dân cư.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.1 và 1.2.

2. Tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác giữa chính quyền cơ sở với người dân.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.3 và 1.4.

3. Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân bằng chữ viết/hình ảnh.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.5 và 1.6.

4. Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Huyện, thành phố có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn  (màn hình LED, LCD) kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 2.2.

5. Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 3.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Phân bổ ngân sách do Trung ương bố trí hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; kinh phí từ các chương trình, dự án của bộ, ngành đầu tư phát triển ở cơ sở; kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đối ứng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; ngân sách của địa phương chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp kinh tế và bảo đảm kinh phí hàng năm duy trì hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn. Huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh xây dựng nền tảng, hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin cơ sở, chính quyền địa phương thuê dịch vụ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp các cục, vụ…thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, quy định pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước; trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, rà soát, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các dự án đầu tư công liên quan đến lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Kế hoạch này theo quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương đạt hiệu quả.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh

Tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nội dung Kế hoạch để sớm hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Chánh, PCVP.UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo Đồng Khởi, Đài PTTH tỉnh;

- Phòng: KGVX, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, Ph.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bé Mười

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com