# Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2023 về thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025

| Số hiệu | 207/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 05/09/2023 |
| Ngày hiệu lực | 05/09/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 207/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

THIẾT LẬP ĐIỂM HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2023-2025

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025 ( sau đây gọi tắt là Chương trình ), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2023-2025, thiết lập 93 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã đặc biệt khó khăn (Xã khu vực III) và xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

Hoàn thiện hướng dẫn duy trì, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025.

Thực hiện tổ chức tập huấn quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng theo quy định.

II. KẾ HOẠCH THIẾT LẬP ĐIỂM HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

1. Yêu cầu chung về điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

1.1. Địa bàn thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm:

- Xã đặc biệt khó khăn (Xã khu vực III).

- Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

1.2. Số lượng:   Số lượng điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin: Mỗi xã 01 điểm.

1.3. Yêu cầu cơ bản về điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

- Có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng.

- Thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ.

- Đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị.

- Có nguồn điện ổn định.

1.4. Danh mục, số lượng thiết bị cơ bản tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

- Internet Tivi: 01 cái, được kết nối internet.

- Amplifier (Amply): 01 cái.

- Loa (phục vụ hội trường).

- Microphone (Micro).

- Bàn phím máy tính (có thể kết nối với Internet Tivi).

- Vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt.

*  Các thiết bị nêu trên phải đảm bảo cấu hình kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

1.5. Duy trì, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý tài sản và tổ chức quản lý, duy trì, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.

2. Kế hoạch thiết lập và nội dung hoạt động điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình

2.1. Thiết lập điểm hỗ trợ

a) Số lượng điểm hỗ trợ: 93 điểm, cụ thể:

- Huyện Sơn Dương: 15 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (07 điểm): Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện, Hợp Hòa, Quyết Thắng, Đồng Quý, Đông Lợi.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (08 điểm): Chi Thiết, Vân Sơn, Phú Lương, Văn Phú, Minh Thanh, Tân Thanh, Đông Thọ, Kháng Nhật.

- Huyện Hàm Yên: 15 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (08 điểm): Yên Thuận, Bạch Xa, Minh Khương, Thành Long, Minh Hương, Yên Lâm, Bằng Cốc, Hùng Đức

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (07 điểm): Tân Thành, Minh Dân, Yên Phú, Phù Lưu, Nhân Mục, Bình Xa, Đức Ninh.

- Huyện Chiêm Hoá: 17 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (11 điểm): Xã Phú Bình, Hòa An, Bình Phú, Yên Lập, Hùng Mỹ, Hà Lang, Tân Mỹ, Trung Hà, Linh Phú, Tri Phú, Bình Nhân.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (06 điểm): Kiên Đài, Tân An, Nhân Lý, Xuân Quang, Ngọc Hội, Kim Bình.

- Huyện Na Hang: 12 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (07 điểm): Đà Vị, Sơn Phú, Yên Hoa, Khâu Tinh, Thượng Nông, Thượng Giáp, Sinh Long.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (05 điểm): Năng Khả, Hồng Thái, Côn Lôn, Thanh Tương, thị trấn Na Hang.

- Huyện Lâm Bình: 10 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (06 điểm): Bình An, Hồng Quang, Minh Quang, Phúc Sơn, Phúc Yên, Xuân Lập.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (04 điểm): Khuôn Hà, Thổ Bình, Thượng Lâm, Thị trấn Lăng Can.

- Huyện Yên Sơn: 24 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (07 điểm): Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn, Đạo Viện Công Đa, Lực Hành, Kiến Thiết.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (17 điểm): Kim Quan, Tiến Bộ, Nhữ Khê, Chân Sơn, Tứ Quận, Chiêu Yên, Quý Quân, Tân Long, Trung Trực, Thị trấn Yên Sơn, Xã Lang Quán, Xã Tân Tiến, Xã Xuân Vân, Xã Mỹ Bằng, Xã Phúc Ninh, Xã Nhữ Hán, Xã Phú Thịnh.

b) Danh mục, số lượng thiết bị mua sắm

- Internet Tivi: 93 cái

- Amplifier (Amply): 93 cái;

- Loa (phục vụ hội trường): 186 cái;

- Microphone (Micro): 186 cái;

- Bàn phím máy tính (có thể kết nối với Internet Tivi): 93 cái;

- Vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt (giá đỡ tivi, ổ cắm điện đa năng, ….) : 93 bộ.

2.2. Nội dung hoạt động điểm hỗ trợ

- Tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng theo quy định.

- Tổ chức lựa chọn nền tảng số có sẵn và đang phát triển thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn để triển khai phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

- Tổ chức sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai thác, sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin.

2.3. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2023-2025:  6.650 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp: 2.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: 3.550 triệu đồng.

Cụ thể: Theo các Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và phê duyệt giao dự toán vốn sự nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 01/7/2022; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 28/02/2023; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 28/02/2023; Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 và các quyết định giao kinh phí thực hiện hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Kế hoạch thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình năm 2023

3.1. Số lượng điểm hỗ trợ: 83 điểm, cụ thể:

- Huyện Sơn Dương: 15 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (07 điểm): Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện, Hợp Hòa, Quyết Thắng, Đồng Quý, Đông Lợi.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (08 điểm): Chi Thiết, Vân Sơn, Phú Lương, Văn Phú, Minh Thanh, Tân Thanh, Đông Thọ, Kháng Nhật.

- Huyện Hàm Yên: 15 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (08 điểm): Yên Thuận, Bạch Xa, Minh Khương, Thành Long, Minh Hương, Yên Lâm, Bằng Cốc, Hùng Đức

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (07 điểm): Tân Thành, Minh Dân, Yên Phú, Phù Lưu, Nhân Mục, Bình Xa, Đức Ninh.

- Huyện Chiêm Hoá: 17 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (11 điểm): Xã Phú Bình, Hòa An, Bình Phú, Yên Lập, Hùng Mỹ, Hà Lang, Tân Mỹ, Trung Hà, Linh Phú, Tri Phú, Bình Nhân.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (06 điểm): Kiên Đài, Tân An, Nhân Lý, Xuân Quang, Ngọc Hội, Kim Bình.

- Huyện Na Hang: 11 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (07 điểm): Đà Vị, Sơn Phú, Yên Hoa, Khâu Tinh, Thượng Nông, Thượng Giáp, Sinh Long.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (04 điểm): Năng Khả, Hồng Thái, Côn Lôn, Thanh Tương.

- Huyện Lâm Bình: 09 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (06 điểm): Bình An, Hồng Quang, Minh Quang, Phúc Sơn, Phúc Yên, Xuân Lập.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (03 điểm): Khuôn Hà, Thổ Bình, Thượng Lâm.

- Huyện Yên Sơn: 16 điểm, trong đó:

+ Xã khu vực III (07 điểm): Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn, Đạo Viện Công Đa, Lực Hành, Kiến Thiết.

+ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (09 điểm): Kim Quan, Tiến Bộ, Nhữ Khê, Chân Sơn, Tứ Quận, Chiêu Yên, Quý Quân, Tân Long, Trung Trực.

3.2. Danh mục, số lượng thiết bị mua sắm

- Internet Tivi: 83 cái

- Amplifier (Amply): 83 cái;

- Loa (phục vụ hội trường): 166 cái;

- Microphone (Micro): 166 cái;

- Bàn phím máy tính (có thể kết nối với Internet Tivi): 83 cái;

- Vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt (giá đỡ tivi, ổ cắm điện đa năng, ….) : 83 bộ.

3.3. Kinh phí thực hiện:   4.150 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí sự nghiệp: 600 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: 3.550 triệu đồng.

Cụ thể: Theo các Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và phê duyệt giao dự toán vốn sự nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh tại: Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 01/7/2022; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 28/02/2023; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 28/02/2023.

(Chi tiết có Phụ lục 1: Kế hoạch Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình năm 2023 kèm theo)

4. Kế hoạch thiết lập và nội dung hoạt động điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình năm 2024

4.1. Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ     thông tin

- Số lượng điểm hỗ trợ: 10 điểm, cụ thể:

+ Huyện Na Hang: 01 điểm (Thị trấn Na Hang)

+ Huyện Lâm Bình: 01 điểm (Thị trấn Lăng Can)

+ Huyện Yên Sơn: 08 điểm (Thị trấn Yên Sơn, Xã Lang Quán, Xã Tân Tiến, Xã Xuân Vân, Xã Mỹ Bằng, Xã Phúc Ninh, Xã Nhữ Hán, Xã Phú Thịnh)

- Danh mục, số lượng thiết bị mua sắm:

+ Internet Tivi: 10 cái;

+ Amplifier (Amply): 10 cái;

+ Loa (phục vụ hội trường): 20 cái;

+ Microphone (Micro): 20 cái;

+ Bàn phím máy tính (có thể kết nối với Internet Tivi): 10 cái;

+ Vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt (giá đỡ tivi, ổ cắm điện đa năng, ….): 10 bộ

* Kinh phí thực hiện: 500 triệu đồng.

4.2. Nội dung, kinh phí hoạt động điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

- Tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng theo quy định.

- Tổ chức lựa chọn nền tảng số có sẵn và đang phát triển thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn để triển khai phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

- Tổ chức sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai thác, sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin.

* Kinh phí dự kiến: 700 triệu đồng.

4.3. Tổng kinh phí năm 2024   :  Nguồn kinh phí sự nghiệp: 1.200 triệu đồng.

5. Kế hoạch thiết lập và nội dung hoạt động điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình năm 2025

5.1. Nội dung hoạt động điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

- Tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng theo quy định.

- Tổ chức lựa chọn nền tảng số có sẵn và đang phát triển thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn để triển khai phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

- Tổ chức sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai thác, sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin.

5.2. Tổng kinh phí năm 2025   :  Nguồn kinh phí sự nghiệp: 700 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục 2: Kế hoạch Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình kèm theo)

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của tỉnh, sở, ngành, địa phương, tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện các dự án, chính sách để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án bằng việc chú trọng ưu tiên đầu tư trên địa bàn các xã khu vực III; các xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung thực hiện việc rà soát đối tượng, địa bàn thụ hưởng, nhu cầu nguồn vốn; kịp thời đề xuất các nhiệm vụ để tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng tối đa chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp việc triển khai Kế hoạch. Căn cứ văn bản của các Bộ, ngành trung ương tham mưu hướng dẫn quản lý hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ theo trách nhiệm được phân công.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình và vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu Dự án 2 Dự án 10 thuộc Chương trình.

Căn cứ các quy định hiện hành, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu Dự án 2 Dự án 10 thuộc Chương trình theo phân cấp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước, chủ trì, tham mưu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển, bố trí đối ứng ngân sách tỉnh (vốn đầu tư phát triển) đảm bảo theo mức phân bổ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện kế hoạch đảm bảo theo tiêu chí, định mức của Chương trình và kế hoạch vốn hằng năm được Trung ương giao.

4. Ban Dân tộc

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu phân bổ, quản lý nguồn vốn sau khi được Trung ương phân bổ đảm bảo theo đúng quy định. Tổng hợp, theo dõi các khó khăn, vướng mắc, đề xuất với các Bộ, ngành trung ương kịp thời tháo gỡ, giải quyết theo thẩm quyền đảm bảo tiến độ trong triển khai thực hiện Chương trình.

5. Ủy ban nhân dân các huyện

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, đề xuất địa bàn thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch trên địa bàn định kỳ, đột xuất theo quy định.

Tuyên truyền, vận động người dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

6. Ủy ban nhân dân xã thuộc đối tượng thực hiện

Có trách nhiệm quản lý tài sản và tổ chức quản lý, duy trì, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch trên địa bàn định kỳ, đột xuất theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch và điều kiện thực tế để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quy định./

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Uỷ ban Dân tộc;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (được giao nhiệm vụ trong kế hoạch);

- Ủy ban nhân dân các huyện;

- CVP, PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KT (Toản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH

Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, năm 2023

(Kèm theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Đơn vị hành chính    (Huyện/xã)

Khu vực

Internet Tivi

Amplifier

Loa

Microphone

Bàn phím máy tính

Vật tư, thiết bị phụ trợ khác phục vụ công     tác lắp đặt

Dự kiến địa điểm thiết lập điểm hỗ trợ

Dự kiến     kinh phí

Đã được đầu tư/Hiện trạng hoạt động

Đề xuất trang bị

Số lượng     (cái)

Đã được đầu tư/Hiện trạng hoạt động

Đề xuất trang bị

Số lượng (cái)

Đã được đầu tư/Hiện trạng hoạt động

Đề xuất trang bị

Số lượng (cái)

Đã được đầu tư/Hiện trạng hoạt động

Đề xuất trang bị

Số lượng (cái)

Đã được đầu tư/Hiện trạng hoạt động

Đề xuất trang bị

Số lượng     (cái)

Đề xuất trang bị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

I

Huyện Lâm Bình

1

Bình An

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

2

Hồng Quang

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

3

Khuôn Hà

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

4

Minh Quang

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

5

Phúc Sơn

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

6

Phúc Yên

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

7

Thổ Bình

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

8

Thượng Lâm

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

9

Xuân Lập

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

II

Huyện Na Hang

1

Xã Năng Khả

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Nhà văn hóa thôn

50

2

Xã Hồng Thái

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Nhà văn hóa thôn

50

3

Xã Côn Lôn

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Nhà văn hóa thôn

50

4

Xã Đà Vị

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

5

Xã Sơn Phú

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

6

Xã Yên Hoa

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

7

Xã Khâu Tinh

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

8

Xã Thượng Nông

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

9

Xã Thượng Giáp

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

10

Xã Sinh Long

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

11

Xã Thanh Tương

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

III

Huyện Chiêm Hoá

1

Xã Phú Bình

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

2

Xã Hòa An

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

3

Xã Bình Phú

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

4

Xã Yên Lập

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

5

Xã Kiên Đài

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

6

Xã Hùng Mỹ

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

7

Xã Hà Lang

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

8

Xã Tân Mỹ

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

9

Xã Trung Hà

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

10

Xã Linh Phú

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

11

Xã Tri Phú

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

12

Xã Bình Nhân

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

13

Xã Tân An

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

14

Xã Nhân Lý

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

15

Xã Xuân Quang

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

16

Xã Ngọc Hội

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

17

Xã Kim Bình

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Bộ phận 1 cửa

50

IV

Huyện Yên Sơn

1

Trung Minh

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

2

Hùng Lợi

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

3

Trung Sơn

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

4

Đạo Viện

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

5

Kim Quan

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

6

Công Đa

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

7

Tiến Bộ

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

8

Nhữ Khê

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

9

Chân Sơn

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

10

Tứ Quận

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

11

Chiêu Yên

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

12

Quý Quân

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

13

Lực Hành

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

14

Tân Long

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

15

Trung Trực

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

16

Kiến Thiết

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

V

Huyện Sơn      Dương

1

Xã Trung Yên

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

2

Xã Bình Yên

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

3

Xã Lương Thiện

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH xã Lương Thiện

50

4

Xã Hợp Hòa

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH xã Hợp Hòa

50

5

Xã Quyết Thắng

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH xã Quyết Thắng

50

6

Xã Đồng Quý

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH xã Đồng Quý

50

7

Xã Đông Lợi

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH Thôn Đồng Bừa

50

8

Xã Chi Thiết

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH Thôn Khán Cầu

50

9

Xã Vân Sơn

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH thôn An Mỹ

50

10

Xã Phú Lương

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH thôn Lão Nhiêu

50

11

Xã Văn Phú

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

NVH thôn Tân Thành

50

12

Xã Minh Thanh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Trụ sở xã

50

13

Xã Tân Thanh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Thôn Lục Liêu

50

14

Xã Đông Thọ

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Thôn Làng Hào

50

15

Xã Kháng Nhật

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

Thôn Ba Khe

50

VI

Huyện Hàm Yên

1

Yên Thuận

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

2

Bạch Xa

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

3

Minh Khương

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

4

Tân Thành

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

5

Thành Long

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

6

Minh Hương

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

7

Yên Lâm

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

8

Bằng Cốc

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

9

Hùng Đức

xã khu vực III

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

10

Minh Dân

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

11

Yên Phú

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

12

Phù Lưu

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

13

Nhân Mục

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

14

Bình Xa

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

15

Đức Ninh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

1

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

2

chưa đầu tư

x

1

x

UBND xã

50

TỔNG SỐ

83

83

166

166

83

4.150

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH

Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2025

(Kèm theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 05/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Đơn vị hành chính    (Huyện/xã)

Khu vực

Tổng số giai đoạn     2021-2025

Trong đó:

Ghi chú

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tổng     số

NSTW

NSĐP

Khác

Tổng số

NSTW

NSĐP

Khác

Tổng     số

NSTW

NSĐP

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

A. NỘI DUNG THIẾT LẬP ĐIỂM HỖ TRỢ

I

Huyện Lâm Bình

1

Bình An

xã khu vực III

50

50

50

2

Hồng Quang

xã khu vực III

50

50

50

3

Khuôn Hà

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

4

Minh Quang

xã khu vực III

50

50

50

5

Phúc Sơn

xã khu vực III

50

50

50

6

Phúc Yên

xã khu vực III

50

50

50

7

Thổ Bình

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

8

Thượng Lâm

xã khu vực III

50

50

50

9

Xuân Lập

xã khu vực III

50

50

50

10

Lăng Can

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

II

Huyện Na Hang

1

Thị trấn Na Hang

có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

2

Xã Năng Khả

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

3

Xã Hồng Thái

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

4

Xã Côn Lôn

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

5

Xã Đà Vị

xã khu vực III

50

50

50

6

Xã Sơn Phú

xã khu vực III

50

50

50

7

Xã Yên Hoa

xã khu vực III

50

50

50

8

Xã Khâu Tinh

xã khu vực III

50

50

50

9

Xã Thượng Nông

xã khu vực III

50

50

50

10

Xã Thượng Giáp

xã khu vực III

50

50

50

11

Xã Sinh Long

xã khu vực III

50

50

50

12

Xã Thanh Tương

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

III

Huyện Chiêm Hoá

1

Xã Phú Bình

xã khu vực III

50

50

50

2

Xã Hòa An

xã khu vực III

50

50

50

3

Xã Bình Phú

xã khu vực III

50

50

50

4

Xã Yên Lập

xã khu vực III

50

50

50

5

Xã Kiên Đài

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

6

Xã Hùng Mỹ

xã khu vực III

50

50

50

7

Xã Hà Lang

xã khu vực III

50

50

50

8

Xã Tân Mỹ

xã khu vực III

50

50

50

9

Xã Trung Hà

xã khu vực III

50

50

50

10

Xã Linh Phú

xã khu vực III

50

50

50

27

Xã Tri Phú

xã khu vực III

50

50

50

28

Xã Bình Nhân

xã khu vực III

50

50

50

29

Xã Tân An

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

30

Xã Nhân Lý

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

31

Xã Xuân Quang

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

32

Xã Ngọc Hội

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

33

Xã Kim Bình

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

IV

Huyện Yên Sơn

1

Trung Minh

xã khu vực III

50

50

50

2

Hùng Lợi

xã khu vực III

50

50

50

3

Trung Sơn

xã khu vực III

50

50

50

4

Đạo Viện

xã khu vực III

50

50

50

5

Kim Quan

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

6

Phú Thịnh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

7

Công Đa

xã khu vực III

50

50

50

8

Tiến Bộ

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

9

Nhữ Hán

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

10

Nhữ Khê

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

11

Mỹ Bằng

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

12

Chân Sơn

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

13

Lang Quán

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

14

Thị trấn Yên Sơn

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

15

Tứ Quận

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

16

Chiêu Yên

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

17

Phúc Ninh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

18

Quý Quân

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

19

Lực Hành

xã khu vực III

50

50

50

20

Tân Long

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

21

Tân Tiến

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

22

Xuân Vân

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

23

Trung Trực

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

24

Kiến Thiết

xã khu vực III

50

50

50

V

Huyện Sơn Dương

1

Xã Trung Yên

xã khu vực III

50

50

50

2

Xã Bình Yên

xã khu vực III

50

50

50

3

Xã Lương Thiện

xã khu vực III

50

50

50

4

Xã Hợp Hòa

xã khu vực III

50

50

50

5

Xã Quyết Thắng

xã khu vực III

50

50

50

6

Xã Đồng Quý

xã khu vực III

50

50

50

7

Xã Đông Lợi

xã khu vực III

50

50

50

8

Xã Chi Thiết

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

9

Xã Vân Sơn

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

10

Xã Phú Lương

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

11

Xã Văn Phú

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

12

Xã Minh Thanh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

13

Xã Tân Thanh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

14

Xã Đông Thọ

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

15

Xã Kháng Nhật

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

VI

Huyện Hàm Yên

1

Yên Thuận

xã khu vực III

50

50

50

2

Bạch Xa

xã khu vực III

50

50

50

3

Minh Khương

xã khu vực III

50

50

50

4

Tân Thành

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

5

Thành Long

xã khu vực III

50

50

50

6

Minh Hương

xã khu vực III

50

50

50

7

Yên Lâm

xã khu vực III

50

50

50

8

Bằng Cốc

xã khu vực III

50

50

50

9

Hùng Đức

xã khu vực III

50

50

50

10

Minh Dân

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

11

Yên Phú

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

12

Phù Lưu

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

13

Nhân Mục

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

14

Bình Xa

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

15

Đức Ninh

xã có thôn đặc biệt khó khăn

50

50

50

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐIỂM HỖ TRỢ

1

Kinh phí tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

600

0

300

300

300

300

2

Tổ chức lựa chọn nền tảng số có sẵn và đang phát triển thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn để triển khai phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn

400

0

200

200

200

200

3

Tổ chức sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai thác, sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

400

0

200

200

200

200

TỔNG SỐ

6.050

4.150

4.150

1.200

1.200

700

700

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com