# Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2025 triển khai Đề án “Tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc đến năm 2030” do tỉnh Bắc Kạn ban hành

| Số hiệu | 210/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 31/03/2025 |
| Ngày hiệu lực | 31/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 210/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2030”

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBDT ngày 06/01/2025 của Ủy ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 1087/QĐ-TTg ngày 02/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  “Tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc đến năm 2030” , Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1087/QĐ-TTg ngày 02/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  “Tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc đến năm 2030”  (viết tắt là Đề án); cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của UBND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án.

- Xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai Đề án; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc nhằm mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tại các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc các cấp; phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2025

- Triển khai, hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về tăng cường chuyển đổi lĩnh vực công tác dân tộc theo đúng thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Bộ, ngành, địa phương có liên quan và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

2.2. Giai đoạn 2026-2030

- Phát triển chính quyền số

+ 100% lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc các cấp sử dụng chữ ký số cá nhân trong xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường số.

+ 100% chế độ báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê lĩnh vực công tác dân tộc phục vụ chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của Trung ương, của tỉnh.

+ 100% các thủ tục hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc được thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

+ Cập nhật dữ liệu định kỳ trên hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn và kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trên hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) với Bộ, ngành, địa phương có liên quan và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

+ 100% dữ liệu mở lĩnh vực công tác dân tộc được công bố, cập nhật theo quy định.

+ 100% cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số.

- Phát triển xã hội số

+ 50% doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận thông tin về công nghệ số, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ 80% trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số.

+ Có chính sách hỗ trợ dịch vụ viễn thông, Internet cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

- Phát triển kinh tế số: 50% chủ thể OCOP là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

a) Chuyển đổi nhận thức

- Chuyển đổi nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, nhất là chuyển đổi về tư duy, lề lối làm việc từ thủ công truyền thống sang làm việc trên môi trường số.

- Chuyển đổi nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nhận thức về hoạt động sản xuất, kinh doanh thủ công sang hoạt động sản xuất, kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

b) Phát triển hạ tầng số

Nâng cấp, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn bao gồm phần cứng, phần mềm và an toàn thông tin.

c) Phát triển dữ liệu số

Theo hướng dẫn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các Bộ, ngành Trung ương, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển dữ liệu số, cụ thể:

- Tích hợp thông tin, dữ liệu trên Kho dữ liệu công tác dân tộc (theo hướng dẫn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn; cập nhật dữ liệu, đảm bảo dữ liệu trên Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn đáp ứng tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, chia sẻ dữ liệu chính xác với trung tâm dữ liệu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các hệ thống thông tin có liên quan.

- Cập nhật các thông tin, dữ liệu về chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc; bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn tích hợp Từ điển dân tộc và bộ gõ tiếng dân tộc; theo dõi hoạt động tuyên truyền chính sách và các nội dung liên quan lĩnh vực công tác dân tộc.

- Cập nhật thông tin, dữ liệu về lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán, các sản phẩm truyền thống, thông tin địa lý GIS vùng dân tộc thiểu số có tích hợp thông tin, dữ liệu đa phương tiện và các thông tin, dữ liệu khác có liên quan lĩnh vực công tác dân tộc.

d) Xây dựng, phát triển nền tảng số

- Ứng dụng Hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Bắc Kạn kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) theo kiến trúc Chính quyền điện tử để trao đổi, chia sẻ dữ liệu.

- Phối hợp với đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai, phát triển Thư viện điện tử về công tác dân tộc tăng khả năng trao đổi, liên kết với các cơ quan thông tin thư viện khác.

- Triển khai ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc thiểu số; ứng dụng phổ biến chính sách dân tộc và hỗ trợ thông tin về giao thông, cảnh báo thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Triển khai ứng dụng nền tảng quản lý thiết bị IoT (IoT Platform), nền tảng quản lý video (VMS), nền tảng chuỗi khối (Blockchain), nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) và nền tảng phân tích dữ liệu thông minh (AI Platform); hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ trên cơ sở kết nối, tích hợp các nền tảng.

đ) Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

- Triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dân tộc tỉnh Bắc Kạn theo cấp độ an toàn thông tin đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, ứng cứu khẩn cấp cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) lĩnh vực công tác dân tộc.

- Giám sát an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin trong lĩnh vực công tác dân tộc; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

2. Giải pháp thực hiện

a) Tuyên truyền, phổ biến

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan và trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc.

- Tổ chức tuyên truyền trên các nền tảng số; các ấn phẩm bản điện tử; chuyên trang, chuyên mục chuyển đổi số; Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các phương tiện truyền thông đại chúng.

b) Hoàn thiện thể chế

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản, quy định không còn phù hợp để triển khai các nhiệm vụ của Đề án.

- Triển khai, hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc theo thẩm quyền được giao, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc (bao gồm cả thủ tục hành chính nội bộ).

c) Phát triển, ứng dụng CSDL về công tác dân tộc

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin và các công nghệ khác của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận trong việc thực hiện.

- Cập nhật thông tin dữ liệu định kỳ trên Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn và kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Cung cấp và khai thác dữ liệu trên các Hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì xây dựng: CSDL về chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc; Kho dữ liệu thống kê công tác dân tộc; CSDL hệ thống báo cáo công tác dân tộc; CSDL về người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; CSDL về công tác phòng chống thiên tai; CSDL về hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc; CSDL tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo...

- Ứng dụng phần mềm quản lý bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam, thu thập, xử lý, phân tích thông tin các CSDL về các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số; các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực công tác dân tộc.

d) Kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ chuyên trách về chuyển đổi số

- Củng cố, kiện toàn, bố trí nhân sự tham mưu về chuyển đổi số của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp thúc đẩy quá trình triển khai các hoạt động tăng cường chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Xây dựng và phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc; phối hợp chặt chẽ với Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác triển khai Đề án 06 thúc đẩy quá trình triển khai các hoạt động tăng cường chuyển đổi số tại địa phương.

đ) Đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cơ bản; đào tạo chuyên đề về phương thức tạo lập, hình thành các hệ thống thông tin trong chuyển đổi số cho cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp xã, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

e) Bảo đảm nguồn lực

Quan tâm bố trí nguồn nhân lực, nguồn kinh phí, nguồn lực về khoa học, công nghệ trong triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực hiện của địa phương.

3. Công tác thông tin, báo cáo

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi về Sở Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 10/12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND tỉnh; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Dân tộc và Tôn giáo) để xem xét chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật  (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Dân tộc và Tôn giáo

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; chủ động đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp (nếu có); định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND tỉnh để theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong triển khai chuyển đổi số lĩnh vực dân tộc.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:  Phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số lĩnh vực dân tộc nói riêng; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền kết nối để triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

3. Công an tỉnh:  Giám sát an toàn thông tin, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo trong công tác chia sẻ thông tin, dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số từ CSDL thông tin giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn.

- Phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo trong công tác chia sẻ thông tin, dữ liệu về chủ thể OCOP là hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:  Phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo và các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc.

6. Sở Tài chính : Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ Đề án theo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

7. Các Sở, ban, ngành tỉnh:  Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi quản lý triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực dân tộc theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

8. UBND các huyện, thành phố : Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện về nguồn lực và tình hình thực tế tại địa phương.

Căn cứ nhiệm vụ giao, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Bộ Dân tộc và Tôn giáo (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, VXNV (Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thu Trang

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com