# Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2025 thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP và Kế hoạch hành động 469-KH/TU thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

| Số hiệu | 211/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 16/06/2025 |
| Ngày hiệu lực | 16/06/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 211/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2025

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP NGÀY 01/04/2025 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 469-KH/TU NGÀY 16/5/2025 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW NGÀY 22/12/2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch hành động 469-KH/TU ngày 16/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 57-NQ/TW), Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 71/NQ-CP) và Kế hoạch hành động 469-KH/TU ngày 16/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 469-KH/TU).

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, năng suất lao động, chất lượng dịch vụ công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các tổ chức xã hội trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch 469-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể, các mốc thời gian, nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá kết quả triển khai kế hoạch.

- Đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Đồng Nai; việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng ngành, địa phương, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ, Kế hoạch 469-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thành các chỉ tiêu tại Phụ lục I - Danh mục các chỉ tiêu cụ thể (kèm theo).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ với các giải pháp được xác định và phân công cụ thể tại Phụ lục II - Danh mục các nhiệm vụ cụ thể (kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ các nguồn kinh phí sau:

- Ngân sách nhà nước.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa.

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp.

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch 469-KH/TU, các sở, ban, ngành, UBND cấp chính quyền cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý II năm 2025 và tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chương trình của Chính phủ, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, còn hiệu lực thực hiện có liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để điều chỉnh, đồng bộ thống nhất với chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ-TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP, hoàn thành trong năm 2025.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, phân công thực hiện các nội dung của Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc và biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch; bám sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để thực hiện việc báo cáo theo quy định.

5. Sở Tài chính: hàng năm trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến việc quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công... phục vụ cho khoa học công nghệ khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh. Các nội dung đã thực hiện theo Kế hoạch số 92/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện và cập nhật theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ và Kế hoạch 469-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh;

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các tổ chức Khoa học công nghệ;

- Các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh;

- Chánh, PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THNC, HCC, HCTC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Minh Dũng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

(Kèm theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh)

STT

Mục tiêu

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì, theo dõi, đánh giá

Chỉ tiêu

Năm 2030

Năm 2045

1

Công nghiệp công nghệ số

Phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với hạt nhân là Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành

Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số và phát triển thành Trung tâm số (Hub số) của Việt Nam và của khu vực Đông Nam Á

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số

Hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số của tỉnh với các công nghệ chiến lược gồm: bán dẫn, trung tâm dữ liệu, AI, IoT, BigData, Cloud, blockchain

Các doanh nghiệp trong nước tự chủ về công nghệ và đóng vai trò thiết yếu, chiếm ít nhất 40% trong hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số tỉnh

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thu hút doanh nghiệp công nghệ số lớn hàng đầu trên thế giới đầu tư và sản xuất

≥ 01 doanh nghiệp

≥ 06 doanh nghiệp

Ông Võ Tấn Đức - CT UBND tỉnh

Sở Tài chính (thực hiện thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thực hiện thu hút đầu tư trong khu công nghiệp)

4

Công nghiệp dữ liệu

Phát triển công nghiệp dữ liệu dựa trên hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Khu CNTT tập trung Long Thành và các khu khác; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài FDI về dịch vụ lưu trữ, trung chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế tỉnh

≥ 60%

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Chi cục Thống kê

6

Tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu

≥ 50%

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

7

Quy mô kinh tế số

≥ 35% GRDP

≥ 50% GRDP

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8

Thực hiện TTHC, DVC và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử

8.1

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp

≥ 80%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.2

Tỷ lệ cung cấp DV Chủ tịch toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện

≥ 90%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.3

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

100%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.4

Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử

100%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.5

Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết TTHC, DVC

≥ 80%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.6

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC, DVC

≥ 80%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.7

Tỷ lệ TTHC được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính giữa trung ương và tỉnh, giữa các cấp chính quyền

≥ 70%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.8

Tỷ lệ cắt giảm hoặc tự động hóa TTHC về cấp phép

≥ 30%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.9

Tỷ lệ cắt giảm TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện cấp phép

≥ 50%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.10

Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước

100%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.11

Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên môi trường điện tử

100%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

8.12

Tỷ lệ các cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử

100%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

9

Giao dịch không dùng tiền mặt

≥ 80%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Ngân hàng nhà nước khu vực XII

10

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo

≥ 40%

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

11

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI)

> 0,7

Ông Dương Minh Dũng – PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

12

Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D)

> 2% GRDP

> 3% GRDP

Ông Dương Minh Dũng – PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

13

Tỷ lệ chi ngân sách hằng năm của tỉnh cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

≥ 2%

≥ 3%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

14

Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo

12 người/vạn dân

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

15

Tổ chức khoa học và công nghệ, hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ số hàng đầu của khu vực và thế giới

≥ 01 tổ chức/ doanh nghiệp

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

16

Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình

16-18%/năm

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

17

Tỷ lệ đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác thương mại

8-10%

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

18

Hạ tầng số hiện đại, dung lượng lớn, tốc độ cao

Thu hút đầu tư trong nước trạm phân phối cáp quang quốc tế (Point of Presence - PoP) cho Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành và hình thành siêu xa lộ Internet

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

19

Tỷ lệ người sử dụng cuối có khả năng truy nhập băng rộng cố định với tốc độ trên 1 Gbps

100%

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

20

Phủ sóng thông tin di động thế hệ 5G toàn tỉnh và các thế hệ tiếp theo

99% người dân

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

21

Sử dụng các phương thức truyền dẫn công nghệ mới (ngoài cáp quang, sóng thông tin di động)

Sử dụng các phương thức truyền dẫn công nghệ mới tại các khu đô thị tại Tp. Biên Hòa, Long Thành.

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

22

Triển khai hạ tầng IoT

Triển khai hạ tầng IoT ở mức cơ bản

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

23

Đô thị thông minh

≥ 01 khu vực

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

24

Quản lý nhà nước hoàn toàn trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị

100%

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

25

Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác

≥ 95%

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Ngân hàng nhà nước khu vực XII

26

Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân

≥ 70%

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

27

Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

≥ 95%

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Y tế

28

Đảm bảo an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu

100% hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh đạt cấp độ an toàn thông tin và triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo theo cấp độ

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ

(Kèm theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh)

STT

Nhiệm vụ

Thời gian

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì, theo dõi, đánh giá

Đơn vị phối hợp

Kết quả

2025

2026

2027

2028

2029

2030

I

Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai

1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP, Kế hoạch/Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo hướng: đa dạng hóa các hình thức, cụ thể hóa nội dung và có mục tiêu cụ thể

Tháng 4

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Tuyên giáo và Dân vận, Các sở, ban, ngành, địa phương, báo, đài

Kế hoạch

2

Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội

x

x

x

x

x

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Báo, Đài tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình

3

Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân

x

x

x

x

x

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình/ Kế hoạch

4

Triển khai quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước trực tiếp phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức

Tháng 6

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Văn bản/Hướng dẫn của Chủ tịch UBND Tỉnh

5

Triển khai Đề án đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Tháng 7

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch triển khai Đề án và Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CĐS hàng năm

6

Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; đưa ra lộ trình thực hiện và bám sát các mục tiêu Kế hoạch đề ra

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chương trình, kế hoạch công tác

7

Hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Kế hoạch này của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tháng 6

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch

8

Triển khai văn bản làm rõ định nghĩa, nội hàm, lượng hóa các khái niệm mới trong Nghị quyết số 57-NQ/TW để thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai, thực hiện

Tháng 4

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn bản triển khai

9

Bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Nội vụ

Có tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo

10

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số

Tháng 9

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, địa phương

Quyết định của cấp có thẩm quyền

11

Triển khai mô hình “chuyên gia ảo” hoạt động trên môi trường mạng để người dân dễ tiếp cận.

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Mô hình "chuyên gia ảo" với mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học

12

Xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua khen thưởng với đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chương trình/ Kế hoạch

13

Tổ chức các giải thưởng có chất lượng, hàm lượng tri thức cao để kịp thời phát hiện nhân tố, sản phẩm, sáng chế đưa vào ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ

Chương trình/ Kế hoạch

14

Điều chỉnh trong dự toán ngân sách năm 2025 để bố trí ít nhất 1% ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tiếp tục nàng lên 2% GDP trong 5 năm tiếp theo

Tháng 5

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, địa phương

Ngân sách được bố trí đáp ứng yêu cầu

II

Triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp luật mới và đưa ra các chính sách hỗ trợ của tỉnh để tạo lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai

15

Rà soát và thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, mua sắm thường xuyên, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế...

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, địa phương

Các văn bản QPPL/ văn bản hướng dẫn

16

Các chính sách hỗ trợ của tỉnh để tạo lợi thế cạnh tranh, giải phóng các nguồn lực

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chính sách được ban hành

17

Cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn bản hướng dẫn

18

Cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn bản hướng dẫn

19

Giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo quy định

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Nghị quyết/Quyết định

20

Nghiên cứu đề xuất thí điểm khu thương mại tự do cho khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành (khu công nghiệp công nghệ số Long Thành) đối với công nghiệp bán dẫn, công nghiệp dữ liệu (dữ liệu có nguồn gốc từ nước ngoài) và theo lộ trình đối với các lĩnh vực khác của khu

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban quản lý các KCN, địa phương

Đề án

21

Hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính

Quyết định của UBND tỉnh

22

Thu hút đầu tư và phát triển các trung tâm nghiên cứu, trường đại học phục vụ cho các khu công nghiệp công nghệ số, khu đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao; liên kết đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Chính sách được ban hành và Chương trình/ Kế hoạch

23

Cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ hoạt động hiệu quả

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính

Chính sách được ban hành

24

Ngân sách chi cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ ưu tiên theo cơ chế quỹ, thông qua các quỹ phát triển khoa học và công nghệ

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định của UBND tỉnh

25

Cơ chế, chính sách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và một số lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo

Tháng 12

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chính sách được ban hành

26

Triển khai Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, số hóa quy trình nội bộ; hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực liên quan tới người dân; tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn bản hướng dẫn

27

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,...); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Tháng 9

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính

28

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh

Tháng 12

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

TTHC được tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình

III

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

29

Triển khai danh mục Công nghệ chiến lược của quốc gia; xây dựng danh mục Công nghệ chiến lược của tỉnh

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

Văn bản triển khai và Quyết định của UBND tỉnh

30

Triển khai dự án Khu CNTT tập trung Long Thành

30.1

Đề án thành lập khu CNTT tập trung

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Đề án

30.2

Quy hoạch phân khu 1/2000

x

Ông Hồ Văn Hà -PCT UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu

30.3

Quy hoạch sử dụng đất

x

Bà Nguyễn Thị Hoàng - PCT UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất

30.4

Thu hút và lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng của khu CNTT tập trung Long Thành

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng

30.5

Quản lý nhà nước khu CNTT tập trung Long Thành

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Ban Quản lý các KCN

Sở Khoa học và Công nghệ

Quy định chức năng, nhiệm vụ quản lý NN cho khu và báo cáo kết quả hằng năm

31

Thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển công nghiệp công nghệ sổ bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với hạt nhân là Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính (thực hiện thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thực hiện thu hút đầu tư trong khu công nghiệp)

Sở Khoa học và Công nghệ

Chính sách được ban hành và Chương trình/ Kế hoạch

32

Bố trí ít nhất 15% ngân sách chi sự nghiệp khoa học công nghệ phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược.

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, địa phương

Nghị quyết

33

Phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, tập trung vào các công nghệ chiến lược của tỉnh và chuyển đổi số.

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

Mạng lưới kết nối

34

Quy hoạch và phát triển hạ tầng năng lượng, nhất là năng lượng mới, năng lượng sạch và bảo đảm an ninh năng lượng cho các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu đổi mới sáng tạo...

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Công Thương

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Điện lực Đồng Nai)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch và các báo cáo thực hiện

35

Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước của tỉnh để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

x

Bà Nguyễn Thị Hoàng - PCT UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường

Các sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định của UBND tỉnh

36

Thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số với các công nghệ chiến lược của tỉnh tập trung tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành và nối dài, mở rộng tại khu đổi mới sáng tạo cùng với các vệ tinh là các khu công nghệ cao, khu công nghiệp

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính (thực hiện thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thực hiện thu hút đầu tư trong khu công nghiệp)

Sở Khoa học và Công nghệ

Chính sách được ban hành và Chương trình/ Kế hoạch

37

Cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi của tỉnh và thực hiện thu hút đầu tư phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm phục vụ cho hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số tỉnh

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Chính sách được ban hành

38

Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng trên địa bàn tỉnh

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo kết quả thực hiện

39

Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số

tháng 12

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành các nền tảng số đảm bảo kết nối, liên thông

40

Triển khai Chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số

tháng 7

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Kế hoạch

41

Triển khai các nền tảng số dùng chung đảm bảo hiệu quả, tối ưu nguồn lực. Ưu tiên triển khai các nền tảng số dùng chung cho các cơ quan; nền tảng số an toàn phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành các nền tảng số

42

Xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số của tỉnh

tháng 7

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Kế hoạch

43

Ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

tháng 7

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định phê duyệt quy hoạch

44

Triển khai trạm phân phối cáp quang quốc tế (Point of Presence - PoP) cho Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành kết nối với trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế (Cable Landing Station - CLS) Vũng Tàu để phục vụ cho các Trung tâm dữ liệu siêu lớn (Datacenter hyperscale) và hình thành siêu xa lộ Internet cung cấp đường truyền Internet quốc tế tốc độ cao

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, các doanh nghiệp viễn thông trong nước

Trạm PoP và tuyến Internet quốc tế tốc độ cao

45

Triển khai hạ tầng Internet băng thông rộng tốc độ cao từ 1 Gbps trở lên cho người sử dụng cuối

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Báo cáo thực hiện

46

Xây dựng kế hoạch phủ sóng thông tin di động thế hệ 5G toàn tỉnh và các thế hệ tiếp theo

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Kế hoạch

47

Xây dựng Kế hoạch thí điểm sử dụng các phương thức truyền dẫn công nghệ mới cho các khu đô thị ở Biên Hòa và Long Thành

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các địa phương và các doanh nghiệp viễn thông

Kế hoạch

48

Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng IoT từ tỉnh đến xã

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Kế hoạch và báo cáo thực hiện

49

Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,...

Tháng 9

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng

Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch và báo cáo thực hiện

50

Xây dựng Đề án đô thị thông minh ở các khu vực có đủ điều kiện.

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Đề án

51

Triển khai Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 26/02/2025 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và địa phương

Báo cáo thực liên

52

Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu xanh và điện toán đám mây làm cơ sở để phát triển ngành công nghiệp dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính (thực hiện thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thực hiện thu hút đầu tư trong khu công nghiệp)

Sở Khoa học và Công nghệ

Chính sách được ban hành và Chương trình/ Kế hoạch

53

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tình với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành và địa phương

Báo cáo thực hiện

54

Hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của tình để phát triển kinh tế - xã hội

Tháng 6

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và địa phương

Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành các CSDL quốc gia; Các CSDL dùng chung của tỉnh

55

Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu; triển khai các sáng kiến mở dữ liệu

Tháng 9

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và địa phương

Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành kết nối

IV

Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

56

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhất là cán bộ chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch

57

Kế hoạch triển khai các nội dung nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch

58

Triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch

59

Có các chương trình, đề án, lộ trình phát triển nguồn nhân lực kịp thời đáp ứng nhu cầu cho hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số tỉnh

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình, đề án, kế hoạch

60

Xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học công nghệ của tỉnh trên cơ sở mô hình liên kết 4 nhà gồm chính quyền tỉnh, doanh nghiệp ngành công nghiệp, các cơ sở giáo dục và các tổ chức R&D

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Ban Quản lý các KCN, Sở Tài chính

Hệ sinh thái R&D

61

Đề án/kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp ngành công nghiệp công nghệ kết hợp với đảm bảo đầu ra việc làm ngay tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý các KCN

Đề án/Kế hoạch

62

Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông qua các quỹ đầu tư của tỉnh và các quỹ R&D của các doanh nghiệp, các tổ chức R&D và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính

Kế hoạch

63

Kế hoạch đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch

64

Có cơ chế, chính sách hấp dẫn về học bổng và học phí để thu hút học sinh, sinh viên giỏi theo học các lĩnh vực toán học, vật lý, sinh học, hoá học, kỹ thuật và công nghệ then chốt, nhất là ở các trình độ sau đại học

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính

Chính sách được ban hành

65

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo tài năng trên các lĩnh vực

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch

66

Ban hành cơ chế đặc thù thu hút người có trình độ cao về Đồng Nai làm việc, sinh sống

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Chính sách được ban hành

67

Xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh

x

x

x

x

x

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và báo cáo thực hiện hằng năm

68

Đề án/ Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học đủ năng lực, trình độ đáp ứng việc giảng dạy lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chip bán dẫn, vi mạch, kỹ thuật và công nghệ then chốt

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề án/Kế hoạch

69

Chương trình hợp tác với các đại học uy tín trong và ngoài nước

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chương trình

70

Kế hoạch hiện đại hoá phương thức đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhất là trí tuệ nhân tạo

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch

71

Đầu tư, triển khai nền tảng giáo dục, đào tạo trực tuyến, mô hình giáo dục đại học số, nâng cao năng lực số trong xã hội. Chú trọng triển khai các nền tảng số dùng chung trong giáo dục và đào tạo.

x

x

x

x

x

x

Ông Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, địa phương

Báo cáo thực hiện hằng năm

V

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

72

Xây dựng Chương trình/Đề án phát triển Chính quyền số

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chương trình/Đề án

73

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP)

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch

74

Triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chương trình/Kế hoạch

75

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình cắt giảm đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, 2026

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chương trình/Kế hoạch

76

Xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước hoàn toàn trên môi trường số

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch

77

Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh dữ liệu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Báo cáo thực hiện

78

Chính quyền số hướng tới chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức hoàn toàn trên môi trường số

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch và báo cáo thực hiện hàng năm

79

Triển khai chữ ký số cho toàn bộ CBCCVC trong cơ quan nhà nước và đơn vị trực thuộc

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Báo cáo thực hiện

80

Triển khai chữ ký số cho người dân ở độ tuổi trưởng thành

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Báo cáo thực hiện

81

Chương trình hợp tác với các doanh nghiệp để hỗ trợ, ưu đãi đối với CBCCVC, người dân sử dụng chữ ký số

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số

Báo cáo thực hiện

82

Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có danh tính số, phương tiện số, kỹ năng số và tài khoản số hình thành công dân số

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng- PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch

83

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công phi địa giới, toàn trình, cá nhân hóa và dựa vào dữ liệu

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch

84

Có chính sách đặc thù để thu hút, tuyển dụng, giữ chân nhân lực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị.

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chính sách được ban hành

85

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và kết nối với cổng dữ liệu mở quốc gia

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Trung CSDL QG

Báo cáo thực hiện

86

Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh tập trung của tỉnh có ứng dụng trí tuệ nhân tạo

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Báo cáo thực hiện

87

Mỗi cơ quan, đơn vị phải đảm bảo bộ dữ liệu của mình “đúng, đủ, sạch, sống”

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch và báo cáo thực hiện hằng năm

88

Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Trung CSDL QG

Báo cáo thực hiện

89

Đầu tư, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo hẹp (Artificial Narrow Intelligence - ANI) phục vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo thực hiện

90

Triển khai nhanh, hiệu quả dự án đầu tư Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo thực hiện

91

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên nền tảng số và không gian mạng; an ninh, an toàn dữ liệu hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chủ quyền an ninh dữ liệu quốc gia

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Báo cáo thực hiện

92

Số hoá dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Dữ liệu các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai được tạo lập, số hóa

93

Hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, đảm bảo kết nối Đề án 06 đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế ban đêm

Tháng 9

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính

Tổ chức triển khai, đảm bảo kết nối Đề án 06

VI

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

94

Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số

Tháng 3

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, Ban Quản lý các KCN, địa phương

Chương trình được ban hành, triển khai

95

Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài toán được công bố trên Cổng TTĐT của tỉnh, đơn vị, địa phương

96

Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ trong nước và FDI tham gia vào hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học công nghệ của tỉnh theo mô hình liên kết 4 nhà. Trong đó, các tổ chức R&D sẽ hợp tác và chuyển giao công nghệ mới với các doanh nghiệp

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các KCN, địa phương

Chính sách được ban hành và Chương trình/ Kế hoạch

97

Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính

Chính sách được ban hành

98

Đề xuất chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuế để thu hút đầu tư các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đối với ngành công nghiệp bán dẫn, công nghiệp dữ liệu và triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường

Văn bản đề xuất, văn bản triển khai/hướng dẫn

99

Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số trong các khu công nghệ thông tin tập trung, khu đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, Ban Quản lý các KCN, địa phương

Kế hoạch

100

Có cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp công nghệ phát triển hạ tầng số

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính

Chính sách được ban hành

101

Cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Quyết định của UBND tỉnh

102

Triển khai, hướng dẫn thực hiện cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, phát triển, sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ số

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ

Văn bản triển khai/hướng dẫn

103

Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số

Tháng 12

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Công Thương

Chương trình

104

Xây dựng chương trình thúc đẩy kinh tế số các ngành, lĩnh vực

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Sở Tài chính

Chương trình

105

Triển khai chương trình đẩy mạnh sản xuất thông minh trong các ngành, lĩnh vực: công nghiệp , nông nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, giao thông, logistics

Quý 3

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng

Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình/Kế hoạch

VII

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

106

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các địa phương, quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số phát triển, nhất là đối với công nghiệp công nghệ chiến lược của tỉnh

x

x

x

x

x

x

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương

Chương trình hợp tác

107

Có chính sách mua, chuyển giao công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện của tỉnh

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, địa phương

Chính sách được ban hành

108

Xây dựng và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu của tỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

x

x

x

x

x

x

Ông Dương Minh Dũng - PCT UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

Chương trình

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com