# Kế hoạch 2287/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Quảng Nam ban hành

| Số hiệu | 2287/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 03/04/2024 |
| Ngày hiệu lực | 03/04/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2287/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 203/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH HẠ TẦNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THỜI KỲ 2021 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Quyết định số 819/QĐ-TTg) và Kế hoạch số 6035/KH-UBND, ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 6035/KH-UBND).

2.  Huy động các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy; phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối và huy động nguồn vốn trong từng giai đoạn; kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực; ưu tiên nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng dân phòng, trong đó đầu tư công tập trung ưu tiên cho các dự án hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trọng điểm.

3.  Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể Quốc gia và quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí khi sử dụng các nguồn lực;

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện

(Các Sở, Ban, ngành và UBND các địa phương triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này)

2. Đầu tư nguồn lực thực hiện Kế hoạch

Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn từ ngân sách của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện đầu tư hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.

(Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các địa phương triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này).

3. Kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội và Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Các Sở, Ban, ngành và UBND các địa phương triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại Phụ lục I, II kèm theo Kế hoạch này)

III. CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Thu hút nguồn vốn cho phát triển hạ tầng

- Tập trung, bố trí đủ nguồn vốn cho công tác quy hoạch để bảo đảm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 6035/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg.

- Ưu tiên cân đối ngân sách nhà nước, bố trí đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình; hệ thống thông tin liên lạc) cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Huy động đa dạng các nguồn lực từ ngân sách và ngoài ngân sách, nguồn lực trong nước và ngoài nước, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng PCCC theo Kế hoạch số 6035/KH-UBND.

2. Phát triển nguồn nhân lực

- Chú trọng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học, trung học và công nhân lành nghề ngoài ngành Công an phù hợp với chuyên môn cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyển chọn những người có sức khỏe tốt và kỹ năng để huấn luyện trở thành chiến sĩ chuyên nghiệp và cán bộ chuyên môn kỹ thuật cao, tinh thông về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

- Đổi mới và đa dạng hóa hình thức, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm bố trí số lượng cán bộ được đào tạo chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến công tác tại các huyện, thị xã, thành phố theo nhu cầu thực tế triển khai Kế hoạch số 6035/KH-UBND.

- Thường xuyên củng cố và phát triển lực lượng phòng cháy và cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và dân phòng; nghiên cứu tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện để tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tham mưu nghiên cứu đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách nhằm thu hút nhân lực phục vụ chuyên nghiệp, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và lái xe chữa cháy; bảo đảm quân số cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Phát triển khoa học và công nghệ

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, công nghệ số và chuyển đổi số trong phát triển ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đó có xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy phù hợp với xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Đảm bảo hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp với hệ thống thông tin chỉ huy ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến các địa phương, hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của ngành Công an và các Sở, ngành liên quan; hoàn thành chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công mức độ cao nhất trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất các loại phương tiện, khí tài, chất chữa cháy chủ yếu; phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

4. Bảo đảm nguồn lực tài chính

- Tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách tài chính phù hợp để đáp ứng đủ nhu cầu về vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy theo Kế hoạch số 6035/KH-UBND. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực tế nhu cầu phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy của từng địa phương trên địa bàn tỉnh để đề xuất ưu tiên đầu tư hợp lý, đảm bảo đầu tư tập trung, có trọng điểm phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực của tỉnh và các địa phương.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch này được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm hiệu quả và đảm bảo về thời hạn, tiến độ thực hiện. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với vốn đầu tư), Sở Tài chính (đối với kinh phí chi thường xuyên) trong việc nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét việc bố trí, sử dụng ngân sách hằng năm bảo đảm thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thông qua các doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội. Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí, lồng ghép các nhiệm vụ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực nghiêm túc, có hiệu quả theo tiến độ thời gian cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

Định kỳ hằng năm  (trong giai đoạn năm 2024 đến năm 2030)  các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh  (qua Công an tỉnh)   trước ngày 15/12  để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an.

2.  Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);

- Bộ Công an (báo cáo);

- Thường trực tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- CPVP;

- Lưu: VT, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 203/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH HẠ TẦNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2287/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Stt

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện/Hoàn thành

I

Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về   quy hoạch

1

Thực hiện lưu trữ Hồ sơ quy hoạch theo quy định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công an tỉnh

Năm 2024

2

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đánh giá thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy theo định kỳ hằng năm, 5 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Công an tỉnh

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan

Hằng năm

II

Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chế độ,   chính sách về phòng cháy và chữa cháy

1

Tham mưu góp ý, đề xuất sửa đổi Luật phòng cháy và chữa cháy theo đề nghị của cấp có thẩm quyền.

Công an tỉnh

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

2

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung Quy hoạch hạ tầng PCCC của tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham gia giám sát việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch đã phê duyệt.

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

3

Tham mưu rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy theo chức năng nhiệm vụ

Sở Xây dựng

Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

4

Tham mưu, cân đối nguồn vốn đầu tư công đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan để thực hiện khả thi, hiệu quả Kế hoạch số 6035/KH-UBND, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Công an tỉnh, Sở Tài chính

Hằng năm

5

Tham mưu rà soát tích hợp nội dung định hướng phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan

Năm 2024

III

Phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình   phục vụ phòng cháy và chữa cháy

1

Tham mưu xây dựng trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên bố trí trụ sở các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo đến năm 2030 thành lập mới 05 Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực trực thuộc Công an tỉnh và mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 01 đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (kèm theo Phụ lục II);

Công an tỉnh

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đến năm 2030

2

Tham mưu xây dựng dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giai đoạn 2026-2030 từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính

UBND huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành có liên quan

Năm 2026-2030

3

Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công trình phục vụ ứng phó khẩn cấp, huấn luyện, chỉ huy điều hành, kiểm định phương tiện và nghiên cứu khoa học – công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công an tỉnh

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm

4

Đầu tư xây dựng trụ sở, công trình của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, cơ sở, dân phòng và tình nguyện

4.1

Tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan đầu tư xây dựng, bố trí trụ sở làm việc cho các đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; bảo đảm điều kiện hoạt động cho các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Các Sở, ban, ngành có liên quan

Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan

Năm 2024/2030

4.2

Bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và bảo đảm các điều kiện hoạt động cho lực lượng dân phòng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động ở địa phương.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh

Năm 2024/2030

4.3

Nghiên cứu thí điểm thành lập và bố trí địa điểm hoạt động cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện tại các khu đô thị, khu dân cư, làng nghề sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ, cụm gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ...

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh

Năm 2024/2030

5

Phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy

5.1

Phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị, khu công nghiệp đảm bảo tổng lưu lượng nước chữa cháy và phù hợp với định hướng phát triển cấp nước đô thị, khu công nghiệp tỉnh; các đường ống, họng, trụ lấy nước chữa cháy đảm bảo các yêu cầu về lưu lượng, áp lực cần thiết theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và được lắp đặt thống nhất trên toàn bộ hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp và các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi lập quy hoạch.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố

Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2024/2030

5.2

Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành xây dựng các điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) thuận tiện cho xe chữa cháy lấy nước tại các ao, hồ, sông, suối, kênh... được quy hoạch làm nguồn nước phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu quy hoạch các điểm phục vụ cho máy bay chữa cháy lấy nước ở những nơi cần thiết.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan

Năm 2024/2030

5.3

Xây dựng các bể nước phòng cháy, chữa cháy cho từng khu vực tại các khu dân cư có đường hẹp, không thể lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy hoặc không có hệ thống cấp nước tập trung và nguồn nước tự nhiên; phấn đấu đến năm 2030 hầu hết các khu dân cư trên đều được xây dựng bể nước phòng cháy, chữa cháy.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan

Năm 2024/2030

6

Phát triển hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy

6.1

Phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo phục vụ chữa cháy. Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm các tuyến đường giao thông đường bộ đến trung tâm cấp huyện đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng cháy, chữa cháy (bảo đảm chiều cao, chiều rộng thông thủy, tải trọng của đường, cầu, cống, bãi đỗ và bãi quay đầu cho xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy hoạt động).

Sở Giao thông vận tải; UBND huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành có liên quan

Năm 2024/2030

6.2

Từng bước mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, phố, ngõ trong các khu dân cư cũ để xe chữa cháy có thể hoạt động; giải quyết dứt điểm tình trạng các đường, phố, ngõ vào khu dân cư bị chắn bởi đường dây viễn thông, điện lực, các loại cọc, cổng, rào, barie, mái che, mái vẩy làm cản trở khả năng di chuyển của xe chữa cháy và các loại xe chuyên dụng phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Giao thông vận tải

Năm 2024/2030

6.3

Khai thác sử dụng hiệu quả mạng lưới giao thông đường thủy nội địa, đường biển, mạng lưới đường sắt phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy.

Sở Giao thông vận tải

UBND huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

7

Phát triển hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy

7.1

Đảm bảo hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp với hệ thống thông tin chỉ huy ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến địa phương; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số được phân công và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện, thị xã, thành phố

các Sở, ngành có liên quan

Năm 2024/2030

7.2

Phối hợp đầu tư thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, cơ sở, dân phòng và tình nguyện theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2024/2030

IV

Thu hút vốn cho phát triển hạ tầng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

1

Tập trung, bố trí đủ nguồn vốn cho công tác quy hoạch để bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch số 6035/KH- UBND, ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,

Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2024/2030

2

Huy động đa dạng các nguồn lực từ ngân sách và ngoài ngân sách, nguồn lực trong nước và ngoài nước, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Kế hoạch số 6035/KH-UBND;

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh

UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2024/2030

3

Huy động nguồn vốn đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ, nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,

Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2024/2030

4

Lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.

Công an tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các Sở, ngành có liên quan

Năm 2024/2030

5

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất các loại phương tiện, khí tài, chất chữa cháy chủ yếu; phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong nước.

Sở Khoa học và Công nghệ

Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2024/2030

V

Phát triển nguồn nhân lực

1

Củng cố và phát triển lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và dân phòng; nghiên cứu tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện để tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan

Năm 2024/2030

2

Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố theo tiến độ thực hiện được cấp thẩm quyền phê duyệt;

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2024/2030

VI

Kế hoạch sử dụng đất thực hiện quy hoạch hạ tầng   phòng cháy và chữa cháy

Tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng đất dành cho hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (hệ thống cung cấp nước, giao thông, thông tin liên lạc, trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, cơ sở, dân phòng và tình nguyện) nằm trong quy hoạch tỉnh và không thuộc quy hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công an tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2024/2030

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, TRỤ SỞ, DOANH TRẠI CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ XÂY DỰNG MỚI ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2287/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Stt

Huyện, Thành   phố, Thị xã

Địa chỉ khu đất

Đơn vị trực tiếp sử dụng đất

Loại (Phòng, Đội, Hạ tầng nước)

1

Tam Kỳ

Thành phố Tam Kỳ

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Tam Kỳ

Đội

2

Hội An

Thành phố Hội An

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hội An

Đội

3

Điện Bàn

Thị xã Điện Bàn

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thị xã Điện Bàn

Đội

4

Phú Ninh

Thị trấn Phú Thịnh

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Phú Ninh

Đội

5

Thăng Bình

Thị trấn Hà Lam

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Thăng Bình

Đội

6

Duy Xuyên

Thị trấn Nam Phước

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Duy Xuyên

Đội

7

Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Đại Lộc

Đội

8

Quế Sơn

Thị trấn Đông Phú

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Quế Sơn

Đội

9

Tây Giang

Thị trấn A-Tiêng

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tây Giang

Đội

10

Đông Giang

Thị trấn Prao

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Đông Giang

Đội

11

Nam Giang

Thị trấn Thạnh Mỹ

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Nam Giang

Đội

12

Phước Sơn

Thị trấn Khâm Đức

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Phước Sơn

Đội

13

Hiệp Đức

Thị trấn Tân Bình

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Hiệp Đức

Đội

14

Tiên Phước

Thị trấn Tiên Kỳ

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tiên Phước

Đội

15

Bắc Trà My

Thị trấn Trà My

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Bắc Trà My

Đội

16

Nam Trà My

Xã Trà Mai

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Nam Trà My

Đội

17

Núi Thành

Thị trấn Núi Thành

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Núi Thành

Đội

18

Thăng Bình

huyện Thăng Bình

Đội chữa cháy và CNCH khu vực Thăng Bình thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Đội

19

Điện Bàn

Thị xã Điện Bàn

Đội chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ khu vực Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Đội

20

Tam Kỳ

Thành phố Tam Kỳ

Đội chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ trên sông Tam Kỳ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Đội

21

Núi Thành

Thị trấn Núi Thành

Đội chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ trên sông Trường Giang thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Đội

22

Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa

Đội chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ trên sông Thu Bồn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Đội

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com