# Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

| Số hiệu | 236/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 30/09/2023 |
| Ngày hiệu lực | 30/09/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 236/KH-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN VỀ CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025,

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 124/TTr-SCT ngày 07/9/2023 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

2. Yêu cầu

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện trên các lĩnh vực có liên quan làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

- Các sở, ngành, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và kết hợp lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch đã được ban hành.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp tự giác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng.

- Nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch, mua bán trực tuyến; quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng được bảo đảm.

- Bảo đảm hoạt động thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững tại tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đẩy mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Phát triển hạ tầng, cải tiến công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng để quản lý tập trung, xuyên suốt, đồng bộ phục vụ hiệu quả công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

- 100% đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử được đào tạo, trang bị kiến thức về thương mại điện tử, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử, pháp luật chuyên ngành đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh; 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Khai thác cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng; phát triển hạ tầng, thiết bị bảo đảm an ninh an toàn thông tin phục vụ công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

- Khai thác hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; hệ thống dữ liệu giám sát giao dịch thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội; hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng sản phẩm hàng hóa; cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử để phục vụ tốt cho công tác quản lý Nhà nước, đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Hoàn thiện hạ tầng, thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn thông tin phục vụ hiệu quả công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

2. Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

- Tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các tỉnh, thành phố về bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giữa các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin để thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

4. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử

- Xây dựng tài liệu truyền thông, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

- Triển khai các hoạt động phối hợp thông tin, truyền thông với các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai các hoạt động của Kế hoạch; hướng dẫn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện, triển khai nhiệm vụ.

- Sử dụng các kênh thông tin chính thống của của các lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước để thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các thông tin cảnh báo người tiêu dùng; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm buôn bán hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

IV . KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Lồng ghép từ các chương trình thương mại điện tử quốc gia và địa phương hàng năm.

- Nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về các quy định có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử; tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử; phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

2. Các sở, ngành, cơ quan, UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch, định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công Thương tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh.

(Có phụ lục phân công nhiệm vụ chi tiết kèm theo)

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan thành viên trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc, những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, địa phương.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch; tổng hợp đánh giá, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, đề nghị Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (b/c);

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Huyện ủy, Thành ủy (phối hợp chỉ đạo);

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;

- Cục QLTT tỉnh; Cục thuế tỉnh;

- Ngân hàng nhà nước tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT,   Biên KT  .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VỀ CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẾN NĂM 2025

Stt

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian   thực hiện

I

Khai thác cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng, phát triển hạ tầng, thiết bị bảo đảm an ninh an toàn thông tin phục vụ công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

1

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương xây dựng và khai thác hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng để phục vụ tốt cho công tác quản lý Nhà nước về thương mại điện tử, đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương

Sở Thông tin & Truyền thông, Cục QLTT, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

2

Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong việc khởi tạo, xác lập, khai thác, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ gắn với phát triển thương hiệu; phối hợp cử đầu mối cung cấp các thông tin trong việc xử lý các vi phạm về đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Công Thương, Cục QLTT, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

3

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Sở Thông tin & Truyền thông, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

4

Triển khai ứng dụng triệt để hóa đơn điện tử để có thể tiến hành thẩm tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa được bày bán trên môi trường thương mại điện tử.

Cục thuế tỉnh

Sở Thông tin & Truyền thông, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

II

Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

1

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật của các chủ thể trong hoạt động thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Hội BVQLNTD tỉnh; các sở ngành, Cục QLTT, UBND các huyện, thành phố

Năm 2024

2

Hàng năm rà soát bố trí cán bộ, công chức phụ trách về công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ do các Bộ, ngành tổ chức. Tổ chức và tham gia các chương trình trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các tỉnh, thành phố về bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Hội BVQLNTD, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

3

Ban hành các văn bản, tài liệu, cẩm nang hướng dẫn về các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Hội BVQLNTD, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

III

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giữa các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan

1

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương trong việc giải quyết các khiếu nại, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử do Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

Sở Công Thương

Hội BVQLNTD tỉnh; các sở ngành, Công an tỉnh, Cục QLTT, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

2

Xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử; cử lực lượng tham gia hoạt động chống hàng giả và báo vệ người tiêu dùng và tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn; thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng về hàng giá và lĩnh vực thương mại điện tử

Công an tỉnh

Các sở, ngành, Cục QLTT, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

3

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác rà soát thẩm tra, xác minh, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm đối với đối tượng, các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Cục Quản lý thị trường

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

4

Phối hợp chỉ đạo các đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc đấu tránh chống hành vi lừa đảo, gian lận thương mại trên môi trường mạng.

Sở Thông tin & Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

5

Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát để phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng bưu chính, chuyển phát để kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc tiếp tay cho các hàng vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa công nghệ thông tin và truyền thông lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin & Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

6

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử.

Sở Khoa học & Công nghệ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

7

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử; chủ động chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử để phối hợp xử lý.

Cục Thuế tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

8

Huy động nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhiệm vụ chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

Giai đoạn 2023-2025

IV

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử

1

Hàng năm rà soát, lồng ghép các nội dung tuyên truyền của Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 vào Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kế hoạch phát triển thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

2

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia trong kinh doanh thương mại, điện tử.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh

Sở Thông tin & Truyền thông, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

Cung cấp thông tin cảnh báo tới người tiêu dùng để chủ động phòng tránh các hành vi vi phạm thông qua hoạt động thương mại điện tử và nguy cơ tác động ảnh hưởng đến sức khỏe từ việc sử dụng hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3

Phát động phong trào quần chúng tham gia đảm bảo ANTT trong lĩnh vực thương mại điện tử, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tổ, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến thương mại điện tử.

Công an tỉnh

Các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

4

Đôn đốc, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La và các cơ quan truyền thông thường xuyên đăng tải, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các thông tin cảnh báo người tiêu dùng; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm buôn bán hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định.

Sở Thông tin & Truyền thông

Sở Công Thương, Cục QLTT, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông của tỉnh

Giai đoạn 2023-2025

V

Các nhiệm vụ khác có liên quan

1

Phối hợp có biện pháp ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân theo quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng nhà nước

Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục QLTT

Giai đoạn 2023-2025

2

Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để quản lý có hiệu quả công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Sở Công Thương

Các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

3

Cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Công Thương và các cơ quan, ban ngành có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi chi từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Sở Tài chính

Các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2023-2025

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com