# Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2024 triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Cần Thơ

| Số hiệu | 248/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 29/11/2024 |
| Ngày hiệu lực | 29/11/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 248/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 11 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ TÍCH HỢP TRÊN ỨNG DỤNG VNEID TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID;

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Số hoá dữ liệu sức khỏe của người dân, thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, các ứng dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng số y tế; dữ liệu của người dân sau khi số hoá được bảo mật mức tối đa nhằm mục đích phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chất lượng, hiệu quả; hoàn thiện hệ thống dữ liệu số ngành y tế phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế, sử dụng hiệu quả các dịch vụ y tế để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời. Thúc đẩy số hoá thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh để hình thành kho dữ liệu của thành phố và của quốc gia về y tế, phục vụ chuyển đổi số ngành y tế.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID (sau đây gọi là sổ sức khỏe điện tử VNeID) trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng theo lộ trình triển khai Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định danh dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan và Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định danh dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện.

- Trong quá trình sử dụng, khai thác, liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử VNeID phải đảm bảo thực hiện theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. PHẠM VI, ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân được cấp phép hoạt động theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố và áp dụng cho tất cả loại hình khám bệnh ngoại trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ban ngày, kê đơn lĩnh thuốc theo hẹn, khám chữa bệnh từ xa (sau đây gọi chung là cơ sở khám, chữa bệnh).

2. Điều kiện thực hiện

Các cơ sở khám, chữa bệnh cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tham gia thí điểm gồm:

- Máy tính có kết nối Internet; phần mềm quản lý thông tin khám, chữa bệnh có thể ghi nhận được các thông tin của Sổ sức khỏe điện tử VNeID, được cấu hình để liên thông dữ liệu theo chuẩn và định dạng dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định danh dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan và Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định danh dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

- Chữ ký số, chứng thư số của cơ sở khám, chữa bệnh để ký số xác thực dữ liệu trước khi liên thông lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng tại cơ sở và bảo đảm mật thông tin khi kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu.

- Có quy chế sử dụng và quy trình triển khai Sổ sức khỏe điện tử VNeID tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt.

3. Thời gian thực hiện:  Kể từ ngày ban hành Kế hoạch.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Triển khai liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID theo quy trình tại Điều 5 Phụ lục 01 về Hướng dẫn thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử VNeID trong Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Triển khai sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh theo quy trình tại Điều 6 Phụ lục 01 về Hướng dẫn thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử VNeID trong Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Đầu mối liên hệ với các đơn vị thuộc Bộ Y tế để phối hợp triển khai các nhiệm vụ chung.

b) Rà soát mã cơ sở khám chữa bệnh, cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh cho các cơ sở chưa có mã (nếu có). Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn triển khai liên thông dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT.

d) Kiểm tra, giám sát triển khai việc liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

đ) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID đến người dân.

e) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố (qua Công an thành phố) vào ngày thứ Năm hàng tuần.

2. Bảo hiểm xã hội thành phố

a) Đầu mối liên hệ với đơn vị thuộc Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phối hợp Sở Y tế triển khai liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID.

b) Phối hợp Sở Y tế tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố triển khai liên thông dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT.

3. Công an thành phố

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế vào VNeID.

- Phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử qua VNeID trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện về Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo đúng quy định.

4. Sở Thông tín và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Kế hoạch thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID; lợi ích, ý nghĩa của sổ sức khỏe điện tử VNeID; hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử khi đi khám chữa bệnh; vận động người dân chủ động, tích cực thực hiện cập nhật thông tin sổ sức khỏe điện tử VNeID; cung cấp thông tin liên quan đến Kế hoạch thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID đến các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn thành phố.

5. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

6. UBND các quận, huyện

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch tại địa bàn quản lý; đồng thời bố trí kinh phí đảm bảo đầy đủ để thực hiện thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử từ nguồn kinh phí của quận, huyện.

- Chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID dưới nhiều hình thức theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để người dân biết và tham gia thực hiện.

7. Các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Lập kế hoạch triển khai Kế hoạch này, phân công cán bộ chuyên môn xây dựng quy trình triển khai ghi nhận thông tin, phân công cán bộ công nghệ thông tin xây dựng quy trình liên thông dữ liệu. Kịp thời đôn đốc, kiểm tra giám sát chất lượng dữ liệu.

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm theo đúng quy định. Triển khai việc tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng một trong các số định danh sau: Thẻ Căn cước, Số định danh cá nhân, Số thẻ BHYT cho tất cả đối tượng người bệnh.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế bảo đảm việc ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định; thực hiện tóm tắt hồ sơ bệnh án, tóm tắt quá trình điều trị để cung cấp thông tin cho Sổ sức khỏe điện tử VNeID;

d) Bảo đảm việc ghi nhận, ký số và liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID, tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh bằng Sổ sức khỏe điện tử VNeID.

đ) Bảo đảm liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử VNeID lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT sau khi người bệnh kết thúc đợt khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị chủ động phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế (để báo cáo);

- Cục C06 - Bộ Công an (để báo cáo);

- TT Thành ủy;

- TT HĐND TP;

- UBMTTQVN TP và đoàn thể TP;

- CT, PCTUBNDTP (1AD);

- Sở, ban ngành TP;

- UBND quận, huyện;

- VP UBND TP (2ABE,3CG);

- Cổng TTĐT TP;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thực Hiện

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com