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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 278/KH-UBND
Bắc Kạn, ngày 25 tháng 4 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025)
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 tháng 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;
Trên cơ sở hiện trạng chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn và chỉ đạo, định hướng, quy định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Kạn và điều kiện thực tế cũng như nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 676/QĐ- UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định các nhiệm vụ chủ yếu, ưu tiên cần triển khai thực hiện, cụ thể là: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng, phát triển dữ liệu số; đảm bảo an toàn thông tin; phát triển trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân, doanh nghiệp; cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư, góp phần thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư của tỉnh; phát triển thương mại điện tử; huy động sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đối số; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Đề án.
2. Quá trình chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, đem lại hiệu quả, chất lượng, tránh đầu tư chồng chéo gây lãng phí ngân sách.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Phát triển hạ tầng dùng chung
- Xây dựng mạng diện rộng WAN trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.
- Đầu tư thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Hội trường tỉnh.
- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với hệ thống điều khiển Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh thuộc dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã đang sử dụng hiện nay.
- Đầu tư thiết bị MCU vật lý điều khiển hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh.
- Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng nền tảng bản đồ số (GIS) tỉnh Bắc Kạn.
- Triển khai hệ thống Trung tâm điều hành thông minh, hệ thống thông tin báo cáo và hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến của người dân tỉnh Bắc Kạn.
- Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.
- Thuê phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC).
-  Thuê hệ thống wifi công cộng trên địa bàn tỉnh.
- Giám sát an toàn thông tin các Website của tỉnh.
- Nâng cấp, hoàn thiện từng bước trung tâm dữ liệu tỉnh; triển khai hệ thống dự phòng, sao lưu dữ liệu tỉnh.
- Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.
- Duy trì hoạt động diễn tập thực chiến ATTT mạng cấp tỉnh hàng năm.
2. Phục vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
2.1. Cơ sở dữ liệu dùng chung:
- Triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
- Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế các huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới.
- Cơ sở dữ liệu về thông tin phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.
- Thuê nền tảng dùng chung ngành Nội vụ.
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới.
- Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (PDTI) tỉnh Bắc Kạn.
- Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn (tạo lập CSDL).
2.2. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Y tế.
- Xây dựng dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (thuộc nhiệm vụ triển khai nền tảng hệ sinh thái giáo dục thông minh).
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Lao động Thương binh Xã hội (giai đoạn 1).
- Cơ sở dữ liệu công bố thông tin quy hoạch đồng bộ với Cổng thông tin điện tử của ngành Xây dựng (hoàn thiện, cập nhật).
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương.
- Hệ thống thông tin, dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Thông tin và Truyền thông.
- Cập nhật dữ liệu, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân do thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu số Báo Bắc Kạn.
2.3. Các nhiệm vụ khác:
- Hệ thống Quản lý chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo nghề tỉnh Bắc Kạn.
- Phần mềm hệ thống thông tin tài chính chi trả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng phương tiện và triển khai hệ thống giám sát hành trình thông minh.
- Đầu tư xây dựng nền tảng tòa soạn số tại Báo Bắc Kạn.
- Mua máy tính phục vụ chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Trang bị bổ sung máy vi tính và máy scan cho bộ phận “Một cửa” cấp xã.
- Thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Triển khai hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối vạn vật trong y tế theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025.
- Phần mềm xây dựng dự toán ngân sách địa phương.
- Xây dựng hệ thống quản lý ngân sách cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 3 cấp tỉnh Bắc Kạn, hạng mục: Xây dựng hệ thống thông tin tiền lương các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai Thư viện số tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn.
- Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong việc khai thác, sử dụng, lưu trữ dữ liệu thông tin công dân; ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế phối hợp, quy trình quy định trong công tác kết nối chia sẻ làm hành lang pháp lý để triển khai thực hiện.
- Tiếp tục cập nhật thông tin công dân lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ các nhiệm vụ của Đề án 06.
3. Phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển du lịch.
- Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn”.
- Hệ thống Quản lý, giám sát quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuyển đổi số.
- Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ chuyển đổi số.
- Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức.
- Đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.
4. Chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong chuyển đổi số
- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoạt động chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lấy kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số làm tiêu chí để đánh giá xếp loại công chức, viên chức và bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng đời sống Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện.
- Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.
- Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực (Đề án 146).
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia và lễ phát động ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.
5. Thể chế, chính sách
- Xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với những mối quan hệ mới phát sinh, gồm:
+ Ban hành các quy định về tính pháp lý của dữ liệu số ( trong đó có quy định về việc thu thập dữ liệu một lần ); quy định số hóa dữ liệu, trong đó chú trọng đến quy định danh mục các dữ liệu cơ quan nhà nước phải số hóa theo lộ trình đồng thời chuẩn hóa nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ để khai thác, vận hành có hiệu quả các dữ liệu được số hóa.
+ Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của CSDL tỉnh Bắc Kạn; quy định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức; bổ sung, sửa đổi quy định về đảm bảo ATTT mạng của tỉnh trên nền tảng chính sách chung của quốc gia; quy định về quản trị, giám sát và vận hành cho hệ thống thông tin Chính quyền số. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng đơn vị, lãnh đạo, công chức, viên chức và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.
- Nghiên cứu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công cuộc chuyển đổi số; huy động nguồn lực doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số CNTT trên địa bàn tỉnh phát triển.
- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông; khuyến khích, sẵn sàng thử nghiệm các ứng dụng CNTT, các mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
- Triển khai quyết liệt và hiệu quả các chính sách, cơ chế, giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại tỉnh Bắc Kạn.
(Có danh mục nhiệm vụ chi tiết kèm theo).
III .  KINH PHÍ THỰC HIỆN
1.  Kinh phí triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi nhận thức, cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm an toàn an ninh mạng...
2.  Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 248,451 tỷ đồng, trong đó:
- Năm 2022: 14,738 tỷ đồng.
- Năm 2023: 66,864 tỷ đồng.
- Năm 2024: 83,005 tỷ đồng.
- Năm 2025: 83,844 tỷ đồng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đôn đốc, điều phối chung việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và hoạt động chuyển đổi số của tỉnh.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
2.1. Trách nhiệm chung:
- Các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, cơ quan, địa phương mình cần rà soát lại sự cần thiết và tính đồng bộ của của nhiệm vụ so với các nền tảng dùng chung của tỉnh, nếu chưa thực sự cần thiết và không đảm bảo tính liên thông thì chủ động đề xuất dừng thực hiện (kể cả các nhiệm vụ chuyển tiếp) để đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách.
- Đối với các phần mềm đang được nhà cung cấp cho các đơn vị dùng thử phải đánh giá kỹ về hiệu quả sử dụng, sự cần thiết.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số thuộc ngành/lĩnh vực quản lý.
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số (các nhiệm vụ, dự án nằm trong danh mục) có trách nhiệm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục đấu thầu các dự án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về sự cấp thiết, hiệu quả đầu tư, tính đồng bộ, kết nối và chia sẻ với các phần mềm liên quan khác của các sở, ngành.
- Định kỳ trước ngày 15 hằng quý báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông ( cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh ) về tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số được giao để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
2.2. Trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, địa phương:
2.2.1. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Hằng năm có trách nhiệm chủ trì rà soát, đánh giá hiệu quả và tham mưu sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chuyển đổi số toàn tỉnh. Chủ động đề xuất dừng/tạm dừng các nhiệm vụ không còn phù hợp, hiệu quả thấp. Chủ động tham mưu xây dựng chiến lược dữ liệu, xây dựng nền tảng dùng chung bảo đảm tính liên thông của tất cả các ngành, lĩnh vực và bảo đảm liên thông quốc gia.
- Chủ động phối hợp, hướng dẫn, tư vấn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của các đơn vị, địa phương; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xử lý và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.
- Thẩm định các dự án đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các đơn vị, địa phương theo quy định, đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn và các quy định hiện hành, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí ngân sách.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đánh giá hiệu quả của các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số đã triển khai. Định kỳ trước ngày 25 tháng cuối quý tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2.2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào các nguồn vốn đầu tư công được giao trong trung hạn và hằng năm để cân đối, tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.
2.2.3. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.
2.2.4. Công an tỉnh:
- Thực hiện việc quản lý, vận hành, cập nhật hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình kết nối các Hệ thống của tỉnh với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Cấp căn cước công dân, hướng dẫn đăng ký, sử dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử và các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Chính phủ.
- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng trong chuyển đổi số, từ đó góp phần nâng cao ý thức các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
2.2.5. UBND các huyện, thành phố:
- Tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.
- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật ( máy tính, máy scan, truyền dẫn internet, mạng, thiết bị, giải pháp an toàn thông tin …) để triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Quản lý văn bản, điều hành...; đào tạo nâng cao trình độ sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường đảm bảo ATTT, tái cấu trúc hạ tầng, cho chính quyền thông minh.
- Nghiên cứu, lắp đặt POS, QR Code tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã tạo điều kiện cho người dân thanh toán phí, lệ phí các thủ tục hành chính phát sinh.
- Hỗ trợ, khuyến khích người dân đưa sản phẩm nông sản, sản phẩm của làng nghề ( nếu có ) lên sàn thương mại điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội...
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.
- Triển khai các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành như quản lý thông tin nhân khẩu, hộ gia đình trên địa bàn, quản lý các chính sách an sinh xã hội, xây dựng kênh trao đổi, tương tác trực tuyến giữa chính quyền cấp xã và nhân dân, bản tin điện tử của UBND xã qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ cấp xã về chính quyền số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng quy định, hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh;
- Tổ công tác giúp việc BCĐ;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Việt VX , Mai Lan, Nhung  (VX)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình
DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
Hình thức triển khai
Đơn vị chủ trì
Tổng kinh phí giai đoạn 2022-   2025
Kinh phí thực hiện
Ghi chú
2022
2023
2024
2025
I
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DÙNG CHUNG
64.347
801
17.968
22.829
22.749
1
Triển khai mạng diện rộng (WAN) trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh
Thuê
Sở Thông tin và Truyền thông
2.238
0
746
746
746
2
Đầu tư thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Hội trường tỉnh
Đầu tư
550
550
3
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với hệ thống điều khiển Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đang sử dụng hiện nay đến cấp xã
Thuê
1.230
801
429
4
Đầu tư thiết bị MCU vật lý điều khiển Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh
Đầu tư
6.800
2.720
4.080
Thay thế MCU ảo thuộc dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đang sử dụng hiện nay đến cấp xã
5
Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Kạn.
Đầu tư
7.000
1.000
3.000
3.000
6
Xây dựng Nền tảng bản đồ số (GIS) tỉnh Bắc Kạn
Thuê
6.000
3.000
3.000
7
Triển khai hệ thống Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống thông tin báo cáo và Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân tỉnh Bắc Kạn
Thuê
10.197
3.679
3.259
3.259
8
Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Thuê
Văn phòng UBND tỉnh
6.000
2.000
2.000
2.000
9
Thuê phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Kạn
Thuê
5.800
2.000
1.900
1.900
10
Triển khai trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)
Thuê
Sở Thông tin và Truyền thông
7.500
0
2.500
2.500
2.500
11
Thuê hệ thống Wifi công cộng trên địa bàn tỉnh
Thuê
4.920
1.640
1.640
1.640
12
Giám sát an toàn thông tin các Website của tỉnh
Thuê
612
204
204
204
An toàn thông tin lớp 2 theo Chỉ thị số 14/CT- TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
13
Nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh; triển khai trung tâm dự phòng, sao lưu dữ liệu của tỉnh.
Đầu tư
4.000
4.000
14
Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các Hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh
Thuê
450
150
150
150
An toàn thông tin lớp 3 theo Chỉ thị số 14/CT- TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
15
Duy trì hoạt động diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng cấp tỉnh hàng năm
1.050
350
350
350
II
PHỤC VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
150.972
12.649
38.086
48.942
51.295
II.1
Cơ sở dữ liệu dùng chung
16
Triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
Thuê
Sở Y tế
4.000
1.300
1.300
1.400
17
Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông
Thuê
1.800
600
600
600
18
Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới
Thuê
6.000
3.000
3.000
19
Cơ sở dữ liệu về thông tin phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.
Thuê
Sở TT&TT
1.694
847
847
20
Thuê nền tảng dùng chung ngành Nội vụ
Thuê
Sở Nội vụ
6.000
2.000
2.000
2.000
21
Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Sở TNMT
40.512
8.351
10.000
22.161
22
Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (PDTI) tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Sở Thông tin và Truyền
3.461
1.038
2.423
23
Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Sở Nội vụ
8.330
6.664
1.666
II.2
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
24
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Y tế
Đầu tư
Sở Y tế
2.000
800
600
600
25
Xây dựng dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (thuộc nhiệm vụ triển khai nền tảng hệ sinh thái giáo dục thông minh)
Thuê
Sở GDĐT
9.600
3.200
3.200
3.200
26
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Lao động Thương binh Xã hội (giai đoạn 1)
Đầu tư
Sở LĐTBXH
7.500
3.000
1.500
3.000
27
Cơ sở dữ liệu công bố thông tin quy hoạch đồng bộ với cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (hoàn thiện, cập nhật)
Thuê
Sở Xây dựng
400
400
Cập nhật dữ liệu vào Hệ thông đang sử dụng: Gồm 13 đồ án quy hoạch chung cấp huyện (3 QH) và cấp xã (10 QH), 13 đồ án quy hoạch chi tiết. Các đồ án này mới phê duyệt năm 2022 chưa được số hóa và cập nhật
28
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ
3.934
1.249
2.685
29
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương
Đầu tư
Sở Công thương
3.220
26
3.194
30
Xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Ban Dân tộc tỉnh
2.479
1.585
894
31
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Thông tin và truyền thông
Đầu tư
Sở TT&TT
2.000
2.000
32
Cập nhật dữ liệu, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân do thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh
Đầu tư
Sở TNMT
7.000
3.500
3.500
Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Chính phủ
33
Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
Đầu tư
Sở Tư pháp
2.500
2.500
34
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Sở Nông nghiệp và PTNT
3.000
1.200
1.800
35
Xây dựng cơ sở dữ liệu số tại Báo Bắc Kạn
Đầu tư
Báo Bắc
Kạn
1.800
900
900
II.3
Các nhiệm vụ khác
36
Hệ thống Quản lý chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn
Thuê
Sở GDĐT
3.042
1.062
990
990
37
Xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý Giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo nghề tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Sở
LĐTBXH
2.376
2.194
182
38
Phần mềm hệ thống thông tin tài chính chi trả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
4.500
1.800
2.700
39
Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng phương tiện và triển khai hệ thống giám sát hành trình thông minh
Đầu tư
Sở GTVT
2.500
1.000
1.500
40
Đầu tư xây dựng nền tảng tòa soạn số tại Báo Bắc Kạn
Đầu tư
Báo Bắc
Kạn
3.200
1.280
920
1.000
41
Mua máy tính phục vụ chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường
Đầu tư
Sở TNMT
150
150
42
Mua máy tính và máy scan cho Bộ phận "Một cửa" cấp xã
Đầu tư
UBND cấp huyện
2.990
2.990
43
Thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Thuê
Sở Y tế
1.000
1.000
44
Triển khai hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối vạn vật trong y tế theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025
Thuê
2.000
2.000
45
Phần mềm xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách địa phương
Đầu tư
5.000
2.000
3.000
46
Xây dựng hệ thống quản lý ngân sách cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 3 cấp tỉnh Bắc Kạn, hạng mục: Xây dựng hệ thống thông tin tiền lương các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách trên địa bàn tỉnh
Đầu tư
Sở Tài chính
4.648
4.648
47
Triển khai Thư viện số tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn
Thuê
Sở VHTTDL
2.336
1.868
468
III
PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
30.784
1.190
10.060
10.484
9.050
48
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển du lịch
Đầu tư
Sở VHTTDL
9.600
3.840
3.840
1.920
Số hóa các di tích đã được xếp hạng
49
Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn”
Thuê
2.856
1.190
952
714
Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn
50
Hệ thống Quản lý, giám sát quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Kạn
Thuê
Sở Xây dựng
1.198
1.198
Bao gồm thuê phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT quản lý, phân tích dữ liệu giám sát, vệ tinh; đồng bộ CSDL quy hoạch lên cổng TTĐT và phần mềm một cửa của tỉnh
51
Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đầu tư
Sở KH&CN
4.500
1.800
1.000
1.700
52
Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ chuyển đổi số
Sở KH&ĐT
6.000
2.000
2.000
2.000
Ngân sách Trung ương
53
Đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sở Thông tin và Truyền thông
910
270
320
320
54
Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp
Đầu tư
2.500
1.000
1.500
55
Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức viên chức
Đầu tư
2.000
1.000
1.000
56
Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuyển đổi số
Sở Công thương
1.000
500
500
57
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
220
110
110
Theo Kế hoạch số 99/KH- UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn
IV
CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
2.348
98
750
750
750
0
58
Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
Sở Thông tin và Truyền thông
620
20
200
200
200
Các hoạt động của Ban Chỉ đạo: Họp Ban Chỉ đạo định kỳ 1 lần/quý; kiểm tra hoạt động CĐS tại các đơn vị, địa phương; học tập kinh nghiệm CĐS tại các tỉnh, thành phố khác
59
Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực (Đề án 146)
1.050
0
350
350
350
60
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia và lễ phát động ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn
678
78
200
200
200
V
CÁC NHIỆM VỤ KHÁC TRIỂN KHAI THEO YÊU CẦU CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG; UBND TỈNH
Đề xuất theo nhiệm vụ phát sinh
Tổng cộng
248.451
14.738
66.864
83.005
83.844
DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số  278  /KH-UBND ngày  25  tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh)
Trên cơ sở định hướng chiến lược và nhu cầu thực tế của tỉnh, UBND tỉnh xác định danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 cần ưu tiên thực hiện gồm:
STT
Tên Cơ sở dữ liệu
Kết nối, chia sẻ dữ liệu
I
Các CSDL dùng chung của tỉnh Bắc Kạn cần thiết phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025    (thứ tự 8 nhiệm vụ đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng năm 2030 và Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030)
1
Triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; số hoá bệnh án bản giấy hiện có thành dữ liệu số; chia sẻ dữ liệu để các ngành, đơn vị dùng chung.
2
Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; số hoá bệnh án bản giấy hiện có thành dữ liệu số; chia sẻ dữ liệu để các ngành, đơn vị dùng chung.
3
Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; số hoá bệnh án bản giấy hiện có thành dữ liệu số; chia sẻ dữ liệu để các ngành, đơn vị dùng chung.
4
Cơ sở dữ liệu về thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ
Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Bộ Nội vụ; các Sở, ngành, các đơn vị cấp huyện, cấp xã; kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; CSDLQG về dân cư, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
5
Nền tảng dùng chung ngành Nội vụ
Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Bộ Nội vụ; các Sở, ngành, các đơn vị cấp huyện, cấp xã; kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, CSDLQG về dân cư; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh ( bao gồm CSDL về quản lý CBCCVC và hợp đồng lao   động, công tác TĐKT và kết quả đánh giá xếp loại CBCCVC của tỉnh).
6
Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Tích hợp CSDL đất đai của Bộ TN&MT; kho dữ liệu dùng chung; Trung tâm điều hành thông minh (IOC), hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và CSDLQG về dân cư.
7
Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển đổi số (PDTI) tỉnh Bắc Kạn
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, CSDL ngành TTTT, kết nối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
8
Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn (tạo lập CSDL)
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; CSDL ngành Nội vụ, cung cấp dịch vụ tài liệu lưu trữ phục vụ người dân, doanh nghiệp.
II
Các CSDL chuyên ngành của tỉnh cần thiết phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025    (thứ tự  12  nhiệm vụ đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng năm 2030 và Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030)
1
Cơ sở dữ liệu ngành Y tế
- Kết nối với CSDL của Bộ Y tế; kho dữ liệu dùng chung; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh CSDLQG về dân cư. - Tích hợp, quản lý tập trung để quản lý thống nhất các CSDL về khám chữa bệnh, hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu quản lý tiêm chúng và các dữ liệu khác liên quan để hình thành CSDL dữ liệu của ngành Y tế.
2
Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (thuộc nhiệm vụ triển khai nền tảng hệ sinh thái giáo dục thông minh)
Kết nối với CSDL ngành GD&ĐT; kho dữ liệu dùng chung; hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và CSDLQG về dân cư.
3
Cơ sở dữ liệu ngành Lao động, Thương binh Xã hội (giai đoạn 1)
Kết nối với CSDLQG về dân cư; kho dữ liệu dùng chung; CSDL ngành LĐ,TB&XH; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
4
Cơ sở dữ liệu công bố thông tin quy hoạch đồng bộ với Cổng thông tin điện tử của ngành Xây dựng
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung; CSDL ngành Xây dựng; CSDL về đất đai; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
5
Cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung; CSDL ngành Công Thương; CSDL ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.
6
Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung, CSDL ngành Công Thương, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.
7
Hệ thống thông tin, dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn
Kết nối với dữ liệu của Ủy ban Dân tộc; Kho dữ liệu dùng chung và kết nối với các ngành triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQG phát triển KHXT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.
8
Cơ sở dữ liệu ngành Thông tin và Truyền thông
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh (IOC), hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và hệ thống quản lý các doanh nghiệp BCVT, CNTT.
9
Cập nhật dữ liệu, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân do thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh
Kết nối với CSDL đất đai; CSDLQG về dân cư và Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.
10
Cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
Kết nối với hệ thống dữ liệu Thanh tra tỉnh, ngành Tài chính và Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.
11
Cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi tỉnh Bắc Kạn
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; CSDL ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
12
Cơ sở dữ liệu số Báo Bắc Kạn
Kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, CSDL ngành Thông tin và Truyền thông, CSDL các cơ quan báo chí.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




