# Kế hoạch 319/KH-UBND tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2024

| Số hiệu | 319/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 08/05/2024 |
| Ngày hiệu lực | 08/05/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 319/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số 06/2023/TT- BGDĐT ngày 24/3/2023 và Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông (THPT), chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT; sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2.  Đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Kỳ thi) diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thông tin chung về Kỳ thi

a) Lịch thi: Chi tiết tại  Phụ lục I  kèm theo.

b) Tổ chức Hội đồng thi, các Điểm thi

- Thành lập 01 Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo quy định để tổ chức Kỳ thi;

- Tổ chức các Điểm thi: Thành lập 14 Điểm thi (chi tiết tại  Phụ lục II  kèm theo).

c) Công tác in sao đề thi; vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; tổ chức coi thi; tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo (nếu có); xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo Quy chế và hướng dẫn thi hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2. Lịch tổ chức Kỳ thi:  Chi tiết tại  Phụ lục III  kèm theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước (chi từ nguồn sự nghiệp GD&ĐT) theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn tổ chức Kỳ thi đảm bảo các yêu cầu đề ra, trong đó chuẩn bị nhân lực, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai thực hiện tốt các khâu của Kỳ thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch đảm bảo hoàn thành các mục đích, yêu cầu và các nội dung đề ra; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề phát sinh, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền quy định; thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp với ngành công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn về thi và xét công nhận tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT.

- Hướng dẫn các trường có cấp THPT, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Bắc Kạn thực hiện tốt công tác ôn tập, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Thường trực giải quyết và báo cáo các công việc liên quan đến Kỳ thi.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm diễn ra hoạt động của Kỳ thi; phối hợp bảo đảm bí mật, tuyệt đối an toàn khu vực in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi theo đề nghị của Hội đồng thi.

- Chủ động phối hợp với ngành GD&ĐT, các sở, ngành liên quan, các địa phương xử lý kịp thời các tình huống xảy ra liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn của Kỳ thi.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng để cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến Kỳ thi.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp bảo vệ cho Kỳ thi, hỗ trợ thực hiện phòng chống thiên tai và có phương án giúp đỡ việc di chuyển của thí sinh đến Điểm thi khi có thiên tai xảy ra...

- Cử lực lượng phối hợp tham gia bảo vệ các Điểm thi theo đề nghị của các Điểm thi.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện kinh phí phục vụ Kỳ thi theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo chi đúng, chi đủ và tiết kiệm.

- Căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí, điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho Kỳ thi; phối hợp với Sở GD&ĐT hướng dẫn mua sắm các thiết bị chuyên dùng phục vụ Kỳ thi kịp thời khi cần thiết.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi; theo dõi, rà soát, kiểm tra thông tin trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý nội dung thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc đăng tải trên không gian mạng, trên xuất bản phẩm có liên quan đến Kỳ thi.

- Chỉ đạo các đơn vị viễn thông đảm bảo hệ thống đường truyền, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, an toàn, bí mật trong thời gian tổ chức Kỳ thi.

6. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo ngành giao thông vận tải chủ động, tăng cường phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của giáo viên và thí sinh dự thi đảm bảo trật tự, an toàn.

- Xây dựng phương án và phối hợp với các huyện, thành phố kịp thời xử lý các sự cố tắc đường, sạt lở,… ảnh hưởng đến Kỳ thi.

7. Thanh tra tỉnh

- Phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

- Cử công chức thuộc quyền quản lý tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về Kỳ thi theo quy định.

8. Sở Y tế

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, cử bác sỹ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe cho Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi.

- Cử lực lượng y tế phối hợp và hướng dẫn các Điểm thi thực hiện phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ở địa bàn có điểm thi trong thời gian chuẩn bị và tổ chức thi.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu, triển khai phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố hỗ trợ xử lý và khắc phục hậu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, tạo điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi diễn ra an toàn.

10. Tỉnh đoàn

- Chỉ đạo các Huyện/Thành đoàn, Đoàn Các cơ quan tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng Bắc Kạn tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Thành lập các đội hình “Tiếp sức mùa thi” thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ và đảm bảo trật tự, an toàn tại các Điểm thi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan cử lực lượng tham gia hỗ trợ thí sinh tại các Điểm thi theo đề nghị của các Điểm thi.

11. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Tăng cường thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác.

12. Công ty Điện lực Bắc Kạn

- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện trước khi tổ chức kỳ thi để đảm bảo nguồn điện ổn định cho các Điểm thi trong suốt thời gian tổ chức thi.

- Có phương án duy trì nguồn điện ổn định liên tục cho địa điểm in sao đề thi, Sở GD&ĐT (cơ quan thường trực tổ chức thi) và địa điểm tổ chức làm phách bài thi, chấm thi.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tổ chức Kỳ thi, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý học sinh ôn tập, giúp đỡ thí sinh tham gia dự thi và đảm bảo trật tự, an toàn, các điều kiện cần thiết tổ chức Kỳ thi tại các Điểm thi.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa bàn nơi tổ chức Điểm thi.

- Hỗ trợ kinh phí, phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi.

- Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các Điểm thi trên địa bàn quản lý; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai (nếu có) tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; chủ động báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành, đoàn thể theo KH;

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo Bắc Kạn; Đài PT&TH BK; Cổng TTĐT tỉnh;

- Công ty Điện lực tỉnh;

- CVP, PCVP (Ô. Minh);

- Lưu: VT, VXNV (Th)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

PHỤ LỤC I

LỊCH THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian   làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu   làm bài

26/6/2024

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

27/6/2024

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

28/6/2024

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

29/6/2024

Dự phòng

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Stt

Tên Điểm thi

Địa chỉ

1

THPT Ba Bể

Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

2

THPT Bộc Bố

Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

3

THPT Bắc Kạn

Tổ 9, Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

4

THPT Chuyên Bắc Kạn

Tổ 11, Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

5

THCS&THPT Bình Trung

Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn

6

THPT Chợ Đồn

Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

7

THPT Chợ Mới

Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

8

THPT Na Rì

Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

9

THPT Ngân Sơn

Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

10

THPT Phủ Thông

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

11

THCS&THPT Quảng Khê

Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể

12

THCS&THPT Yên Hân

Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới

13

THCS&THPT Nà Phặc

Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

14

PTDTNT THPT tỉnh Bắc Kạn

Tổ 17, Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

PHỤ LỤC III

LỊCH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nội dung công việc

Thời gian   hoàn thành

1

- Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến;

- Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) đăng ký dự thi trực tiếp; nhận Phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Từ ngày 02/5/2024 đến 17 giờ 00 ngày 10/5/2024

2

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

(Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số   711/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2024).

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/5/2024

3

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024

4

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

5

Họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn

Trước ngày 11/6/2024

6

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi.

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/6/2024

7

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2024

8

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ngày 25/6/2024

9

Tổ chức coi thi theo Lịch thi

Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 28/6/2024

10

Bàn giao bài thi cho Ban Thư ký

Từ 16h00 ngày 28/6/2024

11

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT;

- Đối sánh kết quả thi.

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ 00 ngày 14/7/2024

12

Công bố kết quả thi

08 giờ 00 ngày 17/7/2024

13

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2024

14

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2024

15

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo (nếu có)

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/8/2024

16

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2024

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com