# Kế hoạch 320/KH-TLĐ năm 2023 xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đối ngoại của các cấp công đoàn về ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại giai đoạn 2023-2030 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

| Số hiệu | 320/KH-TLĐ |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 05/05/2023 |
| Ngày hiệu lực | 05/05/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 320/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN VỀ NGOẠI NGỮ, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2023-2030

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đối ngoại của các cấp công đoàn về ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại giai đoạn 2023-2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai Kế hoạch 240/KH-TLĐ ngày 22/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 15/NQ-BCH ngày 11/02/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

2. Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đối ngoại của các cấp công đoàn về ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại giai đoạn 2023-2030, trong đó xác định rõ đối tượng, phạm vi đào tạo, bồi dưỡng; nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cách thức đào tạo, phối hợp các cơ sở đào tạo; kết quả dự kiến của đề án; nguồn lực thực hiện; ...

3. Xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong xây dựng đề án.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, CÁCH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nội dung công việc:

Bước 1: Thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án.

Bước 2: Chuẩn bị nghiên cứu Đề án.

Bước 3: Tổng hợp xây dựng Đề án.

Bước 4: Hoàn thiện Đề án trình Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Bước 5: Tổ chức thực hiện Đề án.

2. Cách thức, tiến độ thực hiện

TT

Nội dung

Chủ trì tham mưu

Thời gian

1

Bước 1:  Thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án

Ban Đối ngoại

Trước 30/4/2023

2

Bước 2:  Chuẩn bị nghiên cứu Đề án

2.1

Xây dựng đề cương

Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án, Ban Đối ngoại

Trong tháng 5/2023

2.2

Khảo sát thực trạng năng lực, trình độ cán bộ; tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại theo từng nhóm đối tượng

2.3

Các báo cáo chuyên đề

3

Bước 3:  Tổng hợp xây dựng Đề án

3.1

Tổng hợp dự thảo Đề án

Tổ xây dựng Đề án, Ban Đối ngoại

Trong tháng 6/2023

3.2

Xin ý kiến các Ban chuyên môn

Trước 15/8/2023

4

Bước 4:  Hoàn thiện Đề án báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch

Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án, Ban Đối ngoại

Quý III

5

Bước 5:  Tổ chức thực hiện Đề án

Ban Đối ngoại và các Ban, đơn vị có liên quan

Từ năm 2024

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn

- Giao Ban Đối ngoại là đầu mối phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ; Tham mưu thành lập Tổ xây dựng Đề án và lập dự trù kinh phí xây dựng Đề án; Chủ trì tham mưu thực hiện các bước, các nội dung theo kế hoạch; Làm thủ tục thanh, quyết toán chi phí cho quá trình xây dựng Đề án.

- Giao Ban Tổ chức, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tham mưu các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại.

- Văn phòng Tổng Liên đoàn phối hợp đảm bảo kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch này.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

Căn cứ Kế hoạch của Tổng Liên đoàn, phối hợp triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đối ngoại của các cấp công đoàn về ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại giai đoạn 2023-2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Thường trực ĐCT (để b/c);

- Các đơn vị (có danh sách kèm theo);

- Lưu: VT, ĐN.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Trần Thanh Hải

DANH SÁCH

CÁC LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ; CĐ NGÀNH TW VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN

(Kèm theo Kế hoạch số: 320/KH-TLĐ ngày 05/5/2023)

STT

Tên đơn vị

Ghi chú

Các LĐLĐ tỉnh, TP: 63

1

LĐLĐ tỉnh An Giang

2

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

4

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

5

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

6

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

7

LĐLĐ tỉnh Bến Tre

8

LĐLĐ tỉnh Bình Dương

9

LĐLĐ tỉnh Bình Định

10

LĐLĐ tỉnh Bình Phước

11

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận

12

LĐLĐ tỉnh Cà Mau

13

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng

14

LĐLĐ TP Cần Thơ

15

LĐLĐ TP Đà Nẵng

16

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk

17

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông

18

LĐLĐ tỉnh Điện Biên

19

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

20

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp

21

LĐLĐ tỉnh Gia Lai

22

LĐLĐ tỉnh Hà Giang

23

LĐLĐ tỉnh Hà Nam

24

LĐLĐTP Hà Nội

25

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

26

LĐLĐ tỉnh Hải Dương

27

LĐLĐ TP Hải Phòng

28

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

29

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình

30

LĐLĐ TP Hồ Chí Minh

31

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

32

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

33

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

34

LĐLĐ tỉnh Kon Tum

35

LĐLĐ tỉnh Lai Châu

36

LĐLĐ tỉnh Lào Cai

37

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

38

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

39

LĐLĐ tỉnh Long An

40

LĐLĐ tỉnh Nam Định

41

LĐLĐ tỉnh Nghệ An

42

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

43

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận

44

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

45

LĐLĐ tỉnh Phú Yên

46

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình

47

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

48

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

49

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

50

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

51

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

52

LĐLĐ tỉnh Sơn La

53

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

54

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

55

LĐLĐ tỉnh Thái Bình

56

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

57

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế

58

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

59

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

60

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

61

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long

62

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

63

LĐLĐ tỉnh Yên Bái

Các CĐ ngành TW: 16

64

CĐ Cao su Việt Nam

65

CĐ Công Thương Việt Nam

66

CĐ Dầu khí Việt Nam

67

CĐ Dệt may Việt Nam

68

CĐ Đường sắt Việt Nam

69

CĐ Điện lực Việt Nam

70

CĐ Giao thông Vận tải VN

71

CĐ Giáo dục Việt Nam

72

CĐ TCTy Hàng hải VN

73

CĐ Ngân hàng Việt Nam

74

CĐ Nông nghiệp và PTNT VN

75

CĐ Than-Khoáng sản VN

76

CĐ Thông tin và Truyền thông

77

CĐ Viên chức Việt Nam

78

CĐ Xây dựng Việt Nam

79

CĐ Y tế Việt Nam

Các đơn vị trực thuộc TLĐ: 5

80

Báo Lao động

81

Trường ĐH Công đoàn

82

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

83

Viện Công nhân và Công đoàn

84

Viện Khoa học An toàn và VSLĐ

Các Ban TLĐ: 4

85

Văn phòng TLĐ

86

Ban Tổ chức

87

Ban Tài chính

88

Ban Đối ngoại

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com