# Kế hoạch 342/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội

| Số hiệu | 342/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 26/11/2024 |
| Ngày hiệu lực | 26/11/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 342/KH-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 5691/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2024 đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định được Chỉ số CCHC năm 2024 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là các cơ quan ngành dọc); công bố Chỉ số CCHC năm 2024 của các cơ quan ngành dọc; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC để có giải pháp khắc phục, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ của các cơ quan ngành dọc.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với việc đánh giá kết quả CCHC của các cơ quan ngành dọc.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ, thời gian, cơ quan thực hiện;

- Việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ;

- Kết quả xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan ngành dọc phải phản ánh thực chất, khách quan, đa chiều kết quả CCHC của các cơ quan ngành dọc năm 2024.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đánh giá qua thẩm định

1.1. Tự đánh giá

Các cơ quan ngành dọc được đánh giá năm 2024 căn cứ Quyết định ban hành Chỉ số của UBND Thành phố và văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng về Sở Nội vụ để tổng hợp.

1.2. Thẩm định điểm tự đánh giá

Điểm tự đánh giá của các cơ quan ngành dọc được Hội đồng Thẩm định Thành phố xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh trong quá trình thẩm định.

2. Đánh giá qua ĐTXHH

- Đối tượng ĐTXHH: (1) Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố; (2) Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; (3) Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; (4) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan ngành dọc được đánh giá; (5) Người dân và doanh nghiệp (qua kết quả Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS).

- Phương thức ĐTXHH: Trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp.

- Thời gian điều tra: Trong tháng 12 năm 2024

- Thời gian đánh giá: Thu thập thông tin về kết quả CCHC của các cơ quan ngành dọc từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc được đánh giá năm 2024

- Phân công nhiệm vụ các cá nhân, phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch;

- Tự theo dõi, đánh giá và xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Chỉ số và các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác ĐTXHH xác định Chỉ số CCHC theo quy định;

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của cơ quan gửi Sở Nội vụ theo quy định.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch; xây dựng văn bản hướng dẫn tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024 của các cơ quan ngành dọc.

- Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện giám sát công tác ĐTXHH.

- Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác giúp việc Hội đồng thẩm định.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, các chuyên gia có liên quan nghiên cứu, xây dựng Báo cáo phân tích Kết quả Chỉ số CCHC năm 2024 đối với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Thành phố.

3. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

- Chủ trì, thống nhất với Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch ĐTXHH và tổ chức triển khai thực hiện.

- Xử lý, tổng hợp dữ liệu ĐTXHH, tính điểm ĐTXHH và gửi kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

- Xây dựng Báo cáo phân tích kết quả ĐTXHH xác định Chỉ số CCHC năm 2024 của các cơ quan ngành dọc và gửi về Thường trực Hội đồng thẩm định (Sở Nội vụ).

4. Các Sở ngành tham gia Tổ công tác giúp việc và Hội đồng Thẩm định Thành phố

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Chỉ số để các cơ quan triển khai và có tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá CCHC.

- Theo dõi, đánh giá đối với từng lĩnh vực, nội dung CCHC đã được UBND Thành phố phân công quản lý theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nghiên cứu, xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin (Phân hệ), biểu mẫu điện tử để đánh giá, chấm điểm Kết quả Chỉ số CCHC đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố năm 2024 và các năm tiếp theo.

6. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Phối hợp giám sát công tác ĐTXHH phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2024 đối với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Thành phố.

(Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố thực hiện công tác CCHC phân bổ cho các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2024 đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ; (để b/c)

- Thường trực Thành ủy; (để b/c)

- Thường trực HĐND TP; (để b/c)

- Chủ tịch và các PCT UBND TP; (để b/c)

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; (để b/c)

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn TP;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Đài PTTH Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị; Trung tâm Thông tin ĐTTP;

- VPUB: CVP, Các PCVP;

- Lưu: VT, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Minh Hải

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-UBND ngày    /   /2024 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

Chuẩn bị

1.

Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (theo Điều 1, Mục III.2, Quyết định số 5691/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND Thành phố).

Quyết định

Sở Nội vụ

Trong tháng 11/2024

2.

Thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định

Quyết định

Sở Nội vụ

3.

Trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai ĐTXHH xác định Chỉ số CCHC đối với các cơ quan ngành dọc năm 2024.

Kế hoạch

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

4.

Thực hiện giám sát ĐTXHH

Kế hoạch và Đoàn Giám sát

Sở Nội vụ

Trong tháng 12/2024

II

Đánh giá qua thẩm định

5.

Thực hiện tự đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2024 và gửi kết quả tự đánh giá về Sở Nội vụ

Biểu tự đánh giá

Các cơ quan ngành dọc

Trước ngày 05/12/2024.

6.

Dự thảo thẩm định lần 1 điểm tự đánh giá

Văn bản

Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định

Trước ngày 15/12/2024.

7.

Gửi kết quả dự thảo thẩm định lần 1 điểm tự đánh giá cho các đơn vị tự đánh giá

Văn bản

Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định

Chấm nhất 02 ngày làm việc kể khi hoàn thành việc thẩm định lần 1.

8.

Bổ sung giải trình, tài liệu kiểm chứng

Văn bản

Các cơ quan ngành dọc

Sau 03 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thường trực ban hành văn bản đề nghị giải trình, bổ sung.

9.

Dự thảo thẩm định lần 2 điểm tự đánh giá

Văn bản

Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định

Trước ngày 31/01/2025.

10.

Xây dựng Báo cáo nghiên cứu, phân tích kết quả Chỉ số CCHC và ĐTXHH

Báo cáo

- Sở Nội vụ

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Tháng 01/2025

III

Đánh giá qua ĐTXHH

11.

Xây dựng và tổ chức triển khai ĐTXHH

Kế hoạch và triển khai phiếu

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Từ tháng 11/2024 đến hết tháng 12/2024

12.

Xử lý phiếu, nhập phiếu, xử lý số liệu, tính điểm và xác định kết quả ĐTXHH

Nhập liệu, số liệu

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Từ tháng 11/2024 đến tháng 12/2024

13.

Gửi kết quả điều tra XHH về Hội đồng thẩm định

Báo cáo

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Trước ngày 05/01/2025

14.

Xây dựng Báo cáo nghiên cứu, phân tích kết quả ĐTXHH xác định Chỉ số CCHC năm 2024 và gửi báo cáo về Hội đồng thẩm định

Báo cáo

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Tháng 01/2025

IV

Tổng hợp kết quả và công bố

15.

Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2024 của các cơ quan ngành dọc

Báo cáo

Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định

Tháng 01/2025

16.

Tổ chức Hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2024 của các các cơ quan ngành dọc

Hội nghị

Sở Nội vụ

Tháng 02/2025

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com