# Kế hoạch 3688/KH-UBND năm 2023 về giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2025

| Số hiệu | 3688/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 14/11/2023 |
| Ngày hiệu lực | 14/11/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3688/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH

BAN HÀNH CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ, TĂNG TỶ LỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐẢM BẢO DỄ SỬ DỤNG, THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2025

I. HIỆN TRẠNG

Ngày 31/10/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 ban hành quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, tỷ lệ dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 96% so với tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh (1.777 DVC trực tuyến), trong đó DVC trực tuyến toàn trình là 731, chiếm 41,11% thấp so với trung bình cả nước là 43,67%. Theo Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát trong năm 2023 phải đảm bảo tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tỷ lệ hồ sơ nộp, xử lý và trả kết quả trực tuyến trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 43,08% (cấp tỉnh đạt 19,73%, cấp huyện đạt 71,84%, cấp xã đạt 98,49%). Tỷ lệ này đạt thấp là do: (1) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình ở một số sở, ngành còn thấp theo số liệu thống kê tại phụ lục 1; (2) Các quy định về giải quyết TTHC hiện còn phức tạp tương tự như hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, dẫn đến tổ chức, cá nhân gặp khó khăn ngay từ bước đăng ký tài khoản, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tuyến, mất nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ so với gửi trực tiếp. (3) Dữ liệu chưa được đồng bộ, liên thông thống nhất từ Trung ương đến địa phương nên chưa tạo thuận lợi cho cán bộ trong thao tác nghiệp vụ, xử lý hồ sơ dẫn đến người dân còn phải cung cấp nhiều loại giấy tờ liên quan. (4) Thói quen sử dụng hồ sơ giấy, đến nộp hồ sơ trực tiếp của người dân vẫn phổ biến. (5) Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh vẫn còn khó sử dụng, chưa thân thiện với người dùng.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Rút ngắn thời gian thực hiện TTHC; nghiên cứu đề xuất mức giảm phí, lệ phí khi thực hiện các DVC trực tuyến; tiếp tục rà soát cắt giảm các thành phần hồ sơ của bộ TTHC thuộc các ngành, các lĩnh vực.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVC trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết TTHC một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC.

Hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dễ dàng thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến từ xa.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tập trung chỉ đạo và đề ra các giải pháp triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu sau:

a) 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVC trực tuyến. Phấn đấu hết năm 2023 đạt 80% và đến năm 2025 đạt 95% DVC trực tuyến của tỉnh cung cấp trực tuyến toàn trình.

b) Phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hồ sơ nộp, giải quyết và trả kết quả trực tuyến tối thiểu đạt 50% và đến năm 2025 tối thiểu đạt 80% trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

c) 100% DVC trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

d) 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền của tỉnh, tích hợp với hệ thống Quốc gia.

đ) 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

e) Trên 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.  Thực hiện rà soát và lựa chọn các TTHC đủ điều kiện trong phạm vi sở, ngành, địa phương đảm bảo triển khai DVC trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Phấn đấu đến hết Quí I năm 2024 đạt 80% và đến năm 2025 đạt 95% thủ tục hành chính của tỉnh cung cấp trực tuyến toàn trình.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, thẩm định kết quả từ các sở, ban, ngành, địa phương. Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Thời gian hoàn thành: Quí I Năm 2024 và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

2.  Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2023.

3. Rà soát và tham mưu UBND tỉnh công bố lại bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu và rút ngắn thời gian khi thực hiện thủ tục hành chính dạng trực tuyến toàn trình.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, thẩm định kết quả từ các sở, ban, ngành, địa phương. Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

4.  Nghiên cứu xem xét, đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC quy định phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính tổng hợp kết quả từ các sở, ban, ngành, địa phương. Tham mưu đề xuất phương án cho Lãnh đạo UBND tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2024.

5.  Triển khai thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023 và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

6.  Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai hướng dẫn người dân ở địa phương sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với các Hội, Đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các tiện ích số như: Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, Ứng dụng Tây Ninh Smart, Cổng Hỏi đáp trực tuyến, Cổng 1022, việc thanh toán không dùng tiền mặt...”.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Từ năm 2023 và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

7.  Thực hiện các giải pháp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng chuyên môn để bảo đảm phục vụ hoạt động cung cấp DVC trực tuyến.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tập huấn, hướng dẫn khi có phát sinh mới hoặc thay đổi quy trình,...

Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

8.  Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai DVC trực tuyến toàn trình.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian hoàn thành: Từ năm 2023 và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

9.  Bảo đảm sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và thúc đẩy người dân sử dụng để thực hiện DVC trực tuyến.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương thực hiện tuyên truyền cho tổ chức và cá nhân sử dụng chữ ký số để thực hiện DVC trực tuyến.

Thời gian hoàn thành: Năm 2023.

10.  Triển khai Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để lưu giữ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian hoàn thành: Năm 2023.

11.  Nâng cấp các kênh tương tác, hỗ trợ người dân như Hệ thống hỏi đáp trực tuyến của tỉnh giúp giải đáp những câu hỏi của người dân và doanh nghiệp tiện lợi, nhanh chóng. Hệ thống tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh hiện trường mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương phối hợp trả lời các câu hỏi đảm bảo dạt chất lượng theo quy chế đã ban hành.

Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

12.  Khai thác Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm) do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai để khảo sát, thu thập ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong quá trình trải nghiệm TTHC trên môi trường mạng.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2023.

13.  Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh bảo đảm tối thiểu 3 phương thức trao đổi thông tin, trạng thái về hồ sơ điện tử giữa người dân và Cổng dịch vụ công: email, SMS và thông báo trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Thí điểm trao đổi thông tin, trạng thái hồ sơ qua các ứng dụng OTT (như Zalo).

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian: Năm 2023.

14.  Triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên thiết bị di động bảo đảm thuận tiện cho người dân truy cập, sử dụng.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng.

Thời gian hoàn thành: Năm 2023.

15.  Hoàn thiện việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành của tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và thực hiện thường xuyên trong những năm tiếp theo.

16.  Xây dựng Kế hoạch phát động chiến dịch 60 ngày tập trung hướng dẫn, sử dụng các DVC trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành tình và các địa phương tập trung rà soát bộ TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách đồng thời chỉ đạo 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn việc nộp hồ sơ DVC trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp, xử lý và trả kết quả trực tuyến.

Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2024.

17.  Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng dẫn người dân sử dụng DVC trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

18.  Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi làm TTHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng UBND tỉnh

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo quy định của Trung ương và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Hàng tháng, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ số liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để công bố công khai các nội dung của Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là các số liệu chính thức để đánh giá các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chịu trách nhiệm quản lý chung về mặt kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin và các hệ thống được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những sự cố do nguyên nhân kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, duy trì hệ thống vận hành thông suốt, liên tục 24 giờ tất cả các ngày trong tuần; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định; thực hiện chế độ lưu trữ dự phòng dữ liệu; đảm bảo việc tích hợp, liên thông, đồng bộ theo yêu cầu.

3. Các Sở, ban, ngành, và đề nghị các cơ quan Đảng, Đoàn thể

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. Chịu trách nhiệm về rà soát, đảm bảo tỷ lệ cung cấp DVC trực tuyến ở cả 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) với lĩnh vực thuộc Sở, ban, ngành quản lý theo phụ lục 1 và 2 đính kèm.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVC trực tuyến khi làm TTHC. Phấn đấu thực hiện đạt các tỷ lệ được giao tại các phụ lục 1 và 2 đính kèm.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chủ động đề xuất với các Sở, ban, ngành các nội dung liên quan đến tái cấu trúc quy trình TTHC; rà soát các TTHC và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến.

Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai sử dụng DVC trực tuyến trên địa bàn. Xem xét, nghiên cứu việc giao chỉ tiêu cụ thể đối với các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn (nếu cần thiết). Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng các DVC trực tuyến.

Phấn đấu thực hiện đạt các tỷ lệ được giao tại các phụ lục 1 và 2 đính kèm.

5. UBND các xã, phường, thị trấn

Giao nhiệm vụ cho Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai hướng dẫn người dân ở địa phương sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với các Hội, Đoàn thể ở địa phương tuyên truyền hướng dẫn sử dụng các tiện ích số như: Hỏi đáp trực tuyến, 1022, thanh toán không dùng tiền mặt...”, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người biết sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập và sử dụng DVC trực tuyến, phấn đấu thực hiện đạt các tỷ lệ được giao tại các phụ lục 1 và 2 đính kèm.

Trên đây là Kế hoạch ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng DVC trực tuyến đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2025. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã giao trong Kế hoạch.

Kế hoạch này thay thế nội dung Kế hoạch số 2534/KH-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2023./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ TTTT;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- Lãnh đạo VP;

- KSTT;

- UBND cấp huyện, xã;

- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.

NHATLINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Đức Trong

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TỶ LỆ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Kèm theo Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh)

1/ Cấp tỉnh

STT

Đơn vị

Tổng

DVCTT Toàn trình

DVCTT Một phần

Tỷ lệ DVCTT toàn trình đến 30/10/2023

Tỷ lệ DVCTT toàn trình phấn đấu đến 2023

Tỷ lệ DVCTT toàn trình phấn đấu đến 2025

1

Sở Công Thương

123

17

106

13,82%

60%

95%

2

Sở Giáo dục và Đảo tạo

83

0

83

0%

50%

95%

3

Sở Giao thông Vận tải

105

35

70

33,33%

70%

95%

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

100

61

0

61%

83%

95%

5

Sở Khoa học và Công nghệ

46

28

18

60,86%

80%

95%

6

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

124

121

3

97,58%

100%

100%

7

Sở Ngoại vụ

4

0

4

0%

0% (Do đặc thù)

0% (Do đặc thù)

8

Sở Nội vụ

89

6

83

1,12%

50%

95%

9

Sở Nông nghiệp và PTNT

85

9

76

10,58%

60%

95%

10

Sở Tài chính

33

33

0

100%

100%

100%

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

75

19

56

25,33%

70%

95%

12

Sở Thông tin và Truyền thông

39

39

0

100%

100%

100%

13

Sở Tư pháp

122

82

40

67,21%

80%

95%

14

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch

125

56

69

44,8%

70%

95%

15

Sở Xây dựng

54

42

12

77,77%

90%

95%

16

Sở Y tế

184

0

184

0%

50%

95%

17

BQL Khu Kinh tế tỉnh

44

37

7

84,09%

84,09%

88,64%

18

Thanh tra

9

0

9

0%

0% (Do đặc thù)

0% (Do đặc thù)

Tổng

1400

585

815

41,78%

80%

95%

2/ Cấp huyện

STT

Đơn vị

Tổng

DVCTT Toàn trình

DVCTT Một phần

Tỷ lệ DVCTT toàn trình đến 30/10/2023

Tỷ lệ DVCTT toàn trình phấn đấu đến 2023

Tỷ lệ DVCTT toàn trình phấn đấu đến 2025

1

UBND các huyện, thị xã, thành phố

247

86

161

34,81%

80%

95%

3/ Cấp xã

STT

Đơn vị

Tổng

DVCTT Toàn trình

DVCTT Một phần

Tỷ lệ DVCTT toàn trình đến 30/10/2023

Tỷ lệ DVCTT toàn trình phấn đấu đến 2023

Tỷ lệ DVCTT toàn trình phấn đấu đến 2025

1

UBND các xã, phường, thị trấn

130

60

70

46,15%

80%

95%

PHỤ LỤC 2

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TỶ LỆ HỒ SƠ NỘP, XỬ LÝ VÀ TRẢ KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Kèm theo Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh)

1/ Cấp tỉnh

STT

Đơn vị

Tỷ lệ hồ sơ nộp, xử lý và trả kết quả trực tuyến đến 30/10/2023

Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2023

Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2025

1

Sở Công Thương

91.39%

95%

100%

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

45.26%

50%

80%

3

Sở Giao thông Vận tải

2.58%

50%

80%

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0.29%

50%

80%

5

Sở Khoa học và Công nghệ

98.67%

100%

100%

6

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

61.87%

65%

80%

7

Sở Ngoại vụ

0%

0% (Do đặc thù)

0% (Do đặc thù)

8

Sở Nội vụ

18.03%

50%

80%

9

Sở Nông nghiệp và PTNT

91.41%

95%

100%

10

Sở Tài chính

18.39%

50%

80%

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

4.38%

50%

80%

12

Sở Thông tin và Truyền thông

100%

100%

100%

13

Sở Tư pháp

11.86%

50%

80%

14

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch

43.92%

60%

80%

15

Sở Xây dựng

14.66%

50%

80%

16

Sở Y tế

1.35%

50%

80%

17

BQL Khu Kinh tế tỉnh

14.43%

50%

80%

18

Thanh tra

0%

0% (Do đặc thù)

0% (Do đặc thù)

Tỷ lệ bình quân

34.36%

Tối thiểu 50%

Tối thiểu 80%

2/ Cấp huyện

STT

Đơn vị

Tỷ lệ hồ sơ nộp, xử lý và trả kết quả trực tuyến đến 30/10/2023

Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2023

Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2025

1

Thành Phố Tây Ninh

38.89%

50%

90%

2

Huyện Bến Cầu

65.8%

68%

90%

3

Huyện Châu Thành

65.23%

68%

90%

4

Huyện Dương Minh Châu

16.02%

50%

90%

5

Huyện Gò Dầu

64.3%

68%

90%

6

Thị xã Hòa Thành

58.44%

60%

90%

7

Huyện Tân Biên

15.52%

50%

90%

8

Huyện Tân Châu

42.43%

50%

90%

9

Thị xã Trảng Bàng

36.12%

50%

90%

Tỷ lệ bình quân

44.75%

Tối thiểu 50%

Tối thiểu 90%

3/ Cấp xã

STT

Đơn vị

Tỷ lệ hồ sơ nộp, xử lý và trả kết quả trực tuyến đến 30/10/2023

Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2023

Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2025

1

Phường 1

92.77%

95%

100%

2

Phường 2

95.79%

97%

100%

3

Phường 3

98.37%

99%

100%

4

Phường 4

99.29%

100%

100%

5

Phường Hiệp Ninh

98.48%

99%

100%

6

Phường Ninh Sơn

93.17%

99%

100%

7

Phường Ninh Thạnh

91.62%

95%

100%

8

Xã Thạnh Tân

97.58%

99%

100%

9

Xã Bình Minh

97.51%

99%

100%

10

Xã Tân Bình

88.77%

90%

100%

11

Xã Tiên Thuận

99.10%

100%

100%

12

Thị trấn Bến Cầu

99.07%

100%

100%

13

Xã Long Giang

99.57%

100%

100%

14

Xã Long Khánh

91.96%

95%

100%

15

Xã An Thạnh

90.97%

93%

100%

16

Xã Lợi Thuận

88.85%

90%

100%

17

Xã Long Chữ

93.44%

95%

100%

18

Xã Long Phước

99.44%

100%

100%

19

Xã Long Thuận

92.85%

95%

100%

20

Thị trấn Châu Thành

95.71%

97%

100%

21

Xã An Bình

91.23%

95%

100%

22

Xã An Cơ

90.74%

95%

100%

23

Xã Long Vĩnh

93.44%

95%

100%

24

Xã Thanh Điền

80.73%

90%

100%

25

Xã Ninh Điền

91.79%

95%

100%

26

Xã Thành Long

95.71%

97%

100%

27

Xã Thái Bình

92.32%

95%

100%

28

Xã Trí Bình

91.57%

95%

100%

29

Xã Hòa Hội

96.17%

98%

100%

30

Xã Hòa Thạnh

95.71%

97%

100%

31

Xã Biên Giới

97.22%

99%

100%

32

Xã Đồng Khởi

92.44%

95%

100%

33

Xã Hảo Đước

91.12%

95%

100%

34

Xã Phước Vinh

89.39%

92%

100%

35

Thị trấn Dương Minh Châu

93.92%

95%

100%

36

Xã Suối Đá

75.05%

80%

100%

37

Xã Phước Ninh

99.64%

100%

100%

38

Xã Phước Minh

99.06%

100%

100%

39

Xã Bến Củi

99.91%

100%

100%

40

Xã Lộc Ninh

99.49%

100%

100%

41

Xã Truông Mít

98.93%

100%

100%

42

Xã Cầu Khởi

99.63%

100%

100%

43

Xã Chà Là

85.77%

90%

100%

44

Xã Bàu Năng

99.39%

100%

100%

45

Xã Phan

95.15%

97%

100%

46

Thị trấn Gò Dầu

98.92%

99.5%

100%

47

Xã Phước Trạch

99.29%

100%

100%

48

Xã Thanh Phước

84.22%

87%

100%

49

Xã Phước Thạnh

94.84%

96%

100%

50

Xã Phước Đông

98.94%

100%

100%

51

Xã Bàu Đồn

99.49%

100%

100%

52

Xã Hiệp Thạnh

99.19%

100%

100%

53

Xã Thạnh Đức

99.48%

100%

100%

54

Xã Cẩm Giang

95.96%

97%

100%

55

Phường Long Hoa

97.50%

99%

100%

56

Phường Hiệp Tân

96.81%

98%

100%

57

Phường Long Thành Trung

97.46%

99%

100%

58

Xã Long Thành Nam

96.09%

98%

100%

59

Xã Trường Tây

97.29%

99%

100%

60

Xã Trường Đông

96.51%

98%

100%

61

Phường Long Thành Bắc

98.50%

99%

100%

62

Xã Trường Hòa

97.58%

99%

100%

63

Thị trấn Tân Biên

98.85%

99.5%

100%

64

Xã Tân Bình

91.61%

95%

100%

65

Xã Tân Lập

84.58%

90%

100%

66

Xã Thạnh Tây

96.55%

98%

100%

67

Xã Hòa Hiệp

83.08%

90%

100%

68

Xã Mỏ Công

82.42%

85%

100%

69

Xã Tân Phong

85.45%

87%

100%

70

Xã Trà Vong

94.06%

96%

100%

71

Xã Thạnh Bình

95.41%

97%

100%

72

Xã Thạnh Bắc

70.71%

75%

100%

73

Thị trấn Tân Châu

98.92%

100%

100%

74

Xã Thạnh Đông

94.15%

96%

100%

75

Xã Tân Phú

98.71%

100%

100%

76

Xã Tân Thành

99.43%

100%

100%

77

Xã Suối Dây

85.54%

90%

100%

78

Xã Tân Hưng

95.99%

98%

100%

79

Xã Suối Ngô

83.51%

90%

100%

80

Xã Tân Hòa

97.19%

99%

100%

81

Xã Tân Hiệp

97.11%

99%

100%

82

Xã Tân Hội

93.06%

95%

100%

83

Xã Tân Đông

88.52%

90%

100%

84

Xã Tân Hà

96.84%

98%

100%

85

Xã Đôn Thuận

99.07%

100%

100%

86

Phường Trảng Bàng

98.16%

99%

100%

87

Phường Gia Lộc

99.25%

100%

100%

88

Phường Gia Bình

95.53%

97%

100%

89

Phường An Hòa

100%

100%

100%

90

Xã Phước Chỉ

98.94%

99.5%

100%

91

Phường An Tịnh

97.92%

99.5%

100%

92

Phường Lộc Hưng

99.26%

100%

100%

93

Xã Hưng Thuận

98.37%

99.5%

100%

94

Xã Phước Bình

95.37%

97%

100%

Tỷ lệ bình quân

94.48%

Tối thiểu 97%

100%

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com