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Số: 427/KH-UBND
Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1198/QĐ-TTG NGÀY 13/10/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Thực hiện Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
2. Bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương; có lộ trình để đảm bảo Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.
3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương và tổ chức liên quan trọng việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử.
4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
a) Nội dung:
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công;
- Thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật (trên cơ sở kế thừa kết quả rà soát chuyên đề giao dịch điện tử, thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông).
b) Cơ quan thực hiện:
- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử gửi Sở Tư pháp tổng hợp.
- Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo quy định.
- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp góp ý xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.
c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 05/5/2024.
2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử
a) Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật Giao dịch điện tử và văn bản quy định chi tiết trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận khai thác và sử dụng;
- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
b) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đã được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành để xử lý kết quả sau khi rà soát liên quan đến Luật Giao dịch điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
d) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật về giao dịch điện tử.
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
3. Triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia để triển khai chính sách phát triển giao dịch điện tử quy định tại Điều 4 Luật Giao dịch điện tử
a) Nội dung: Rà soát, tổ chức đánh giá việc thực hiện các chiến lược chương trình, kế hoạch, đề án cấp quốc gia đang triển khai có liên quan đến thúc đẩy giao dịch điện tử: đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp mới (nếu cần thiết) dễ phù hợp với quy định của Luật.
b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan được giao chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án cấp quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực quản lý có liên quan đến quy định Luật giao dịch điện tử.
c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2023, được bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao năm 2023 để triển khai thực hiện.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị bố trí kinh phí chi thường xuyên theo pháp luật về ngân sách nhà nước.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương, đơn vị bố trí kinh phí theo quy định pháp luật về đầu tư công đối với các nhiệm vụ bố trí kinh phí từ nguồn đầu tư.
4. Các cơ quan, địa phương, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ của ngành, địa phương mình; Định kỳ hằng quý gửi báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin điện tử;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VP, CN.
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