# Kế hoạch 4337/KH-UBND năm 2023 về triển khai Mô hình điểm tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương

| Số hiệu | 4337/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 14/11/2023 |
| Ngày hiệu lực | 14/11/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4337/KH-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH ĐIỂM TẠI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06); xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 6086/CAT-PC06 ngày 14/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

a) Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại tỉnh Hải Dương trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

b) Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện tích cho người dân, doanh nghiệp.

1.2. Yêu cầu

a) Phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện; Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, thôn, tổ dân phố là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

b) Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở của người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật, bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

c) Quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại tỉnh Hải Dương.

2. Phạm vi, đối tượng triển khai và thời gian thực hiện

2.1. Kế hoạch được triển khai với 18 mô hình cụ thể.

2.2. Đối tượng, phạm vi triển khai: Cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.3. Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của từng mô hình.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

(Có phụ lục kèm theo)

1. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (02 mô hình)

1.1. Mô hình 1: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các nội dung theo lộ trình Đề án 06.

b) Các cơ quan, đơn vị huy động, bố trí nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin (người trẻ tuổi, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên,…) để nghiên cứu quy trình các bước thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về giá trị, tiện ích khi thực hiện DVC trực tuyến khi triển khai.

1.2. Mô hình 2: Triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên VNeID

a) Mục tiêu: Bộ Công an triển khai tích hợp các DVC trực tuyến trên VNeID để người dân thực hiện DVC trực tuyến trên VNeID.

b) Phân công nhiệm vụ: Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an chủ trì thực hiện.

c) Thời gian triển khai: Khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (bao gồm 02 mô hình)

2.1. Mô hình 3: Triển khai cho vay tín chấp công dân: Hộ nghèo, người có công.

a) Mục tiêu: Xác định đúng đối tượng diện được vay tín chấp công dân.

b) Phân công nhiệm vụ:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công.

c) Lực lượng triển khai:

- Các ngân hàng chính sách tỉnh, ngân hàng thương mại.

- Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, xã.

- Thời gian hoàn thành: 30/3/2024.

- Công cụ triển khai: Hệ thống Cơ sở DLQG về DC.

2.2. Mô hình 4: Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số

a) Mục tiêu: Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, chất lượng sản phẩm trên sàn giao dịch, cung cấp sàn thương mại điện tử.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an: xây dựng giải pháp trên VNeID và các ứng dụng số của các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

c) Thời gian hoàn thành: 30/3/2024.

d) Công cụ triển khai: VNeID, CCCD gắn chíp điện tử.

3. Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (bao gồm 08 mô hình)

3.1 Mô hình 5: Đảm bảo điều kiện công dân số

a) Mục tiêu: Triển khai tạo lập, cấp phát và liên thông dữ liệu dân cư các tài khoản tối thiểu cần sở hữu của công dân số bao gồm: Tài khoản định danh điện tử (VNeID), tài khoản thanh toán điện tử, chữ ký số cho 100% người dân đảm bảo điều kiện.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Công an tỉnh chủ trì trong việc khởi tạo và cấp phát tài khoản định danh điện tử (phấn đấu thu nhận đạt 80% tài khoản định danh điện tử đối với người dân đủ điều kiện).

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục có giải pháp đẩy mạnh, mở tài khoản thanh toán cho công dân trên địa bàn tỉnh.

- Doanh nghiệp phối hợp trong việc cấp phát chữ ký số trong dân. Sở Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa phương phối hợp.

c) Lực lượng triển khai:

+ Các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

+ Tổ Đề án 06 cấp cơ sở.

+ Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên

đ) Công cụ triển khai: VNeID: Tạo lập tài khoản định danh điện tử (VNeID).

3.2. Mô hình 6: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)

a) Mục tiêu: Sử dụng hệ thống xác thực tập trung (SSO) của Bộ Công an triển khai thông qua hệ thống định danh điện tử cho toàn hệ thống nền tảng số phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

c) Lực lượng triển khai: Nhân sự kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp nhân sự kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông. d) Thời gian hoàn thành: 30/6/2024.

đ) Công cụ triển khai: Cổng dịch vụ công, Hệ thống xử lý một cửa, Quản lý văn bản và điều hành công việc, nền tảng làm việc số và các nền tảng số khác trên môi trường Web do tỉnh Hải Dương quản lý.

3.3. Mô hình 7: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước

a) Mục tiêu: Tăng cường công tác truyền thông nội bộ đảm bảo cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh nắm rõ mục tiêu, nội dung, triển khai thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

b) Phân công nhiệm vụ:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai công tác truyền thông nội bộ và giám sát kết quả truyền thông qua các nền tảng số.

+ Công an tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp cung cấp các nội dung liên quan để truyền thông.

c) Lực lượng triển khai: Nhân sự truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Công cụ triển khai: Dựa trên các nền tảng số hiện có của tỉnh.

3.4. Mô hình 8: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID

a) Mục tiêu: Sử dụng VNeID trong công tác tố giác tội phạm bảo đảm an ninh trật tự.

b) Phân công nhiệm vụ: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện.

c) Lực lượng triển khai:

- Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an, Công an tỉnh và UBND cấp huyện.

- Tổ công tác Đề án 06 cấp cơ sở.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Công cụ triển khai: VNeID.

3.5. Mô hình 9: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống

a) Mục tiêu: Cung cấp nền tảng đào tạo trực tuyến để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

b) Phân công nhiệm vụ: Sở Thông tin và Ttruyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND cấp huyện có nhu cầu triển khai thực hiện theo lộ trình đào tạo.

c) Lực lượng triển khai: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. d) Thời gian triển khai: Ngày 30/12/2023.

3.6. Mô hình 10: Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Centrer

a) Mục tiêu: sử dụng VNeID tuyên truyền và hỗ trợ pháp lý qua tổng đài.

b) Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp phối hợp với UBND cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện khi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an cung cấp tính năng trên VNeID.

c) Lực lượng triển khai

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và UBND cấp huyện.

- Tổ công tác Đề án 06 cấp cơ sở.

d) Thời gian triển khai: 30/12/2024.

đ) Công cụ triển khai: VNeID, CallCentrer (theo hướng dẫn của Bộ công an).

3.7. Mô hình 11: Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID

a) Mục tiêu: Hiển thị thông tin lý lịch tư pháp công dân trên VNeID.

b) Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp liên thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu tỉnh khi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, Bộ Tư pháp triển khai giải pháp.

c) Lực lượng triển khai:

- Cán bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

- Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Thời gian triển khai: Khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

đ) Công cụ triển khai: VNeID.

3.8. Mô hình 12: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VneID.

a) Mục tiêu: Tích hợp, theo dõi các thông tin sức khỏe, quá trình khám chữa bệnh và việc làm.

b) Tổ chức thực hiện:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện khi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai giải pháp.

c) Lực lượng triển khai:

- Cán bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH.

- Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Thời gian triển khai: Khi có hướng dẫn của cơ quan cấp Bộ.

đ) Công cụ triển khai: VNeID

4. Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách TTHC (gồm 02 mô hình)

4.1. Mô hình 13: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền CSDLQG về DC, như: lao động xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể… phục vụ cải cách TTHC

a) Mục tiêu: Tạo lập, số hóa dữ liệu ban đầu cho các đơn vị trên nền dữ liệu dân cư như: Lao động - Thương binh và xã hội, các hội, đoàn thể…

b) Phân công nhiệm vụ: Các Sở, ngành, địa phương tiến hành thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu theo lĩnh vực.

c) Lực lượng triển khai:

- Cán bộ kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an.

- Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.2. Mô hình 14: Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VNeID

a) Mục tiêu: Toàn bộ các đối tượng an sinh xã hội được số hóa, làm sạch, xác thực và triển khai chương trình theo dõi, giám sát, hỗ trợ cũng như đảm bảo chính sách cho các đối tượng an sinh xã hội trên một nền tảng thống nhất.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và ứng dụng phần mềm trong thu thập, quản lý dữ liệu về các đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ trì phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các địa phương rà soát, đối sánh, xác thực danh sách đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý với CSDL quốc gia về dân cư.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn, phối hợp triển khai hỗ trợ mở tài khoản thanh toán cho đối tượng an sinh xã hội (Ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản viễn thông tùy vào nhu cầu của từng đối tượng an sinh xã hội đảm bảo thuận tiện…).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai chi trả an sinh xã hội sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an triển khai giải pháp hiển thị trạng thái và quản lý chi trả an sinh xã hội trên app VNeID.

c) Lực lượng triển khai:

+ Tổ Đề án 06 cấp cơ sở.

+ Các tổ chức tài chính ngân hàng, ví điện tử.

+ Cán bộ kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

d) Thời gian hoàn thành: 30/12/2023.

đ) Công cụ triển khai: VNeID, Số hóa dữ liệu và nghiệp vụ quản lý đối tượng.

5. Nhóm phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp  (gồm 04 mô hình)

5.1. Mô hình 15: Phân tích tình hình dân cư

a) Mục tiêu: Thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tích tình hình dân cư trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

c) Lực lượng triển khai: Nhân sự kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp nhân sự kỹ thuật của cơ quan chủ trì cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về dân số, mật độ, phân bổ, tôn giáo, dân tộc…

d) Thời gian hoàn thành: 30/12/2024.

đ) Địa điểm triển khai: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hải Dương.

5.2. Mô hình 16: Phân tích tình hình lao động

a) Mục tiêu: Thông qua Cơ sở DLQG về DC thực hiện phân tích tình hình lao động trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về lực lượng lao động theo nhóm tuổi, khu vực thành thị, nông thôn, việc làm, thu nhập…

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

c) Lực lượng triển khai: Nhân sự kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp nhân sự kỹ thuật, Cục Thống kê tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Thời gian hoàn thành: Năm 2024.

đ) Địa điểm triển khai: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hải Dương.

5.3. Mô hình 17: Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú

a) Mục tiêu: Thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về lượng khách quốc tế, nội địa, khách lưu trú theo từng loại hình, theo từng nhóm tuổi…

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

c) Lực lượng triển khai: Nhân sự kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp nhân sự kỹ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Thời gian hoàn thành: 30/12/2024.

đ) Địa điểm triển khai: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hải Dương.

5.4. Mô hình 18: Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

a) Mục tiêu: Thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Công an tỉnh chủ trì cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về di biến động về tình hình dân cư, các loại đối tượng cần quản lý...

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

c) Lực lượng triển khai: Nhân sự kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an phối hợp nhân sự kỹ thuật của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Thời gian hoàn thành: Năm 2024.

đ) Địa điểm triển khai: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hải Dương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương đối với từng nhóm nhiệm vụ có thể điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ được giao.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Mô hình điểm thành một số nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 hằng tháng về Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 hằng tháng để tổng hợp, theo dõi.

3. Công an tỉnh – Cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh thực hiện các Mô hình điểm để bảo đảm thúc đẩy thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06- Bộ Công an) quan tâm phối hợp, hỗ trợ Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức triển khai các mô hình điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương đảm bảo tiến độ, kết quả tốt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện 18 mô hình điểm tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBDN các huyện, thị xã, thành phố;

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Thành viên TCTTK ĐA06 tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Báo Hải Dương; Đài PT và TH tỉnh;

- Lưu: VT, NC-KSTTHC (01b).

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng

PHỤ LỤC:

CÁC MÔ HÌNH ĐIỂM CỦA ĐỀ ÁN 06

(Kèm theo Kế hoạch số 4337/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Mô hình

Phân công thực hiện

Thời gian hoàn thành

Nền tảng

Chủ trì

Phối hợp

Lực lượng triển khai

I

Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến   (02 mô hình)

1

Mô hình 1:  Triển khai 53 DVC thiết yếu

CAT

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TTTT

Tổ CTĐA06/CP các cấp, các Sở, ngành, địa phương

Theo lộ trình Đề án 06/CP

VNeID

Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh

2

Mô hình 2:  Triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên VNeID

CAT

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TTTT

Tổ công tác ĐA06 cấp huyện, cấp xã

Khi có hướng dẫn của Bộ Công an

VNeID

II

Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội   (08 mô hình)

3

Mô hình 3:  Triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công

NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TTTT, Sở LĐTBXH

Ngân hàng chính sách, các ngân hàng thương mại, Nhân sự kỹ thuật Cục CSQLHC về TTXH

30/3/2024

Dữ liệu dân cư

4

Mô hình 4:  Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.

Sở VH, TTDL

DN, Cục CSQLHC về TTXH, CAT

Cục CSQLHC về TTXH, Sở VHTTDL, DN

30/3/2023

VNeID, CCCD gắn chíp điện tử

III

Nhóm tiện ích phục vụ công dân số   (09 mô hình)

5

Mô hình 5:  Đảm bảo điều kiện công dân số

CAT, NHNN

Sở TTTT, UBND cấp huyện, DN

CAT, Tổ công tác ĐA06 các cấp, các NHTM

Thường xuyên

VNeID

6

Mô hình 6:  Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)

Sở TTTT

Cục CS QLHC về TTXH, DN

Nhân sự kỹ thuật Sở TTTT, CAT

30/6/2024

Ứng dụng số và Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh

7

Mô hình 7:  Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước

Sở TTTT

Cục CS QLHC về TTXH, CAT, Sở Nội vụ

Nhân sự của Sở TTTT

Thường xuyên

Nền tảng quản trị tổng thể cấp tỉnh

8

Mô hình 8:  Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID

CAT

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TTTT, các sở, ban, ngành, địa phương

Cục CS QLHC về TTXH , CAT, CQĐP, Tổ CTĐA06 cấp cơ sở

Thường xuyên

VNeID

9

Mô hình 9:  Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06/CP cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống

Sở TTTT

Cục CS QLHC về TTXH

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

30/10/2023

10

Mô hình 10:  Triển khai tuyên chuyển chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Centrer

Sở TP

UBND cấp huyện

Cục CS QLHC về TTXH , CAT, Sở TP, CQĐP, Tổ CTĐA06 cấp cơ sở

Dự kiến 30/12/2024 (Khi Cục CSQLHC về TTXH cung cấp tính năng trên VNeID)

VNeID và Call Center

11

Mô hình 11:  Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID

Sở TP

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TTTT

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TP, Sở TTTT,

Khi có hướng dẫn của BCA

VNeID

12

Mô hình 12:  Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID

Sở YT

Cục CS QLHC về TTXH, Sở LĐTBXH, Sở TTTT

Cục CS QLHC về TTXH, Bộ YT, Bộ LĐTBXH, Sở YT, Sở LĐTBXH

Khi có hướng dẫn của cơ quan cấp Bộ

VNeID

IV

Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống CSDLQG về DC phục vụ cải cách TTHC   (02 mô hình)

13

Mô hình 13:  Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền CSDLQG về DC, như: hộ tịch, LĐTBXH, đoàn thể…. phục vụ CCTTHC

Các sở, ngành, địa phương

Cục CS QLHC về TTXH, CAT

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, CAT, Cục CS QLHC về TTXH

Thường xuyên

CSDLQG về DC

14

Mô hình 14:  Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VNeID

Sở LĐTBXH

Cục CS QLHC về TTXH, UBND cấp huyện, DN

Bộ LĐTBXH, Cục CS QLHC về TTXH, các tổ chức tài chính ngân hàng, Tổ CTĐA06 cấp cơ sở

30/12/2023

VneID, Hệ thống số của tỉnh

V

Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp   (04 mô hình)

15

Mô hình 15:  Phân tích tình hình dân cư

Sở TTTT

Cục CS QLHC về TTXH, DN

DN, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Cục CS QLHC về TTXH phối hợp các đơn vị

30/12/2024

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

16

Mô hình 16:  Phân tích tình hình lao động

Cục Thống kê

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TTTT, Sở LĐTBXH

DN, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Sở LĐTBXH, STTT, Cục CS QLHC về TTXH phối hợp các đơn vị

Năm 2024

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

17

Mô hình 17:  Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú

Sở VHTTDL,   Sở TTTT

Cục CS QLHC về TTXH, DN

DN, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Sở TTTT, Cục CS QLHC về TTXH phối hợp các đơn vị

30/12/2024

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

18

Mô hình 25:  Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

CAT

Cục CS QLHC về TTXH, Sở TTTT, DN

DN, Sở TTTT, Cục CS QLHC về TTXH phối hợp các đơn vị

2024

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

* Ghi chú:   Cụm từ viết tắt

- Cục CS QLHC về TTXH: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

- Cục CSGT: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

- Bộ YT: Bộ Y tế.

- Bộ LĐTBXH: Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

- CAT: Công an tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở TTTT: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở TP: Sở Tư pháp.

- Sở YT: Sở Y tế.

- Sở VHTT&DL: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở GTVT: Sở Giao thông vận tải.

- Sở GDĐT: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở LĐTBXH: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở TNMT: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở VHTT: Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

- NHNN: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh.

- BQL KCN: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- BV: Bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

- CQĐP: Chính quyền địa phương.

- Tổ CTĐA06 cấp cơ sở: Tổ Công tác Đề án 06/CP cấp cơ sở.

- DN: Doanh nghiệp.

- CSDLQG về DC: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com