# Kế hoạch 4620/KH-UBND năm 2024 triển khai thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

| Số hiệu | 4620/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 05/12/2024 |
| Ngày hiệu lực | 05/12/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4620/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 12 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ TÍCH HỢP TRÊN ỨNG DỤNG VNeID TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử của Chính phủ tại Công văn số 8362/TCTTKĐA ngày 19/10/2024 về đôn đốc triển khai sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 5527/SYT-NV ngày 21/11/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Việc triển khai thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng lộ trình triển khai Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để kết nối thông tin hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân nhằm phục vụ công tác quản lý y tế được chính xác, kịp thời.

- Trên cơ sở ứng dụng các tiện ích từ sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân thuận tiện; chủ động trong việc phòng, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cá nhân, giảm thời gian, chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Trong quá trình sử dụng, khai thác dữ liệu sổ sức khỏe điện tử của người dân cần bảo đảm bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân.

- Dữ liệu liên thông sổ sức khỏe điện tử VNeID cần phải thực hiện theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. PHẠM VI, ĐIỀU KIỆN THAM GIA THÍ ĐIỂM

1. Phạm vi thí điểm

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, áp dụng cho tất cả loại hình khám bệnh ngoại trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ban ngày, kê đơn lĩnh thuốc theo hẹn, khám chữa bệnh từ xa.

2. Điều kiện tham gia thí điểm

- Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tham gia thí điểm gồm: Máy tính có kết nối internet đã cài đặt phần mềm quản lý thông tin khám, chữa bệnh được cấu hình liên thông dữ liệu theo quy định; chữ ký số, chứng thư số của cơ sở khám, chữa bệnh.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng tại cơ sở và bảo đảm bảo mật thông tin khi kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu.

- Có quy chế sử dụng và quy trình triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Triển khai liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

- Triển khai liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo quy trình tại Điều 5, Phụ lục 01 về Hướng dẫn thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác liên thông dữ liệu.

2. Triển khai sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đi khám chữa bệnh

- Triển khai sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đi khám chữa bệnh theo quy trình tại Điều 6, Phụ lục 01 về Hướng dẫn thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác sử dụng sổ sức khỏe điện tử.

IV. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM

1. Giai đoạn 1

- 100% các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành việc đăng ký và cấp mã liên thông dữ liệu và tài khoản liên thông sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID của cơ sở khám, chữa bệnh.

- 100% các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện chuẩn bị liên thông dữ liệu tại các cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Điều 4, Phụ lục 01 Hướng dẫn thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID ban hành kèm theo Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- 100% các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành việc xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn triển khai liên thông dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân.

Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2024.

2. Giai đoạn 2

- 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai tiếp nhận, đăng ký khám chữa bệnh bằng một trong các hình thức định danh sau: Thẻ căn cước, số định danh cá nhân, số thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả đối tượng người bệnh.

- 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, ghi nhận, ký số và liên thông dữ liệu.

- Đánh giá kết quả triển khai thí điểm.

Thời gian hoàn thành giai đoạn 2 trong quý II năm 2025.

V. NGUỒN KINH PHÍ

Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Rà soát mã cơ sở khám chữa bệnh, cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh cho các cơ sở chưa có mã. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc triển khai liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng một trong các hình thức định danh sau: Thẻ căn cước, số định danh cá nhân, số thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả đối tượng người bệnh, gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản lên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế ngay khi người bệnh kết thúc khám chữa bệnh tại đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai liên thông dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế.

- Kiểm tra, giám sát triển khai việc liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đến người dân.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo tiếp nhận dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành y tế để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, đôn đốc bảo hiểm xã hội cấp huyện để triển khai liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

- Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật và cấp tài khoản cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để liên thông dữ liệu lên cổng giám định bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai liên thông dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế.

3. Công an tỉnh

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID.

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền về lợi ích triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

- Phối hợp Sở Y tế và các cơ quan có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng.

5. Sở Tài chính:  Trên cơ sở quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi dự toán ngân sách của ngành, đơn vị được giao năm 2025, Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời.

6. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận:  Thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

7. Các sở, ban, ngành của tỉnh:  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền về lợi ích triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch tại địa phương; đồng thời, bố trí kinh phí đảm bảo đầy đủ để thực hiện thí điểm sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn từ nguồn kinh phí của địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID dưới nhiều hình thức để người dân biết và tham gia thực hiện.

9. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Lập kế hoạch triển khai kế hoạch này, phân công cán bộ chuyên môn xây dựng quy trình triển khai ghi nhận thông tin, phân công cán bộ công nghệ thông tin xây dựng quy trình liên thông dữ liệu kịp thời. Đôn đốc, kiểm tra giám sát chất lượng dữ liệu.

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm theo đúng quy định.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế bảo đảm việc ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định; thực hiện tóm tắt hồ sơ bệnh án, tóm tắt quá trình điều trị để cung cấp thông tin cho sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

- Triển khai việc tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng một trong các hình thức định danh sau: Thẻ căn cước, số định danh cá nhân, số thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả đối tượng người bệnh.

- Bảo đảm việc ghi nhận, ký số và liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

- Bảo đảm liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID lên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế sau khi người bệnh kết thúc đợt khám bệnh, chữa bệnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch để triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Báo Bình Thuận; Đài PT-TH Bình Thuận;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ sở khám bệnh  (giao Sở Y tế sao gửi) ;

- Lưu: VT NCKSTTHC Tùng.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com