# Kế hoạch 543/KH-BHXH về rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2025

| Số hiệu | 543/KH-BHXH |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 22/04/2025 |
| Ngày hiệu lực | 22/04/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 543/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT VĂN BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2025

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn hệ thống do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, trên cơ sở đó:

a) Lập và công bố các danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản đang còn hiệu lực thi hành nhằm công khai, minh bạch hệ thống văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản không còn phù hợp, văn bản chồng chéo, mâu thuẫn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

c) Đề xuất hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản có nội dung trái pháp luật (nếu có) bảo đảm tính hợp pháp của văn bản.

d) Đề xuất ban hành văn bản mới cho lĩnh vực cần thiết, lĩnh vực còn trống chưa có văn bản điều chỉnh nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn.

2. Yêu cầu

a) Đánh giá, phân tích những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề xuất giải pháp hoàn thiện.

b) Rà soát tất cả các văn bản thuộc phạm vi, đối tượng rà soát, không bỏ sót văn bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

c) Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình rà soát cần chủ động tham mưu việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thay thế văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; Bảo hiểm xã hội khu vực và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực phản ánh những vấn đề bất cập từ thực tiễn tổ chức thực hiện văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phù hợp với thực tiễn; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng rà soát là những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn hệ thống do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, bao gồm:

a) Quyết định ban hành quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ có phạm vi điều chỉnh toàn hệ thống;

b) Công văn (các văn bản khác) có chứa nội dung hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Phạm vi rà soát:

- Các văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ;

- Các văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước ngày 01/01/2024 nhưng đã hết hiệu lực (một phần/toàn bộ) hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện cần sửa đổi, bổ sung, thay thế.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2025.

2. Lập danh mục và tổng hợp danh mục thuộc đối tượng rà soát.

3. Rà soát văn bản và tổng hợp kết quả rà soát.

4. Xây dựng báo cáo và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát.

5. Công bố và triển khai thực hiện phương án xử lý kết quả rà soát.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Pháp chế có trách nhiệm

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch;

b) Tổng hợp kết quả rà soát, trao đổi, thảo luận với các đơn vị về kết quả rà soát; Trình lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện các công việc được giao theo phân công tại Phụ lục kèm theo./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Giám đốc;

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam;

- BHXH khu vực;

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Lưu: VT, PC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Chu Mạnh Sinh

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 543/KH-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

ĐV chủ trì   thực hiện

ĐV phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết   thúc

I

Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2025

Ban Pháp chế

4/2025

II

Lập danh mục và tổng hợp danh mục thuộc đối tượng rà soát

2.1

Tập hợp và phân loại văn bản, lập danh mục văn bản thuộc đối tượng rà soát gửi Ban Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

Tháng 5,6/2025

2.2

Tổng hợp, hoàn chỉnh danh mục văn bản thuộc đối tượng rà soát gửi các đơn vị và BHXH khu vực; BHXH các tỉnh, thành phố

Ban Pháp chế

Văn phòng; TT Lưu trữ

Tháng 7/2025

III

Rà soát văn bản và tổng hợp kết quả rà soát

- Ban Pháp chế;

- Các đơn vị nghiệp vụ;

- BHXH khu vực;

- BHXH tỉnh, thành phố

8/2025

11/2025

3.1

Đối chiếu, so sánh các quy định trong các văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn hiệu lực thi hành tại thời điểm rà soát để xác định các nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật

Ban Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

8/2025

9/2025

3.2

Đối chiếu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam (thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) với nhau để phát hiện sự chồng chéo, mâu thuẫn.

3.3

Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi và sự phù hợp của văn bản do BHXH Việt Nam ban hành với thực tiễn hoạt động nghiệp vụ tại địa phương  (theo Danh mục văn bản do BHXH Việt Nam gửi)

BHXH khu vực;

BHXH tỉnh, thành phố

8/2025

9/2025

3.4

- Tổng hợp ý kiến đề xuất của BHXH khu vực; BHXH tỉnh, thành phố;

- Lập 04 biểu mẫu tổng hợp, gồm:

+ Danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành;

+ Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành;

+ Danh mục văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ;

+ Danh mục văn bản cần ban hành mới.

- Gửi lấy ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ

Ban Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

Tháng 10/2025

3.5

Tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị.

Ban Pháp chế

10/2025

11/2025

IV

Xây dựng báo cáo và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát

4.1

Xây dựng báo cáo và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát trình lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt

Ban Pháp chế

Tháng 11/2025

4.2

Xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành; văn bản còn hiệu lực thi hành trình Lãnh đạo BHXH Việt Nam ký ban hành

Ban Pháp chế

Tháng 12/2025

V

Công bố và triển khai thực hiện phương án xử lý kết quả rà soát

5.1

Công bố trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Ban Pháp chế

Ban Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia

Tháng 12/2025

5.2

Triển khai thực hiện phương án xử lý kết quả rà soát đã được duyệt

Các đơn vị nghiệp vụ

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com