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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6249/KH-UBND
Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Nâng cao nhận thức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân trong việc thi hành luật.
2. Yêu cầu
Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
a) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật
- Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến luật theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Cơ quan phối hợp:  Cơ quan, đơn vị và địa phương
- Hình thức:  Trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Thời gian thực hiện:  Quý II và Quý III năm 2023
b) Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện:  Thường xuyên.
c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật
- Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp:  Cơ quan, đơn vị và địa phương
- Thời gian thực hiện:  Năm 2023 và các năm tiếp theo.
d) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ Mặt trận các cấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;
- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
2. Triển khai văn bản chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
a) Triển khai văn bản chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
- Cơ quan chủ trì:  Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp:  Cơ quan, đơn vị và địa phương
- Thời gian thực hiện:  Theo tiến độ của Trung ương và thực hiện thường xuyên.
b) Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thực chất theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn và thực hiện tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
- Cơ quan chủ trì:  Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã; doanh nghiệp nhà nước.
- Thời gian hoàn thành:  Quý IV năm 2023.
3. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở
Các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Cơ quan chủ trì:  Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ động thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực quản lý, gửi kết quả rà soát về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Thời gian hoàn thành:  Tháng 9 năm 2023.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11 để tổng hợp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
2.  Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo quy định và phù hợp với địa phương.
3.  Đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- Các sở, ban, ngành (t/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (t/h);
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh (t/h);
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (p/h);
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (p/h);
- Cổng Thông tin điện tử (để đăng tin);
- Lưu: VT, SNV.
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CHỦ TỊCH
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