# Kế hoạch 79/KH-UBND đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

| Số hiệu | 79/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 05/03/2025 |
| Ngày hiệu lực | 05/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 79/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội;

- Góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại;

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ nguyên tắc đúng quy định pháp luật; công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, trục lợi bất chính;

- Khu đất, thửa đất đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo đầy đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai;

- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải thể hiện đầy đủ thông tin cơ bản về khu đất, thửa đất đấu giá (diện tích, loại đất, vị trí, ranh giới, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, dự kiến tổng mức đầu tư dự án...); hình thức đấu giá (giao đất, cho thuê đất), bước giá phù hợp với từng phiên đấu giá; điều kiện tham gia phiên đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan;

- Cơ quan đơn vị được giao chủ trì, phối hợp trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất nêu cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm đấu giá, lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản, thẩm định người đủ điều kiện tham gia đấu giá, giám sát cuộc đấu giá, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và bàn giao đất, tài sản trên đất (nếu có) cho người trúng đấu giá hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả trúng đấu giá theo quy định;

- Đơn vị được lựa chọn tổ chức phiên đấu giá có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản trong việc đăng thông báo bán đấu giá, tiếp nhận hồ sơ người tham gia đấu giá, tổ chức phiên đấu giá.

II. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

1. Các khu đất, thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đủ điều kiện tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 17 khu đất, thửa đất/168,23 ha với giá trị theo Bảng giá đất  khoảng 2.172,758 tỷ đồng.

(Đính kèm Phụ lục I)

Trong quá trình thực hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất bổ sung các khu đất, thửa đất đủ điều kiện theo quy định ngoài danh sách nói trên.

Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp đơn vị tổ chức đấu giá tiếp tục đăng thông tin lần 2 và cập nhật điều chỉnh tiến độ thực hiện cho phù hợp.

2. Các khu đất, thửa đất phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan để kịp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025

Giao các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan (thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập quy hoạch chi tiết 1/500 (hoặc quy hoạch chi tiết rút gọn), lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, cập nhật chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở...) để đảm bảo các điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với giá 20 khu đất, thửa đất/679,582 ha với giá trị theo Bảng giá đất  khoảng 18.814,096 tỷ đồng.

(Đính kèm Phụ lục II)

3. Các khu đất, thửa đất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tồn tại để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Giao các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung xử lý tồn tại để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 09 khu đất, thửa đất.

(Đính kèm Phụ lục III)

4. Đối với kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 của địa phương; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh giao:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Chi cục thuế khu vực XV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình và trách nhiệm được xác định cụ thể trong từng phương án đấu giá quyền sử dụng đất của từng khu đất, thửa đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để đảm bảo đưa các khu đất, thửa đất ra đấu giá theo đúng kế hoạch và đúng quy định pháp luật.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc để đảm bảo đưa các khu đất, thửa đất ra đấu giá theo đúng kế hoạch.

3. Định kỳ hằng tháng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;

- Chi cục thuế khu vực XV;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, KTN, THNC (Hải.30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Văn Hà

PHỤ LỤC I

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHU ĐẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên khu đất

Huyện, TP

Xã phường, thị trấn

Số thửa

Tờ BĐDC

Diện tích khu đất

Mục đích đấu

Giá trị theo bảng

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

I

Khu đất Cụm công nghiệp Long Giao, thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường

Cẩm Mỹ

TT. Long Giao, xã Xuân Đường

559,324.7

SKN

503.392

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

15/4/2025

TTPTQĐ tỉnh xây dựng đường Gantt công việc

2

Khu đất mỏ đá Hóa An tại phường Hóa An

Biên Hòa

Hóa An

369,512.9

TMD

504.385

Hoàn thiện biên vẽ bản đồ khu đất

Sở NN&MT (VPĐK)

31/03/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

10/04/2025

Ban hành phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/04/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/04/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

24/06/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

04/07/2025

Lựa chọn Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/08/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/09/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

23/09/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

28/09/2025

3

Khu đất 14,49 ha tại thị trấn Dầu Giây

Thống Nhất

TT. Dầu Giây

41

18

144,951.8

DGD

257.185

Điều chỉnh Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 UBND tỉnh (công nhận kết quả rà soát hiện trạng của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai)

Sở NN&MT

31/03/2025

Biên về bản đồ khu đất (trừ diện tích đường giao thông)

Sở NN&MT (VPĐK)

31/03/2025

Hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối

UBND huyện

01/06/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

10/04/2025

Ban hành phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/04/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/04/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

24/06/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

04/07/2025

Lựa chọn Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/08/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/09/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/09/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

23/09/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

28/09/2025

4

Khu mỏ đá Tân Bản

Biên Hòa

Bửu Hòa

nhiều thửa

nhiều tờ

327,399.3

TMD

229 179

Hoàn thiện biên vẽ bản đồ khu đất

Sở NN&MT (VPĐK)

31/03/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

10/04/2025

Ban hành phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/04/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/04/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

24/06/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

04/07/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/08/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/09/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

23/09/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

28/09/2025

5

Khu đất Hồ Sen Hưng Lộc

Thống Nhất

Hưng Lộc

nhiều thửa

28,33

47,170.0

TMD

135.971

Lập, thẩm định, phê duyệt phương đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

24/12/2024

Đã hoàn thành

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

31/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

10/06/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

25/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

24/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

30/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

04/09/2025

6

Khu đất 2,1 ha tại TT Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

1,2

35

21,727.8

ODT + TMD

127.355

Phê duyệt quy hoạch chi tiết

UBND huyện

19/04/2021

Đã hoàn thành

Lập chủ trương đầu tư

TTPTQĐ tỉnh

Sở Tài chính

08/05/2023

Đã hoàn thành

Trình xin chủ trương thanh lý, xử lý tài sản trên đất

TTPTQĐ tỉnh

Sở Tài chính

15/03/2025

Hoàn thiện lại phương án đấu giá, trình thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

20/03/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

19/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

29/05/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

13/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

12/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

18/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

23/08/2025

7

Thửa đất số 5, số 9 tờ BĐĐC số 43 phường Trung Dũng (Khu đất Nhà khách 71-TTGDTX cũ)

Biên Hòa

Trung Dũng

5,9

43

4,403.7

TMD

90.696

Trình xin chủ trương thanh lý, xử lý tài sản trên đất

TTPTQĐ tỉnh

Sở Tài chính

15/03/2025

Hoàn thiện lại phương án đấu giá, trình thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

20/03/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

19/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

29/05/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

13/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đầu giả

TTPTQĐ tỉnh

12/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

18/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

23/08/2025

8

Thửa đất số 61 tờ BĐĐC số 29 TT. Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

61

29

11,909.2

TMD

64.857

Ban hành phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

TTPTQĐ tỉnh

08/11/2024

Đã hoàn thành

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

10/03/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

09/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

19/05/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

03/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

02/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

08/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

13/08/2025

9

Thửa đất số 130 tờ BĐĐC số 50 phường Trung Dũng (Khu đất rạp hát Liđo cũ)

Biên Hòa

Trung Dũng

130

50

2,194.2

TMD

45.990

Trình xin chủ trương thanh lý, xử lý tài sản trên đất

TTPTQĐ tỉnh

Sở Tài chính

15/03/2025

Hoàn thiện lại phương án đấu giá, trình thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

20/03/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

19/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

29/05/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

13/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

12/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

18/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

23/08/2025

10

Thửa đất số 222 tờ BĐĐC số 14 TT Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

222

14

6,435.2

TMD

44.500

Ban hành phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/03/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/03/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

14/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

24/05/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

08/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

13/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

18/08/2025

11

Thửa đất số 66 tờ BĐĐC số 41 phường Tân Hạnh

Biên Hòa

Tân Hạnh

66

41

26,092.0

SKN

40.704

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

25/4/2025

TTPTQĐ tỉnh xây dựng đường Gantt công việc

12

Khu đất 8,4 ha tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

Vĩnh Cửu

Vĩnh Tân

84,321.2

DRA

32.313

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

Sở NN&MT

20/03/2025

Ban hành phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

31/03/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

10/04/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

09/06/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

19/06/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

03/08/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

02/09/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

08/09/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

13/09/2025

13

Thửa đất số 167 tờ BĐĐC số 25 phường Tân Hạnh

Biên Hòa

Tân Hạnh

167

25

20,163.0

SKN

31.454

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

20/4/2025

TTPTQĐ tỉnh xây dựng đường Gantt công việc

14

Thửa đất số 21 tờ bản đồ số 44 TT. Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

21

44

3,825.8

TMD

21 420

Lập, thẩm định, phê duyệt phương đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/12/2024

Đã hoàn thành

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

10/04/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

20/04/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

04/06/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

04/07/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

10/07/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

15/07/2025

Ban hành phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

06/12/2024

Đã hoàn thành

15

Khu đất 4,8 ha tại xã Tân An

Vĩnh Cửu

Tân An

48,261.0

SKC

20706

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

10/03/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

09/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

19/05/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

03/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

02/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

08/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

13/08/2025

16

Thửa đất số 197 tờ BĐĐC số 63 phường Tân Mai

Biên Hòa

Tân Mai

197

63

487.5

ODT

13.814

Hoàn thiện lại phương án đấu giá, trình thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

UBND TP

20/03/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

UBND TP, đơn vị tư vấn

UBND TP

19/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

P TN&MT

TTPTQĐ tỉnh

29/05/2025

Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

13/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

12/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

17/08/2025

17

Thửa đất số 360 tờ BĐĐC số 2 TT. Long Giao

Cẩm Mỹ

TT. Long Giao

360

2

4,116.0

TMD

8.837

Lập, thẩm định, phê duyệt phương đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

01/10/2024

Đã hoàn thành

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT, đơn vị tư vấn

Sở Tài chính

31/05/2025

Trình ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

10/06/2025

Lựa chọn Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

25/07/2025

Đăng tải, niêm yết thông tin đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

24/08/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

Các đơn vị liên quan

30/08/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

04/09/2025

Tổng

1,682,295.3

2,172.758

PHỤ LỤC II

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHU ĐẤT TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐỂ KỊP TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên khu đất

Huyện, TP

Xã, phường, thị trấn

Số thửa

Tờ BĐĐC số

Diện tích khu đất (m 2 )

Mục đích đấu giá

Giá trị theo bảng giá đất (tỷ đồng)

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Khu chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I (khu I - 8,94ha)

Biên Hòa

An Bình

89,400.1

ODT

715.200

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND TP

15/06/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết 1/500

UBND TP

Sở Xây dựng

15/06/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/06/2025

Rà soát, cập nhật chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

Sở Xây dựng

UBND TPBH

25/06/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBNDTP

Sở Tài chính

25/06/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

01/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

11/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

09/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

19/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

03/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

03/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

09/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

14/12/2025

2

Khu đất 77,28 ha xã Long Đức

Long Thành

Long Đức

Nhiều thửa

5,7

772,796.0

ONT

4,752.612

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

30/10/2025

TTPTQĐ tỉnh xây dựng đường Gantt công việc

3

Khu đất thực hiện dự án Khu du lịch núi Chứa Chan tại huyện Xuân Lộc

Xuân Lộc

TT. Gia Ray; Xuân Hiệp, Xuân Thọ, Xuân Trường; Suối Cát

1,070,000.0

TMD

1,348.200

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

Sở NN&MT

01/07/2025

Điều chỉnh các loại quy hoạch liên quan

UBND huyện

Sở NN&MT, Sở Xây dựng

01/07/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

10/07/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBND huyện

Sở Tài chính

10/07/2025

Lập thủ tục chuyển đổi mục đích đất rừng

UBND huyện

Sở NN&MT

10/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

23/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

03/10/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

23/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

28/12/2025

4

Khu đất 36,77 ha xã Long Đức

Long Thành

Long Đức

nhiều thửa

5,17,18

367,690 1

ONT

506.185

Điều chỉnh ranh khu đất, thanh lý cây cao su, thu hồi đất bổ sung

UBND huyện, TTPTQĐ tỉnh

SXD, Sở NN&MT

30/04/2025

Giao đất bổ sung cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

01/06/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết 1/500

UBND huyện

Sở Xây dựng

01/06/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBND huyện

Sở Tài chính

10/06/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/06/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/06/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

24/08/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

03/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/10/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/11/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

23/11/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

28/11/2025

5

Khu đất 282 ha xã Bình Sơn, huyện Long Thành

Long Thành

Bình Sơn

2,820,000 0

ONT

7,402.500

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch 1/500

Sở Xây dựng

UBND huyện

01/07/2025

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng điều chỉnh phần diện tích phân khu III ra khỏi phần diện tích dự án thu hồi đất BT, HT, TĐC Cảng HKQT Long Thành

Sở Tài chính

Sở NN&MT

01/07/2025

Thực hiện thu hồi đất đối với 170 ha còn lại

TTPTQĐ tỉnh

UBND huyện, Sở NN&MT

01/07/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

10/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

23/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

03/10/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

23/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

28/12/2025

6

Khu đất Dự án Chợ nông sản Dầu Giây giai đoạn 2

Thống Nhất

Bàu Hàm 2

nhiều thửa

80

521,833 8

TMD

1,753 362

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

15/06/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/06/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

01/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

7

Khu đất dự án cụm công nghiệp Quang Trung 1 tại xã Quang Trung

Thống Nhất

Quang Trung

nhiều thửa

29, 37, 73

743,427.9

SKN

504.000

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

01/07/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

10/07/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

15/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

28/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

26/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

06/10/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

20/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

20/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

26/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

31/12/2025

8

Khu đất 2,2 ha tại phường Xuân Bình (Trung tâm TDTT cũ)

Long Khánh

Xuân Bình

22,638.7

ODT

150.031

Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết rút gọn

UBNDTP

Sở Xây dựng

31/05/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBNDTP

Sở Tài chính

10/06/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/06/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/06/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

24/08/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

03/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/10/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/11/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

23/11/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

28/11/2025

9

Khu đất thu hồi của Công ty CP Tập đoàn Tân Mai, phường Thống Nhất (khu I- TMDV)

Biên Hòa

Thống Nhất

69

38

76,233.7

TMD

651.543

Biên tập bản đồ khu đất

Sở NN&MT (VPĐK)

TTPTQĐ tỉnh

31/03/2025

Tổ chức tiếp nhận mặt bằng, xử lý chồng lấn ranh

Sở NN&MT

UBNDTP

30/04/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

30/04/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

10/05/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

20/05/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

19/07/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

29/07/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

12/09/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

12/10/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

18/10/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

23/10/2025

10

Khu đất thu hồi của Công ty CP Tập đoàn Tân Mai, phường Thống Nhất (khu II- ODT)

Biên Hòa

Thống Nhất

38 30

61 139

55,459.0

ODT

388213

Biên tập bản đồ khu đất

Sở NN&MT (VPĐK)

TTPTQĐ tỉnh

31/03/2025

Tổ chức tiếp nhận mặt bằng, xử lý chồng lấn ranh, xử lý tài sản trên đất

Sở NN&MT

UBNDTP

30/04/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết 1/500

UBNDTP

SXD

01/07/2025

Rà soát, cập nhật chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

Sở Xây dựng

UBND TP

01/07/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBNDTP

Sở Tài chính

10/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

25/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

23/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

03/10/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

17/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

23/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

28/12/2025

11

Khu đất dự án trường dạy lái xe, tại TT. Dầu Giây

Thống Nhất

TT. Dầu Giây

401

57

20,364 2

DGD

54.470

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

15/06/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/06/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

01/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

12

Khu đất dự án trung tâm sát hạch lái xe, tại TT. Dầu Giây

Thống Nhất

TT Dầu Giây

1

20

19,863.9

DTS

57.100

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

15/06/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/06/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

01/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

13

Khu đất dự án trung tâm kiểm định, tại TT. Dầu Giây

Thống Nhất

TT Dầu Giây

20,313.0

DTS

57.360

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

15/06/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/06/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

01/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

14

Khu đất dự án trường dạy nghề, tại TT. Dầu Giây

Thống Nhất

TT. Dầu Giây

49,700.0

DGD

42.941

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

15/06/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/06/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

01/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

15

Khu đất dự án trường tư thục tại xã Gia Tân 2

Thống Nhất

Gia Tân 2

50,000.0

DGD

21.600

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

UBND huyện

15/06/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

25/06/2025

Cung cấp thông tin quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư

Sở Xây dựng

01/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

16

Dự án chợ và khu phố chợ tại xã Tam An

Long Thành

Tam An

...22, 99, 100...

29

22,000.0

ONT + DCH

49.560

Phê duyệt QH chi tiết rút gọn

UBND huyện

04/09/2024

Đã hoàn thành

Thu hồi đất, xử lý tài sản

UBND huyện

Sở NN&MT

30/04/2025

Lập thủ tục giao đất cho TTPTQĐ tỉnh

Sở NN&MT

10/04/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở NN&MT

Sở Tài chính

01/07/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

17

Thửa đất số 59 tờ BĐĐC số 22 phường Tân Hiệp

Biên Hòa

Tân Hiệp

59

22

2,762.2

ODT

36.341

Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết rút gọn

UBND TP

Sở Xây dựng

15/06/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBND TP

Sở Tài chính

20/06/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

13/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

23/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/12/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/12/2025

18

Thửa đất số 1587 tờ BĐĐC số 18 TT. Dầu Giây

Thống Nhất

TT. Dầu Giây

1587

18

46,523.5

ODT

171.585

Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết rút gọn

UBND huyện

Sở Xây dựng

01/04/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận Chủ trương đầu tư

Sở NN&NTT

Sở Tài chính

01/06/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/06/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/06/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

14/08/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

24/08/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

08/10/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

13/11/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/11/2025

19

Thửa đất Số 145,14 tờ BĐĐC Số 31 TT. Trảng Bom

Trảng Bom

TT Trảng Bom

145, 14

31

5,750.3

ODT

46.523

Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết rút gọn

UBND huyện

Sở Xây dựng

15/06/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận Chủ trương đầu tư

UBND huyện

Sở Tài chính

20/06/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

25/06/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

05/07/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

03/09/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

13/09/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

28/10/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

27/11/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh; các đơn vị liên quan

03/12/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

08/12/2025

20

Khu dân cư số 8 TT. Dầu Giây (Trường ĐH Lạc Hồng cũ)

Thống Nhất

TT. Dầu Giây

1

68

19,059.4

ODT

104.770

Xin chủ trương thanh lý tài sản trên đất

TTPTQĐ tỉnh

Sở Tài chính

15/03/2025

Lập, thẩm định và duyệt quy hoạch chi tiết rút gọn

UBND huyện

Sở Xây dựng

30/04/2025

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBND huyện

Sở Tài chính

31/05/2025

Lập phương án đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

05/06/2025

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

15/06/2025

Xác định, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm

Sở NN&MT

Sở Tài chính

14/08/2025

Ban hành Quyết định đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh

24/08/2025

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

08/10/2025

Đăng thông báo đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

07/11/2025

Đánh giá điều kiện, năng lực người tham gia đấu giá

Sở NN&MT

TTPTQĐ tỉnh, các đơn vị liên quan

13/11/2025

Tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá

TTPTQĐ tỉnh

18/11/2025

Tổng

6,795,815.71

18,814.096

PHỤ LỤC III

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHU ĐẤT PHẤN ĐẤU XỬ LÝ TỒN TẠI ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

(Kèm theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên khu đất

Huyện, TP

Xã, phường, thị trấn

Số thửa

Tờ BĐĐC số

Diện tích khu đất (m 2 )

Mục đích đấu giá

Các công việc tồn tại phải thực hiện

Cơ quan thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Thửa đất số 71 tờ BĐĐC số 54 phường Tân Mai

Biên Hòa

Tân Mai

54

71

27,442.2

ODT + TMD

Rà soát tổng thể QH chi tiết 1/500 đã được duyệt

UBND TP

Sở Xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBND TP

Sở Tài chính

Rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

UBND TP

Sở Xây dựng

Rà soát, xử lý tổng thể ranh giới khu đất

Sở NN&MT (VPĐK)

TTPTQĐ

2

Khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu Đồng Nai tại phường Trung Dũng

Biên Hòa

Trung Dũng

8 75, 131

58 57

23,073.9

ODT

Lập QH chi tiết rút gọn

UBNDTP

Sở Xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

UBNDTP

Sở Tài chính

Rà soát chương trình, kế hoạch Phát triển nhà ở

UBND TP

Sở Xây dựng

Rà soát, xử lý tổng thể ranh giới khu đất (phần đất trạm điện)

Sở NN&MT (VPĐK, QH-KS)

TTPTQĐ

Xử lý di dời cây xăng của Công ty Xăng Dầu Đồng Nai

Sở Tài chính, Sở Công Thương

TTPTQĐ

3

Khu đất 1,3 ha tại TT Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

nhiều thửa

28

13,009.0

ODT

Lập QH chi tiết rút gọn

UBND huyện

Sở Xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở NN&MT

Sở Tài chính

Rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

UBND TP

Sở Xây dựng

Rà soát, xử lý tổng thể ranh giới khu đất

Sở NN&MT (VPĐK)

TTPTQĐ

4

Khu đất 3,5 ha tại TT. Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

nhiều thửa

12

35,028.0

ODT

Lập QH chi tiết rút gọn

UBND huyện

Sở Xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở NN&MT

Sở Tài chính

Rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

UBND huyện

Sở Xây dựng

Đôn đốc thanh lý, cưa cắt cây cao su, tiếp nhận mặt bằng

TTPTQĐ tỉnh

UBND huyện

5

Khu đất 5,5 ha thị trấn Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

nhiều thửa

12

55,692.0

ODT

Lập QH chi tiết rút gọn

UBND huyện

Sở Xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở NN&MT

Sở Tài chính

Rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

UBND huyện

Sở Xây dựng

Đôn đốc thanh lý, cưa cắt cây cao su, tiếp nhận mặt bằng

TTPTQĐ tỉnh

UBND huyện

6

Khu đất 1,2 ha thị trấn Trảng Bom

Trảng Bom

TT. Trảng Bom

nhiều thửa

12

1 1,584.3

ODT

Lập QH chi tiết rút gọn

UBND huyện

Sở Xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở NN&MT

Sở Tài chính

Rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

UBND huyện

Sở Xây dựng

Tiếp tục thực hiện công tác GPMB; đôn đốc thanh lý, cưa cắt cây cao su, tiếp nhận mặt bằng

TTPTQĐ tỉnh

UBND huyện

Xử lý tài sản trên đất

UBND huyện

Sở Tài chính

7

Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 79 tại phường Xuân Bình

Long Khánh

Xuân Bình

104

2

9,823.9

DGD

Xử lý di dời tài sản, bàn giao mặt bằng

Sở NN&MT

UBND TP

8

Khu đất thu hồi của Công ty Dâu Tằm tơ Tân Lộc tại phường Xuân Bình

Long Khánh

Xuân Bình

29,31

3

29,045.6

SKC

Xử lý di dời tài sản, bàn giao mặt bằng

Sở NN&MT

UBND TP

9

Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam tại phường Xuân Bình

Long Khánh

Xuân Bình

14

135

54,884.5

ODT

Xử lý di dời tài sản, bàn giao mặt bằng

Sở NN&MT

UBNDTP

Lập QH chi tiết 1/500

UBND TP

Sở Xây dựng

Lập, thẩm định, phê duyệt, hồ sơ chấp thuận Chủ trương đầu tư

Sở NN&MT

Sở Tài chính

Rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

UBND TP

Sở Xây dựng

Tổng cộng:

259,583.4

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com