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Số: 86/KH-UBND
Trà Vinh, ngày 15 tháng 9 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022 và Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Luật) phải bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thi hành Luật.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức có liên quan (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị) trong việc triển khai thi hành Luật; gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phối hợp trong tổ chức triển khai thi hành Luật.
- Đảm bảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật
1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị.
- Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023  (sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ) .
1.2. Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.
a) Đăng tải tin, bài, tài liệu giới thiệu, tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên Trang thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Tư pháp đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tuyên truyền, giới thiệu về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thông tin, phản ánh kịp thời về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật trên sóng phát thanh, truyền hình; báo in và báo điện tử.
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
1.3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật
a) Tập huấn cho cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
b) Tập huấn cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ấp, khóm.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
c) Tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn.
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
d) Tập huấn cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
2. Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở
2.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh:
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.
2.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn cấp mình theo quy định tại khoản 2 Điều 85 và điểm a Khoản 1 Điều 86 của Luật và điểm đ Khoản 2 Mục II của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.
3. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức mình.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2023  (sau khi có hướng dẫn Trung ương) .
4. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật
- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả rà soát theo quy định.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 10 năm 2023.
5. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Định kỳ và khi có yêu cầu.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn. Định kỳ, hàng năm trước ngày 15 tháng 11 hoặc đột xuất, gửi kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định.
3.  Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch để triển khai thi hành Luật bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh đến Sở Nội vụ để được hướng dẫn./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Hẳn

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




