# Nghị quyết 62/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

| Số hiệu | 62/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 12/12/2024 |
| Ngày hiệu lực | 12/12/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 62/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 393/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

1.  Mục tiêu chung

Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

2.  Mục tiêu cụ thể

a) 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025);

b) Ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ( đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025);

c) 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới  (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025);

d) Ít nhất 01 huyện được Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025);

đ) Ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường;

e) Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m 2 /người;

g) Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố quản lý đạt từ 90% trở lên;

h) Thành phố Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

3.  Nhiệm vụ trọng tâm

a) Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

b) Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đã nêu trong Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế, xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao thu nhập người dân nông thôn theo hướng bền vững.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới.

- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn.

- Giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

- Huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua “Thành phố Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Điều 2. Nguồn lực thực hiện Đề án

Nguồn vốn thực hiện Đề án khoảng 5.802,588 tỷ đồng  (bao gồm vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn huy động hợp pháp khác).

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1.  Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

2.  Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;

- Website Chính phủ;

- TT. Điều hành đô thị thông minh;

- Trung tâm lưu trữ lịch sử;

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;

- Lưu: VT, HĐ, 250.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiểu

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com