# Quyết định 1251/QĐ-BXD năm 2024 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng

| Số hiệu | 1251/QĐ-BXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 27/12/2024 |
| Ngày hiệu lực | 27/12/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1251/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-BXD ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng  (có Kế hoạch và các Phụ lục kèm theo).

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-BXD ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1412/QĐ-BXD ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Quyết định số 1412/QĐ-BXD), Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch CCHC năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ CCHC trong lĩnh vực xây dựng; bảo đảm sự quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của Bộ Xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2025. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm CCHC theo chỉ đạo chung của Chính phủ là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; cải cách tổ chức bộ máy; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về chỉ đạo điều hành

Công tác chỉ đạo, điều hành khoa học, thông suốt, kịp thời, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC để đảm bảo sự thống nhất các mục tiêu CCHC, tạo sự chuyển biến tích cực, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hiện đại, phát triển bền vững.

2.2. Về cải cách thể chế

Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển của Ngành. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

2.3. Về cải cách thủ tục hành chính

Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

2.4. Về cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18- NQ/TW), Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ  [1] ngày 13/11/2024, Công văn số 05-CV/BCĐ  [2] ngày 13/11/2024; Kết luận số 09-KL/BCĐ  [3] và các Kế hoạch, Kết luận của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  [4]; đồng thời hoàn thiện Đề án hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng theo đúng định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị gồm: (1) Đề án “Hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng”; (2) Dự thảo Nghị định “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và Giao thông vận tải”; (3) Đề án “Kết thúc hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng và Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải; thành lập Đảng bộ Bộ Xây dựng và Giao thông.

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Hoàn thành kế hoạch chuyển giao Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức ngành Xây dựng phía Nam về địa phương quản lý theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

2.5. Về cải cách chế độ công vụ

Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

2.6. Về cải cách tài chính công

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính, tạo sự chủ động đồng thời tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

2.7. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số

Tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh bảo mật các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số hóa dữ liệu, kết nối dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ cũng như cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Phụ lục 01: Kế hoạch chi tiết CCHC năm 2025;

- Phụ lục 02: Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025;

- Phụ lục 03: Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2025.

(Có các phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2025 của Bộ theo các nhiệm vụ được phân công.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC hằng quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm hoặc báo cáo đột xuất theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và yêu cầu của Bộ Xây dựng. Báo cáo gửi về Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất trong ngày 16 tháng cuối cùng của kỳ báo cáo.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; các đầu mối cải cách hành chính của Bộ có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp các nội dung đã được phân công trong kế hoạch.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC, các cơ quan, đơn vị, cá nhân nếu có sáng kiến, giải pháp điều chỉnh, bổ sung nhằm phát huy hiệu quả của Kế hoạch CCHC cần báo cáo, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ để kịp thời điều chỉnh, cập nhật.

5. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công nhân sự, bố trí nguồn lực cần thiết để đảm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC 2025 nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả./.

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1251/QĐ- BXD, ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm/hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I.

Công tác chỉ đạo, điều hành

1. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026.

Kế hoạch CCHC năm 2026 và các phụ lục có liên quan.

Các đơn vị đầu mối CCHC

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Tháng 12/2025

2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; các nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

- Văn bản, Thông báo, kết luận

Các đơn vị đầu mối CCHC

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

3. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác CCHC.

Văn bản, thông báo

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Năm 2025

4. Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, báo chí và các hình thức tuyên truyền khác.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về CCHC: các bài viết, tuyên truyền về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng và các hình thức tuyên truyền khác của Bộ và đơn vị.

Trung tâm Thông Tin; Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

5. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thông báo, Biên bản, Quyết định

Vụ TCCB; Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Theo Kế hoạch năm 2025

6. Tập trung nguồn lực tài chính để phục vụ hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ.

Xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện CCHC.

Vụ KHTC

Các đơn vị liên quan

2025-2026

7. Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn bản triển khai thực hiện.

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2025

8. Trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Văn bản trả lời kiến nghị của các địa phương, tổ chức và cá nhân.

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

II.

Cải cách thể chế

1. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL và các đề án do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, ban hành;

b) Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản thẩm định, góp ý dự thảo văn bản QPPL;

Vụ Pháp chế các cơ quan, đơn vị được phân công

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

b) Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền: tổ chức đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số địa phương (nếu cần);

c) Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị được phân công

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

3. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL;

b) Quyết định công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ.

c) Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền; tổ chức đoàn kiểm tra văn bản QPPL tại một số địa phương (nếu cần thiết).

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

4. Phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2025

5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch;

- Công văn đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra hoặc Quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra;

- Báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Bộ, Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo nhiệm vụ được giao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

III.

Cải cách thủ tục hành chính

1. Kiểm soát và cải cách quy định thủ tục hành chính

- Tham gia ý kiến về quy định TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL; công khai các TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi QLNN của Bộ Xây dựng trên CSDLQG về TTHC.

- Rà soát, chuẩn hóa TTHC; Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC;

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025  [1]

- Công bố các TTHC tại dự thảo các văn bản QPPL.

Các đơn vị giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Khi có các dự thảo văn bản QPPL

2. Kiểm soát và cải cách việc thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ về phê duyệt Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ.

Các đơn vị giải quyết TTHC, Văn phòng Bộ (BPMC)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025.

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

- Đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo các chế độ báo cáo tháng, quý, năm; trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị được giao xử lý PAKN, TTTT

Định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của CP, TTg, VPCP

- Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Bộ và hộp thư công vụ.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị được giao xử lý PAKN, Văn phòng Bộ

Định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của CP, TTg, VPCP

4. Các nhiệm vụ cụ thể khác liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; tuyên truyền về công tác kiểm soát, cải cách TTHC; báo cáo cải cách TTHC và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa. một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị được giao xử lý PAKN, TTTT

Định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của CP, TTg, VPCP

IV.

Cải cách tổ chức bộ máy

1. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Văn bản, Báo cáo, Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

2025

2. Hoàn thành việc rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.

- Văn bản, Báo cáo, Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Theo kế hoạch

3. Thực hiện các giải pháp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; rà soát, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; quản lý số lượng người làm việc theo quy định.

- Văn bản, Báo cáo, Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Theo kế hoạch

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Xây dựng.

- Công văn, Báo cáo

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Bộ

Theo kế hoạch

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của Bộ Xây dựng.

- Công văn, Báo cáo

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Hàng năm

6. Xây dựng Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Xây dựng.

- Tổng hợp

- Trình ban hành

- Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Bộ

Hàng năm

7. Hoàn thành kế hoạch chuyển giao Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức ngành Xây dựng phía Nam về địa phương quản lý theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Các văn bản/báo cáo/biên bản.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Theo kế hoạch

V.

Cải cách chế độ công vụ

1. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức lớp bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

2. Đánh giá công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ.

Văn bản, Báo cáo, Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

3. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Triển khai thực hiện

- Công văn, Báo cáo

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

4. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm. Đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Văn bản, Báo cáo, Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

5. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh cán bộ trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định.

- Văn bản, Báo cáo, Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2025

6. Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

- Văn bản, báo cáo, quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2024

VI.

Cải cách tài chính công

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công tác bàn giao theo quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện tổ chức lại theo Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành công tác bàn giao đúng tiến độ, theo quy định

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I, năm 2025

2. Thực hiện Văn bản số 13749/BTC-NSNN ngày 14/12/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nguyên tác xử lý tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hướng dẫn, báo cáo

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6 tháng đầu năm 2025

3. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ, chuyên đề việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

4. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung; triển khai thực hiện Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý.

Sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công; triển khai thực hiện

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6 tháng đầu năm 2025

5. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Hướng dẫn, báo cáo đánh giá, ban hành các Quyết định, Quy định

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

6. Thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2025 theo Quyết định số 1975/QĐ-KTNN ngày 11/12/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hướng dẫn, báo cáo

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

7. Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật.

Hướng dẫn, báo cáo

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

8. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, tài sản tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu: Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; xác định giá trị vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần: giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp.

Hướng dẫn, báo cáo

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

VII.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

1. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của Bộ được công khai hàng tháng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ, Các đơn vị tham gia giải quyết TTHC

Định kỳ hàng tháng

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

CSDL quốc gia về Hoạt động xây dựng

Trung tâm Thông tin

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, các đơn vị liên quan

Quý IV/2025

3. Nâng cấp Trung tâm dữ liệu Bộ Xây dựng

Trung tâm dữ liệu Bộ Xây dựng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành Xây dựng trong tình hình mới; đảm bảo kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

Quý IV/2025

4. Triển khai nền tảng điện toán đám mây Bộ Xây dựng

Nền tảng điện toán đám mây Bộ Xây dựng được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu vận hành, triển khai các HTTT, CSDL thuộc phạm vi quản lý

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

Quý IV/2025

5. Nâng cấp Hệ thống quản lý văn bản điện tử; Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng; Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ Xây dựng; Hệ thống năng lực hành nghề Xây dựng

Các Hệ thống được vận hành thông suốt và đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

2025

6. Xây dựng nền tảng quản trị số tập trung ngành Xây dựng

Nền tảng quản trị số tập trung ngành Xây dựng được đưa vào hoạt động

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

2025 và các năm tiếp theo

7. Nâng cấp phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC Bộ Xây dựng; nâng cấp Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng

Phần mềm số hóa và Kho quản lý dữ liệu điện tử được vận hành đảm bảo kết nối với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

2025

8. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn quốc gia tại các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ.

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Ứng dụng CNTT trong kiểm soát quy trình công việc theo tiêu chuẩn ISO.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định 1251/QĐ-BXD ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá công tác triển khai thực hiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), theo: chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch CCHC năm 2025 của Bộ Xây dựng;

1.2. Đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong kế hoạch năm 2025 của Bộ; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn từ đó có những giải pháp tốt nhất để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC của Bộ Xây dựng;

1.3. Thông qua kiểm tra giúp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đánh giá sát thực tế việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị; qua đó khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời rút ra những nguyên nhân, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện CCHC tốt hơn trong thời gian tới;

1.4. Đẩy mạnh công tác CCHC, giúp kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao văn hóa công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

1.5. Kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể cá nhân thực hiện tốt, đồng thời giúp phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế các các nội dung còn hạn chế, bất cập.

2. Yêu cầu

2.1. Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao;

2.2. Quá trình kiểm tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và không gây khó khăn đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra;

2.3. Các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Tổ Kiểm tra CCHC thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch;

2.4. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra thực hiện CCHC với việc kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

Bám sát các nội dung trong kế hoạch CCHC, gồm:

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính;

1.2. Cải cách thể chế;

1.3. Cải cách thủ tục hành chính;

1.4. Cải cách tổ chức bộ máy;

1.5. Cải cách chế độ công vụ;

1.6. Cải cách tài chính công;

1.7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị được kiểm tra, Tổ Kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra những nội dung trọng tâm của đơn vị.

2. Đối tượng kiểm tra

Các cục, vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ; danh sách các đối tượng được kiểm tra sẽ ban hành kèm theo Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra.

3. Thời gian và địa điểm

Thời gian dự kiến thực hiện kiểm tra: trong quý III năm 2025; chi tiết lịch kiểm tra tại từng đơn vị sẽ thông báo sau khi có Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra.

Hình thức kiểm tra: trực tiếp tại các đơn vị.

4. Thành phần thực hiện kiểm tra

4.1. Tổ Kiểm tra

- Tổ trưởng: Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

- Tổ phó: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ;

- Tổ viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên 06 đơn vị đầu mối cải cách hành chính của Bộ, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và Trung tâm thông tin.

4.2. Thành phần đơn vị được kiểm tra

Lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu trình Lãnh đạo Bộ thành lập Tổ Kiểm tra theo nội dung kế hoạch;

- Có trách nhiệm hướng dẫn đề cương báo cáo và thông báo cho các đơn vị được kiểm tra về kế hoạch, nội dung, địa điểm kiểm tra để đảm bảo cuộc kiểm tra đạt chất lượng;

- Kết thúc mỗi cuộc kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị là thành viên trong Tổ và các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện biên bản kiểm tra.

2. Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì việc kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, ISO; phối hợp với các đơn vị là thành viên trong Tổ Kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC của Bộ và các báo cáo có liên quan; xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra cải cách hành chính.

3. Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (nếu có) của các đối tượng trong danh sách kiểm tra cải cách hành chính.

4. Các đơn vị có thành viên tham gia Tổ Kiểm tra

- Có trách nhiệm cử lãnh đạo, công chức tham gia Tổ Kiểm tra;

- Chuẩn bị các nội dung kiểm tra theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ Kiểm tra.

5. Các đơn vị được kiểm tra

- Có trách nhiệm xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày kiểm tra;

- Phối hợp chặt chẽ với Tổ Kiểm tra khi thực hiện kiểm tra tại đơn vị; chuẩn bị nhân sự, địa điểm làm việc; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tổ Kiểm tra.

6. Chế độ báo cáo

Kết thúc đợt kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng báo cáo kết quả đợt kiểm tra công tác CCHC để báo cáo Lãnh đạo Bộ; Văn phòng Bộ xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra theo quy định./.

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1251/QĐ-BXD ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Xây dựng năm 2025 được cụ thể hóa trên cơ sở nội dung Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 của Bộ Xây dựng, gồm:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Mục tiêu

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của đơn vị, góp phần cải thiện chỉ số CCHC của Bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hiệu quả phục vụ nhân dân.

2. Yêu cầu

2.1. Tuyên truyền công tác CCHC gắn với tuyên truyền thực hiện các chương trình công tác của Bộ Xây dựng, đầy đủ, kịp thời về nội dung CCHC nhà nước và tình hình, kết quả hoạt động CCHC của Bộ Xây dựng phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ được giao.

2.2. Công tác tuyên truyền CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát nội dung, yêu cầu và kế hoạch của Bộ Xây dựng.

2.3. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Tùy theo tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Đối tượng tuyên truyền

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của Bộ.

1.2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ trong giai đoạn 2021-2030.

1.3. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

1.4. Tuyên truyền, phổ biến Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 và giai đoạn 2021-2030 của Bộ.

1.5. Kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với Bộ Xây dựng năm 2024.

1.6. Phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến, sáng kiến CCHC và kết quả đạt được trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí (báo, Tạp chí, Chuyên san dưới hình thức in truyền thống; báo, tạp chí, chuyên san điện tử); Cổng/trang thông tin điện tử của Bộ, của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các hình thức khác (fanpage, zalo...).

2.2. Lồng ghép trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; trong các cuộc hội thảo/tọa đàm của Bộ; trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

1.1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền CCHC tại đơn vị để xây dựng và tổ chức tuyên truyền CCHC đảm bảo thiết thực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao;

- Tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền CCHC do Bộ Xây dựng tổ chức;

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan, đơn vị;

- Chủ động phối hợp với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền CCHC phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị;

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC lồng ghép với báo cáo CCHC hàng quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của đơn vị.

1.2. Các đơn vị đầu mối CCHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và Trung tâm Thông tin có trách nhiệm thực hiện, theo dõi việc tuyên truyền các nội dung CCHC thuộc lĩnh vực được giao chủ trì.

1.3. Các cơ quan thông tin, báo chí: Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan mở các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính, tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC của Bộ.

1.4. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền CCHC trong kế hoạch CCHC hàng năm của Bộ.

1.5. Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí công tác tuyên truyền CCHC của Bộ được trích từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

2.2. Kinh phí công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được cân đối từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2025 của Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định./.

[1] Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 13/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW;

[2] Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 13/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW;

[3] Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Kết luận Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương;

[4] Kế hoạch số 140/KH-BCĐKNQ18 ngày 05/12/2024, Kế hoạch số 141 /KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban chỉ đạo về Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, trong đó định hướng cơ cấu, sắp xếp và hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng

[1] Thời hạn cụ thể thực hiện theo Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com