# Quyết định 126/QĐ-BCĐCP về Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

| Số hiệu | 126/QĐ-BCĐCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 11/09/2025 |
| Ngày hiệu lực | 11/09/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 126/QĐ-BCĐCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.  Các thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BCĐCP (2b).

TRƯỞNG BAN

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tăng cường và phát huy công tác chỉ đạo, điều hành của các Thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 các bộ, ngành, địa phương. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

- Xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong Quý IV năm 2025 để đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng thời thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ phình trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

2. Yêu cầu

- Bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tạo bứt phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai.

- Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của phát triển khóa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.

- Bảo đảm an toàn an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

1. Chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Tổ trưởng các Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 04 tháng cuối năm 2025, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có), bao gồm:

a) Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06 tại Phụ lục I kèm theo.

b) Các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04 tháng 7 năm 2025 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phụ lục II kèm theo.

c) Các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tại Phụ lục III kèm theo.

d) Các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong 04 tháng cuối năm 2025 tại Phụ lục IV kèm theo.

2. Chương trình công tác của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong 04 tháng cuối năm 2025

a) Tổ chức các phiên họp, hội nghị định kỳ hằng tháng của Ban Chỉ đạo

- Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ;

- Thời gian hoàn thành: Hằng tháng.

b) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ; Các bộ, ngành, địa phương;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2025.

c) Thực hiện đo lường, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả việc triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (http://nq57.vn).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương;

- Thời gian hoàn thành: Hằng tuần hoặc theo yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo Ban Chỉ đạo.

d) Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2026 .

- Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2025.

đ) Các hoạt động chuyên đề hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo của Chính phủ có trách nhiệm

Chỉ đạo các bộ, ngành thuộc lĩnh vực mình phụ trách tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

- Đôn đốc các Thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hằng tháng tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 kết quả thực hiện, những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để chỉ đạo, giải quyết.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch.

3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ : của bộ, ngành, địa phương mình. I

- Chủ động, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06) để tổng hợp, phối hợp tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của bộ, ngành, địa phương trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (http://nq57.vn) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đối số và Đề án 06; chủ động đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương mình để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Dự kiến kết quả

Thời gian hoàn thành

Lưu ý

I.

Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

1.

Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội.

VTV, VOV, TTXVN, các địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương trình

Thường xuyên

2.

Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân.

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình, kế hoạch được ban hành

Thường xuyên

3.

Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các bộ, ngành, địa phương

Kế hoạch công tác

Thường xuyên

4.

Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.

Các bộ, ngành, địa phương

Có tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo

Thường xuyên

II.

Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng l tạo và chuyển đổi số

1.

Xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế)

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Trình Quốc hội dự thảo Luật

Tháng 10/2025

2.

Xây dựng, sửa đổi các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo bao gồm:

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

Nghị định của Chính phủ

Tháng 9/2025

3.

Xây dựng cơ chế, chính sách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và một số lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính sách được ban hành

Tháng 9/2025

4.

Xây dựng cơ chế, chính sách cho phép doanh nghiệp nhà nước đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Bộ trưởng

Tháng 9/2025

5.

Xây dựng Nghị định quy định việc người nước ngoài vào làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ

Nghị định của Chính phủ

Tháng 12/2025

6.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 109/2022/NĐ-CP quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghị định của Chính phủ

Tháng 9/2025

7,

Xây dựng Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành, địa phương

Nghị định của Chính phủ

Tháng 9/2025

8.

Sửa đổi Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trong đó nghiên cứu quy định phân cấp, giao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập.

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

Nghị định của Chính phủ

Tháng 9/2025

9.

Sửa đổi Nghị định số 79/2021/NĐ-CP, Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ theo hướng giảm tỷ lệ vay lại xuống mức thấp nhất, không yêu cầu bảo đảm tiền vay đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính.

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị định của Chính phủ

Tháng 9/2025

10.

Xây dựng Quy định về cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu, tiếp cận, mua các bí mật công nghệ, học hỏi, giải mã các công nghệ tiên tiến của nước ngoài.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính, các bộ, ngành

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

11.

Xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật để đảm bảo hành lang pháp lý cho hoạt động của mọi ngành, lĩnh vực trên môi trường số.

Các bộ, ngành

Các bộ, ngành liên quan

Các văn bản pháp luật được ban hành

Tháng 12/2025

12.

Hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá lập dự toán chi phí các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo mật CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; làm căn cứ đế các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện chiến lược dữ liệu Quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành có liên quan

Văn bản định mức, đơn giá

Thường xuyên

13.

Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, số hóa quy trình nội bộ; hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực liên quan tới người dân; tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành có liên quan

Văn bản hướng dẫn

Thường xuyên

14.

Rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp ứng các quy định của Luật Giao dịch điện từ, thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; sớm có phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa.

Các bộ, ngành

Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ

Các quy trình nội bộ của các bộ, ngành, địa phương được ban hành.

Tháng 12/2025

15.

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,…); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính

Tháng 9/2025

16.

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Chính phủ

Thủ tục hành chính được tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình

Tháng 12/2025

17.

Đề án huy động hạ tầng viễn thông, hạ tầng số dùng chung phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương

Đề án được ban hành

Tháng 12/2025

18.

Cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành liên quan

Đề án của Bộ về đổi mới phương thức quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Tháng 9/2025

19.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi trong cấp thị thực nhập cảnh, cư trú cho chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi

Tháng 12/2025

20.

Có cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch, sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các "tổng công trình sư" trong và ngoài nước có khả năng tổ chức, điều hành, chỉ huy, triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế

Tháng. 12/2025

III.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

1.

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược.

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

2.

Phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các công nghệ chiến lược và chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương

Mạng lưới kết nối

Tháng 12/2025

3.

Đề án đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính, các bộ, ngành

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

4.

Xây dựng các Đề án triển khai cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược trong các ngành, lĩnh vực.

Các bộ, ngành

Các bộ, ngành

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

5.

Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược.

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương

Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hằng năm

6.

Rà soát, ban hành mới và tổ chức triển khai hiệu quả các chiến lược đã ban hành về nghiên cứu, ứng dụng, khai thác không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các báo cáo thực hiện

Thường xuyên

7.

Tổ chức triển khai các chiến lược, chương trình, đề án phát triển hạ tầng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng

Bộ Khoa học và Công nghệ; các bộ, ngành, địa phương

Các báo cáo thực hiện

Thường xuyên

8.

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương

Nghị quyết của Chính phủ/Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

9.

Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng.

Các bộ, ngành, địa phương

Báo cáo thực hiện

Thường xuyên

10.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành để bảo đảm có quy định về ưu đãi đầu tư, thuê, mua các sản phẩm, dịch vụ số.

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương

Văn bản của cấp có thẩm quyền

Tháng 9/2025

11.

Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số.

Các bộ, ngành, địa phương

-

Hoàn thành các nền tảng số đảm bảo kết nối, liên thông

Tháng 12/2025

12.

Xây dựng, ban hành danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án về hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng số.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành

Danh mục được ban hành

Hằng năm

13.

Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,...

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

14.

Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Các địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch của UBND cấp tỉnh được ban hành

Tháng 9/2025

15.

Xây dựng chương trình phát triển năng lượng xanh đáp ứng nhu cầu Trung tâm dữ liệu quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Công Thương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương trình được ban hành

Tháng 9/2025

16.

Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; thu hút doanh nghiệp nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành

Chính sách hỗ trợ, thu hút được ban hành

Tháng 12/2025

17.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Các bộ, ngành

Bộ Công an

2025

18.

Ban hành, triển khai các chiến lược, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực.

Các bộ, ngành

Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn

Tháng 9/2025

19.

Bảo đảm nguồn lực phục vụ di chuyển hệ thống công nghệ thông tin từ các bộ, ngành, địa phương lên Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Tài chính

Bộ Công an

Nguồn lực được bố trí

2025 và những năm tiếp theo

20.

Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ, ngành, địa phương liên quan

Công bố hệ sinh thái kinh tế số trong một số lĩnh vực bao gồm: nông nghiệp; du lịch; logistics; công nghiệp, chế biến chế tạo

Tháng 12/2025

21.

Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa vào ứng dụng trong năm 2025 và công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ những sáng kiến, giải pháp đã được lựa chọn.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Các sản phẩm, giải pháp được đánh giá, lựa chọn, công bố

Thường xuyên

IV.

Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

1.

Xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhất là cán bộ chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

2.

Rà soát, đảm bảo có chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực chuyển đổi số làm việc tại các cơ quan nhà nước, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, phù hợp theo đặc thù lĩnh vực, vùng, miền

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Văn bản của cấp có thẩm quyền

Tháng 9/2025

3.

Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các tổ chức khoa học, công nghệ công lập; tổ chức đánh giá, sáp nhập, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động không hiệu quả để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm cho các tổ chức mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

4.

Xây dựng cơ chế để nhà khoa học trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thể thành lập, điều hành hoặc tham gia phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Bộ Nội vụ

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành

Quy định pháp luật liên quan

Tháng 9/2025

1

5.

Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục đại học trong viện nghiên cứu; cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11/2025

6.

Đề án phát triển các trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bọ Tai chính

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11/2025

7.

Đề án đầu tư, nâng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng các cơ sở nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

8.

Xây dựng Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, bộ, ngành liên quan

Nghị định của Chính phủ

Tháng 9/2025

9.

Xây dựng Khung chiến lược giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11/2025

10.

Sửa đổi hoặc ban hành thay thế Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và công nghệ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11/2025

11.

Xây dựng chính sách đột phá về tín dụng đối với học sinh, sinh viên học các ngành STEM.

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

-

12.

Đẩy mạnh hợp tác với các đại học uy tín của nước ngoài; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, hiện đại hoá phương thức đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhất là trí tuệ nhân tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành liên quan

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tháng 12/2025

13.

Chỉ đạo tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chip chuyên dụng đột phá thế hệ mới thông qua đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu công nghệ lõi về bán dẫn, tập trung vào các lĩnh vực như chip AI, chip IoT; có cơ chế hỗ trợ cùng chia sẻ, dùng chung một số cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành liên quan

Hình thành các trung tâm nghiên cứu; cơ chế chính sách dùng chung hạ tầng

Tháng 12/2025

14.

Định hướng rõ ưu tiên triển khai, ưu đãi thuế cho sản xuất chip và thành lập Trung tâm thương mại về bán dẫn

Bọ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Có chính sách ưu tiên triển khai, ưu đãi thuế cho sản xuất chip (tháng 12/2025); hình thành Trung tâm thương mại về bán dẫn năm 2026

Tháng 12/2025 và năm 2026

15.

Xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành, liên quan

Hình thành một số trung tâm đào tạo tiên tiến tại các trường, cơ sở đào tạo

Tháng 12/2025

V.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

1.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Các bộ, ngành, địa phương

Kế hoạch

Tháng 9/2025

2.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

3.

Xây dựng, triển khai Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

4.

Xây dựng nền tảng số nhằm giám sát, thu thập dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương

Các hệ thống, nền tảng số được triển khai

Tháng 12/2025

5.

Xây dựng, triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng.

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

6.

Xây dựng Đề án phát triển các nền tảng, sản phẩm quốc gia đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

7.

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng quốc gia về đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

8.

Hướng dẫn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Văn bản hướng dẫn

Thường xuyên

9.

Nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai các giải pháp mã hóa, bảo mật thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương

Văn bản hướng dẫn

Thường xuyên

10.

Xây dựng Đề án phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động trên mạng và tội phạm mạng

Bọ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

11.

Xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ tự động hóa chỉ huy và hiện đại hóa quân đội

Bộ Quốc phòng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

12.

Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Quản lý chặt chẽ trên môi trường thương mại điện tử, chống thất thu thuế

Tháng 9/2025

13.

Xây dựng, phát triển Bộ chỉ số, Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên hạ tầng của Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo quy định.

Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Chỉ số, Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành

Tháng 9/2025 xong thí điểm; phát triển 2025 và những năm tiếp theo

14.

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đăng ký thành lập doanh nghiệp, mua bán hóa đơn điện tử.

Bộ Công an

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Dữ liệu được kết nối, chia sẻ

2025 và những năm tiếp theo

15.

Các địa phương tập trung số hoá dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan liên quan

Dữ liệu các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai được tạo lập, số hóa

2025 và những năm tiếp theo

16.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chuẩn bị đón, làm việc vơi Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Có giải pháp hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp theo đúng quy định của IUU

Tháng 10/2025

17.

Triển khai mở rộng cổng xuất nhập cảnh tự động ứng dụng các công nghệ tiên tiến tại tất cả các cảng hàng không, sân bay.

Bộ Công an

Bộ Xây dựng, các địa phương có cảng hàng không, sân bay

Triển khai ứng dụng xuất nhập cảnh tự động

Tháng 11/2025

18.

Triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, đánh giá hiệu quả để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị.

Bộ Xây dựng

Các địa phương

Triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị

Tháng 12/2025

19.

Nghiên cứu, phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia trở thành “một cửa số” tập trung, duy nhất của quốc gia” theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Hoàn thành việc phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 12/2025

VI.

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

1.

Xây dựng, ban hành Đề án hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

2.

Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết.

Các bộ, ngành, địa phương

-

Các bài toán được công bố trên Cổng TTĐT của bộ, ngành, địa phương

Hằng năm

3.

Xây dựng, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

4.

Xây dựng, công bố danh mục các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số; đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

5.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư cho chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng công cụ đánh giá trực tuyến và định kỳ tổ chức đánh giá, công bố kết quả.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

6.

Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số.

Các bộ, ngành, địa phương

-

Quyết định phê duyệt Chương trình được ban hành

Tháng 12/2025

7.

Thường xuyên rà soát, xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam theo nguyên tắc: sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên; có phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; có đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam với tỷ lệ 1% - 3% doanh thu.

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

Văn bản báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền; cơ chế, chính sách được chỉnh sửa, ban hành mới

Thường xuyên

VII.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

1.

Xây dựng Đề án Việt Nam chủ động tham gia vào các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Có cơ chế xây dựng đội ngũ chuyên gia tham gia vào các vị trí lãnh đạo các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, tham gia các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của một số lĩnh vực liên quan đến phát triển công nghệ chiến lược.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

2.

Xây dựng Chương trình/Kế hoạch triển khai ngoại giao công nghệ, thu hút các nguồn lực bên ngoài, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ về công nghệ.

Bộ Ngoại giao

Chương trình/Kế hoạch được phê duyệt

Tháng 9/2025

3.

Thiết lập các khuôn khổ đối tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành trọng tâm trong các khuôn khổ đối tác, các tập đoàn công nghệ hàng đầu, nhất là trong lĩnh vực then chốt, đột phá.

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành, địa phương

Đề án/thỏa thuận hợp tác

Thường xuyên

4.

Thúc đẩy nghiên cứu, chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (tháo gỡ thể chế, thu hút nguồn lực...).

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2025

5.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài, tiếp cận, phát huy, kết nối hiệu quả và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Củng cố, phát triển các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành, địa phương liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Cơ sở dữ liệu

Thường xuyên

6.

Xây dựng quy định về lập các cơ sở nghiên cứu chính sách về công nghệ số, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác chuyển giao những thành tựu công nghệ số hiện đại từ nước ngoài vào trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2025

7.

Xây dựng và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu quốc gia về đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chương trình

Thường xuyên

8.

Tích cực, chủ động tham gia định hình các khuôn khổ, quy tắc, quản trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ chế hợp tác đa phương; nghiên cứu khả năng tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan

Các hoạt động hợp tác

Thường xuyên

9.

Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược theo hướng làm rõ những việc cốt lõi cần làm đồng thời ứng xử linh hoạt phù hợp với tình hình căng thẳng thương mại toàn cầu và cạnh tranh công nghệ trên thế giới.

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiến lược được ban hành

Tháng 12/2025

PHỤ LỤC II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn hoàn thành

Lưu ý

1.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

2.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong các luật: Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

3.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Viên chức.

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

4.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

5.

Điều chỉnh trong dự toán ngân sách năm 2025 để bố trí ít nhất 3% ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tiếp tục nâng lên 2% GDP trong 5 năm tiếp theo.

Bộ Tài chính

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

6.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu.

Bộ Công an

Thường xuyên

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

7.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai các giải pháp mã hóa, bảo mật thông tin, dữ liệu.

Bộ Quốc phòng

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

8.

Hoàn thành 61 tiện ích trên VNeID phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và phòng chống tội phạm.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

9.

Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chỉ đạo các Trường đại học thúc đẩy đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này và nghiên cứu triển khai mô hình kết hợp trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở sản xuất.

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành, địa phương

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

10.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để tận dụng tối đa nguồn lực toàn cầu; ký kết các hiệp định hợp tác với các quốc gia tiên tiến về khoa học, công nghệ (Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore...).

Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

11.

Xây dựng, sớm ban hành hướng dẫn về số hóa hồ sơ, tài liệu trong các cơ quan đảng.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương, Thành ủy Hà Nội

2025

08-TB/TGV ngày 01/4/2025

12.

Phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước, kết nối với hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn của các đối tác chiến lược.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

13.

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ và công tác đảng (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm, đảng viên...); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương

30/09/2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

14.

Hình thành sàn giao dịch khoa học, công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025

15.

(1) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai bảo đảm hạ tầng kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng qua mạng truyền số liệu chuyên dùng với băng thông rộng, tốc độ cao từ Trung ương đến cấp xã, trước mắt triển khai đối với các cơ quan, đơn vị không ảnh hưởng bởi sáp nhập tổ chức, bộ máy; đồng thời bảo đảm sẵn sàng triển khai ngay đối với các cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành sáp nhập tổ chức, bộ máy; (2) khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ: (a) Thiết lập sàn giao dịch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; (b) tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ; (c) xây dựng, ban hành Danh mục Công nghệ chiến lược quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan

2025

08-TB/TGV ngày 01/4/2025

16.

Chủ trì nghiên cứu tổng thể về giải pháp kết nối, bảo đảm an toàn đường truyền mạng thông tin diện rộng từ Trung ương đến cấp xã, trước mắt bảo đảm điều kiện kỹ thuật để triển khai thí điểm tại Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Đà Nẵng.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

12-TB/TGV ngày 14/4/2025

17.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai các giải pháp bảo mật, xác thực và ký số đối với tài liệu số hoá, kế thừa kết quả, kinh nghiệm từ việc thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu trong suốt quá trình xử lý và lưu trữ.

Ban Cơ yếu Chính phủ

Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan

2025

12-TB/TGV ngày 14/4/2025

18.

Về Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ: (1) Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và xây dựng hành lang pháp lý bảo đảm hoạt động thông suốt, thực chất, hiệu quả của cổng; tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá các sáng kiến do tổ chức, cá nhân gửi đến theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp kết quả, hàng tuần báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Cơ quan Thường trực); (2) lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu có giá trị ứng dụng thực tiễn, đổi mới sáng tạo cao để công bố, hỗ trợ phát triển hoặc nhân rộng. (3) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng kiến được lựa chọn trên cổng. (4) Đề xuất phương án huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ phát triển, thương mại hoá các sáng kiến có tiềm năng ứng dụng, giá trị kinh tế-xã hội cao. (5) Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tích hợp, đồng bộ, liên thông dữ liệu của cổng với Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và sáng kiến, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin của Đảng (sau đây gọi là Hệ thống). (6) Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về vai trò, ý nghĩa và hoạt động của cổng; đa dạng hoá các hình thức truyền thông, thu hút sự tham gia tích cực của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng sáng tạo trên cả nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký sáng kiến, tham gia giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, địa phương và các ngành, lĩnh vực, qua đó vừa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, vừa góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

12-TB/TGV ngày 14/4/2025

19.

Chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách trong năm 2025 và các năm tiếp theo bảo đảm đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Các bộ, ngành

2025

14-TB/TGV ngày 21/4/2025

20.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng Nghị định quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, quy định về tổ chức, hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã để bảo đảm tính thống nhất trong quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (công tác kiểm soát thủ tục hành chính, mô hình trung tâm hành chính công).

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ

2025

14-TB/TGV ngày 21/4/2025

21.

Chuyển giao công nghệ xây dựng Hệ thống/Phần mềm quản lý tài liệu lim trữ số để các địa phương cài đặt và vận hành trên hạ tầng công nghệ là trung tâm dữ liệu của địa phương. Đối với các địa phương chưa xây dựng được hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phần mềm, Bộ Nội vụ hỗ trợ thí điểm sử dụng Kho Lưu trữ số Nhà nước và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quản lý trong giai đoạn cấp bách hiện nay, bảo đảm phù hợp với năng lực hiện tại và khả năng nâng cấp, mở rộng của hệ thống.

Bộ Nội vụ

Các địa phương

2025

14-TB/TGV ngày 21/4/2025

22.

Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tĩnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ đáp ứng yêu cầu số hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai Cổng Dịch công quốc gia là điểm "một cửa số" tập trung, duy nhất của quốc gia; thực hiện theo lộ trình không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp bộ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Văn phòng Chính phủ

2025

14-TB/TGV ngày 21/4/2025

23.

Đánh giá, lựa chọn Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để tổ chức nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu một cổng tập trung, duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức; thực hiện theo lộ trình không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

Các bộ, ngành, địa phương

2025

14-TB/TGV ngày 21/4/2025

24.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các ứng dụng, nền tảng dùng chung phục vụ việc hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã; hỗ trợ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trên hệ thống dữ liệu dân cư, căn cước công dân và nền tảng định danh xác thực điện tử VNeID.

Bộ Công an

Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan

Hoàn thành theo lộ trình

15-TB/TGV ngày 28/4/2025

25.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tuyên truyền và công bố rộng rãi về cổng sáng kiến khoa học và công nghệ. Khuyến khích các Nhà trường, viện, Trung tâm nghiên cứu, đăng ký sáng kiến, sản phẩm dự kiến, chứng minh khả năng tiêu thụ sản phẩm, nhu cầu thị trường... để các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh biết và cùng hợp tác.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Trung ương Đảng

Thường xuyên

15-TB/TGV ngày 28/4/2025

26.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp; nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, phân công nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai các nội dung có tính khả thi cao, phù hợp với cơ chế phối hợp trong mô hình hợp tác "3 Nhà".

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Trung ương Đảng

2025

15-TB/TGV ngày 28/4/2025

27.

Tham mưu, hoàn thiện thể chế và bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Các bộ, cơ quan ngang bộ

2025

14-TB/TGV ngày 21/4/2025

28.

Cập nhật bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình hằng tháng cho đến khi cung cấp đủ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Các bộ, cơ quan ngang bộ

2025

14-TB/TGV ngày 21/4/2025

29.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu giải pháp kết nối thông qua vùng đệm trung gian, không kết nối vật lý trực tiếp, bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin phục vụ việc trao đổi thông tin (có cấp độ Mật, Tối mật) giữa hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ.

Ban Cơ yếu Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

30.

Nghiên cứu, chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm hạ tầng năng lượng (điện) phục vụ quá trình chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu về sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là ở cấp xã.

Bộ Công Thương

Các địa phương

Thường xuyên

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

31.

Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho thiết bị đầu cuối và hệ thống mạng trong quá trình số hoá hồ sơ, tài liệu.

Bộ Công an

2025

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

32.

Bảo đảm hạ tầng kho lưu trữ, đường truyền phục vụ số hoá hồ sơ, tài liệu, ưu tiên số hóa hồ sơ, tài liệu của các đơn vị thuộc diện giải thể, sáp nhập. Nghiên cứu phương án thuê hạ tầng trong trường hợp hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng, trong đó lưu ý phải bảo đảm các vấn đề về an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu khi thực hiện thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật.

Các bộ, cơ quan, địa phương

2025

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

33.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức các cấp chính quyền để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Các địa phương

Thường xuyên

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

34.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng, phần mềm, ứng dụng dùng chung, hoàn thành trước ngày 15/6/2025 để chính thức triển khai thống nhất tới cấp xã từ ngày 01/7/2025.

Các địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

35.

Thực hiện không duy trì Cổng Dịch vụ công của địa phương từ ngay 01/7/2025.

Các địa phương

2025

19-TB/TG V ngày 09/5/2025

36.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng thông suốt từ Trung ương đến cấp xã.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ

Thường xuyên

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

37.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, chế độ chi và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các địa phương

2025

19-TB/TGV ngày 09/5/2025

38.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là ý kiến của các chuyên gia Hội đồng tư vấn quốc gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước khi trình Quốc hội xem xét, ban hành, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; các bộ, cơ quan liên quan

2025

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

39.

Tăng cường đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cắt giảm thành phần hồ sơ; tái sử dụng thông tin dữ liệu đã số hoá; giảm tối đa hồ sơ giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chấn chỉnh.

Văn phòng Chính phủ

Hằng tháng

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

40.

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trong đó tập trung xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục hành chính có đủ điều kiện, có đối tượng tuân thủ lớn, tần suất thực hiện cao; không xây dựng mới dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính 3 năm liền không phát sinh hồ sơ để bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.

Các bộ, ngành, địa phương

Hằng tháng

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

41.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu tại Thông báo số 12-TB/TGV, ngày 14/4/2025, Thông báo số 15-TB/TGV, ngày 28/4/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Trung ương Đảng

2025

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

42.

Rà soát, bổ sung các quy định về vị trí pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm, thẩm quyền, chính sách ưu đãi và hỗ trợ các chủ thể hoạt động trên cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

43.

Bổ sung một số chức năng mới của Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm rõ vai trò cụ thể của các bên liên quan, trong đó: (1) Cơ quan quản lý nhà nước là đầu mối điều phối, xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, hỗ trợ triển khai. (2) Các cá nhân, viện nghiên cứu, trường đại học là nguồn cung cấp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm khoa học, công nghệ. (3) Doanh nghiệp đóng vai trò là bên tiếp nhận, áp dụng và thương mại hoá. (4) Các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo cung cấp vốn và hỗ trợ phát triển công nghệ. (5) Các tổ chức trung gian tham gia tư vấn pháp lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ, ươm tạo và phát triển sản phẩm.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

44.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, giải pháp truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, như: (1) ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để thu thập, lưu trữ, phân tích sáng kiến và giao dịch. (2) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đề xuất kết nối sáng kiến - doanh nghiệp - nhà đầu tư. (3) Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của Chính phủ, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp. (4) Xây dựng các kênh thông tin của cổng trên các mạng xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

45.

Nghiên cứu, triển khai mô hình hợp tác công - tư, trong đó Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu (dữ liệu, nền tảng số, cơ chế, chính sách, pháp lý), đồng thời mời gọi sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, tổ chức trung gian, quỹ đầu tư... vào vận hành và cung cấp dịch vụ trên cổng.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

46.

Đẩy nhanh tiến độ số hoá tài liệu bảo đảm an toàn, không để thất lạc, hư hỏng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các bộ, ngành, địa phương

2025

27-TB/TGV ngày 08/6/2025

47.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đê bảo đảm tính vượt trội của dự án Luật này; quán triệt và thể chế hoá đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024, Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025, Nghị quyết số 66- NQ/TW, ngày 30/4/2025, Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 và Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; các cơ quan liên quan

2025

28-TB/TGV ngày 08/6/2025

48.

Bảo đảm việc phân cấp, phân quyền, hạn chế tối đa phát sinh các giấy phép con; ngăn chặn việc để các công nghệ lạc hậu vào Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; các cơ quan liên quan

2025

28-TB/TGV ngày 08/6/2025

49.

Nghiên cứu về vấn đề bảo lãnh tài sản vô hình; thể chế hoá để tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; các cơ quan liên quan

2025

28-TB/TGV ngày 08/6/2025

50.

Dự thảo các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành kèm theo dự án Luật khi trình Quốc hội xem xét, ban hành bảo đảm trên tinh thần dễ hiểu, dễ thực hiện và triển khai được ngay cùng thời diêm luật có hiệu lực thi hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; các cơ quan liên quan

2025

28-TB/TGV ngày 08/6/2025

51.

Rà soát các luật có liên quan chưa được sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV để báo cáo Chính phủ xem xét, có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; các cơ quan liên quan

2025

28-TB/TGV ngày 08/6/2025

52.

Nghiên cứu, đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP, ngày 10/7/2024 của Chính phủ để xây dựng nghị định thay thế bảo đảm tháo gỡ triệt để các vướng mắc, điểm nghẽn về đầu tư ứng dụng cho công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính

Tháng 8/2025

28-TB/TGV ngày 08/6/2025

53.

Thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Mô hình hợp tác "3 Nhà", phát triển thành phố thông minh và phát triển các khu công nghệ cao.

Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng

Hằng tháng

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

54.

Tiếp tục triển khai thu hút và sử dụng hiệu quả các chuyên gia giỏi quốc tế, người Việt Nam ở trong và ngoài nước cho các chương trình phát triển công nghệ chiến lược...

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan

Hằng tháng

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

55.

Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo đại học, sau đại học đối với các ngành khoa học cơ bản và công nghệ then chốt nhằm phục vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hằng tháng

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

56.

Triển khai các chương trình đào tạo nhân lực trình độ từ đại học trở lên phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ ưu tiên. Trước mắt, cần tập trung hoàn thành mục tiêu cụ thể đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, cần xây dựng lộ trình tổng thể phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ trọng điểm khác, làm rõ chỉ tiêu theo từng ngành, trình độ đào tạo, địa điểm đào tạo (trong nước và nước ngoài), xác định rõ các cơ sở đào tạo trọng điểm được giao nhiệm vụ thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan

Hằng tháng

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

57.

Triển khai xây dựng, hình thành Sàn giao dịch khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

Hằng tháng

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

58.

Thúc đẩy, chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ thể chế, thu hút nguồn lực, chuyển giao công nghệ.

Bộ Ngoại giao

Các cơ quan liên quan

Hằng tháng

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

59.

Tăng cường triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; lồng ghép nội dung hợp tác vào các hoạt động đối ngoại cấp cao; đồng thời, đẩy mạnh thu hút chuyên gia, trí thức, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài đến làm việc, sinh sống và đóng góp vào quá trình phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Hằng tháng

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

60.

Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan để báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội (nếu cần thiết) chính sách thị thực ưu đãi cho các nhà khoa học, doanh nhân, những người hoạt động trong lĩnh vực vãn hoá có thể có nhiều đóng góp cho hợp tác với Việt Nam để qua đó tranh thủ các nguồn lực quốc tế cho việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Ngoại giao

Các cơ quan liên quan

Tháng 11/2025

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

61.

Đánh giá tổng thể tình hình hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở các cấp Trung ương và địa phương, trong đó có tình hình thực hiện các điều ước, thoả thuận; từ đó đề xuất các phương hướng, biện pháp để thực hiện hiệu quả các điều ước, thoả thuận đã có, mở rộng đối tác, tranh thủ các tiềm năng hợp tác mới nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

Tháng 8/2025

04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

62.

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng cung cấp thông tin, phân tích dữ liệu về doanh thu, lợi nhuận, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết sô 57-NQ/TW đê phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng đóng góp vào nền kinh tế để xây dựng chính sách phù hợp, đúng trọng tâm, đúng đối tượng.

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Trung ương Đảng

Tháng 12/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

63.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai các sản phẩm nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, trường đại học; thiết kế các chương trình kết nối thực chất giữa nhà khoa học và doanh nghiệp giúp thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất xây dựng, phát triển mô hình Đại học công nghệ thế hệ mới (được tổ chức theo tư duy tích hợp giữa giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, có định hướng công nghệ cao và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, thị trường, cũng như các chiến lược quốc gia).

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

64.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về khoa học và công nghệ với dữ liệu của cơ quan thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh... nhằm hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, phục vụ hoạch định chính sách và chỉ đạo điều hành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính

Tháng 12/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

65.

Đánh giá toàn diện hệ thống phòng thí nghiệm trên phạm vi cả nước; rà soát công tác hoạch định chính sách, đầu tư, chia sẻ và khai thác các phòng thí nghiệm bảo đảm tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ

bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

66.

Xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, cơ quan liên quan

Tháng 9/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

67.

Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: (1) Khung chiến lược giáo dục đại học; (2) Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu, cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 10/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

68.

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng trí thức trong và ngoài nước (bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài) đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để phục vụ công tác hoạch định chính sách nhân lực chất lượng cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

69.

Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cấp học bổng toàn phần gửi các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược (bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học...).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao

Trình Thủ tướng trong tháng 10/2025.

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

70.

(1) Trên cơ sở đề xuất từ các bộ, ngành, địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đạt mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW; (2) Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đăng ký vốn, ưu tiên các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng, có tính đột phá, lan tỏa; (3) Rà soát lại danh mục các nhiệm vụ, dự án đã đăng ký, kiên quyết cắt giảm các nhiệm vụ, dự án dàn trải, hình thức; tập trung nguồn vốn cho các dự án đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và các dự án phát triển công nghệ chiến lược; (4) Xem xét lại mô hình, hình thức hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước, ngoài ngân sách, có giải pháp bảo đảm hiệu quả hoạt động, không để lãng phí, tiêu cực.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tài chính

Tháng 12/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

71.

Chủ động xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có mục tiêu, sản phẩm đầu ra cụ thể, khả thi, tránh dàn trải, hình thức. Ưu tiên các dự án chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2025

05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025

PHỤ LỤC III

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ ÁN 06, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ GẮN VỚI ĐỀ ÁN 06

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày tháng 9 năm 2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

NHIỆM VỤ CHUNG

1.

Rà soát, đánh giá, nghiên cứu phương án triển khai trung tâm giám sát, điều hành thông minh dựa trên dữ liệu, kết nối với Trung tâm điều hành của Chính phủ bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ, ngành, địa phương

2025

2.

Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 40% dân số trường thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ, ngành, địa phương

2025

3.

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 15 2/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ, ngành, địa phương

2025

4.

Đẩy nhanh kết nối và chia sẻ dữ liệu quan trọng trong các lĩnh vực như dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện...

Bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2025

5.

Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2025

6.

Xây dựng Đề án chuyển đổi số bảo đảm kết nối với Đề án 06 theo 11 tiện ích, mục tiêu Bộ Công an đã xây dựng:

(1) Định danh tàu thuyền;

(2) Định danh địa điểm;

(3) Xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia; nền tảng hợp đồng lao động điện tử;

(4) Xây dựng sàn giao dịch bất động sản;

(5) ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng;

(6) Xây dựng sàn thương mại điện tử gắn với sản phẩm nông nghiệp và đặc sản vùng miền;

(7) Phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo;

(8) Phát triển kinh tế đêm;

(9) Mô hình du lịch thông minh;

(10) Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18 chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ trên nền tảng thương mại điện tử;

(11) Mô hình điểm tại các tỉnh, thành phố có đảo.

Bộ Nội vụ (của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển sang), Bộ Xây dựng (của Bộ Giao thông vận tải chuyển sang), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính

Tháng 12/2025

7.

Thúc đẩy việc thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh triển khai thu thuế hộ gia đình phục vụ quản lý kinh tế (theo kinh nghiệm của TP. Hà Nội đã triển khai).

Bộ, ngành, địa phương

Thực hiện thường xuyên

8.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng 114 Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Các bộ, ngành là chủ quản CSDLQG, CSDL chuyên ngành

2025

9.

Rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; số hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tái sử dụng thông tin, dữ liệu, giấy tờ đã số hóa, tích hợp trên VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức.

Bộ, ngành, địa phương

2025

10.

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng theo lĩnh vực quản lý, nếu chưa triển khai xây dựng Trang thông tin đấu giá mà có tài sản đấu giá thì thực hiện đấu giá trên trang thông tin đấu giá của Bộ Công an để đảm bảo minh bạch, hiệu quả, đúng giá trị, tránh tiêu cực, tham nhũng.

Bộ, ngành, địa phương

2025

11.

Chủ động cung cấp học liệu lên nền tảng bình dân học vụ số để người dân tham gia học tập.

Bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

12.

Đôn đốc, hướng dẫn các Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất chủ động rà soát các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền để ban hành thống nhất thực hiện khi đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động, có quy định chuyển tiếp xử lý các vấn đề có thể phát sinh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng

2025

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA BỘ, NGÀNH

13.

Nghiên cứu phương án thuê Trung tâm điện toán đám mây dùng chung cho Chính phủ để hỗ trợ trong thời gian Trung tâm dữ liệu quốc gia chưa hoàn thành.

Bộ Công an

2025

14.

Chủ trì, phối hợp với các ngân hàng (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB Bank) triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam, mỗi người có một tài khoản an sinh xã hội. Thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Bộ Công an

Các ngân hàng (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB Bank)

2025

15.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Trung tâm đổi mới quốc gia về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh xác thực điện tử bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan liên quan

2025

16.

Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đánh giá, đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc.

Bộ Công an

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

2025

17.

Kết nối, đồng bộ các loại dữ liệu: Mã số thuế (Bộ Tài chính); xuất nhập khẩu (Bộ Tài chính); hợp đồng điện tử (Bộ Công Thương); dữ liệu người lao động đóng bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ làm sạch dữ liệu.

Bộ Công an

Tháng 12/2025

18.

Hoàn thành làm sạch, đồng bộ dữ liệu công dân, sinh trắc của ngành ngân hàng, chữ ký số, chứng khoán, địa điểm, tổ chức, tàu thuyền với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đảm bảo các điều kiện kết nối xác thực sinh trắc trên ứng dụng VNeID để sử dụng.

Bộ Công an

Tháng 12/2025

19.

Tổ chức triển khai cấp căn cước, cấp định danh điện từ mức 2 cho người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến đối với những đối tượng đã được thu mẫu sinh trắc học (vân tay, mong mắt).

Bộ Công an

Thực hiện thường xuyên

20.

Triển khai định danh hộ kinh doanh và 100% đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ VNeID (tương tự với doanh nghiệp đăng ký trực tuyến qua VNeID); làm sạch dữ liệu và dùng VNeID để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuê bao, đăng ký doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm, chữ kí số.

Bộ Công an

2025

21.

Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu lãnh đạo hai Bộ báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết giao các bộ, ngành xây dựng các nền tảng dùng chung ứng dụng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phương thức đối tác công tư.

Bộ Công an

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

22.

Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 7 tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng giải pháp, lộ trình triển khai chi tiết cho 15 nền tảng ứng dụng từ Cơ sở dữ liệu để triển khai trên toàn quốc và 18 nền tảng giải pháp dùng chung tiện ích Đề án 06.

Bộ Công an

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 7 tập đoàn, doanh nghiệp

2025

23.

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Bộ Công an

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan

2025

24.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính triển khai định danh tàu thuyền trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính

Tháng 9/2025

25.

Phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thí điểm 06 dịch vụ công trực tuyến, 20 chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tai chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan

2025

26.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy hình thành, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số, tạo thêm nhiều “việc làm số”.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

27.

Mở rộng vùng phủ sóng 5G toàn quốc, phấn đấu đạt 50% số trạm 5G so với số trạm 4G, thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu siêu lớn tại

Bộ Khoa học và Công nghệ

. 2025

Việt Nam, phấn đấu tỷ lệ chuyển đổi Internet sang IPv6 đạt 70%, giữ vững top 10 toàn cầu. Phổ cập tên miền quốc gia “.vn” và các dịch vụ số "Make in Viet Nam để phát triển kinh tế số, xã hội số.

28.

Khẩn trương tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện dự thảo Luật theo tinh thần Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

29.

Triển khai Chiến lược phát triển cáp quang quốc tế, bổ sung thêm một (01) tuyến cáp quang biển quốc tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

30.

Tổ chức đấu giá băng tần 700 MHz để cấp tần số cho các nhà mạng nâng cao chất lượng mạng di động.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

31.

Tập trung xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

32.

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phát triển Chính phủ số và Chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý

III/2025

33.

Đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

34.

Nghiên cứu triển khai giải pháp internet vệ tinh, đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

35.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung và ban hành Quyết định phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

36.

Xây dựng danh mục, kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của các ngành, lĩnh vực, vùng.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 12/2025

37.

Xây dựng quy định đảm bảo liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 12/2025

38.

Xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

39.

Đẩy mạnh thương mại hóa 5G, nghiên cứu công nghệ 6G; phát triển vệ tinh viễn thông và nâng cấp hạ tầng trục viễn thông quốc gia; chuyển đổi Internet sang thế hệ mới IPv6, phổ cập tên miền quốc gia “.vn” và dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

40.

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật phương thức định danh khách hàng trực tuyến (EKYC trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng và giao dịch điện tử nói chung để phòng ngừa các loại tội phạm).

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

41.

Chỉ đạo các nhà mạng tiếp tục làm sạch thông tin thuê bao và đồng bộ số điện thoại về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

42.

Ban hành danh mục nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng để các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Nghiên cứu, xây dựng cổng Thông tin điện tử quốc gia, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, tổ chức cùng sử dụng.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2025

43.

Triển khai hiệu quả Đề án “ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung xây dựng, vận hành “Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” đế kịp thời phát hiện, nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, quy định của pháp luật, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc về thể chế nhằm bảo đảm mục tiêu kiến tạo, thúc đẩy phát triển.

Bộ Tư pháp

2025

44.

Phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện kết nối Trang thông tin đấu giá với hệ thống Sàn đấu giá tài sản trực tuyến của Bộ Công an. Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi năm 2024 để phù hợp với triển khai xây dựng Cổng đấu giá Quốc gia.

Bộ Tư pháp

Bộ Công an

2025

45.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật điện tử quốc gia, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, tổ chức... cùng sử dụng. Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng hệ thống Thư điện tử quốc gia, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, tổ chức... cùng sử dụng; phát triển trợ lý ảo tra cứu văn bản quy phạm pháp luật dùng chung cho cán bộ, công chức.

Bộ Tư pháp

2025

46.

Tập trung triển khai công tác quản lý thu thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực cửa hàng bán lẻ, cửa hàng ăn, uống và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm chống thất thu thuế.

Bộ Tài chính

Tháng 9/2025

47.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giám sát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2025

48.

Xây dựng Kế hoạch làm sạch dữ liệu cơ quan, tổ chức để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng bộ thông tin về hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/4/2024 quy định chi tiết về một số điều của Luật Căn cước.

Bộ Tài chính

Bộ Công an

Thực hiện thường xuyên

49.

Phối hợp với Bộ Công an triển khai định danh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng

31/12/2025

50.

Nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 36 hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, phấn đấu cắt giảm 70% - 80% chi phí đào tạo truyền thống.

Bộ Tài chính

2025

51.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình'“Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050" theo nhiệm vụ được giao, trong đó đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ đại học trở lên phục vụ cho ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2025

52.

Nghiên cứu, xây dựng, triển khai giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số (đào tạo phổ thông và đào tạo chuyên gia).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2025

53.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chính sách khuyến khích, thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi; nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư nguồn lực, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo cho các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2025

54.

Ban hành các văn bản quy định chuẩn hóa định dạng dữ liệu học bạ số, tuyển sinh, số sức khỏe học sinh điện tử và hướng dẫn triển khai tới tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2025

55.

Rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật quy định đào tạo trực tuyến phải được định danh người học thông qua tài khoản định danh điện tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2025

56.

Cắt giảm TTHC, thời gian cấp visa và triển khai theo phương thức trực tuyến; tổ chức triển khai cấp căn cước cho người Việt Nam tại nước ngoài và cấp khai sinh cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến.

Bộ Ngoại giao

2025

57.

Tổ chức cấp khai sinh cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến đối với những đối tượng đã được thu mẫu sinh trắc học (vân tay, mống mắt).

Bộ Ngoại giao

Tháng 12/2025

58.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị ban hành Nghị định hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện Điều 109 Luật Khám chữa bệnh về xã hội hóa trong các hoạt động khám, chữa bệnh. Huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư cho phát triển hệ thống y tế.

Bộ Y tế

2025

59.

Chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện trên toàn quốc phải triển khai Bệnh án điện tử. Liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện tuyển huyện, tuyến tỉnh với các Bệnh viện thuộc Bộ Y tế, dữ liệu đã được liên thông liên tuyến để cắt giảm xét nghiệm sinh hóa cho người dân.

Bộ Y tế

Tháng 9/2025

60.

Nghiên cứu, tham mưu phát động phong trào thi đua toàn quốc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo khí thế, hiệu ứng lan tỏa đến từng người dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Bộ Nội vụ

2025

61.

Khẩn trương hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

2025

62.

Nghiên cứu giải pháp triển khai xác thực danh tính đối với người bán và người mua qua thẻ CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID (phải xác thực đầy đủ các thông tin: họ, tên, số định danh cá nhân, sinh trắc học) khi tham gia sử dụng dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử được cấp phép và đang hoạt động tại Việt Nam. Định danh, xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất, tiền chất, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Bộ Công Thương

2025

63.

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hoàn thiện hạ tầng thanh toán số và phát triển các giải pháp thanh toán thuận tiện, an toàn, phổ cập tới vùng sâu, vùng xa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2025

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

64.

Triển khai giải pháp định danh doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ giúp giảm số doanh nghiệp “ma”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2025

65.

Khuyến khích sử dụng dịch vụ chấm điểm khả tín của Bộ Công an đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ tài chính thuận lợi.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2025

66.

Tiếp tục đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

UBND các địa phương

2025

67.

Nghiên cứu, tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành chính sách thu phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh.

UBND các địa phương

2025

68.

Chủ động triển khai 11 tiểu đề án do Bộ Công an hướng dẫn, đặc biệt lưu ý các tiểu đề án liên quan đến mô hình du lịch thông minh; mô hình điểm tại các tỉnh, thành phố có đảo; định danh địa điểm; đặc biệt lưu ý việc xây dựng Sàn thương mại điện tử gắn với đặc sản vùng miền để triển khai.

UBND các địa phương

Tháng 12/2025

69.

Xây dựng và triển khai các Đề án đô thị thông minh.

Các địa phương liên quan

2025

70.

Chủ động đánh giá, thống nhất lựa chọn, hợp nhất sử dụng một Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh để tổ chức nâng cấp, phát triển và kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm “một cửa số tập trung, duy nhất quốc gia; không duy trì (đóng giao diện) Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 7 năm 25 theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 623/TTg-KSTT ngày 30 tháng 5 năm 2025.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc diện sáp nhập

2025

71.

Điều chỉnh thẩm quyền, trình tự thực hiện TTHC theo các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành gắn với việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2025

72.

Kịp thời công bố danh mục TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC ngay sau khi các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai các TTHC chuyển từ cấp huyện về cấp xã hoặc lên cấp tỉnh.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2025

73.

Rà soát, xây dựng phương án kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp (nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy chế làm việc...) bảo đảm việc triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa 2 cấp; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, xử lý tại Bộ phận Một cửa.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2025

74.

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và theo hướng dẫn chuyên ngành của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2025

PHỤ LỤC IV

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH SỐ 02-KH/BCĐTW NGÀY 19/6/2025 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Kế hoạch Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Thời hạn

Ghi chú

I

Về thể chế

1.

Rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

Các bộ, ngành

Tháng 9/2025

2.

Rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; ký số văn bản tố tụng và thực hiện một số thủ tục tố tụng điện tử

Các bộ, ngành

Tháng 9/2025

II

Về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ

1.

Khẩn trương xóa các điểm lõm sóng, thiếu điện để các thôn, bản có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 11/2025

2.

Bảo đảm nguồn cung năng lượng điện ổn định, hiệu quả và bền vững

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thường xuyên

III

Về dữ liệu

1.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành được giao nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo lộ trình đã chỉ ra trong năm 2025

Bộ Công an

Tháng 9/2025

2.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Các bộ, ngành được giao nhiệm vụ

Danh mục 116 CSDL được nêu tại Nghị quyết số 71/NQ-CP

3.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tư pháp (bản án, quyết định hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại) với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật

Bộ Công an

Tháng 9/2025

4.

Đảm bảo tiến độ đưa vào khai thác sử dụng của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đồng bộ tiến độ giữa hạ tầng vật lý quan trọng này với nền tảng hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Công an

Tháng 12/2025

5.

Chủ trì hoàn thành xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đối với 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Văn phòng Trung ương Đảng

Trước ngày 20/12/2025

6.

Đồng bộ dữ liệu CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành về CSDL tổng hợp quốc gia để cắt giâm thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình, giải quyết thủ tục hành chính theo mức độ tăng trưởng của dữ liệu đảm bảo người dân chỉ kê khai thông tin một lần khi giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu cơ chế cho phép các doanh nghiệp triển khai, đảm nhận các dịch vụ công của cơ quan nhà nước

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

7.

Hoàn thành rà soát, tái cấu trúc lại các thủ tục hành chính chuyển từ thủ công trên giấy sang môi trường điện tử

Các bộ, ngành, địa phương

Trước ngày 20/12/2025

IV

Về các nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động trong các cơ quan hệ thống chính trị

1.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổ chức hướng dẫn triển khai trên các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã

Văn phòng Chính phủ

Trước ngày 30/11/2025

2.

Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, phục vụ tái sử dụng thông tin, dữ liệu, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

3.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm: (1) Duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cồng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp; (2) Cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 1.000 hồ sơ/năm/tỉnh và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu; (3) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 82 nhóm thủ tục hành chính; (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 1.139 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, cắt giảm giấy tờ và chi phí

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

V

Về nhân lực cho chuyển đổi số

1.

Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng vận hành hệ thống mới cho cán bộ, công chức, viên chức

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên trong 6 tháng cuối năm

VII

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật

1.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan: (1) Triển khai các giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cho chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị; (2) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án ứng cứu sự cố, bảo vệ dữ liệu và khôi phục hoạt động trong trường hợp bị tấn công mạng hoặc xảy ra sự cố an ninh thông tin.

Bộ Công an

Thường xuyên

2.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật cơ yếu đối với hạ tầng đường truyền, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, ứng dụng theo chức năng nhiệm vụ được giao

Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính phủ)

Thường xuyên

3.

Nghiên cứu, đánh giá toàn diện sự càn thiết của việc sửa đổi Luật Cơ yếu, bảo đảm vừa bảo vệ bí mật nhà nước, vừa thúc đẩy phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính phủ)

Tháng 9/2025

4.

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại các bộ, cơ quan, địa phương

Các bộ, cơ quan, địa phương

Tháng 12/2025

5.

Sẵn sàng có phương án dự phòng, kịch bản ứng phó khi hệ thống bị lỗi, bị tấn công, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, an toàn

Các cơ quan chủ trì quản lý, vận hành các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Tháng 12/2025

2

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com