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BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1276/QĐ-BCT
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2023 THỰC HIỆN HỢP PHẦN 2 CỦA DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN DIỆN” VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Công Thương: số 4081/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 và số 1931/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Quản lý dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”;
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm 2021 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (Hợp phần 2).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2023 đối với Hợp phần 2 Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2.  Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án phê duyệt kế hoạch năm 2023 thực hiện các dự án thành phần đảm bảo phù hợp với Kế hoạch năm 2023 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án và các quy định có liên quan của pháp luật.
Điều 3.  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 4.  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTB&XH;
- Ngân hàng ADB;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Trường thuộc Hợp phần 2 Dự án;
- Lưu: VT, TCCB, KH, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 CỦA HỢP PHẦN 2 DỰ ÁN "CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN DIỆN"
(Kèm theo Quyết định 1276/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2023)
TT
Nội dung công việc
Nguồn vốn
Thời gian thực hiện
Năm 2023
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
A
QUẢN LÝ DỰ ÁN
1
Lập, phê duyệt điều chỉnh dự toán nguồn vốn đối ứng nguồn NSTW (nếu cần)
Nguồn vốn đối ứng (NSTW)
2
Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nguồn vốn đối ứng NSTW
3
Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án năm 2023
5
Rà soát, hoàn thành danh mục thiết bị, báo cáo Lãnh đạo Bộ (bao gồm: danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật)
6
Thẩm định giá danh mục thiết bị
7
Phê duyệt danh mục thiết bị (bao gồm: danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật và dự toán)
8
Lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nguồn vốn ODA
9
Lập và trình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
10
Báo cáo quý, năm theo quy định của ADB
11
Báo cáo 6 tháng, năm theo quy định của Việt Nam
B
GÓI THẦU TƯ VẤN
1
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Nguồn vốn đối ứng (NSTW)
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
2
Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
Lập Hồ sơ yêu cầu
Nguồn vốn đối ứng (NSTW)
Thẩm định, phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu
Phát hành hồ sơ yêu cầu
Đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
3
Tư vấn thẩm định giá thiết bị
Nguồn vốn đối ứng (NSTW)
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
4
Tư vấn giám sát lặp đặt thiết bị
Nguồn vốn đối ứng (NSTW)
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
C
GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ
1
Thiết bị nghề Công nghệ thông tin - MOIT1
Nguồn vốn vay ODA
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
2
Thiết bị ngành Cơ khí - MOIT2
Nguồn vốn vay ODA
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
3
Thiết bị ngành Điện tử - MOIT4
Nguồn vốn vay ODA
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
4
Thiết bị ngành tự động hóa
Nguồn vốn vay ODA
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu
(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng
5
Thiết bị ngành Công nghệ ô tô
Nguồn vốn vay ODA
Lập Hồ sơ mời thầu
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu (bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)
Thương thảo hợp đồng
Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Ký và thực hiện hợp đồng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




