# Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2025 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định

| Số hiệu | 1462/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 26/04/2025 |
| Ngày hiệu lực | 26/04/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1462/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2025 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 68/TTr-STP ngày   24/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Tư pháp (Cục PBGDPL-TGPL);

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;

- Các hội, đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;

- PVPTD;

- Lưu: VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2025 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 26/4/2025   của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung được giao tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thông qua môi trường số, góp phần đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

3. Thay đổi, nâng cao nhận thức, tính chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương khi triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL theo hướng cá nhân hóa, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tạo điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, dễ hiểu, dễ áp dụng.

4. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu pháp luật, bảo đảm tích hợp, dùng chung nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL. Kế thừa, phát triển và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, hỗ trợ truyền thông chính sách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới toàn diện, căn bản công tác quản lý, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp thông qua ưu tiên ứng dụng công nghệ số kết hợp phương thức truyền thống phù hợp. Bảo đảm cung cấp thông tin pháp luật nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiếp cận mọi đối tượng, tăng cường tương tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tối ưu chi phí, thực chất, đáp ứng tối đa nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 01 (2025 - 2027)

- Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của địa phương nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác PBGDPL bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với Luật PBGDPL (sửa đổi).

- Nâng cấp, hoàn thiện Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, đảm bảo phù hợp với Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, có chức năng chính là cung cấp thông tin pháp luật, PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp; tham gia xây dựng kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung; thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các Cổng/Trang Thông tin PBGDPL của các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương và các địa phương khác trong cả nước; xây dựng, triển khai các ứng dụng số phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phấn đấu ít nhất 80% người dân sinh sống tại khu vực thành thị và ít nhất 60% người dân sinh sống tại khu vực nông thôn được tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu, ứng dụng số, công nghệ số; ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sƿ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, trong đó ít nhất 75% hoạt động tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

b) Giai đoạn 02 (2028 - 2030)

Phấn đấu ít nhất 90% người dân sinh sống tại khu vực thành thị và ít nhất 70% người dân sinh sống tại khu vực nông thôn được tiếp cận, tìm hiểu pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu, ứng dụng số, công nghệ số; 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sƿ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, trong đó ít nhất 90% hoạt động tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sử dụng, khai thác các tiện ích, nền tảng, ứng dụng số PBGDPL tham gia đánh giá đạt 90%.

III. NHIỆM VỤ

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Chuyển đổi nhận thức của các cấp, các ngành về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý, PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp.

b) Xác định trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL thuộc về người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Hoàn thiện chính sách, thể chế về chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tham mưu thực hiện rà soát, nghiên cứu, góp ý xây dựng Luật PBGDPL (sửa đổi), các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo hướng bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

b) Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù huy động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân tham gia, hỗ trợ, triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

3. Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến,   giáo dục pháp luật

a) Khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng số phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL do trung ương triển khai.

b) Khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC).

4. Chuyển đổi số trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ người dân, doanh nghiệp

a) Khai thác, sử dụng hiệu quả kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung.

b) Khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia. Tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

c) Khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng Thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp.

d) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác PBGDPL.

đ) Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL nhằm tăng cường tính tương tác giữa nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng mạng xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận, tương tác với người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng VNeID và các nền tảng số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, mở rộng kênh tiếp cận thông tin pháp luật.

- Duy trì, nâng cấp phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật của tỉnh bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

- Thực hiện PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở số.

- Tiếp tục khai thác, phát triển và tối ưu hóa các ứng dụng về PBGDPL đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ và nâng cao hiệu quả sử dụng.

5. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong công tác   phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tập huấn, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDP, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

b) Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

c) Khai thác, sử dụng các công cụ hỗ trợ (toolkit) cho người làm công tác PBGDPL.

6. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm

a) Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, cập nhật các công nghệ, mô hình triển khai và giải pháp tiên tiến.

b) Nghiên cứu, học tập và áp dụng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả.

7. Tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, nâng cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác PBGDPL.

b) Khuyến khích hợp tác, liên kết với các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thực hiện chuyển đổi số phục vụ công tác PBGDPL.

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

8. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong thực hiện chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Rà soát, đánh giá định kǶ mức độ an toàn thông tin và an ninh mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan trong quá trình chuyển đổi số công tác PBGDPL, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

b) Triển khai các giải pháp bảo mật phù hợp, bao gồm mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, kiểm soát truy cập và bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công mạng.

c) Tích hợp các tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc gia, thực hiện quy trình kiểm thử, giám sát và ứng phó sự cố an ninh mạng, diễn tập thực chiến trong các hệ thống PBGDPL số.

d) Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng an toàn thông tin cho nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL nhằm giảm thiểu rủi ro trong sử dụng, quản lý hệ thống PBGDPL số.

đ) Phối hợp với cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin, bảo đảm khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố an ninh mạng.

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện

Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kǶ tình hình, kết quả thực hiện bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Thực hiện sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh nội dung chưa phù hợp. Chú trọng công tác hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì tham mưu tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo đảm cơ sở hạ tầng số phục vụ Kế hoạch, tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật và các quy định của pháp luật.

b) Sở Tài chính

- Tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện Kế hoạch tại địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tài chính liên quan đến công tác PBGDPL với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

c) Sở Khoa học và Công nghệ

- Bảo đảm hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, đường truyền kết nối triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

- Phối hợp với Sở Tư pháp giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

- Giới thiệu, hướng dẫn các giải pháp về công nghệ trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ liên quan đến công tác PBGDPL với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, thực hiện PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở số.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến công tác PBGDPL với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo có liên quan đến công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh phục vụ nhu cầu khai thác, tìm hiểu pháp luật của học sinh, sinh viên.

e) Sở Dân tộc và Tôn giáo

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Dân tộc và Tôn giáo liên quan đến công tác PBGDPL với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

g) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sƿ Quân đội nhân dân và người dân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác PBGDPL với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

h) Công an tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sƿ Công an nhân dân và người dân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Công an tỉnh liên quan đến công tác PBGDPL với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

- Quản lý nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

i) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:   Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu của Tòa án có liên quan đến công tác PBGDPL với Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

k) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh:   Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của việc chuyển đổi số trong công tác PBGDPL cho các thành viên, hội viên; khuyến khích, huy động các thành viên, hội viên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

l) Các sở, ban, ngành của tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động ban hành kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép nội dung triển khai trong các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý với Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, rà soát, đánh giá, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

- Bố trí kinh phí phù hợp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; định kǶ hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (nội dung được lồng ghép trong báo cáo công tác PBGDPL hàng năm theo quy định).

m) UBND các cấp trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương và các nhiệm vụ theo quy định tại điểm l mục này; triển khai các giải pháp cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; chú trọng bố trí, sử dụng nguồn lực, kinh phí thực hiện Kế hoạch lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan ở địa phương đang triển khai thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bản quy định về chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch./.

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2025 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2025 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì tham   mưu

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chuyển đổi số trong công tác   phổ biến, giáo dục pháp luật   (PBGDPL)

a.

Chuyển đổi nhận thức của các cấp, các ngành về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý, PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Sở Tư pháp thực hiện trong phạm vi cả tỉnh.

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp thực hiện theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan

Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc họp, diễn đàn, hoạt động truyền thông... được tổ chức

- Tổ chức quán triệt: Năm 2025. (Theo Kế hoạch hướng dẫn của Trung ương)

- Các hoạt động khác: Hàng năm

b.

Xác định trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL thuộc về người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp thực hiện theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý

Các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tài liệu, văn bản, hoạt động truyền thông được xây dựng, thực hiện

Hàng năm

2

Hoàn thiện chính sách, thể chế về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

2.1

Thực hiện rà soát, nghiên cứu, góp xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo hướng bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Văn bản rà soát, góp ý Luật sửa đổi

2025 - 2026 (Theo Kế hoạch, đề nghị của Trung ương)

a.

Góp ý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Văn bản góp ý dự thảo Luật

2026 (Theo Kế hoạch, đề nghị của Trung ương)

b.

Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ- CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; đề nghị, xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 52/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Báo cáo tổng kết, đánh giá

2025 - 2028 (Theo Kế hoạch, đề nghị của Trung ương)

c.

Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 28/2013/NĐ- CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, đề nghị, xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 28/2013/NĐ-CP

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Báo cáo tổng kết, đánh giá

2027 - 2028 (Theo Kế hoạch, đề nghị của Trung ương)

d.

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định về nguồn lực (con người, kinh phí), xã hội hóa trong chuyển đổi số công tác PBGDPL

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan

Báo cáo, văn bản được xây dựng, ban hành

2026 - 2030 (Theo Kế hoạch, đề nghị của Trung ương)

2.2

Tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù huy động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân tham gia, hỗ trợ, triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Báo cáo, văn bản được xây dựng, ban hành

2026 - 2030

3

Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL

3.1

Xây dựng, phát triển các ứng dụng số phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL

a.

Hướng dẫn, sử dụng có hiệu quả nền tảng ứng dụng số hỗ trợ quản lý và triển khai công tác PBGDPL

Sở Tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Khi ứng dụng được đưa vào sử dụng

2025 - 2028

b.

Phối hợp hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ quản lý nhà nước về công tác PBGDPL

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Dữ liệu, thông tin quản lý nhà nước về PBGDPL được cập nhật thường xuyên

Hàng năm

3.2

Ứng dụng nền tảng đào tạo trực tuyến mở và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân, doanh nghiệp

a.

Ứng dụng nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) để bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức sản xuất nội dung

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành sản xuất nội dung

Hàng năm (Sau khi ứng dụng được vận hành)

b.

Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý

Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các khóa tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức

Hàng năm (Sau khi ứng dụng được vận hành)

4

Chuyển đổi số trong hoạt động   PBGDPL phục vụ người dân, doanh nghiệp

4.1

Chuẩn  hóa , xây dựng, cập nhật kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung

a.

Chia sẻ, cập nhật các dữ liệu về PBGDPL

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện cập nhật, chia sẻ dữ liệu vào kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung theo quy định về lĩnh vực, địa bàn quản lý

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Dữ liệu PBGDPL được cập nhật thường xuyên

Hàng năm

b.

Phối hợp hoàn thiện kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung

- Sở Tư pháp phối hợp hoàn thiện về cấu trúc dữ liệu kho

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện cập nhật, chia sẻ dữ liệu vào kho dữ liệu số PBGDPL theo quy định về lĩnh vực, địa bàn quản lý

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Cấu trúc dữ liệu kho được hoàn thiện Dữ liệu PBGDPL được cập nhật thường xuyên

2028 - 2030

c.

Phối hợp quản lý, duy trì, vận hành kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung, cập nhật dữ liệu

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp thực hiện theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung được duy trì, vận hành

Hàng năm

4.2

Phối hợp nâng cấp, phát triển Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia thành địa chỉ tập trung, chủ đạo trong cung cấp thông tin pháp luật, PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp

a.

Tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và Trang Thông tin điện tử tỉnh PBGDPL tỉnh

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, địa phương được kết nối, đồng bộ dữ liệu

Năm 2027

b.

Tiếp tục số hóa, làm giàu dữ liệu, phát triển các tính năng tiện ích, tối ưu hóa trải nghiệm, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, truy cập và sử dụng tài liệu pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện trên Tủ sách pháp luật điện tử của Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tủ sách pháp luật điện tử được phát triển về tính năng và dữ liệu

Hàng năm

c.

Xây dựng tài liệu PBGDPL theo các phương thức hiện đại, đa dạng bao gồm sách nói điện tử; tài liệu PBGDPL trực quan bằng hình ảnh, âm nhạc, tiếng dân tộc thiểu số; tạo hình các nhân vật hoạt hình được số hóa thông qua các tiểu phẩm, câu chuyện, tình huống pháp luật; video, file âm thanh; PBGDPL thông qua các trò chơi... phù hợp với từng đối tượng (học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật…) và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật dễ dàng, hiệu quả hơn

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tài liệu PBGDPL theo một số phương thức mới được phát hành, đăng tải

Hàng năm

4.3

Phát triển chuyên mục hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp

a.

Phát triển chuyên mục Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp

2025 - 2027

b.

Nâng cấp, vận hành, cập nhật thường xuyên các thông tin, dữ liệu trên chuyên mục hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp; văn bản của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc liên quan; văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Các thông tin, dữ liệu được cập nhật thường xuyên trên Trang

Hàng năm

4.4

Tích hợp, khai thác phù hợp các ứng dụng AI hiện có của các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương để phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp

Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Ứng dụng AI sẵn có của các bộ, ngành, địa phương được kết nối với Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và ứng dụng AI hỏi đáp pháp luật

Năm 2027

4.5

Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL nhằm tăng cường tính tương tác giữa nhà nước và người dân, doanh nghiệp

a.

Triển khai thông tin, PBGDPL trên mạng xã hội (facebook, zalo...)

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện PBGDPL trên mạng xã hội

Hàng năm

b.

Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng VNeID và các nền tảng số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, mở rộng kênh tiếp cận thông tin pháp luật

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện PBGDPL trên VNelD và các nền tảng số

Hàng năm

c.

Ứng dụng, sử dụng phần mềm trong tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Phần mềm được ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Hàng năm

d.

Thực hiện PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở số, kết nối trực tiếp với hệ thống thông tin nguồn trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý

Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở số

Hàng năm

đ.

Tiếp tục khai thác, phát triển và tối ưu hóa các ứng dụng về PBGDPL đang được triển khai có hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ và nâng cao hiệu suất sử dụng

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Các ứng dụng PBGDPL có hiệu quả được tiếp tục khai thác, phát triển

Hàng năm

5

Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

a.

Tập trung nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL được tổ chức, phát hành

Hàng năm

b.

Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

Sở Tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp dưới trực tiếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tài liệu được xây dựng, đăng tải, phát hành

Hàng năm

c.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, sản xuất nội dung số trong PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật

Sở Tư pháp, UBND cấp dưới trực tiếp

Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức

Hàng năm

d.

Phối hợp cung cấp các công cụ hỗ trợ (toolkit) cho người làm công tác PBGDPL sản xuất nội dung nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, phân phối và quản lý nội dung số (theo hướng dẫn

Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

2025 - 2030

6

Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm chuyển đổi số

a.

Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, cập nhật các công nghệ, mô hình triển khai và giải pháp tiên tiến

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan

Các đoàn học tập kinh nghiệm nước ngoài được tổ chức; các tọa đàm, hội thảo,... chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức

Hàng năm

b.

Nghiên cứu, học tập và áp dụng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan

Các báo cáo nghiên cứu được xây dựng; các mô hình được triển khai

Hàng năm

7

Tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện chuyển đổi số   trong công tác PBGDPL

a.

Tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, phù hợp với lộ trình xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; khảo sát, đánh giá nhu cầu để đề xuất, phát triển hạ tầng số; thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai, nâng cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác PBGDPL

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan

Nâng cấp, phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng số ; dịch vụ công nghệ thông tin được thuê phục vụ công tác PBGDPL

2026 - 2030

b.

Khuyến khích hợp tác, liên kết với các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thực hiện chuyển đổi số phục vụ công tác PBGDPL

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan

Các phần mềm, ứng dụng phù hợp với yêu cầu thực hiện PBGDPL được các doanh nghiệp, chuyên gia hỗ trợ, hợp tác thực hiện

Hàng năm

c.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan

Các hoạt động phối hợp để triển khai chuyển đổi số trong công tác PBGDPL được thực hiện

Hàng năm

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com