# Quyết định 159/QĐ-BKHĐT năm 2025 về Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

| Số hiệu | 159/QĐ-BKHĐT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 22/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 22/01/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 159/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 1 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điều 2.  Nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trên theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, tuyên truyền và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT Bộ KH&ĐT;

- Lưu: VT, KHGDTNMT (O.04).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Ngọc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57/NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Ngày 09 tháng 01 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về việc Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03/NQ-CP).

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tổ chức cụ thể hoá và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03/NQ-CP).

- Xác định nhiệm vụ cụ thể để các đơn vị thuộc tổ chức triển khai đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-CP, hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ chung:

- Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Hoàn thiện thể chế; xoá bỏ rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

- Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Phụ lục I, II, III kèm theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, tuyên truyền.

2. Các đơn vị bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết theo phân cấp ngân sách nhà nước được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP và nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục I, II, III, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ:

- Khẩn trương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP và Kế hoạch hành động trong phạm vi lĩnh vực, chức năng và nhiệm vụ được giao. Kịp thời báo cáo Bộ trưởng về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động và đề xuất các biện pháp cần thiết.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường trước ngày 10 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ GIAO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ

Tại Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

Đơn vị chủ trì theo dõi, đánh giá

Đơn vị phối hợp

I

Đến năm 2030

1

Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế

%

≥ 55

Tổng cục Thống kê

Các đơn vị trong bộ

2

Thu hút thêm tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam

Tổ chức, doanh nghiệp

2030: ≥ 3

2045: ≥ 5

Cục đầu tư nước ngoài

Các đơn vị trong bộ

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIAO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ

Tại Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1.

Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, đầu tư công, mua sắm công các sản phẩm, dịch vụ số để đẩy nhanh  chuyển đổi số quốc gia  giai đoạn 2025-2030

Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị

Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Cục quản lý đấu thầu; Trung tâm CNTT và chuyển đổi số

Nghị quyết của Quốc hội

2025

Nhiệm vụ số thứ tự 24 tại Phụ lục II của NQ 03

2.

Xây dựng cơ chế, chính sách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và một số lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC)

Vụ KHGDTNMT

Chính sách được ban hành

2025

Nhiệm vụ số thứ tự 28 tại Phụ lục II của NQ 03

3.

Xây dựng, cơ chế, chính sách cho phép doanh nghiệp nhà nước đánh giá tổng thế hiệu quả đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Cục Phát triển doanh nghiệp

NIC

Chính sách được ban hành

Quý IV 2025

Nhiệm vụ số thứ tự 30 tại Phụ lục II của NQ 03

4.

Sửa đổi Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập.

Vụ Kinh tế đối ngoại

Vụ KHGDTNMT và các đơn vị liên quan

Nghị định của Chính phủ

2025

Nhiệm vụ số thứ tự 34 tại Phụ lục II của NQ 03

5.

Phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các công nghệ chiến lược và chuyển đổi số

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Vụ KHGDTNMT

Vụ

Mạng lưới kết nối

2030

Nhiệm vụ số thứ tự 46 tại Phụ lục II của NQ 03;

6.

Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng số mới, dịch vụ số mới, dữ liệu, đào tạo nhân lực công nghệ số.

Cục quản lý đấu thầu

Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị

Nghị quyết của Chính phủ

2025

Nhiệm vụ số thứ tự 50 tại Phụ lục II của NQ 03;

7.

Rà soát các quy định hiện hành để đảm bảo có quy định về ưu đãi đầu tư, thuê, mua các sản phẩm, dịch vụ số

Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Văn bản của cấp có thẩm quyền

2025

Nhiệm vụ số thứ tự 56 tại Phụ lục II của NQ 03;

8.

Bảo đảm nguồn lực phục vụ di chuyển hệ thống công nghệ thông tin từ các bộ, ngành, địa phương lên Trung tâm dữ liệu quốc gia

Các đơn vị theo dõi đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Quốc phòng an ninh

2025 và những năm tiếp theo

Nhiệm vụ số thứ tự 76 tại Phụ lục II của NQ 03;

9.

Thường xuyên rà soát, xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam theo nguyên tắc: sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên; có phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; có đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam với tỷ lệ 1% - 3% 1 doanh thu.

Cục Đầu tư nước ngoài

Thường xuyên

Nhiệm vụ số thứ tự 131 tại Phụ lục II của NQ 03,

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIAO CÁC BỘ, NGÀNH (TRONG ĐÓ CÓ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)

Tại Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

01

- Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 03/NQ-CP

- Tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 03/NQ-CP theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

Các cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị

Các đơn vị trong Bộ, các báo, tạp chí ngành

Vụ KHGDTNMT

Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị

Các hoạt động học tập, tuyên truyền

Thường xuyên

Nhiệm vụ nâng cao nhận thức được nêu tại nội dung của NQ 03 và NQ 57

02

Xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập nâng cao kiến thực về KHCN, ĐMST, kỹ năng số cơ bản trong cán bộ, công chức và nhân dân

Trung tâm CNTT và chuyển đổi số,

NIC, Vụ KHGDTNMT Vụ TCCB

Các đơn vị trong Bộ

Các chương trình, kế hoạch., được triển khai

Hàng năm

Nhiệm vụ số thứ tự 03 tại Phụ lục II của NQ 03

03

Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển KHCN, ĐMST trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan đơn vị

Các đơn vị trong Bộ

Hàng năm

Nhiệm vụ số thứ tự 06 tại Phụ lục II của NQ 03

04

Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học, kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trong Bộ

Có tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn về khoa học, kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo

Nhiệm vụ thường xuyên

Nhiệm vụ số thứ tự 09 tại Phụ lục 11 của NQ 03

05

Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trong Bộ

Quyết định của cấp có thẩm quyền

12/2025

Nhiệm vụ số thứ tự 12 tại Phụ lục II của NQ 03

06

Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Vụ KHGDTNMT

Vụ PTHT&ĐT

NIC, Cục QLĐT, Cục PTDN, Vụ THKTQD, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Các quy định pháp luật được rà soát

6/2025

Nhiệm vụ số thứ tự 37 tại Phụ lục II của NQ 03

07

Rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp ứng các quy định của Luật Giao dịch điện tử; thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính

Trung tâm CNTT & CĐS

VP Bộ

Các đơn vị trọng Bộ

Quy trình nội bộ được ban hành

12/2025

Nhiệm vụ số thứ tự 40 tại Phụ lục II của NQ 03

Rà soát, sớm có phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa

các đơn vị thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ (Cục ĐTNN, Cục QLĐT, Cục PTDN...)

Trung tâm CNTT & CĐS

VP Bộ

Phương án cắt giảm

12/2025

Nhiệm vụ số thứ tự 40 tại Phụ lục II của NQ 03

08

Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số

Trung tâm CNTT&CĐS

Các đơn vị liên quan

Hoàn thành các nền tảng số

12/2028

Nhiệm vụ số thứ tự 58 tại Phụ lục II của NQ 03

09

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng 114 Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Trung tâm CNTT&CĐS Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Cục Quản lý đấu thầu; Cục Phát triển doanh nghiệp; Tổng cục Thống kê

Các đơn vị liên quan

cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng

2025

Nhiệm vụ số thứ tự 70 tại Phụ lục II của NQ 03

10

Hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội

Trung tâm CNTT&CĐS

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Cục Quản lý đấu thầu; Cục Phát triển doanh nghiệp; Tổng cục Thống kê

Các đơn vị liên quan

2026

Nhiệm vụ số thứ tự 71 tại Phụ lục II của NQ 03

11

Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu; triển khai các sáng kiến mở dữ liệu

Trung tâm CNTT&CĐS

Các đơn vị liên quan

2025-2026

Nhiệm vụ số thứ tự 72 tại Phụ lục II của NQ 03

12

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Trung tâm CNTT&CĐS

Các đơn vị liên quan

6/2025

Nhiệm vụ số thứ tự 73 tại Phụ lục II của NQ 03

13

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Cục PTDN

Cục QLĐT

Kế hoạch

2025

Nhiệm vụ số thứ tự 93 tại Phụ lục II của NQ 03

14

Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số

Cục PTDN

Cục Kinh tế hợp tác

3/2026

Nhiệm vụ số thứ tự 121 tại Phụ lục II của NQ 03

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com