# Quyết định 1824/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

| Số hiệu | 1824/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 25/05/2023 |
| Ngày hiệu lực | 25/05/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1824/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1323/TTr-CAT-PC06 ngày 08 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục C06 - Bộ Công an;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- BCĐ thực hiện Đề án 06 tỉnh;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- TGV BCĐ thực hiện Đề án 06 tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- TT THCB, TT PVHCC;

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- Lưu: VT, K18, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

a) Kiểm tra, đánh giá đúng kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là “cơ quan, đơn vị, địa phương”) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc phạm vi thẩm quyền, qua đó kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 06.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

c) Hoạt động kiểm tra phải được lập thành biên bản để làm cơ sở cho công tác tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đầy đủ, trung thực về kết quả kiểm tra, qua đó xem xét chỉ đạo việc thực hiện.

d) Cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn kiểm tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ công việc và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung có liên quan.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06.

3. Tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và một số nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan đến Đề án 06.

4. Tình hình khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

5. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng kiểm tra

a) Cấp tỉnh: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

b) Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, An Lão, Vân Canh và thị xã An Nhơn (mỗi địa phương cấp huyện kiểm tra từ 02 đến 03 đơn vị cấp xã, do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định).

c) Trên cơ sở tình hình thực tế về kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh quyết định kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khác ngoài các đối tượng kiểm tra nêu trên.

2. Thời gian kiểm tra

a) Mốc thời gian kiểm tra: từ khi triển khai Đề án 06 đến thời điểm tổ chức kiểm tra.

b) Thời gian tiến hành kiểm tra: dự kiến bắt đầu từ tháng 7 năm 2023  (lịch kiểm tra cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo) .

IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra xây dựng Báo cáo theo mẫu đề cương kèm theo Kế hoạch này, gửi về Đoàn kiểm tra (thông qua Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội) trước 05 ngày kể từ ngày kiểm tra; đồng thời, chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu kiểm chứng đối với các nhiệm vụ đã thực hiện để Đoàn kiểm tra có cơ sở xem xét, đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

(Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã không cần chuẩn bị trước báo cáo, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra theo tình hình thực tế)

2. Trưởng Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm gửi Báo cáo và tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra cho các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu trước 03 ngày tiến hành hoạt động kiểm tra thực tế.

3. Khi tiến hành làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra, Đoàn kiểm tra không nghe lại nội dung Báo cáo đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi trước đó, chỉ tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc có liên quan và kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa các cấp.

4. Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc và có Thông báo kết quả kiểm tra để gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.

5. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra thực tế, trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra, Công an tỉnh tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai công tác kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch này thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

a) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Công an tỉnh làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn kiểm tra mời đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia cùng Đoàn kiểm tra để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Tổ chức hoạt động kiểm tra theo Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo việc thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Triển khai các nội dung công việc liên quan đến hoạt động kiểm tra theo Kế hoạch này. Phối hợp cử thành viên tham gia cùng Đoàn Kiểm tra khi có đề nghị của Trưởng Đoàn kiểm tra.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu và bố trí thành phần dự làm việc theo thông báo của Đoàn kiểm tra.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Phục vụ kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương….

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền về triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06.

2. Tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và một số nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan đến Đề án 06.

(Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thống kê và báo cáo đầy đủ các nhiệm vụ)

3. Tình hình khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

4. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  (nếu có)

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com