# Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định 318/QĐ-UBND

| Số hiệu | 2075/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 13/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 13/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2075/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO TỈNH LẠNG SƠN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 318/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2023 CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn   2021-2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn   2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 14/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từng uồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 167/TTr-SXD   ngày 24/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Sửa đổi một số nội dung Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi nội dung khổ 2, khoản 1, Mục II như sau:

“Trên cơ sơ kết quả rà soát các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội về chất lượng nhà ở (chỉ số 07), chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội về diện tích nhà ở bình quân đầu người (chỉ số 08) trên địa bàn tỉnh là 12.894 hộ (trong đó: 9.692 hộ nghèo, 3.202 hộ cận nghèo). Riêng trên địa bàn 2 huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn gồm: huyện Bình Gia và huyện Văn Quan, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở được phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 là 2.236 hộ, trong đó: huyện Bình Gia: 1.257 hộ, huyện Văn Quan: 979 hộ.”

2. Sửa đổi nội dung khổ 1, điểm 1.1, khoản 1, Mục IV như sau:

“1.1. Mục tiêu: thực hiện hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở đối với 2.236 hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trên địa bàn 02 huyện nghèo của tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các huyện: Văn Quan, Bình Gia.”

3. Sửa đổi nội dung khoản 5, Mục IV như sau:

“5. Xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn hai huyện Văn Quan và Bình Gia:

Trên cơ sở hồ sơ phê duyệt theo trình tự, thủ tục danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Bình Gia và UBND huyện Văn Quan.

Xác định tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn 02 huyện là  2.236  hộ. Trong đó:

+ Huyện Bình Gia: 1.257 hộ (gồm: 682 hộ nghèo, 575 hộ cận nghèo; số lượng nhà ở và hình thức đăng ký hỗ trợ, gồm: 722 nhà đăng ký xây dựng mới, 535 nhà đăng ký sửa chữa).

+ Huyện Văn Quan: 979 hộ (gồm: 455 hộ nghèo, 524 hộ cận nghèo; số lượng nhà ở và hình thức đăng ký hỗ trợ, gồm: 473 nhà đăng ký xây dựng mới, 506 nhà đăng ký sửa chữa).

5.1. Tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở của Đề án  (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành ngày 18/01/2022) :

1.137 hộ.

5.2. Tổng số hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở của Đề án  (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành ngày   18/01/2022) : 1.099 hộ.”

4. Sửa đổi nội dung khổ 2, khoản 7, Mục IV như sau:

“- Ngân sách địa phương hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Xây dựng mới nhà ở 4 triệu đồng/căn; sửa chữa nhà ở 2 triệu đồng/căn từ vốn sự nghiệp ngân sách địa phương.”.

5. Sửa đổi nội dung khoản 8, Mục IV như sau:

“8. Xác định tổng số vốn thực hiện và phân khai nguồn vốn thực hiện

Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Số   lượng  (hộ)

Nhu cầu vốn ngân sách trung ương

Nhu cầu vốn ngân sách địa phương (  theo Nghị quyết số   16/2023/NQ- HĐND ngày   14/9/2023 của   HĐND tỉnh)

Nhu cầu nguồn vốn huy động hợp pháp khác

Ghi chú

Định mức hỗ trợ

Thành   tiền

Định mức hỗ trợ

Thành   tiền

Mức hỗ trợ

Thành   tiền

1

Số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây mới

1.195

40

47.800

4

4.780

-

-

2

Số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu sửa chữa

1.041

20

20.820

2

2.082

-

-

TỔNG

2.236

68.620

6.862

Tổng số vốn cần có để thực hiện:  75.482  triệu đồng từ ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 68.620 triệu đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: 6.862 triệu đồng.”.

6. Sửa đổi nội dung khoản 10, Mục IV như sau:

“10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023 đến hết năm 2025.

T  i ến độ  t h ự c hi ệ n   ( dự  k  i ến)

T ổng số hộ đ ư ợc hỗ t r ợ

H ộ   ng h èo

H ộ cận ng h èo

T rong đó

X ây  m  ớ i  ( dự    k  i ế n )

S ử a chữa (dự  k  i ế n )

Số  l ượ n g

T hà n h t i ền     (  t  r  i ệu đ ồ n g )

Số  l ượ n g

T hà n h t i ền     (  t  r  i ệu đ ồ n g )

T ổng

N S T W

N S Đ P

T ổng

N S T W

N S Đ P

G  i ai   đoạn   2023-   2025

2.236

1.137

1.099

1.195

52.580

47.800

4.780

1.041

22.902

20.820

2.082

Năm 2023

376

226

150

206

9.064

8.240

824

170

3.740

3.400

340

Năm 2024

598

422

176

250

11.000

10.000

1.000

348

7.656

6.960

696

Năm 2025

1.262

489

773

739

32.516

29.560

2.956

523

11.506

10.460

1.046

7. Sửa đổi nội dung khoản 11, Mục IV như sau:

“11. Tiến độ huy động vốn hàng năm:

a) Năm 2023: 12.804 triệu đồng (dự kiến hỗ trợ khoảng 16,82% tổng số hộ), trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 11.640 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 1.164 triệu đồng.

b) Năm 2024: 18.656 triệu đồng (dự kiến hỗ trợ khoảng 26,74% tổng số hộ), trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 16.960 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 1.696 triệu đồng.

c) Năm 2025: 44.022 triệu đồng (dự kiến hỗ trợ khoảng 56,44% tổng số hộ), trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 40.020 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 4.002 triệu đồng.

Tổng kinh phí dự kiến:  75.482 triệu đồng  từ ngân sách Trung ương và kinh phí từ ngân sách địa phương.”.

8. Thay thế Phụ lục 1: Tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025; Phụ lục 2: Tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh lạng sơn theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025; Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 90/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025; Bảng tiến độ thực hiện và huy động vốn kèm theo Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

(chi tiết có Biểu kèm theo)

Điều 2.    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Đề án không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3.    Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Bộ: XD, KHĐT, TC, LĐ-TBXH;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn;

- Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh);

- Các Sở: TNMT, NNPTNT

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;

- Lưu: VT, KT(HVTr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ HUY ĐỘNG VỐN

(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Tiến độ thực hiện (dự kiến)

Tổng số hộ được hỗ trợ

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Trong đó

Xây mới (dự kiến)

Sửa chữa (dự kiến)

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Tổng

NSTW

NSĐP

Tổng

NSTW

NSĐP

Giai đoạn 2023-

2025

2.236

1.137

1.099

1.195

52.580.000.000

47.800.000.000

4.780.000.000

1.041

22.902.000.000

20.820.000.000

2.082.000.000

Năm 2023

376

226

150

206

9.064.000.000

8.240.000.000

824.000.000

170

3.740.000.000

3.400.000.000

340.000.000

Năm 2024

598

422

176

250

11.000.000.000

10.000.000.000

1.000.000.000

348

7.656.000.000

6.960.000.000

696.000.000

Năm 2025

1.262

489

773

739

32.516.000.000

29.560.000.000

2.956.000.000

523

11.506.000.000

10.460.000.000

1.046.000.000

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/QĐ-TTg GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 2075 /QĐ-UBND ngày 13 /12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT

Đơn vị hành chính

Đối tượng

Hình thức thực hiện

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Xây mới

Sửa chữa

HUYỆN BÌNH GIA

1

Thị trấn Bình Gia

1

8

2

7

2

Xã Tân Văn

20

15

8

27

3

Xã Hồng Thái

66

136

45

157

4

Xã Bình La

58

47

85

20

5

Xã Minh Khai

40

18

34

24

6

Xã Hồng Phong

18

13

19

12

7

Xã Hoa Thám

69

82

148

3

8

Xã Hưng Đạo

33

0

22

11

9

Xã Quý Hòa

38

32

39

31

10

Xã Vĩnh Yên

6

2

7

1

11

Xã Hoàng Văn Thụ

1

15

7

9

12

Xã Mông Ân

32

19

22

29

13

Xã Quang Trung

68

26

54

40

14

Xã Thiện Thuật

47

43

35

55

15

Xã Hòa Bình

26

27

41

12

16

Xã Tân Hòa

37

25

34

28

17

Xã Thiện Long

35

11

28

18

18

Xã Thiện Hòa

16

12

16

12

19

Xã Yên Lỗ

71

44

76

39

I

Tổng

682

575

722

535

HUYỆN VĂN QUAN

1

THỊ TRẤN VĂN QUAN

20

36

12

44

2

XÃ ĐỒNG GIÁP

32

47

52

27

3

XÃ HÒA BÌNH

20

17

23

14

4

XÃ TÂN ĐOÀN

6

8

14

0

5

XÃ YÊN PHÚC

2

9

11

0

6

XÃ KHÁNH KHÊ

27

19

24

22

7

XÃ AN SƠN

81

20

84

17

8

XÃ LIÊN HỘI

31

43

19

55

9

XÃ ĐIỀM HE

1

15

9

7

10

XÃ HỮU LỄ

54

89

64

79

11

XÃ TRÀNG CÁC

5

2

7

0

12

XÃ TRI LỄ

42

4

30

16

13

XÃ TRẤN NINH

25

21

19

27

14

XÃ TÚ XUYÊN

22

120

41

101

15

XÃ TRÀNG PHÁI

14

23

23

14

16

XÃ LƯƠNG NĂNG

16

23

24

15

17

XÃ BÌNH PHÚC

57

28

17

68

II

Tổng cộng

455

524

473

506

TỔNG CÔNG I+II

1.137

1.099

1.195

1.041

PHỤ LỤC 2:

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/QĐ-TTg NGÀY 18/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 2075 /QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT

Họ và tên chủ hộ thuộc   đơn vị hành chính

Đối tượng

Hình thức thực hiện

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Xây mới

Sửa chữa

1

THỊ TRẤN VĂN QUAN

20

36

12

44

2

XÃ ĐỒNG GIÁP

32

47

52

27

3

XÃ HÒA BÌNH

20

17

23

14

4

XÃ TÂN ĐOÀN

6

8

14

0

5

XÃ YÊN PHÚC

2

9

11

0

6

XÃ KHÁNH KHÊ

27

19

24

22

7

XÃ AN SƠN

81

20

84

17

8

XÃ LIÊN HỘI

31

43

19

55

9

XÃ ĐIỀM HE

1

15

9

7

10

XÃ HỮU LỄ

54

89

64

79

11

XÃ TRÀNG CÁC

5

2

7

0

12

XÃ TRI LỄ

42

4

30

16

13

XÃ TRẤN NINH

25

21

19

27

14

XÃ TÚ XUYÊN

22

120

41

101

15

XÃ TRÀNG PHÁI

14

23

23

14

16

XÃ LƯƠNG NĂNG

16

23

24

15

17

XÃ BÌNH PHÚC

57

28

17

68

TỔNG CỘNG

455

524

473

506

PHỤ LỤC 1:

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/QĐ-TTg NGÀY 18/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 13 /12 / 2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT

Đơn vị hành chính

Đối tượng

Hình thức thực hiện

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Xây mới

Sửa chữa

1

Thị trấn Bình Gia

1

8

2

7

2

Xã Tân Văn

20

15

8

27

3

Xã Hồng Thái

66

136

45

157

4

Xã Bình La

58

47

85

20

5

Xã Minh Khai

40

18

34

24

6

Xã Hồng Phong

18

13

19

12

7

Xã Hoa Thám

69

82

148

3

8

Xã Hưng Đạo

33

0

22

11

9

Xã Quý Hòa

38

32

39

31

10

Xã Vĩnh Yên

6

2

7

1

11

Xã Hoàng Văn Thụ

1

15

7

9

12

Xã Mông Ân

32

19

22

29

13

Xã Quang Trung

68

26

54

40

14

Xã Thiện Thuật

47

43

35

55

15

Xã Hòa Bình

26

27

41

12

16

Xã Tân Hòa

37

25

34

28

17

Xã Thiện Long

35

11

28

18

18

Xã Thiện Hòa

16

12

16

12

19

Xã Yên Lỗ

71

44

76

39

TỔNG CỘNG

682

575

722

535

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com