# Quyết định 2350/QĐ-BCT năm 2024 về Kế hoạch triển khai Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

| Số hiệu | 2350/QĐ-BCT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 30/08/2024 |
| Ngày hiệu lực | 30/08/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2350/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 500/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN TỚI NĂM 2050

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2793/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ Công Thương phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Giao đầu mối thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) như trong Phụ lục.

Điều 2.  Giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ Công Thương về các nhiệm vụ được giao tại Quy hoạch điện VIII báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu. Các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm thực hiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu và phối hợp với Cục ĐL, cung cấp thông tin để tổng hợp, báo cáo.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTr Nguyễn Hoàng Long;

- TTr Trương Thanh Hoài;

- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-khd).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Diên

PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 500/QĐ-TTG NGÀY 15/5/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐIỆN VIII

TT

Nội dung nhiệm vụ

Hình thức sản phẩm

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Cấp phê duyệt

Thời hạn

1

Hoàn thiện cập nhật, bổ sung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điên VIII

Quyết định của Thủ tướng

Cục ĐL

Viện NL

Chính phủ

T8/2024

2

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật về năng lượng tái tạo

Luật Điện lực sửa đổi (01 chương trong nội dung Luật)

Cục ĐL

Cục ĐTĐL, Vụ PC

Chính phủ

Thẹo tiến độ được Quốc hội phê duyệt

3

Nội dung về đầu tư xây dựng, quy hoạch, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, các quy định chung

Chương I, II, III, VIII của Luật Điện lưc sửa đổi

Cục ĐL

Cục ĐTĐL, Vụ PC

Chính phủ

Theo tiến độ được Quốc hội phê duyệt

4

Xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi

Đề án

Cục ĐL

- Viện NL thực hiện các nội dung liên quan đến tính toán phân tích về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm quốc tế

- Cục ĐL&NLTT nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội nếu được Chính phủ thông qua Đề án)

- Các đơn vị liên quan khác

Lãnh đạo Bộ

11/2024

5

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG

Nghị định của Chính phủ (hướng dẫn Luật Điện lực sửa đổi)

Cục ĐTĐL

- Cục ĐL, EVN (thực hiện các nội dung liên quan đến tính toán phân tích về kỹ thuật, tài chính, tính kinh tế của dự án và hệ thống).

- Cục ĐL&NLTT - Các đơn vị liên quan khác

Lãnh đạo Bộ

Theo tiến độ được Quốc hội phê duyệt

6

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về hệ thống lưu trữ năng lượng, nhà máy điện linh hoạt

Báo cáo

EVN

Viện NL, Cục ĐL

Lãnh đạo Bộ

3/2025

7

Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển ngành cơ khí điện, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá

Đề án

Viện Nghiên cứu cơ khí

Cục CN; Vụ KHCN

Lãnh đạo Bộ

3/2025

8

Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài

Nghị định Chính phủ (hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực)

Cục ĐTĐL

Vụ PC, Cục ĐL, EVN

Chính phủ

Theo tiến độ được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt

9

Triển khai các hoạt động thúc đẩy nhập khẩu điện từ Lào: đầu mối của Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo và trao đổi với phía Lào về nội dung nhập khẩu điện từ Lào

Nhiệm vụ thường xuyên

Cục ĐTĐL

Vụ Á Phi, Cục ĐL, EVN

Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ

10

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu các nhà máy nhiệt điện chạy than, khí sang nhiên liệu sinh khối, amoniac, hydro...

Đề án

Viện NL

Vụ KHCN, Cục ĐL, EVN, PVN, TKV

Lãnh đạo Bộ

2026

11

Đề án thí điểm chuyển đổi nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện than sang sử dụng amoniac/Sinh khối

Đề án

EVN,TKV

Ủy ban QLVNN; Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ

2026

12

Nghiên cứu phương án dừng hoạt động của nhà máy nhiệt điện Ninh Bình (nội dung này thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ)

Đề án

Ủy ban QLVNN

EVN, Cục ĐL là đầu mối của Bộ Công Thương, thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

6/2025

13

Đánh giá toàn diện tình hình triển khai thị trường điện cạnh tranh, làm cơ sở thúc đẩy tái cơ cấu ngành điện, phục vụ phát triển thị trường điện hiệu quả

Báo cáo

EVN

Cục ĐTĐL

Lãnh đạo Bộ

10/2024

14

Nghiên cứu tính toán và rà soát, đề xuất khung giá cho các loại hình phát điện (thủy điện nhỏ, thủy điện tích năng, thủy điện mở rộng, nhiệt điện khí, LNG, điện chất thải rắn, điện sinh khối, xuất nhập khẩu điện, điện gió, điện mặt trời)

Báo cáo

EVN

Viện NL

Lãnh đạo Bộ

11/2024

15

Nghiên cứu tính toán và đề xuất khung giả (hoặc giá) cho một số loại hình mới như pin lưu trữ, nhà máy điện linh hoạt

Báo cáo

EVN

Viện NL

Lãnh đạo Bộ

3/2025

16

Xây dựng khung giá cho loại hình phát điện gió, điện mặt trời; điện khí trong nước; điện chất thải rắn, diện sinh khối

Quyết định phê duyệt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì xây dựng khung giá

Cục ĐTĐL thẩm định trình phê duyệt khung giá

Lãnh đạo Bộ

9/2024 đối với khung giá diện gió và điện mặt trời và điện khí trong nước.

10/2024 đối với khung giá điện chất thải rắn, điện sinh khối

17

Hoàn thiện và trình ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng khung giá thủy điện tích năng

Quyết định phê duyệt khung giá; Thông tư hướng dẫn

Cục ĐTĐL

Vụ PC, EVN

Lãnh đạo Bộ

9/2024 hoàn thiện Thông tư; 01/2025 ban hành quyết định khung giá

18

Hoàn thiện và trình ban hành Thông tư thay thế Thông tư sổ 45/2018/TT-BCT và Thông tư số 24/2019/TT-BCT để triển khai thực hiện cơ chế DPPA

Thông tư

Cục ĐTĐL

Vụ PC, EVN

Lãnh đạo Bộ

8/2024

19

Sửa đổi, bổ sung và trình ban hành các Thông tư liên quan đến giá truyền tải để hoàn thiện cơ chế giá truyền tải

Thông tư

Cục ĐTĐL

Vụ PC, Cục ĐL, EVN, NPT

Lãnh đạo Bộ

03/2025

20

Nghiên cứu hoàn thiện Đề án xây dựng hệ thống giá bán lẻ điện hai thành phần (Giá công suất và giá diện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam

Báo cáo

EVN

Viện NL, Cục ĐTĐL

Lãnh đạo Bộ

8/2024

21

Nghiên cứu xây dựng và trình ban hành QCVN về điện gió ngoài khơi

QCVN

Cục ĐL

Vụ KHCN và các đơn vị có liên quan

Lãnh đạo Bộ

2025-2030

22

Nghiên cứu xây dựng và trình công bố TCVN về điện gió ngoài khơi

TCVN

Vụ KHCN

Cục ĐL và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ KHCN

2025-2030

23

Nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng KHCN trong phát triển điện gió ngoài khơi

Đề tài KHCN

Vụ KHCN

Cục ĐL và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

2025-2030

24

Xây dựng danh sách các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, liên vùng, miền để triển khai thực hiện trong Kế hoạch 5 năm của EVN

Báo cáo

EVN

Cục ĐL, Cục ĐTĐL

Thủ tướng Chính phủ

Quý III/2024

25

Rà soát kỹ các quy định của pháp luật, các cam kết, thỏa thuận giữa các bên để xử lý dứt điểm các dự án trong Bảng 3 Phụ lục II, Quyết định số 500/QĐ-TTg

Báo cáo

Cục ĐL

Vụ PC, EVN, TKV, các chủ đầu tư dự án

Thủ tướng Chính phủ

12/2025

26

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng phi truyền thống.

Báo cáo

Viện NL

Cục ĐL

Lãnh đạo Bộ

2026

27

Nghị định khuyến khích đầu tư phát triển diện mặt trời mái nhà, nguồn điện tự sản, tự tiêu

Nghị định Chính phủ/Quyết định Thủ tướng Chính phủ/...

Cục ĐL

Vụ PC, EVN

Chính phủ

2025

28

Nghiên cứu xây dựng cơ chế đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư kèm giá điện trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực và hoàn thiện mô hình thị trường điện cạnh tranh

Nội dung trong Luật Điện lực sửa đổi

Cục ĐL

Cục ĐTĐL, EVN và các đơn vị liên quan

Quốc Hội

2025

29

Nghiên cứu việc hình thành các trung tâm nghiên cứu cơ bản và trung tâm phát triển về năng lượng tái tạo, năng lượng mới, công nghệ lưu trữ các- bon tại Việt Nam để nâng cao trình độ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, quản trị nhằm đẩy nhanh và mở rộng quy mô triển khai năng lượng tái tạo và quản lý hệ thống điện sạch tại Việt Nam và khu vực

Đề án

Viện NL

Cục ĐL

Lãnh đạo Bộ

2027

30

Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành điện lực, bao gồm dữ liệu về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch để làm cơ sở giám sát tình hình thực hiện quy hoạch

Đề án

Cục ĐL

EVN, Viện NL

Lãnh đạo Bộ

2026

31

Rà soát tình hình phát triển phụ tải toàn quốc và các địa phương, tiến độ thực hiện các công trình nguồn và lưới điện để đề xuất các giải pháp điều chỉnh cơ cấu nguồn điện, tiến độ nếu cần thiết, đảm bảo cung cầu điện của nền kinh tế

Báo cáo

Viện NL

Cục ĐL

Lãnh đạo Bộ

2025

32

Hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, tạo lập hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo hoàn chỉnh, gắn với sản xuất chế tạo, dịch vụ phụ trợ, các khu công nghiệp tập trung

Đề án

Viện NL

Cục ĐL; Cục CN; EVN

Lãnh đạo Bộ

2027

33

Xây dựng và trình ban hành Luật Điện lực (sửa đổi)

Hồ sơ đề nghị Luật Điện lực (sửa đổi)

Cục ĐTĐL

Vụ PC; EVN và các đơn vị liên quan

Quốc hội

2024

34

Đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí; công tác khai thác dầu khí và than trong nước phục vụ sản xuất điên

Báo cáo

Vụ DKT

PVN

Lãnh đạo Bộ

Hàng năm

35

Đôn đốc công tác đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu khí thiên nhiên, LNG, nhập khẩu than, phù hợp với cơ cấu nguồn nhiệt điện và xu thế chuyển dịch năng lượng

Báo cáo

Vụ DKT

PVN, TKV

Lãnh đạo Bộ

Hàng năm

36

Sửa đổi các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế, ban hành chế tài và các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc về sử dụng hiệu quả năng lượng

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi)/ Quyết định Thủ tướng, thông tư, Tiêu chuẩn, quy chuẩn...

Vụ TKNL

Vụ PC, các đơn vị liên quan

Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ/Lãnh đạo Bộ

2025-2030

37

Khuyến khích đầu tư và sử dụng công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng; tăng cường kiểm toán năng lượng; đẩy mạnh triển khai mô hình các công ty dịch vụ năng lượng

Chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện

Vụ TKNL

Các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

2025-2030

38

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quyết định/Báo cáo/Văn bản chỉ đạo/Hội thảo chuyên đề...

Cục ĐTĐL

EVN, các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Triển khai hàng năm

39

Triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung của Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với các đối tác quốc tế, tận dụng tối đa hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực, cung cấp tài chính

Đề án/Quyết định/...

Các đơn vị:

- Cục ĐL (tổng hợp chung)

- Vụ TKNL (chủ trì nội dung liên quan tới phát thải khí nhà kính trong quá trình triển khai các nội dung JETP của Bộ Công Thương).

- Các đơn vị liên quan khác

EVN, PVN, TKV; các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Hàng năm

40

Đề án nghiên cứu xây dựng trung tâm công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi

Đề án

PVN/EVN

Viện NL và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

2025

41

Đề án nghiên cứu xây dựng kho khí LNG tập trung

Đề án

PVN

Viện NL và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

2025

42

Đề án thí điểm chuyển đổi nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện than sang sử dụng amoniac/sinh khối

Đề án

EVN

Cục ĐL, Viện NL và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

2026

43

Đề án thí điểm chuyển đổi nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện khí sang sử dụng hydrogen

Đề án

PVN

Cục ĐL, Viện NL và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

2026

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com