# Quyết định 27/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2025

| Số hiệu | 27/QĐ-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 23/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 23/01/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 27/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2025.

Điều 2.  Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2025 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3.  Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Điều 4.  Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ (để ph/h);

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;

- Lưu: VT, KSTT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 27/QĐ-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Số   TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị   chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

1.

Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình cắt giảm giấy phép tại các bộ, ngành, địa phương và chuyển một số nhiệm vụ, hoạt động cấp phép cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhiệm giai đoạn 2025-2030.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương; các Vụ liên quan thuộc VPCP.

Tháng 6/2025

Nghị quyết của Chính phủ.

2.

Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương; các Vụ liên quan thuộc VPCP.

Tháng 6/2025

Nghị quyết của Chính phủ.

3.

Xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2025.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2025

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4.

Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2025

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5

Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2025

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6.

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2025

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7.

Xây dựng Thông tư của Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 9/2025

Thông tư của VPCP.

8.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định quản lý, khai thác, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin các trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 3/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

9.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Quản trị

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 9/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

10.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vận hành và sử dụng Hệ thống Camera giám sát an ninh tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Quản trị

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 12/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

11.

Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP.

Tháng 6/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

12.

Xây dựng Đề án chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ từ năm 2025 đến năm 2030.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP.

Tháng 6/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

13.

Phối hợp với các đơn vị thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính ( bao gồm kể cả các dự án Luật, Pháp lệnh ).

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Văn bản phối hợp thẩm tra gửi Vụ chủ trì.

14.

Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ( trừ các dự án luật, pháp lệnh ) về cải cách hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; công nghệ thông tin ( bao gồm cả nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tác chiến không gian mạng ); cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyển đổi số ( bao gồm cả Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số ) của các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

1.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra được triển khai.

2.

Rà soát, đề xuất Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 5/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

3.

Nghiên cứu, đề xuất Phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy phép kinh doanh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 10/2025

Báo cáo của VPCP.

4.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính nội bộ trên các lĩnh vực: Kế hoạch, chiến lược, nhân sự, tài chính - kế toán, văn thư lưu trữ, tài sản, thi đua - khen thưởng, hành chính, tổng hợp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm để triển khai công tác quản trị nội bộ trên môi trường điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ.

Các Vụ, Cục (Kế hoạch tài chính, Hành chính, Tổ chức cán bộ, Quản trị,…)

Cục Kiểm soát TTHC; các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 12/2025

Các văn bản quy định TTHC nội bộ mới hoặc sửa đổi, bổ sung.

5.

Nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2025

Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin được nâng cấp, phát triển.

6.

Nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chí Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2025

Văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương.

7.

Xây dựng Báo cáo phục vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và kết quả triển khai thí điểm Mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2025

Báo cáo và Hội nghị tổng kết của VPCP.

8.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan xác định các chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 6/2025

Tài liệu hướng dẫn của VPCP.

9.

Thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ liên quan; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra và các hoạt động của theo dõi, đôn đốc, tổng hợp của VPCP.

10.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Quyết định của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP; Báo cáo kết quả kiểm tra.

11.

Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hội nghị giao ban được triển khai.

12.

Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hội nghị tập huấn được triển khai.

13.

Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo của VPCP trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

14.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, của các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý.

15.

Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo của VPCP trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1.

Thẩm tra các chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

2.

Phối hợp theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động triển khai theo kế hoạch của Đề án.

3.

Chuyển dịch hạ tầng công nghệ thông tin các hệ thống: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Đơn vị liên quan và nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 10/2025

Các hoạt động triển khai theo kế hoạch.

4.

Chuyển dịch hạ tầng công nghệ thông tin hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Hộp thư điện tử công vụ Chính phủ lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Cổng TTĐTCP

Đơn vị liên quan và nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 10/2025

Các hoạt động triển khai theo kế hoạch.

5.

Phối hợp quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ( gồm: Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ ).

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp dịch vụ.

Thường xuyên

Các Hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả.

6.

Xây dựng yêu cầu, tính năng, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao để phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP.

Tháng 6/2025

Văn bản đề xuất của VPCP gửi Bộ Công an.

7.

Tổ chức kết nối, liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Thông tin, dữ liệu được kết nối, tích hợp, chia sẻ theo các mục tiêu tại Quyết định số 1012/QĐ- TTg.

8.

Phát triển, hoàn thiện các Kho thông tin, dữ liệu của Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành phục vụ lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; xây dựng Ấn phẩm đồ họa ( Infographic ) về thông tin kinh tế - xã hội chủ yếu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Thông tin, dữ liệu được tổng hợp, cập nhật; các Ấn phẩm, đồ họa được phát hành.

9.

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai giải pháp ký số tập trung áp dụng cho Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ và Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet).

Cục Kiểm soát TTHC

Ban Cơ yếu CP và các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Tháng 6/2025

Giải pháp ký số được triển khai.

10.

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai thí điểm giải pháp gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung bí mật nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Ban Cơ yếu CP và các bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm.

Tháng 9/2025

Giải pháp gửi, nhận văn bản điện tử được triển khai.

11.

Quản lý, phát triển các hệ thống thông tin nội bộ của Văn phòng Chính phủ ( gồm: Hệ thống Lưu trữ điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình; Hệ thống Quản lý lịch họp, làm việc của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;…. ).

Vụ, Cục được giao chủ trì quản lý hệ thống thông tin (Hành chính, Tổng hợp, Quản trị…)

Đơn vị liên quan và nhà cung cấp dịch vụ; Cục Kiểm soát TTHC

Thường xuyên

Các Hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả.

12.

Tổ chức triển khai Phần mềm quản lý nhân sự của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan và nhà cung cấp.

Tháng 6/2025

Phần mềm được đưa vào sử dụng.

13.

Nâng cấp phần mềm Hệ thống tự động chuyển đổi giọng nói sang văn bản tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Quản trị

Vụ TH, Vụ HC và Cục Kiểm soát TTHC.

Tháng 12/2025

Phần mềm được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng.

14.

Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết đối với hạng mục “Xây dựng Hệ thống kiểm soát khách mời vào/ra trụ sở Văn phòng Chính phủ bằng Căn cước công dân, VNeID, nhận diện khuôn mặt”.

Cục Quản trị

Các Vụ, Cục liên quan.

Tháng 12/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

15.

Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết đối với hạng mục “Nâng cấp hệ thống UPS dự phòng Trung tâm dữ liệu Văn phòng Chính phủ”.

Cục Quản trị

Các Vụ, Cục liên quan.

Tháng 12/2025

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

16.

Quản lý, vận hành và phát triển Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Thư điện tử công vụ Chính phủ.

Cổng TTĐTCP

Đơn vị liên quan và nhà cung cấp.

Thường xuyên

Các Hệ thống thông tin được vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả.

17.

Tổ chức kết nối, tích hợp thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương.

Cổng TTĐTCP

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Thông tin, dữ liệu được kết nối, tích hợp.

18.

Triển khai nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Hệ thống tường lửa ứng dụng bảo vệ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cổng TTĐTCP

Đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 12/2025

Các Hệ thống được nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng.

19.

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với hạng mục: Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ban QLDA CNTT của VPCP

Cục KSTTHC và nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 12/2025

Hợp đồng thuê dịch vụ được triển khai.

20.

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hạng mục: Hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ, Hostting các hệ thống của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ban QLDA CNTT của VPCP

Cổng TTĐTCP và nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 12/2025

Các Hợp đồng thuê dịch vụ được triển khai.

21.

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với hạng mục “Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

Ban QLDA CNTT của VPCP

Các Vụ, Cục liên quan.

Tháng 12/2025

Hợp đồng thuê dịch vụ được triển khai.

22.

Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hạng mục: “Hệ thống giám sát môi trường và quản trị tập trung cho Trung tâm Dữ liệu Văn phòng Chính phủ”, “Hệ thống mạng không dây tập trung tại Văn phòng Chính phủ”.

Ban QLDA CNTT của VPCP

Đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 12/2025

Các Hệ thống được ký kết thuê dịch vụ.

23.

Nâng cấp, phát triển Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Đơn vị liên quan và nhà cung cấp.

Tháng 12/2025

Trang tin được nâng cấp, phát triển.

24.

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ ngành, địa phương cập nhật, xác nhận dữ liệu trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Vụ Tổng hợp

Cục KSTT; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động đôn đốc, hướng dẫn được triển khai.

25.

Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc triển khai việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ; triển khai các nội dung liên quan đến quản trị nội bộ (gửi, nhận văn bản điện tử; chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử; giải quyết thủ tục hành chính; thông tin báo cáo; họp từ xa…) theo quy định tại Nghị định số 137/2024/NĐ-CP, Quyết định số 1012/QĐ-TTg, Văn bản số 715/TTg-KSTT.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Các hoạt động đôn đốc, hướng dẫn được triển khai.

26.

Xây dựng báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo của VPCP.

27.

Quản lý, vận hành Trung tâm Dữ liệu, các điểm truy cập Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Văn phòng Chính phủ; quản lý chứng thư số, chữ ký số của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Trung tâm và các điểm truy cập được hoạt động thông suốt, ổn định.

28.

Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng các Hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được triển khai.

29.

Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn an ninh thông tin các hệ thống thông tin quan trọng của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 11/2025

Buổi diễn tập được triển khai.

30.

Thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin và xác định cấp độ an toàn của hệ thống thông tin tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định.

IV

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC LIÊN QUAN

1.

Tổ chức điều phối, giúp việc Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ, Cục liên quan; các bộ, ngành và thành viên HĐTV

Thường xuyên

Các hoạt động của Tổ công tác, của Hội đồng tư vấn được triển khai theo kế hoạch.

2.

Tổ chức triển khai công tác truyền thông về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Cổng TTĐTCP và các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động truyền thông được triển khai.

3.

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ QHQT, Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai.

4.

Xây dựng Kế hoạch triển khai và tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 03/NQ-CP tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ, Cục được giao chủ trì theo dõi.

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo cáo của VPCP.

5.

Thẩm tra các chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com