Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý do tỉnh Ninh Thuận ban hành
	Số hiệu
	276/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	08/05/2024

	Ngày hiệu lực
	08/05/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 276/QĐ-UBND
Ninh Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 213/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý;
Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1701/TTr-STC ngày 04 tháng 5 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, HCQT;
- Lưu: VT. NDT
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 213/QĐ-TTG NGÀY 01 THẮNG 3 NĂM 2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi là Quyết định số 213/QĐ-TTg) tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND - UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức (tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội), các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Yêu cầu
a) Phổ biến đầy đủ các nội dung của Quyết định số 213/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị và địa phương.
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và bảo đảm việc tổ chức, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê của Ủy ban nhân dân tỉnh và địa phương để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản.
2. Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của Ủy ban nhân dân tỉnh và địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg.
4. Thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Sở Tài chính
a) Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công (Ban Chỉ đạo), đề xuất các cơ quan, đơn vị cử người tham gia Ban Chỉ đạo theo quy định. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.
Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2024.
b) Chủ trì phối hợp các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết kiểm kê trên cơ sở kế hoạch chi tiết kiểm kê của Bộ Tài chính. Triển khai các văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, Biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê.
Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2024.
c) Lập và đăng ký danh sách tham gia và tập huấn theo kế hoạch tập huấn của Bộ Tài chính.
Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2024.
d) Triển khai thực hiện công tác kiểm kê: từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/3/2025. Sở Tài chính thực hiện kiểm kê đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.
e) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê: Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2025.
2. Các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông
a) Nhiệm vụ kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, cụ thể đối với các Sở, như sau:
- Sở Giao thông Vận tải thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải).
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá.
- Sở Công Thương thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.
- Sở Xây dựng thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị; tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị.
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
- Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao.
- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm đối với tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hoá.
- Thời gian hoàn thành công tác kiểm kê của các Sở vào tháng 4/2025 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc theo thời gian của Sở Tài chính tại các điểm b, c, d khoản 1 Mục III).
b) Công tác phối hợp thực hiện:
- Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm kê; hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê, đôn đốc kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
- Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng của các đơn vị, địa phương, các Sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tổng hợp kết quả kiểm kê đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành gửi Sở Tài chính trước ngày 10/5/2025 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp huyện do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố làm Trưởng ban, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, thành phố làm cơ quan thường trực để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác kiểm kê tài sản công của cấp huyện, thành phố; cấp xã, phường đảm bảo theo đúng tiến độ quy định.
- Thời gian hoàn thành công tác kiểm kê của các huyện, thành phố vào tháng 4/2025 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc theo thời gian của Sở Tài chính tại các điểm b, c, d khoản 1 Mục III).
4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định.
- Phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình thực hiện kiểm kê, hướng dẫn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương.
- Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê gửi Sở Tài chính.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ nội dung Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Kế hoạch này.
2. Việc triển khai Kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




