Quyết định 688/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai luật đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Số hiệu
	688/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	03/03/2024

	Ngày hiệu lực
	03/03/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 688/QĐ-UBND
Bình Định, ngày 03 tháng 3 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Lệnh số 01/2024/L-CTN ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch nước;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 231/TTr-STNMT ngày 28/2/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân trong việc thi hành Luật Đất đai năm 2024.
2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả;
3. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn; kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật Đất đai năm 2024.
a) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Đất đai năm 2024:
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.
b) Tổ chức tập huấn về Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024 cho cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Từ Quý I và Quý II năm 2024 (Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024).
2. Xây dựng văn bản triển khai thực hiện Luật, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024:
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024.
3. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024.
4. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2024
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường .
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Định kỳ và khi có yêu cầu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện;
- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, Báo Bình Định đăng tải các nội dung Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định thi hành Luật do Chính phủ ban hành.
2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Căn cứ các nội dung liên quan, nhiệm vụ theo Kế hoạch này và quy định pháp luật về đất đai, tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo quy định.
b) Hằng năm (trước ngày 15 tháng 11) hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).
3. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
b) Các sở, ban, ngành, các tổ chức có liên quan và địa phương được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện hằng năm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí, bảo đảm ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch này.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất kịp thời)./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




