# Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2025-2028”

| Số hiệu | 705/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 05/12/2024 |
| Ngày hiệu lực | 05/12/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 705/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CHỦ TRANG TRẠI, TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ, HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢNG BÁ, KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2025-2028”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT 30/12/2016 công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 55-NQ/TU 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030.

Căn cứ Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 25/11/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Chương trình hành động số 42-Ctr/TU ngày 25/11/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 6/7/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 03/6/2024 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới;

Căn cứ Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Kết luận số 894-NQ/TU ngày 27/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030;

Căn cứ Thông báo kết luận số 771-TB/TU ngày 20/12/2023 của Thường trực Tỉnh ủy; Thông báo kết luận số 1287-KL/TU ngày 27/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Theo đề nghị của Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 39-TTr/HNDT ngày 04/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt                                                                               kèm ttheo Quyết định này đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2025-2028”.

Điều 2.   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và   Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở   Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Báo Bắc Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c)

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP;

- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Lợi

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CHỦ TRANG TRẠI, TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ, HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢNG BÁ, KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2025-2028

(Ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Hiện nay công nghệ thông tin (CNTT) với sự phát triển của mạng Internet toàn cầu, ngày càng chứng tỏ là công cụ hữu hiệu và tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư.

Bắc Ninh có diện tích 822,7 km 2 , dân số Bắc Ninh trên 1,5 triệu người, nông dân chiếm khoảng 60 % dân số của tỉnh, lực lượng lao động ở khu vực nông thôn chiếm 71,2%. Sau gần 30 năm tái lập, từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu cả nước.

Trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là cuộc cách mạng 4.0 (kết nối vạn vật, Bigdata, IOT, trí tuệ nhân tạo…); ngành nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có nhiều bước tiến mới, mở rộng thị trường xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Trong nông nghiệp khi CNTT kết hợp với điện tử, viễn thông, tự động hóa sẽ tạo ra các hệ thống tính toán về nhu cầu nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư khác chính xác, đáp ứng yêu cầu cho các loại cây trồng, vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm dư lượng hóa chất và kháng sinh, thuốc kích thích sinh trưởng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT để hỗ trợ dự báo về tình hình thời tiết, sâu bệnh, dịch hại, dự báo thị trường cũng đang được triển khai áp dụng ở một số đơn vị, địa phương.

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội. Đã ban hành một số các văn bản chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động công tác Hội từ tỉnh đến cơ sở. Mở các lớp tập huấn về công nghệ thông tin cho các đối tượng là chủ trang trại, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG); Hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tải App ứng dụng Nông dân Việt Nam; Phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT, Bưu điện tỉnh triển khai kế hoặc phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, tiến hành rà soát, hỗ trợ 4.067 hộ đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử POSTMART; tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản qua sàn giao dịch thương mại điện tử cho 1.600   hội viên, nông dân…Nhiều nông dân biết sử dụng máy tính, truy cập internet để tìm kiếm, trao đổi thông tin, kinh nhiệm trong sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đang phát triển có chiều sâu, hàng năm có trên 75 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, 200 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNTngày  28/02/2020    của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí trang trại. Hộ nông dân là chủ trang trại và hộ SXKD giỏi đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều nông dân biết ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, trao đổi thông tin, kinh nhiệm trong sản xuất kinh doanh và mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, cơ sở vật chất về CNTT tại các trang trại, HTX, THT còn thiếu, với các hộ nông dân SXKD giỏi thì việc tiếp cận CNTT vẫn còn khá khó khăn; đa số các hộ nông dân sản xuất chỉ dựa vào kinh nghiệm và một số thông tin trên các phương tiện truyền thông nên thường bị thiếu thông tin phục vụ công tác xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Qua khảo sát cho thấy tình trạng sử dụng công nghệ thông tin của nông dân hiện nay còn hạn chế, một số hộ thiếu kiến thức về internet, nắm bắt không nhiều về thông tin thị trường. Cơ sở vật chất về CNTT là một trong những khó khăn của các chủ trang trại và hộ sản xuất kinh doanh giỏi; việc  ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp hiện còn rất hạn chế:

Hiện nay, trên địa bản tỉnh có 728 trang trại chăn nuôi. Trong đó, 100% trang trại chăn nuôi lớn (52 trang trại) có ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất như công nghệ tự động hoá, công nghệ thông tin như công nghệ chuồng kín, máng ăn, máng uống tự động, thiết bị quản lý chuồng trại thông minh, quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…) ngoài ra, 100 trang trại chăn nuôi quy mô vừa có ứng dụng công nghệ thông tin một phần hoặc toàn phần trong sản xuất .  Như vậy vẫn còn 576 trang trại chưa   ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh đã hình thành và phát triển  2.441 vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, quy mô từ 3 ha trở lên ;  270 vùng trồng rau, màu chuyên canh quy mô từ 2 ha trở lên  tập trung ở vùng đất chuyên màu và đất bãi, với các sản phẩm chủ lực như: Cà rốt, khoai tây, bí các loại, hành tỏi, rau xanh các loại,...;  94 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, quy mô từ 1 ha trở lên . Toàn tỉnh có  50 cơ sở sản xuất trồng trọt được cấp giấy chứng nhận VietGAP ;  59 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà màng, nhà kính với tổng diện tích 39,6 ha , cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trồng trọt trên đơn vị diện tích. Tuy nhiên chỉ có các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất VietGAP mới có ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Nhìn chung  Công nghệ thông tin mới chỉ được ứng dụng tại một số nơi, ở một số lĩnh vực như: truy cập internet để tìm kiếm thông tin về giống, kỹ thuật canh tác, các mô hình kinh tế; truy xuất nguồn gốc một số cây ăn quả; một số ít trang trại, mô hình trồng rau an toàn ứng dụng được CNTT để quản lý, chăm sóc ….

Xuất phát từ thực tiễn trên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề xuất xây dựng 07 mô hình sản xuất kinh doanh ứng dụng CNTT vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi nhằm nhân rộng điển hình ứng dụng CNTT cho các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh học tập. Đồng thời hỗ trợ thúc đẩy truyền thông, kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Nhu cầu ứng dụng CNTT cho HTX, THT, chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã trở nên cấp thiết. Từ thực tiễn nêu trên Đề án “  Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2025-2028”  thật sự thiết thực và cần thiết nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã,   hộ nông dân SXKD giỏi về ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

II. TÊN GỌI VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỀ ÁN

1. Tên Đề án:    Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2025-2028.

2. Cơ quan xây dựng và thực hiện Đề án:  Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

3. Cơ quan phối hợp:  Sở Thông tin & Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Tài chính; Liên minh HTX; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Ninh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Phạm vi:  Tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

5. Đối tượng:  Chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

6  . Điều kiện hỗ trợ:

Chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia các hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tính đến thời điểm thực hiện chưa được     ứng dụng công nghệ thông tin   vào sản xuất   và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước về công nghệ và được UBND, Hội Nông dân cấp xã đề xuất và UBND, Hội Nông dân cấp huyện xác nhận.

Các mô hình có diện tích, kế hoạch sản xuất phù hợp với quy hoạch được UBND cấp xã xác nhận và các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động; đảm bảo công tác an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại địa phương…

7. Nguyên tắc áp dụng:   Trong quá trình thực hiện, đảm bảo nguyên tắc chỉ hỗ trợ sau khi đã thực hiện xong nội dung công việc và hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đầy đủ điều kiện được hỗ trợ, các cam kết (nếu có) và hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai hồ sơ và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không thực hiện đầy đủ cam kết, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi kinh phí đã hỗ trợ theo nguyên tắc cấp nào quyết định hỗ trợ thì cấp đó quyết định thu hồi. Đối với máy móc thiết bị được hỗ trợ phải là mới, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được tiêu chuẩn đã công bố.

8. Trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ, hồ sơ quyết toán:   Áp dụng Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông; Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh và các quy định hiện hành.

9. Cơ chế quản lý sau đầu tư:  Chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tự trang trải chi phí cho vận hành, bảo dưỡng công trình sau khi công trình được đưa vào hoạt động; khi chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không còn hoạt động thì phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản hỗ trợ của Nhà nước được xử lý theo quy định của Nhà nước hiện hành. UBND, Hội Nông dân cấp xã chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo cấp trên trực tiếp các nội dung liên quan đến triển khai, thực hiện Đề án.

10. Thời gian thực hiện:   4 năm, từ năm 2025  -  2028.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức và năng lực của các chủ trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân SXKD giỏi về ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo điều kiện cho các chủ trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân SXKD giỏi khai thác và ứng dụng CNTT vào sản xuất nông nghiệp và kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản.

Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong giai đoạn mới.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2028

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh để thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền đến 100% cán bộ, 80% hội viên nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng dụng CNTT; các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Đào tạo, tập huấn cho 360 người/năm là chủ trang trại; thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân SXKD giỏi tiêu biểu về ứng dụng CNTT. Đến năm 2028 đào tạo 1.440 người áp dụng được kiến thức cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng vào sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

Hướng dẫn, giới thiệu, quảng bá, kết nối cung cầu trong nước và quốc tế cho các chủ trang trại, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

100% hộ nông dân được đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng số dùng chung của Trung ương, của tỉnh có liên quan trực tiếp đến người dân.

Xây dựng  07  mô hình ứng dụng công nghệ IoT (Internet of things) trong lĩnh trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho các chủ trang trại, hộ nông dân SXKD giỏi tại 06 đơn vị cấp huyện.

Lộ trình thực hiện:

- Năm 2025:

+ Thực hiện mô hình trồng trọt trong nhà lưới: 01 mô hình

+ Thực hiện mô hình chăn nuôi lợn: 02 mô hình

- Năm 2026, thực hiện 02 mô hình: 01mô hình chăn nuôi gà sinh sản và    01  mô hình nuôi trồng thủy sản.

- Năm 2027, thực hiện 02 mô hình: 01mô hình chăn nuôi gà sinh sản và    01  mô hình nuôi trồng thủy sản.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin cho các chủ trang trại; thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và đời sống đến đông đảo người dân, trong đó ưu tiên đối tượng là các chủ trang trại; thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã,   hộ nông dân SXKD giỏi, cụ thể: xây dựng các chuyên mục phổ biến kiến thức về ứng dụng CNTT trong nông nghiệp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Bắc Ninh, Báo NTNN, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; Báo, Đài Trung ương và địa phương.

Qua các hoạt động trên sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về tác dụng của việc sử dụng máy tính và internet, khuyến khích họ sử dụng máy tính và internet, cũng như thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ thông tin.

2  .   Đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức cho chủ trang trại; thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh giỏi    về ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị

Khai thác thông tin, quy trình áp dụng KHKT trong sản xuất, kết nối thông tin KHKT, thị trường; việc ứng dụng CNTT trong quản trị sản xuất; tiếp thị bán hàng trên thiết bị thông minh;   cách xây dựng thương hiệu sản phẩm; xây dựng các phim, ảnh phóng sự để quảng bá nông sản trên website và trên mạng xã hội.

Các kỹ năng marketing trực tuyến, các công cụ hữu ích của Google hỗ trợ thương mại điện tử, cách thức lập trang web để quảng bá sản phẩm nông sản, cách quảng bá thương hiệu trên internet.

- Đối tượng:  Đại diện BGĐ HTX, cán bộ chỉ đạo nông nghiệp xã, các hộ nông dân SXKD giỏi; thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã và chủ trang trại.

- Địa điểm thực hiện:  Tại 8 huyện, thị xã, thành phố.

- Số lượng:  Tổ chức 8 lớp tập huấn/năm x 4 năm = 32 lớp tập huấn, mỗi lớp 45 học viên, thời gian là 01 ngày/lớp.

3. Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ Mạng lưới thiết bị kết nối Internet trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi

Xây dựng  07  mô hình ứng dụng công nghệ IoT (Internet of things) trong lĩnh trồng trọt (01), chăn nuôi lợn (02), chăn nuôi gà (02), chăn nuôi thủy sản (02) cho các chủ trang trại, hộ nông dân SXKD giỏi tại 06 đơn vị cấp huyện (Lương Tài, Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình).

3.1. Mô hình trồng trọt trong nhà lưới

- Đối tượng, loại cây trồng:  Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, HTX, THT quy mô sản xuất từ 500 m 2  trở lên

- Địa điểm:  Áp dụng cho mô hình tại huyện Lương Tài

- Nội dung:  Sử dụng hệ thống cảm biến nhiệt độ, điều tiết khí hậu tự động; hệ thống giám sát và điều khiển khí hậu tự động; hệ thống cảnh báo; hệ thống cắt nắng tự động. Tác dụng: thuận lợi nhất có thể giúp cây trồng sinh trưởng phát triển, kiểm soát môi trường tiểu khí hậu trong nhà kính thông qua hệ thống cảm biến; khống chế các yếu tố môi trường tác động trực tiếp lên cây trồng để thu được sản phảm nông sản có chất lượng, nâng cao năng suất, thậm chí có thể trồng được những loại cây trồng trái mùa.

- Khối lượng thực hiện:  Xây dựng  01  mô hình áp dụng CNTT trong nhà lưới để sản xuất các loại rau, củ, quả chất lượng cao có diện tích từ 500 m 2  trở lên, tại huyện Lương Tài.

3.2. Mô hình chăn nuôi lợn

- Đối tượng:    Các chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Tiên Du, Thuận Thành có mô hình chăn nuôi quy mô từ 100 con lợn thịt trở lên.

- Nội dung:  Thiết kế các hệ thống cảm biến, cho ăn tự động. Giám sát các thông số nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí và có cảnh báo kết hợp hệ thống tự điều khiển hệ thống làm mát (quạt tản nhiệt, hệ thống phun sương làm mát,..), làm ấm (đèn sưởi, hệ thống sưởi)… Hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến và điều khiển các thiết bị như hệ thống quạt thông gió, động cơ kéo tải, hệ thống đèn sưởi… dựa vào việc đưa ra quyết định được xác thực từ hệ thống. Ứng dụng phần mềm tự động theo dõi và thông báo các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, thông báo thời gian cần thay đổi dinh dưỡng, chế độ ăn uống, thông báo thời gian tiêm phòng dịch bệnh… dự báo sản lượng đến thời gian thu hoạch. Toàn bộ các quy trình được thực hiện tự động hóa thông qua phần mềm được cài đặt trên máy tính, thiết bị di động.

- Khối lượng thực hiện:  xây dựng  02  mô hình áp dụng CNTT trong chăn nuôi lợn tập trung tại các huyện: Tiên Du và Thuận Thành.

3.3. Mô hình chăn nuôi gà sinh sản

- Đối tượng:    các chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Lương Tài, huyện Yên Phong có mô hình chăn nuôi gà sinh sản quy mô từ 5.000 con trở lên.

- Nội dung:  Thiết kế các hệ thống cảm biến, cho ăn tự động và điều khiển vi khí hậu trong nhà gà như: hệ thống quạt thông gió, động cơ kéo tải, hệ thống đèn sưởi… dựa vào việc đưa ra quyết định được xác thực từ hệ thống. Hệ thống IoT - công nghệ 4.0 toàn bộ khi chạy đa nền tảng: máy tính, điện thoại và màn hình cảm ứng HMI, nếu tích hợp phần mềm quản lý tổng thể có thể chụp ảnh tại chuồng trại, số hóa toàn bộ quy trình sản xuất, điều khiển đầu ra và thu thập dữ liệu cảm biến.

- Khối lượng thực hiện:  xây dựng  02  mô hình áp dụng CNTT trong chăn nuôi gà sinh sản tập trung tại huyện Lương Tài, huyện Yên Phong.

3.4. Mô hình chăn nuôi thủy sản

- Đối tượng:    các chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thị xã Quế Võ, Gia Bình có diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản từ 0,5ha trở lên; 10 lồng đối với nuôi trồng thủy sản trên sông.

- Nội dung:  Hệ thống IoT - công nghệ 4.0 toàn bộ khi chạy đa nền tảng: máy tính, điện thoại và màn hình cảm ứng HMI, tích hợp phần mềm quản lý tổng thể có thể chụp ảnh tại chỗ để số hóa toàn bộ quy trình sản xuất, điều khiển đầu ra và thu thập dữ liệu cảm biến. Các loại cảm biến sẽ giúp chủ trang trại có thể biết được các thông số kỹ thuật về: pH, EC, DO, nhiệt độ, amoni, nitrat,.. đồng thời cảnh báo khi có sự thay đổi bất thường về các thông số đó trên thiết bị thông minh Smartphone, Ipaq…. Hệ thống tự động vận hành cho ăn theo định lượng với các chu trình cho ăn được cài đặt trong máy, từ đó có thể quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, dễ dàng cài đặt với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của thủy sản; Hệ thống tự động vận hành cho ăn tự động, vệ sinh theo chu kì đã được cài đặt, đảm bảo ao hồ luôn được vệ sinh sạch sẽ, các điểm trích mẫu đo (điểm đo), máy bơm sẽ hút và tuần hoàn nước từ ao đến các sensor qua việc bật tắt các van điện tử giúp đảm bảo việc tuần hoàn nước và tạo ôxi cho hồ nuôi.

- Khối lượng thực hiện:  xây dựng  02  mô hình áp dụng CNTT trong nuôi thủy sản tại thị xã Quế Võ và Gia Bình.

III. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án

Tổng số:   7.012.000   đồng trong đó:

- Nguồn ngân sách cấp:  4.412.520.000  đồng.

- Nguồn đối ứng từ các hộ SXKD giỏi, chủ trang trại và các nguồn khác:  2.600.000.000  đồng.

2. Phân kỳ nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án

- Năm 2025:  2.720,6  triệu đồng.

- Năm 2026:  1.840,6  triệu đồng.

- Năm 2027:  1.840,6  triệu đồng.

- Năm 2028:  400,6  triệu đồng.

3. Nội dung hỗ trợ cụ thể

3.1. Tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin cho các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi

-   Đối tượng:  Hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các chủ trang trại và các cơ quan truyền thông.

- Nội dung sử dụng kinh phí:

+ Xây dựng các chuyên mục phổ biến kiến thức về ứng dụng CNTT trong nông nghiệp trên trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh.

+ Tuyên truyền trên Báo, Đài Trung ương và tỉnh; Trang Thông tin điện tử, Bản tin Công tác Hội…

+ Tổ chức các hoạt động thăm quan mô hình để chia sẻ, học tập kinh nghiệm.

- Dự toán kinh phí thực hiện:   480  triệu đồng; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%.

3.2.   Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi về ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị

- Đối tượng:  Chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi .

- Nội dung sử dụng kinh phí:

Hỗ trợ chi phí in tài liệu, thù lao giảng viên, tiền ăn, thuê phòng nghỉ cho đối tượng không hưởng lương, tiền thuê hội trường, nước uống và tiền đi lại cho học viên ở xa theo quy định của nhà nước.

- Dự toán kinh phí thực hiện:   939,200  triệu đồng; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%.

3.3. Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ IOT (Internet of things) trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi

*   Mô hình trồng trọt trong nhà lưới

- Đối tượng:  C ác hộ sản xuất kinh doanh giỏi và chủ trang trại, HTX, THT; quy mô sản xuất từ 500m 2  trở lên.

- Nội dung sử dụng kinh phí:  Lắp đặt và chuyển giao công nghệ vận hành các hệ thống cảm biến nhiệt độ, điều tiết khí hậu tự động; hệ thống cảnh báo

- Dự toán kinh phí thực hiện:   1.200  triệu/mô hình; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%; kinh phí huy động các nguồn khác 50%.

* Mô hình chăn nuôi lợn

- Đối tượng:  C ác hộ sản xuất kinh doanh giỏi và chủ trang trại; quy mô sản xuất từ 200 con lợn thịt/01lứa

- Nội dung:  Lắp đặt và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống cho ăn, uống nước tự động; các hệ thống cảm biến; phần mềm và camera giám sát trong chuồng nuôi.

- Dự toán kinh phí thực hiện:  560 triệu đồng/mô hình x 02 mô hình =  1.120 triệu đồng ; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%; kinh phí huy động các nguồn khác 50%.

* Mô hình chăn nuôi gà sinh sản

- Đối tượng:  C ác hộ sản xuất kinh doanh giỏi và chủ trang trại; quy mô sản xuất từ 5.000 con/lứa.

- Nội dung:  Lắp đặt và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống cho ăn, uống nước tự động; các hệ thống cảm biến; phần mềm và camera giám sát trong chuồng nuôi.

- Dự toán kinh phí thực hiện:   990 triệu đồng /mô hình x 2 mô hình =  1.980  triệu đồng trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%; kinh phí huy động các nguồn khác 50%.

* Mô hình nuôi trồng thủy sản

- Đối tượng:  C ác hộ sản xuất kinh doanh giỏi và chủ trang trại; quy mô sản xuất từ 0,5 ha trở lên đối với nuôi trồng trong ao, hồ; 10 lồng đối với nuôi trồng trên sông.

- Nội dung:  Lắp đặt và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống cho ăn, vận hành tuần hoàn nước; các hệ thống cảm biến; phần mềm và camera giám sát ao hồ, tại nơi đặt lồng nuôi trên sông.

- Dự toán kinh phí thực hiện:   450 triệu đồng /mô hình x 2 mô hình =  900  triệu đồng trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%; kinh phí huy động các nguồn khác 50%.

3.4. Hỗ trợ tổ chức hội thảo, thăm quan học tập kinh nghiệm

Hỗ trợ 100% kinh phí cho tổ chức hội thảo, thăm quan học tập kinh nghiệm. Tổng kinh phí hỗ trợ:  183,2 triệu đồng.

3.5. Chi phí quản lý chung của đề án:   Bằng 5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện đề án bao gồm: tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quyết toán và chi khác. Tổng kinh phí:  210,120 triệu đồng .

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác triển khai, chỉ đạo

Sau khi Đề án được phê duyệt, Hội Nông dân tỉnh thực hiện việc triển khai các nội dung của Đề án đến các cấp Hội trong tỉnh để tổ chức thực hiện. Thông tin, tuyên truyền giải thích, hướng dẫn đầy đủ nội dung đề án, quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia đề án cho các chủ thể tham gia.

Hằng năm thực hiện tốt công tác lập kế hoạch; triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo và thông tin hai chiều; hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch và triển khai nhiệm vụ của năm sau. Kết thúc giai đoạn, tổ chức tổng kết để đánh giá hiệu quả của Đề án và đề xuất các nội dung thực hiện ở giai đoạn sau.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin cho các chủ trang trại; thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp, về vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, tổ chức xây dựng, củng cố, phát triển và hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, thực hiện tốt việc thông tin, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về nội dung và chính sách hỗ trợ của Đề án.

Tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và đời sống đến với người dân, các chủ trang trại; thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi. Phổ biến các quy định của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển CNTT và định hướng sử dụng internet, mạng xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân. Kịp thời phát hiện, thông tin những mô hình, điển hình, cách làm mới có ứng dụng CNTT đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện đa dạng các hình thức truyền thông như: tuyên truyền trên Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh, xây dựng các chuyên mục trên Bản tin công tác Hội, Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh.

Lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng, mở các lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các chủ thể tham gia mô hình ứng dụng CNTT.   Trong đó chú trọng tới đối tượng là các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi, coi đây là điều kiện quan trọng, không thể thiếu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể tham gia Đề án.

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương và doanh nghiệp để tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án

Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, sở Khoa học và Công nghệ triển khai nội dung Đề án liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin; đào tạo nâng cao kiến thức ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho các chủ trang trại, hộ nông dân SXKD giỏi.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp đảm bảo phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao; xây dựng các mô hình ứng dụng CNTT trong sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc và tham gia chuỗi giá trị.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và một số doanh nghiệp liên quan để xây dựng và cung cấp các ứng dụng số  trong các khâu phục vụ quá trình sản xuất, như: xây dựng các phần mềm MCA, chuyển giao công nghệ để xây dựng các mô hình IOT trong nông nghiệp; xây dựng  hệ thống camera giám sát để triển khai các mô hình ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với một số doanh nghiệp thương mại, hệ thống bán lẻ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ nông sản, tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng và tiến tới tham gia vào các chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

V. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh triển khai sẽ góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại đến các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi.

1. Hiệu quả kinh tế

- Nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập của nông dân, lợi nhuận của chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi đóng góp một phần vào tăng trưởng kinh tế, ngân sách của tỉnh.

- Hình thành các mô hình ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp, các khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn; thúc đẩy liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của người dân góp phần ổn định đời sống, thu nhập của nông dân.

- Các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi được cập nhật thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp theo từng thời vụ, thời điểm khác nhau, địa điểm cung cấp sản phẩm và dự báo sản lượng theo từng khu vực.

- Giúp việc quản lý, điều hành của tỉnh, của ngành được thuận lợi hơn, phục vụ công tác báo cáo thống kê đầy đủ, kịp thời. Dễ dàng theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để kịp thời đưa ra các chỉ đạo, điều hành.

2. Hiệu quả xã hội

- Góp phần chuyển biến về nhận thức của chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi về ứng dụng CNTT trong sản xuất và đời sống.

- Chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ nông dân SXKD giỏi địa bàn tỉnh sẽ được hưởng lợi từ đề án thông qua sự hỗ trợ mang tính toàn diện về tập huấn, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, giống và vật tư nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm hàng hoá lớn, có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân tham gia sản xuất, tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

- Huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; khẳng định sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm   của các cấp Hội Nông dân tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ KIẾN NGHỊ

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển CNTT để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động thực hiện nhiệm vụ của Đề án. Phối hợp với Báo Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền các nội dung của Đề án; xây dựng chuyên mục trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh; đồng thời đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về Đề án.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan, trên cơ sở chủ trương, chính sách hiện hành, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện Đề án theo đúng lộ trình đề ra.

- Hằng năm phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí, trình UBND tỉnh quyết định để bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ. Quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích và quyết toán theo quy định hiện hành. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến độ thực hiện Đề án.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, hỗ trợ các chủ thể tham gia mô hình ứng dụng CNTT theo nội dung công việc và các hạng mục hỗ trợ của Đề án đã được phê duyệt. Theo dõi, đánh giá hoạt động của các mô hình trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút ra các bài học kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả của Đề án, tác động của Đề án trong việc ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp, đề xuất nội dung hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp cho giai đoạn tiếp theo.

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào Đề án, kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ ứng dụng CNTT và kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua các hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các câu lạc bộ…

- Tham mưu với Thường trực Huyện, thị, thành ủy, UBND cấp huyện, phối hợp với các ngành có chức năng rà soát, thống kê nhu cầu của các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân SXKD giỏi để đề xuất với Ban chỉ đạo Đề án Hội Nông dân tỉnh cho các hộ tham gia mô hình ứng dụng CNTT theo các tiêu chí của nội dung công việc và các hạng mục hỗ trợ của Đề án; chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy, UBND cùng cấp, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể theo dõi, hướng dẫn, giám sát các chủ thể tham gia mô hình của Đề án triển khai trên địa bàn.

- Theo dõi, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân và tuyên truyền nhân rộng mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời rút kinh nghiệm ở cấp mình kết quả triển khai thực hiện Đề án. Hằng năm tổng hợp, báo cáo các việc triển khai, thực hiện Đề án về BCĐ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kinh tế - Xã hội) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định hướng chỉ đạo.

Bảng các từ viết tắt

STT

Từ viết tắt

Giải thích

1

CNTT

Công nghệ thông tin

2

SXKD

Sản xuất kinh doanh

3

UBND

Ủy ban nhân dân

4

IoT  (Internet of things)

Mạng lưới thiết bị kết nối Internet

5

MCA ( Management Connectivity Administration)

Quản lý, kết nối, quản trị

Định nghĩa một số thuật ngữ CNTT

1. AI là gì ?

AI (Artificial intelligence) là trí thông minh nhân tạo. Nó là sự mô phỏng các quá trình trí tuệ của con người bằng máy móc, đặc biệt là các hệ thống hệ máy tính. Các ứng dụng cụ thể của AI bao gồm xử lý các ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nói và thị giác, quản lý hệ thống…

AI được thực hiện bằng cách nghiên cứu cách suy nghĩ của con người, cách con người học hỏi, quyết định và làm việc trong khi giải quyết một vấn đề nào đó, và sử dụng những kết quả nghiên cứu này như một nền tảng để phát triển các phần mềm và hệ thống thông minh, từ đó áp dụng vào các mục đích khác nhau trong cuộc sống. Nói một cách dễ hiểu thì AI là việc sử dụng, phân tích các dữ liệu đầu vào nhằm đưa ra sự dự đoán rồi đi đến quyết định cuối cùng.

Mục đích của AI?

Tạo ra các hệ thống chuyên gia - là các ứng dụng máy tính được phát triển để giải quyết các vấn đề phức tạp trong một lĩnh vực cụ thể, ở mức độ thông minh và chuyên môn của con người.

Thực hiện trí thông minh của con người trong máy móc - Tạo ra các hệ thống có thể hiểu, suy nghĩ, học hỏi và hành xử như con người.

2. Internet of Things là gì?

Internet of Things, hay IoT, internet vạn vật là đề cập đến hàng tỷ thiết bị vật lý trên khắp thế giới hiện được kết nối với internet, thu thập và chia sẻ dữ liệu. Nhờ bộ xử lý giá rẻ và mạng không dây, có thể biến mọi thứ, từ viên thuốc sang máy bay, thành một phần của IoT. Điều này bổ sung sự “thông minh kỹ thuật số” cho các thiết bị, cho phép chúng giao tiếp mà không cần có con người tham gia và hợp nhất thế giới kỹ thuật số và vật lý.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com