# Quyết định 787/QĐ-BYT năm 2025 về Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

| Số hiệu | 787/QĐ-BYT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 06/03/2025 |
| Ngày hiệu lực | 06/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 787/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHÓA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3.  Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để phối hợp);

- Lưu: VT, K2ĐT.

BỘ TRƯỞNG

Đào Hồng Lan

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC TIÊU

1. Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 57-NQ/TW) và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03/NQ-CP) trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế

a) Xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo hướng: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện điện tử khác; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng cán bộ y tế; kế hoạch tuyên truyền có mục tiêu, có bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, định kỳ đo lường và công bố kết quả

b) Bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế theo từng giai đoạn, bảo đảm thực hiện quy định tại Nghị quyết số 03/NQ-CP.

c) Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số y tế, công nghệ số y tế cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh triển khai Quyết định số 3676/QĐ-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thực, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Y tế.

d) Xây dựng, triển khai kế hoạch triển khai việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế. Trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện. Nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thực hiện là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phong trào "học tập số", phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong cán bộ, công chức và người lao động; các phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động của Bộ Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế.

e) Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến và chuyển đổi số trong toàn ngành y tế, trong đó mở rộng đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế, đặc biệt các thành tích ở tầm khu vực và quốc tế.

g) Triển khai, kết nối nền tảng số, công cụ số để thực hiện đo lường trực tuyến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số.

h) Định kỳ đánh giá, công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; kết quả thực hiện chuyển đổi số là tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi quy định pháp luật trình Quốc hội và Chính phủ thông qua nhằm khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế

a) Trên cơ sở Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan được sửa đổi, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế để triển khai Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản có liên quan, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số y tế.

c) Xây dựng đề án phát triển một số viện nghiên cứu, trường đại học y dược, trường đại học thành chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng trong y tế và đào tạo nhân lực y tế.

d) Xây dựng chương trình/đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số y tế nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành y tế, đáp ứng yêu cầu Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, hiệu quả; đồng thời hỗ trợ công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

đ) Xây dựng quy định về việc thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ ngành y tế. Cơ cấu lại nguồn ngân sách chi sự nghiệp khoa học và công nghệ bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trọng điểm của ngành y tế và nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

e) Tham gia xây dựng danh mục các lĩnh vực, công nghệ tiên tiến, trọng điểm ngành y tế để thu hút, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số y tế; xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo về khoa học, công nghệ ngành y tế.

3. Trên cơ sở quy định pháp luật sửa đổi về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được Chính phủ và Quốc hội thông qua, tìm kiếm, đề xuất và tăng cường các nguồn đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế

a) Rà soát, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập phù hợp với Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các định hướng ưu tiên về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành, gắn kết nghiên cứu với đào tạo, nghiên cứu với ứng dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh.

b) Tiếp tục triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến 2030 theo Quyết định số 3548/QĐ-BYT ngày 25/11/2024 của Bộ Y tế. Đề xuất và tổ chức triển khai các chuỗi nhiệm vụ, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao, ứng dụng, thương mại hoá các công nghệ trọng điểm của ngành: công nghệ sinh học (công nghệ gen, công nghệ tế bào...), công nghệ tự động hoá, y học cá thể, y học chính xác, dữ liệu lớn ứng dụng trong sàng lọc, chẩn đoán sớm, hỗ trợ điều trị bệnh tật, chăm sóc sức khoẻ và các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, kỹ thuật mới để sản xuất thuốc, vắc xin, thiết bị y tế, phát triển các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

c) Tiếp tục tổ chức xây dựng, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế giai đoạn đến 2030, trong đó ưu tiên xây dựng, trình ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: thiết bị y tế, dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, dược, dược liệu.

d) Triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

đ) Phát triển, triển khai mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số (Dữ liệu lớn - Big Data, Internet vạn vật - IoT, Điện toán đám mây - Cloud Computing, Chuỗi khối - Blockchain, công nghệ in 3D và các công nghệ số khác) trong ngành y tế, chú trọng triển khai AI, IoT, Big-Data trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, phòng bệnh, cải cách hành chính và giáo dục y tế.

4. Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế

a) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế nhằm bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế thông qua các hoạt động: tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo nhân lực y tế; tăng cường đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khoẻ; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo tài năng cho những lĩnh vực trọng điểm của ngành y tế.

b) Xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực y tế.

c) Hình thành các trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo tại một số bệnh viện, trường đại học y dược, viện nghiên cứu, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; kết nối các viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học y dược và doanh nghiệp để tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

d) Phối hợp xây dựng, triển khai nền tảng giáo dục, đào tạo trực tuyến, mô hình giáo dục đại học số; nâng cao năng lực số tại các cơ sở giáo dục đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

a) Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số, hạ tầng số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

b) Triển khai các nền tảng số dùng chung của ngành y tế đã được phê duyệt tại Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế về Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

c) Triển khai Sổ sức khỏe điện tử để bảo đảm tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử tối thiểu 95%.

d) Các cơ sở y tế xây dựng, triển khai các hoạt động chuyển đổi số và Đề án 06/CP. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

đ) Triển khai Đề án chuyển đổi số của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy, tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang, nhân rộng toàn quốc trong năm 2025.

e) Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nghiệm; để cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ khai thác thông tin Sổ sức khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh.

g) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề nghị các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số công cộng có chế độ ưu đãi cấp chữ ký số cho các cơ sở y tế, cán bộ, nhân viên y tế và miễn phí cấp chữ ký số cho người bệnh.

h) Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính; Toàn bộ các thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân.

6. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

a) Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp y tế.

b) Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết.

c) Đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ y tế trên môi trường số, góp phần bảo đảm kinh tế số các ngành, lĩnh vực chiếm tối thiểu 70% kinh tế số; đẩy mạnh sản xuất thông minh trong ngành y tế.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

a) Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ với các quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số phát triển trong lĩnh vực y tế, nhất là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ gen.

b) Xây dựng chính sách mua, chuyển giao công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện của ngành y tế Việt Nam. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế về các công nghệ mới trong y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ

- Chủ trì truyền thông về nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW.

- Duy trì chuyên mục phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; kịp thời cập nhật tin bài về chuyển đổi số trên chuyên mục chuyển đổi số.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế bố trí kinh phí cho hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ trì kết nối, phối hợp tổ chức hoạt động học tập kinh nghiệm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế của các nước trên thế giới và trong khu vực.

5. Trung tâm Thông tin y tế quốc gia

- Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

- Đầu mối duy trì chuyên trang phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Y tế; thiết lập, duy trì sản xuất các nội dung tin bài, ảnh, video, clip về chuyển đổi số tại chuyên trang chuyển đổi số của Bộ Y tế, phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Kế hoạch.

6. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Phụ lục kèm theo.

- Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo).

7. Các báo, tạp chí trực thuộc Bộ

Tạo chuyên mục phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sổ trên các ấn phẩm điện tử, trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý, khai thác và đẩy mạnh sản xuất tin, bài, phóng sự, ảnh, video, clip về các hoạt động, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của đơn vị và của Bộ Y tế.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

(Kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

Thời gian hoàn thành

I.

Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

1.

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Bộ Y tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

QĐ của BYT ban hành Kế hoạch

03/2025

2.

Xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW theo hướng: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện điện tử khác; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng cán bộ y tế; kế hoạch tuyên truyền có mục tiêu, có bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, định kỳ đo lường và công bố kết quả

Văn phòng Bộ

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Chương trình

03/2025

3.

Đề xuất quy định về tỷ lệ cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo từng giai đoạn, bảo đảm thực hiện quy định tại Nghị quyết số 03/NQ-CP.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế

- Quyết định ban hành kế hoạch của đơn vị

Nhiệm vụ thường xuyên

4.

Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số y tế, công nghệ số y tế cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Triển khai Quyết định số 3676/QĐ-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Y tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia; Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Quyết định của Bộ Y tế ban hành Chương trình

12/2025

5.

Xây dựng, triển khai kế hoạch triển khai việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đơn vị. Trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện. Nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thực hiện là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm. Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

QĐ ban hành Kế hoạch của Đơn vị

3/2025

6.

Triển khai sâu rộng phong trào "học tập số", phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong cán bộ, công chức và người lao động; các phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

QĐ của BYT ban hành Kế hoạch

6/2025

7.

Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế, trong đó mở rộng đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

QĐ của BYT ban hành Kế hoạch

6/2025

8.

Triển khai, kết nối nền tảng số, công cụ số để thực hiện đo lường trực tuyến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

QĐ của BYT về triển khai nền tảng số, công cụ số

9/2025

9.

Định kỳ đánh giá, công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; kết quả thực hiện chuyển đổi số là tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ TCCB và các cơ quan, đơn vị

- Văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế

- Báo cáo của các cơ quan, đơn vị

Thường xuyên

II.

Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi quy định pháp luật trình Chính phủ và Quốc hội thông qua nhằm khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

10.

Trên cơ sở Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan được sửa đổi, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Quy định, văn bản được Bộ Y tế ban hành

10.1

- Xây dựng các hướng dẫn về nghiên cứu ứng dụng và thí điểm áp dụng sản phẩm, kỹ thuật, phương pháp, công nghệ mới trong lĩnh vực y tế (in 3D cá thể hoá, ứng dụng AI, tế bào gốc...)

Sau khi Luật KH,CN và các văn bản liên quan được sửa đổi

10.2

- Sửa đổi Thông tư số 24/2023/TT-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế và rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về khoa học, công nghệ đặc thù trong lĩnh vực y tế

Sau khi Luật KH,CN và các văn bản liên quan được sửa đổi

11.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế để triển khai Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản có liên quan, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số y tế

11.1

Xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan

6/2025

11.2

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030”

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan

6/2025

11.4

Xây dựng, trình ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan

3/2025

11.5

Xây dựng, trình ban hành Thông tư bộ tiêu chí chuyển đổi số trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan

12/2025

11.6

Rà soát, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các quy định pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, dữ liệu y tế, ứng dụng công nghệ số, an toàn thông tin trong lĩnh vực y tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ Pháp chế và các cơ quan đơn vị liên quan

Hằng năm

12.

Xây dựng đề án phát triển một số viện nghiên cứu, trường đại học y dược, trường đại học thành chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng trong y tế và đào tạo nhân lực y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các Vụ/Cục thuộc Bộ, Viện nghiên cứu, trường đại học y dược, trường đại học, các đơn vị nghiên cứu

Đề án

12/2025

13.

Xây dựng quy định về việc thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ ngành y tế. Cơ cấu lại nguồn ngân sách chi sự nghiệp khoa học và công nghệ bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trọng điểm của ngành y tế và nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ KHTC

- Quy định thành lập Quỹ được ban hành

Sau khi Luật KH,CN và các văn bản liên quan được sửa đổi

14.

Tham gia xây dựng danh mục các lĩnh vực, công nghệ tiên tiến, trọng điểm ngành y tế để thu hút, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số y tế; xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo về khoa học, công nghệ ngành y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các cơ sở nghiên cứu

Danh mục công nghệ trọng điểm, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo

2025 và hàng năm

III.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

15.

Rà soát, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập phù hợp với Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các định hướng ưu tiên về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành, gắn kết nghiên cứu với đào tạo, nghiên cứu với ứng dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh.

Vụ TCCB

Cục KHCN&ĐT, các cơ quan, đơn vị

Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp

Thường xuyên

16.

Tiếp tục triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến 2030 theo Quyết định số 3548/QĐ-BYT ngày 25/11/2024 của Bộ Y tế. Đề xuất và tổ chức triển khai các chuỗi nhiệm vụ, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao, ứng dụng, thương mại hoá các công nghệ trọng điểm của ngành: công nghệ sinh học (công nghệ gen, công nghệ tế bào...), công nghệ tự động hoá, y học cá thể, y học chính xác, dữ liệu lớn ứng dụng trong sàng lọc, chẩn đoán sớm, hỗ trợ điều trị bệnh tật, chăm sóc sức khoẻ và các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, kỹ thuật mới để sản xuất thuốc, vắc xin, thiết bị y tế, phát triển các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị nghiên cứu triển khai, các doanh nghiệp

QĐ phê duyệt nhiệm vụ và QĐ phân bổ NS SNKH hàng năm

Từ 2025

17.

Tiếp tục tổ chức xây dựng, cập nhật hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế giai đoạn đến 2030, trong đó ưu tiên xây dựng, trình ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: thiết bị y tế, dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, dược, dược liệu.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Cục QLD, Cục YDHCT, Cục CSHT&TBYT, Trung tâm TTYT quốc gia, các đơn vị liên quan

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành và thực hiện

Thường xuyên

18.

Triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm TTYT quốc gia, các đơn vị liên quan

CSDL Quốc gia và các CSDL chuyên ngành được triển khai

2026

19.

Phát triển, triển khai mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số (Dữ liệu lớn - Big Data, Internet vạn vật - IoT, Điện toán đám mây - Cloud Computing, Chuỗi khối - Blockchain, công nghệ in 3D và các công nghệ số khác) trong ngành y tế, chú trọng triển khai AI, IoT, Big-Data trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, phòng bệnh, cải cách hành chính và giáo dục y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia và các cơ quan, đơn vị

Các ứng dụng AI và công nghệ số trong y tế

Thường xuyên

IV.

Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế

20.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế nhằm bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế thông qua các hoạt động: Đổi mới chương trình đào tạo nhân lực y tế; tăng cường đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khoẻ; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo tài năng cho những lĩnh vực trọng điểm của ngành y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo NLYT

Chương trình đào tạo được đổi mới, bổ sung/tăng cường các nội dung về KHCN, ĐMST và chuyển đổi số; Quy định pháp luật về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khoẻ được ban hành và thực hiện; các chương trình đào tạo tài năng cho lĩnh vực trọng điểm của ngành được xây dựng

Từ 2025

21.

Xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị nghiên cứu triển khai

Ngân hàng chuyên gia, mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học được hình thành và hoạt động thường xuyên

2025

22.

Hình thành các trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo tại một số bệnh viện, trường đại học y dược, viện nghiên cứu, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; kết nối các viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học y dược và doanh nghiệp để tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp KHCN

Các trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động

Từ 2026

23.

Phối hợp xây dựng, triển khai nền tảng giáo dục, đào tạo trực tuyến, mô hình giáo dục đại học số; nâng cao năng lực số tại các cơ sở giáo dục đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, các Trường Đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế

Nền tảng được triển khai

Thường xuyên

V.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

24.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số, hạ tầng số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc Bộ

Kế hoạch của Bộ y tế

2025

25.

Triển khai các nền tảng số dùng chung của ngành y tế đã được phê duyệt tại Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế về Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo,các cơ quan, đơn vị

Các nền tảng được triển khai của Bộ Y tế

Thường xuyên

26.

Triển khai Sổ sức khỏe điện tử để bảo đảm tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử tối thiểu 95%.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Các đơn vị thuộc Bộ

Tối thiểu 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

2030

27.

Các cơ sở y tế xây dựng, triển khai các hoạt động chuyển đổi số và Đề án 06/CP. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc Bộ

Các hoạt động chuyển đổi số và Đề án 06/CP được triển khai

Theo lộ trình của Đề án 06/CP

28.

Triển khai Đề án chuyển đổi số của Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Bắc Ninh và nhân rộng

Bệnh viện Bạch Mai

- Cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Công an, BHXHVN

- Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Đề án

2025

29.

Triển khai Đề án chuyển đổi số của Bệnh viện Chợ Rẫy, tỉnh Bình Dương, tỉnh An Giang và nhân rộng

Bệnh viện Chợ Rẫy

- Cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Bình Dương, tỉnh An Giang

- Cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Công an, BHXHVN

- Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Đề án

2025

30.

Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nghiệm; để cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ khai thác thông tin Sổ sức khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Vụ Bảo hiểm y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Công cụ, giải pháp

03/2025

31.

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề nghị các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số công cộng có chế độ ưu đãi cấp chữ ký số cho các cơ sở y tế, cán bộ, nhân viên y tế và miễn phí cấp chữ ký số cho người bệnh.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị

Các cơ sở y tế và người bệnh có chữ ký số để tham gia các hoạt động khám chữa bệnh

06/2025

32.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính; Toàn bộ các thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Văn phòng Bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, các đơn vị có thủ tục hành chính

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân

2025

VI.

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

33.

Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp y tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ

Chương trình được ban hành, triển khai

3/2026

34.

Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc Bộ

Các bài toán được công bố trên Cổng TTĐT của Bộ Y tế

Hằng năm

35.

- Đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ y tế trên môi trường số, góp phần bảo đảm kinh tế số các ngành, lĩnh vực chiếm tối thiểu 70% kinh tế số; đẩy mạnh sản xuất thông minh trong ngành y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các đơn vị thuộc Bộ

Kế hoạch

Thường xuyên

VII.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

36.

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ với các quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số phát triển trong lĩnh vực y tế, nhất là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ gen.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Vụ Hợp tác Quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ

Kế hoạch

2025

37.

Xây dựng chính sách mua, chuyển giao công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện của ngành y tế Việt Nam. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế về các công nghệ mới trong y tế

Vụ KHTC

Cục KHCN&ĐT, các đơn vị thuộc Bộ

Văn bản được ban hành

Sau khi Luật KH, CN&ĐMST có hiệu lực

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com