# Quyết định 886/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025

| Số hiệu | 886/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 19/04/2025 |
| Ngày hiệu lực | 19/04/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 886/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025; Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 45/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025.

Điều 2.  Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh;

- Các đơn vị: Hội LH Phụ nữ tỉnh; LH các hội KH&KT tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;

- Các trường CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX, Hà.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH SƠN LA NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ cần triển khai theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 09/10/2017; Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 06/04/2023 của UBND tỉnh và đề ra các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm 2025; đồng thời tổng kết các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai Đề án 844 giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

- Thúc đẩy các thành phần của Hệ sinh thái phát triển, hoàn thiện, tạo sự kết nối chặt chẽ; triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ và ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các địa phương; lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các hội, liên hiệp hội; các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ kế hoạch này. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

- Các nhiệm vụ cần triển khai ngay khi kế hoạch được ban hành, đảm bảo tiến độ, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm.

- Tập trung hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp khai thác các thế mạnh của tỉnh, tạo nhiều việc làm và có tiềm năng phát triển nhanh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; hỗ trợ hình thành và phát triển các thành phần còn thiếu và yếu; tạo sự gắn kết giữa các thành phần, phát huy rõ rệt vai trò của từng thành phần trong hệ sinh thái; tạo nền tảng cho các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, tìm kiếm các nhóm khởi nghiệp tiềm năng để hỗ trợ, ươm tạo thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Thành lập 01 Khu làm việc chung để tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các nhóm khởi nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển.

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 20 Nhà sáng lập các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức tổng kết kết quả xây dựng hệ sinh thái giai đoạn 2017-2025.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch Hỗ trợ phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La  (giai đoạn 2017-2025).

- Chủ trì tham mưu:  Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp thực hiện:  Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:  Quý III năm 2025.

2. Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ hai".

- Chủ trì tham mưu:  Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp thực hiện:  Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:  Quý III năm 2025.

3. Tham mưu thành lập 01 khu làm việc chung sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, điều kiện kết nối cho các dự án khởi nghiệp.

- Chủ trì thực hiện:  Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp thực hiện:  Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện:  Quý IV năm 2025.

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái và các cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 01 khóa đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ du lịch; 01 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới cố vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện:  Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; các trường cao đẳng, đại học; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:  Trong năm 2025.

IV. NGUỒN LỰC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách tỉnh: Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị năm 2025.

2. Các nguồn kinh phí khác: Các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh chủ động huy động thêm các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân; tăng cường nguồn xã hội hóa để triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị; chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo yêu cầu. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/11/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi và tổ chức triển khai Kế hoạch này, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả chung của tỉnh để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách, tổng hợp và tham mưu với UBND tỉnh cân đối kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý tài chính; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2025, yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com